## 社会投资简易低风险工程建设项目
清远市社会投资简易低风险工程建设项目审批事项清单
序号 | 部门 | 住建部标准事项名称 | 办理项 | 社会投资简易低风险工程项目 | 是否实行告知承诺制 | 改革措施
1 | 发展和改革局 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | √ | √ | 1.调整时序。可在开工前完成。 2.简化办理。实行网上告知性备案。
2 | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发 | 建设工程规划类许可证核发（建筑类） | √ | √ | 1.转变方式。在设计方案审查时，按需统一、限时征求交通运输、公安交管、人防、消防、气象等部门意见，其他部门不再对设计方案单独审查。 2.精减条件。政府投资项目已通过工程建设方案联合评审的，可不再进行设计方案审查。推行工业项目土地带方案出让制度，对于带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审查。可以将用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证。 3.告知承诺制。对工业、仓储物流项目以及教育、文化体育等公共设施项目，建设工程规划许可证核发推行告知承诺制，由建设单位对设计方案符合设计规范、面积指标真实性、设计图文一致性作出承诺，审批部门加强事中事后监管。 4.外部性审查。
3 |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | √ |  | 1.合并办理。建设用地规划许可与建设用地批准手续同步办理。 2.外部性审查。
4 |  | 规划条件核实 | 建设工程规划条件核实合格证核发 | √ |  | 实行联合验收。
5 |  | 建设工程城建档案验收 | 建设工程档案验收 | √ | √ | 实行联合验收。
6 | 住房和城乡建设局 | 建设工程消防设计审查 | 特殊建设工程消防设计审查 | √ |  | 1.合并办理。将消防、人防、技防等技术审查并入施工图设计文件审查，相关部门不再单独进行审查。 2.外部性审查。
7 |  | 建筑工程施工许可证核发 | 建筑工程施工许可证核发 | √ |  | 1.合并办理。将质量监督手续与施工许可证核发合并办理。 2.简化条件。对于不涉及新增用地且原有土地取得合法用地手续的改建项目，无需提交用地批准手续证明文件；对于不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数以及不涉及修改外立面、不降低建筑结构安全等级和不改变使用性质的改建项目，无需提交建设工程规划许可证。 3.程序性审查。
8 |  | 易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | 易地修建防空地下室的民用建筑项目许可 | * |  | 1.转变管理。转为内部协作事项，建设工程规划许可证核发时统一、限时征求人防部门意见。 2.程序性审查。
9 |  | 建设工程消防验收或备案 | 特殊建设工程消防验收 | * |  | 1.实行联合验收。 2.同步办理相关备案。
10 |  |  | 其他建设工程消防验收备案 | √
11 |  | 建设工程竣工验收备案 | 房屋市政工程竣工验收备案 | √ |  | 1.联合验收通过且有关资料齐全的，竣工验收备案手续即时办理。 2.程序性审查。
12 | 水利局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 | * | √ | 调整时序。市政公用基础设施连接设计、迁改要求纳入“土地资源和技术控制指标清单”，在土地划拨或出让时一并交付建设单位。涉及需迁移或迁改的，由土地储备机构在土地交收前实施完毕的，豁免相关审批。
13 |  | 污水排入排水管网许可证核发 | 污水排入排水管网许可证核发（新办） | √ | √ | 调整时序。建设单位可在取得施工许可前完成建筑垃圾处置核准、排污许可等手续。
14 |  |  | 污水排入排水管网许可证核发（变更或延续） |  | √
15 | 城市管理和综合执法局 | 市政设施建设类审批 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 | * | √ | 调整时序。市政公用基础设施连接设计、迁改要求纳入“土地资源和技术控制指标清单”，在土地划拨或出让时一并交付建设单位。涉及需迁移或迁改的，由土地储备机构在土地交收前实施完毕的，豁免相关审批。
16 |  |  | 临时占用城市道路审批 | * | √
17 |  |  | 挖掘城市道路审批 | * | √
18 |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 占用城市绿地审批 | * | √ | 调整时序。市政公用基础设施连接设计、迁改要求纳入“土地资源和技术控制指标清单”，在土地划拨或出让时一并交付建设单位。涉及需迁移或迁改的，由土地储备机构在土地交收前实施完毕的，豁免相关审批。
19 |  |  | 砍伐、迁移城市树木 | * | √
20 |  | 城市建筑垃圾处 置核准 | 城市建筑垃圾处 置核准 | * | √ | 调整时序。建设单位可在施工前完成建筑垃圾处置核准、排污许可等手续
21 | 供电局 | 供电报装 | 供电报装 | √ | √
22 |  |  | 供电接入 | √ | √
23 | 供水企业 | 供水报装 | 用水报装/变更 | √
24 |  |  | 用水接入 | √
25 | 燃气企业 | 燃气报装 | 燃气报装（不涉及外线工程） | *
26 |  |  | 燃气接入 | *
27 | 通信建设管理办公室 | 通信报装 | 住宅小区、住宅建筑、商住楼、园区和商业建筑等新建项目红线内光纤到户通信设施工程项目报装 | *
28 |  |  | 住宅小区、住宅建筑、商住楼、园区和商业建筑等新建项目红线内光纤到户通信设施工程竣工验收备案、接入 | *
备注： “ √ ” 为需要办理或落实告知承诺制的事项 “ * ” 为按需办理的事项 审批办理时限随改革深入实行动态优化调整，具体按照广东省政务服务网上公布的承诺办理时间为准。