## 市自评汇总
附件2
清远市2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2022 | 地区： | 清远市
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 269337 | 296945 |  |  | 186414.6242 |  | 62.78% | 一是部分县区工程类项目成熟度不够高，前期规划编制、预算编制审核、招投标等工作耗时较长，加上部分项目受季节和水灾的因素影响，造成项目建设进度和资金支出进度缓慢。二是部分县区在遴选报备项目的时候缺乏对项目实施的一个总体规划，导致一些项目在实施的时候才发现难以推进，并没有及时调整项目实施，因此导致拖慢总体支出进度。三是去年来，受到疫情和水灾的因素影响，全市各县区财力非常紧张，别特是三连一阳的北面县区，财政收入低位运行与财政刚性支出增多矛盾突出，严重影响资金支出进度。
| 其中：省级涉农资金 | 225835 | 225835 |  |  | 124859 |  | 55.29%
| 相关中央资金 |  | 27608 |  |  | 22026 |  | 79.78%
| 相关市县资金 | 43502 | 43502 |  |  | 39529.6243 |  | 90.87%
其他资金
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 360 | 378 | 超额完成。 | 由于农村生活污水治理可以通过设施的运维管护、新建设施、设施提升改造以及美丽乡村创建的方式开展，因此完成农村生活污水的治理的数量高于绩效目标。
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 829 | 489 | 各镇当年度目标新增完成829个村内道路基本硬底化的自然村，其中实际已完成489个。 | 本年度我市农村村内道路建设进度总体较慢。影响建设进度的原因一是受6月“龙舟水”及7月台风“暹芭”产生的两次洪涝灾害影响，汛期后部分镇街又停水停电无法正常开展工作；二是反复受疫情影响，部分镇街需封锁隔离导致工期延迟；三是部分路段未硬底化前属泥泞路，受雨天影响，施工机械无法进场。
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人 | 14.8 | 14.1 | 按照目标值完成。
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗 | 94 | 88 | 当年度目标值实施94宗，实际完成88宗。
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里 | 84 | 90 | 按照目标值完成。
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里 | 33.5 | 38.13 | 按照目标值完成。
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个 | 16 | 26.3 | 基本完成 | 阳山县PPP模式整县推进污水处理设施建设项目14座镇级污水处理厂及69座村级污水处理站点自投入运营至今，各类设施设备稳定运行，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A/B标准。经“镇自评、县初核、市验收”，于2022年12月底前，全县13个圩镇已建成达到“宜居圩镇”标准，大崀镇、秤架瑶族乡建成达到“示范圩镇”标准。全面完成圩镇人居环境整治、基础设施完善和公共服务水平提升等工作，集聚辐射带动能力进一步增强。
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 15.33 | 15.03 | 基本完成
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 4.51 | 4.51 | 按照目标值完成。
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 1800 | 1555 | 基本完成
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗 | 57 | 11 | 已完成，根据政策调整，2022年无退出任务 | 原定第一批次是2022年底前退出，后来省七部门印发了《关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1292号的文件，进行了政策调整，第一批次推迟至2023年6月底前退出，故2022年实际并无退出任务。
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里 | 117.49 | 80 | 当年度目标值实施117公里，实际完成80公里。 | 部分县区未提前谋划工程，导致进度滞后。
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人 | 3.9825 | 3.9825 | 按照目标值完成。
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元 | 2000 | 2051.27 | 按照目标值完成。
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 | 2256640 | 2256640 | 按照目标值完成。
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 | 71.5 | 71.5 | 按照目标值完成。
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | % | 75以上 | 75以上 | 按照目标值完成。
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | 90以上 | 90以上 | 按照目标值完成。
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | 70以上 | 70以上 | 按照目标值完成。
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 按照目标值完成。
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 100 | 100 | 按照目标值完成。
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 按照目标值完成。
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 4529 | 4529 | 按照目标值完成。
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次 | 1071 | 1071 | 按照目标值完成。
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次 | 433 | 433 | 按照目标值完成。
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个 | 344 | 344 | 按照目标值完成。
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个 | 4505 | 4505 | 按照目标值完成。 | 占比原则上达到40%以上。
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 15.33 | 15.03 | 基本完成
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 4.51 | 4.51 | 按照目标值完成。
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 1800 | 1555 | 基本完成
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩 | 621698 | 621698 | 基本完成 | 不低于国家下达的任务目标
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩 | 41216.03 | 41216.03 | 基本完成
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里 | 2400 | 2400 | 按照目标值完成。
| 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米 | 20.7 | 20.7 | 按照目标值完成。
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 42.82 | 42.82 | 按照目标值完成。
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗 | 15 | 15 | 按照目标值完成。
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩 | 9.25 | 9.25 | 按照目标值完成。
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里 | 60 | 60 | 按照目标值完成。
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗 | 1 | 1 | 按照目标值完成。
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座 | 10 | 10 | 按照目标值完成。
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩 | 5.61 | 5.61 | 按照目标值完成。
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩 | 7.08 | 7.08 | 按照目标值完成。
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | % | 50以上 | 50以上 | 按照目标值完成。
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | % | 50以上 | 50以上 | 按照目标值完成。
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | % | 50以上 | 50以上 | 按照目标值完成。
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | 8.2以下 | 8.2以下 | 按照目标值完成。
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 813.8 | 813.8 | 按照目标值完成。
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 42.28 | 42.28 | 按照目标值完成。
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | 85以上 | 85以上 | 按照目标值完成。
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | 30 | 30 | 按照目标值完成。
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | 2200767 | 2200767 | 按照目标值完成。
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里 | 13125.5 | 13125.5 | 按照目标值完成。
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个 | 314 | 314 | 按照目标值完成。
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗 | 1908 | 1908 | 按照目标值完成。
其他涉农工作 | 由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。 | 实现佛冈县县政策性农业住房保险全覆盖 |  | 户数 | 67994户 | 67994户 | 67994户 | 已完成政策性农房住房承保率不低于80%绩效目标，增强农村地区和农村人口抗宅减灾能力。
|  | 完成乡村美化绿化省定村数 |  | 数量 | 条 | 3 | 4 | 完成率超出目标值33%
|  | 完成县域镇域乡村振兴规划设计 |  | 数量 | 个 | 6 | 6 | 已完工
注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。