## 大事要事
附件4
清远市2022年涉农资金大事要事完成情况表
事项 | 工作内容 | 2021年工作基础 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  | 2022年工作完成情况 |  | 2022年资金保障落实情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增） | 预计2022年底 可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 2022年实际已完成 （当年度新增） | 截至2022年底 已完成 （累计值） | 项目当年度 已完成投资总额 （万元） | 当年度实际安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[11 empty] | 1.已安排省级涉农资金金额（万元） | 2.已安排省级驻镇帮镇扶村资金金额（万元） | 3.已落实其他财政资金金额（万元）
|  | A | B | C=A+B | D | E | F | G=A+F | H | I=J+K+L | J | K | L
合计 |  |  |  |  | 87430.6355 | 84974.7206 |  |  | 84892.7443 | 77580.6079 | 38152.9538 | 6757.24 | 32670.4141
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数） | 4466 | 401 | 4867 | 5045.79 | 5045.79 | 378 | 4844 | 4999.44 | 4650.4 | 1062.76 | 3137.64 | 450 |  | 2 | 432 |  | 685 |  |  | 0 | 3349 | 137 | 9 | 188 |  | 6 | 59 | 2 | 219 | 694 | 80 |  | 80 | 3408 | 771.39 | 1000 | 200 | 1572.4 |  | 300 | 1202 | 771.39 | 1000 | 200 | 1572.4 |  | 300 | 1202 | 19 | 137 | 9 | 148 |  | 6 | 59 | 451 | 219 | 694 |  |  | 59 | 510 | 771.39 | 1000 | 200 | 1526.05 |  | 300 | 1202 | 771.39 | 1000 | 200 | 1526.05 |  | 300 | 95.96 | 0 |  | 200 | 766.8 |  | 0 | 95.96 | 771.39 | 1000 | 0 | 309.25 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  | 0 | 0
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数） | 1653 | 829 | 2482 | 3193.5677 | 2781.8286 | 489 | 2142 | 2862.0877 | 3177.0877 | 1743.5677 | 220.4 | 1213.12 |  | 67 |  | 0 |  |  | 0 | 1653 | 0 | 60 |  |  | 194 | 133 | 375 | 67 | 60 |  |  | 194 | 194 | 375 | 411.7391 | 516.8286 |  |  | 1500 | 450 | 315 |  | 516.8286 |  |  | 1500 | 450 | 315 | 67 | 60 |  |  | 194 | 133 | 35 | 67 | 60 |  |  | 194 | 229 | 296 | 411.7391 | 516.8286 |  |  | 1500 | 433.52 | 0 | 411.7391 | 516.8286 |  |  | 1500 | 433.52 | 315 | 411.7391 | 516.8286 |  |  | 500 | 0 | 315 |  |  |  |  | 220.4 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 213.12 | 0
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人） | 187.6 | 14.8331 | 202.4331 | 9288.2541 | 9288.2541 | 14.0981 | 201.6981 | 8529.2541 | 9288.2541 | 4088.2541 | 0 | 5200 |  |  |  | 3.6 | 0 |  | 3.77 |  | 8.7 | 12.6581 | 0.735 |  |  |  | 1.44 |  | 16.2581 | 0 |  | 3.77 |  | 10.14 |  | 1370.2541 | 759 |  | 769 |  | 6390 |  | 1370.2541 | 759 |  | 769 |  | 6390 |  | 12.6581 | 0 |  |  |  | 1.44 |  | 16.2581 | 0 |  | 3.77 |  | 0 |  | 1370.2541 | 0 |  | 769 |  | 6390 |  | 1370.2541 | 759 |  | 769 |  | 6390 |  | 1370.2541 | 759 |  | 769 |  | 1190 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5200
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里） | 1300.822 | 84.033 | 1384.855 | 5454.1168 | 4223.301 | 90.553 | 1391.375 | 6482.0243 | 6098.6099 | 3920.54 | 2007.1 | 170.9699 |  | 18.922 | 18.922 |  | 1244.9 |  |  | 37 |  | 4.57 | 11.09 |  |  | 15.9 | 33.551 | 1797.4768 | 1797.4768 | 3594.9536 |  |  | 0 | 33.551 |  | 987.3889 | 987.3889 |  |  | 1208.5 | 2270.839 | 18.922 | 274.6 | 704.94 |  |  | 954 | 2270.839 | 18.922 | 11.09 | 11.09 |  |  | 15.9 | 33.551 | 1797.4768 | 33.551 | 33.551 |  |  | 33.551 | 1831.0278 | 1291.6466 | 987.3889 | 987.3889 |  |  | 1208.5 | 2007.1 | 1291.6466 | 274.6 | 704.94 |  |  | 1208.5 | 2007.1 |  |  | 704.94 |  |  | 1208.5 | 2007.1 |  | 2007.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 170.9699
| 建设改造三级及以上等级路 （公里） | 2.84 | 33.557 | 36.397 | 4727.9049 | 4490.9449 | 26.327 | 29.167 | 3708 | 5299.4242 | 3794.2 | 1316.1 | 189.1242 |  | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  | 0 |  | 3.73 |  |  |  | 16 | 10.987 | 726.5938 | 726.5938 |  |  |  | 0 | 10.987 |  | 522 |  |  |  | 2478.1 | 1727.8049 | 2.84 | 522 |  |  |  | 2238.3 | 1727.8049 | 2.84 | 0 |  |  |  | 12.5 | 10.987 | 726.5938 | 10.987 |  |  |  | 10.987 | 737.5808 | 454.4 | 0 |  |  |  | 1937.5 | 1316.1 | 454.4 | 522 |  |  |  | 2478.1 | 1316.1 | [5 empty] | 2478.1 | 1316.1 |  | 1316.1 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 189.1242
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数） | 0 | 16 | 16 | 5218 | 4800 | 13 | 13 | 2709.5661 | 1876 | 1800 | 76 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 13 | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 2218 | 3000 | [5 empty] | 1800 | 3000 | [5 empty] | 13 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1800 | 909.5661 | [5 empty] | 1800 | 76 | [5 empty] | 1800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 76 | [5 empty] | 0 | 0
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个） |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | -
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩） | 221.05 | 15.03 | 236.08 | 44394.4 | 42873 | 15.03 | 236.08 | 44210.77 | 34951.23 | 13327.03 | 0 | 21624.2 |  | 1.2 | 0 |  |  | 9.45 | 48 | 43.6 | 120 | 2.31 | 0.61 | 0.5 | 1 | 3.44 | 6.4 | 0.96 | 2.31 | 0.61 | 9.95 | 49 | 58.95 | 6.4 | 1758.23 | 6930 | 1098 | 1500 | 3000 | 10320 | 19788.17 | 1758.23 | 6930 | 1098 | 710 | 3000 | 10320 | 19056.77 | 0.96 | 2.31 | 0.61 | 0.425 | 1 | 3.44 | 6.4 | 0.96 | 2.31 | 0.61 | 9.875 | 49 | 55.4 | 56.36 | 359.17 | 6930 | 1956.95 | 1500 | 3356.48 | 10320 | 19788.17 | 1758.23 | 6930 | 1956.95 | 1210 | 3356.48 | 7527.8 | 19056.77 | 110.23 | 3785.03 | 1098 | 500 | 2000 | 4622 | 1211.77 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1648 | 3144.97 | 858.95 | 710 | 1356.48 | 2905.8 | 11000
| 完成复耕整治撂荒地面积（万亩） | 11.1 | 4.51 | 15.61 | 2300 | 2300 | 4.51 | 15.61 | 2140 | 2140 | 1140 | 0 | 1000 | [6 empty] | 2.5 | 1.1963 | 4.8158 |  |  |  | 1.34 | 0.47 | 2.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1000 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 1000 |  |  |  |  | 1.3831 | 0.47 | 2.16 |  |  |  |  | 0.47 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 840 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 840 |  |  |  |  | 200 | 100 | 840 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗） | 9 | 13 | 22 | 1946.602 | 1946.602 | 11 | 20 | 2026.602 | 2276.602 | 2276.602 | 0 | 0 |  | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 |  |  | 0 | 2 | 96.602 | 0 |  |  |  | 850 | 1000 | 96.602 | 0 |  |  |  | 850 | 1000 | 4 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 2 | 8 | 96.602 | 0 | 80 |  |  | 850 | 1000 | 96.602 | 250 | 80 |  |  | 850 | 1000 | 96.602 | 250 | 80 |  |  | 850 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里） | 438.4 | 105.99 | 544.39 | 5862 | 7225 | 88.99 | 527.39 | 7225 | 7823 | 5000 | 0 | 2823 |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.9 | 6.69 |  | 20.4 |  | 26 | 0 | 35.9 | 6.69 |  | 20.4 |  | 26 | 60 | 370 | 680 |  | 400 |  | 4352 | 0 | 1793 | 680 |  | 400 |  | 4352 | 0 | 35.9 | 6.69 |  | 20.4 |  | 26 | 0 | 35.9 | 6.69 |  | 20.4 |  | 0 | 0 | 1793 | 680 |  | 400 |  | 4352 | 60 | 1793 | 680 |  | 400 |  | 1000 | 60 | 370 | 280 |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1423 | 400 |  |  |  | 1000
填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。