## Sheet1
附件5
清远市2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） | [9 empty] | 资金使用情况（万元） | [7 empty] | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | [7 empty] | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | [6 empty] | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | [7 empty] | D=E+F | E | F | [5 empty] | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 296945.236 | 225835 | 71110.236 | 0 | 0 | 48.8469 | 0 | 0 | 0 | 822.0941 | 186415.1102 | 124858.6 | 61556.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0941 | 62.78% | 588 | 369 | 217 | 2
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 184702.836 | 131558.9 | 53143.936 | [7 empty] | 115576.8102 | 71627.3 | 43949.5102 | [5 empty] | 62.57% | 262 | 179 | 83
2 |  | 村庄基础设施建设 | 59646.4 | 32062.4 | 27584 | 9931 | 17653 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35685.6982 | 11216.5 | 24469.1982 | 9931 | 14538.1982 |  | 0 | 0 | 59.83% | 68 | 37 | 31 |  | 巩固了拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面，重点解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益。如： 1.英德市美丽乡村抽查考核验收工作，共116个自然村通过验收，新增创建特色村39个、生态村2个。 2.连山县2022年成功创建126个美丽乡村,提升了人居环境。 3.连州市东陂镇乡村振兴示范带项目，基本完成了2022年项目年度绩效目标。项目一期总共完成外立面改造122403平方米，完成树脂瓦13700平方米，柏木山村、草堂村等各村完成路面硬底化6500平方米，雅料堂、新寨、新移村、红万村完成路面沥青黑底化17000平方米，国道沿线绿化提升（含花卉基地景观节点）完成硬底化及清表，完成柏木山村村口国道沿线绿化；二期，截至目前白脚石村、昌平尾、西塘村、石寨村、儒子塘村等12个自然村及镇区达飞巷、新华街、镇区国道沿线合计已完成100000平方米排栅搭建，已完成外立面整治面积92880平方米。 4.连州市农村人居环境整治项目基本完成了项目年度绩效目标。完成40%以上农村厕所改造提升任务和摸排发现问题厕所的整改工作，全市164个行政村，共1428个自然村，全部纳入农村生活垃圾收运处理体系，完成比例100%；全市各镇（乡）聘请保洁员1653名，设置垃圾收集点2092个。
3 |  | 农田建设及管护 | 23863.6 | 14385.3 | 9478.3 | 1648 | 3144.97 | 858.95 | 710 | 0 | 3118.3 | 0 | 15872.4 | 7940.4 | 7932 | 305.63 | 3144.97 | 858.95 | 2905.8 | 0 | 66.51% | 20 | 13 | 7 |  | 我市建成高标准农田面积15.03万亩，完成复耕整治撂荒地面积4.51万亩，新增高效节水灌溉面积1555亩，落实省下达的任务，为我市粮食安全生产提供了有力的保障。
4 |  | 农产品质量安全 | 961.2 | 961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3888 | 425.3 | 425.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.3888 | 44.25% | 24 | 23 | 1 |  | 农产品质量安全风险监测样本3923次以上、农产品质量安全监督抽查样品5876次以上、食用林产品监测141批次以上，无发生重大农产品质量安全事故，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理，完成绩效目标，确保农产品质量安全。
5 |  | 畜牧业转型升级 | 2606.936 | 2603.3 | 3.636 | 3.636 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2550.512 | 2550.2 | 0.312 | 0.312 |  |  | 0 | 0 | 97.84% | 9 | 8 | 1 |  | 加强饲料和饲料添加剂质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业绿色发展。
6 |  | 动植物疫病防控 | 1404.4 | 1404.4 | 0 | 129.1333 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 712.5 | 712.5 | 0 | 1.56 |  |  | 0 | 0 | 50.73% | 27 | 24 | 3 |  | 总体上，农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延，有效预防控制动植物疫病的发生和蔓延，不发生区域性重大动物疫情，保障我市动植物健康稳定发展及人民群众食品安全。
7 |  | 推进农业绿色发展 | 2779.7 | 2779.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1235.4 | 1235.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44.44% | 8 | 7 | 1 |  | 提高水稻种植区域重金属达标率，降低重金属污染风险；项目区内农产品超标风险显著下降，项目区内耕地安全利用率稳定达到90%以上。
8 |  | 种业翻身仗 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 99.67% | 2 | 2 | 0 |  | 以种子生产企业、种子经营单位和种子使用者为监管对象，严防种子质量安全事故发生，保障农业生产和农产品质量安全。
9 |  | 现代渔业发展 | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 本项目大力推广发展我县稻渔稻虾综合种养，调动农民种田的积极性、提高水田的利用价值、提高农民经济效益，达到稻鱼双丰收和响应国家“去荒还田”的兴农宗旨，辐射带动我县农户和贫困户发展稻鱼综合种养，实现每亩增收1900元以上，试验示范稻虾综合种养，示范推广面积28亩，稻、虾单造总产值可达20万元，与没有投放稻虾相比，可增加约14万元的纯收入。
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 17332.9 | 11441.9 | 5891 | 273.8322 | 1561 | 1112.14 | 178 | 2027 | 0 | 6095.44 | 12789.2 | 6898.2 | 5891 | 92.1774 |  | 1063.16 | 0 | 4931.8425 | 73.79% | 24 | 24 | 0 |  | 通过实施政策性农业保险，以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的农业风险分担机制，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收。
11 |  | 构建现代乡村产业体系 | 4368.2 | 3978.2 | 390 | 60.39 | 210 | 390 |  |  | 0 | 0 | 1610.5 | 1220.5 | 390 | 10 | 90 | 390 | 0 | 0 | 36.87% | 22 | 11 | 11 |  | 盘活农村集体资产资源，力争试点项目的平均收益率达8%，增强村集体经济“造血”功能，推进农村集体土地集约化利用，促进集体资产增值保值，打造可借鉴推广的经验和模式。如佛冈县2022年扶持13个村级集体经济试点项目，发展壮大村级集体经济，实现试点村的村级集体经济年收入达10万元以上。
12 |  | 农业生产能力提升 | 717.5 | 717.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.2% | 12 | 5 | 7 |  | 加快推广农机化新技术，发挥农机在现代化大农业中的核心作用，促进粮食增产、农民增收，加速全县农机化水平的提高，促进农村粮食综合生产能力的增强，充分发挥农机化新技术在现代化农业生产中的作用。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 985.8 | 985.8 | 0 |  |  |  | 6130 | 268.81 | 0 | 0 | 486.6 | 486.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 49.36% | 7 | 6 | 1 |  | 防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。如连南瑶族自治县开展职业技能培训，农村电商培训人数70人；粤菜师傅120人；居家服务80人；养老护理20人；医疗护理20人；瑶族刺绣120人。
14 |  | 镇域公共服务能力提升 | 6493.6 | 6493.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2191.5 | 2191.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.75% | 21 | 9 | 12 |  | 加速新型城镇化建设，改善区域人居环境与圩镇形象，提高人民生活水平，促进圩镇全面发展。如佛冈县水头镇圩镇范围内开展圩镇道路提升、圩镇景观美化、服务升级改造，共安排275万元；又如连山县禾洞镇农贸市场升级改造工程，推动农业农村基础设施建设，对全镇农产品保鲜储存提供便利，改善人居环境。
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 63432.6 | 53635.6 | 9797 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41676.3 | 36409.3 | 5267 |  |  |  | 0 |  | 65.7% | 17 | 9 | 8 |  | 为村庄补短板设计编制，做好科学谋划，切实可行方案。如清城区4个镇，按每个镇2000万元统筹资金投入，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。又如佛冈县安排1313万元，进一步美化镇村环境和打造镇村品牌，巩固提升乡村振兴前期人居环境整治的成效，建立长效管护治理机制。
16 |  | 其他农业农村项目 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7167 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7167
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 54922.6 | 37722.6 | 17200 | [7 empty] | 42618.8 | 25418.8 | 17200 | [5 empty] | 77.6% | 120 | 84 | 34 | 2
18 |  | 全面推进河长制湖长制 | 6894.2 | 6894.2 | 0 | 0 | 194.94 |  |  |  |  | 0 | 4420.6 | 4420.6 | 0 | 0 | 109.51 |  |  | 0 | 64.12% | 32 | 30 | 1 | 1 | 完成2400公里河道管护任务，进一步完善我市市管河道（湖泊）划界成果，夯实流域面积河道管理工作基础，进一步建设碧道工程，保障河道综合功能，确保河道行洪安全。
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 2710.5 | 710.5 | 2000 |  | 0 |  |  |  |  | 2000 | 2376.6 | 376.6 | 2000 |  | 0 |  |  | 2000 | 87.68% | 4 | 2 | 2 |  | 完成小型病险水库除险加固13宗，改善灌溉面积1万亩，安全鉴定数81宗。
20 |  | 水利安全度汛 | 1693.7 | 1693.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1294.2 | 1294.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.41% | 12 | 8 | 4 |  | 完成开展农村水利安全度汛综合工作。如英德市河流护岸加固约1.5km，修复小水陂21个，修复农田排灌渠20条，池塘清淤整治3个，新建农桥一座。受益人口约20000人，受益农田面积约15000亩，项目实施后对防旱防涝、保护河流生态环境、农田灌溉起到重要作用。
21 |  | 农村集中供水 | 16547 | 6797 | 9750 | 0 | 0 | 4550 |  |  |  | 5200 | 13030.7 | 3280.7 | 9750 | 0 | 0 | 4550 |  | 5200 | 78.75% | 11 | 4 | 6 | 1 | 完成项目绩效目标，当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量3.49万人，当年度实施农村集中供水提质增效工程551宗。
22 |  | 农村水利水电 | 6229.4 | 6229.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4220.5 | 4220.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.75% | 13 | 8 | 5 |  | 高灌区灌溉水利用率，加强农业用水供水计划管理和调度，加强成本控制，提高管理单位运行效率和效益。如英德市对一批中型灌区进行节水改造设施建设，项目区新增节水灌溉面积3.09万亩，设计标准符合要求。
23 |  | 重大水利工程 | 7118 | 7118 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7118 | 7118 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 通过建设潖江蓄滞洪区与飞来峡水利枢纽联合运用，使北江大堤防洪标准由100年一遇提高到300年一遇，并使北江中下游的清东围、清西围等堤围的防洪标准由50年一遇提高到100年一遇。完成达标加固堤围17座，长约46公里；完成其他穿堤建筑物28座（已完成16座，共44座）；完成改造排涝渠道2.3公里；完成撤退道路建设20.6公里。
24 |  | 中小河流治理 | 10450 | 5000 | 5450 |  | 1423 | 5730 |  |  |  |  | 8142.9 | 2692.9 | 5450 |  | 0 | 5730 |  |  | 77.92% | 9 | 4 | 5 |  | 完成当年度新增中小河流治理长度80公里，提高中小河流防洪能力，确保群众生命财产安全。
25 |  | 水土保持 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.54% | 5 | 4 | 1 |  | 落实水土保持管理工作过程中上级下达任务以及实际工作所要解决的问题、为进一步搞好水土保持工作，加大管理力度，控制人为水土流失，我市完成治理水土流失面积60平方公里。
26 |  | 水资源节约与保护 | 874.8 | 874.8 | 0 | 134 | 0 | 5 |  |  |  |  | 561.7 | 561.7 |  | 113.44 | 0 | 5 |  |  | 64.21% | 21 | 14 | 7 |  | 落实年度最严格水资源管理制度任务，并通过上级考核评定合格。
27 |  | 海堤达标加固工程 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 水库移民后期扶持 | 2145 | 2145 | 0 | [6 empty] | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 60.31% | 12 | 9 | 3 |  | 按照政策将资金补助到户,并建设项目改善小型水库移民生活和居住条件。如佛冈县高岗镇高岗村新建村民小组文化室建设项目；汤塘镇竹山村新屋村民小组文化室建设；完善石角镇观山村井前村民小组水库移民的生活环境。
29 |  | 其他水利项目 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 16290.9 | 16290.9 | 0 | [7 empty] | 7535.5 | 7535.5 | 0 | [5 empty] | 46.26% | 99 | 58 | 41 | 0
31 |  | 林业有害生物防控 | 5655 | 5655 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 2976.6 | 2976.6 |  |  |  | 60 |  |  | 52.64% | 21 | 20 | 1 |  | 我市林业有害生物成灾率控制在8.2‰以下，无公害防治率达到85%以上，监测覆盖率达到100%，防治目标任务完成率达到100%；松材线虫病防治任务完成46.61万亩，林业有害生物防治面积813万亩。
32 |  | 食用林产品质量安全 | 31.9 | 31.9 | 0 | [7 empty] | 12.6 | 12.6 | 0 | [5 empty] | 39.5% | 5 | 5 | 0 |  | 完善本地区主要食用林产品档案资料，建立源头治理工作机制，保证食用林产品安全，完成上级下达食用林产品质量监测抽检任务，开展食用林产品质量安全监测300批次以上。
33 |  | 自然保护地整合优化 | 804 | 804 | 0 | [7 empty] | 290.8 | 290.8 | 0 | [5 empty] | 36.17% | 8 | 4 | 4 |  | 自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 197.1 | 197.1 | [8 empty] | 197.1 | 197.1 |  |  | 41.13 |  |  |  | 100% | 2 | 2 | 0 |  | 通过政策性森林保险保费支付，可加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设，保护森林资源。
35 |  | 造林及抚育 | 7123 | 7123 |  |  |  | 70.5 |  | 70.5 |  |  | 3140.5 | 3140.5 |  |  |  | 55.08 | 70.5 |  | 44.09% | 39 | 16 | 23 |  | 完成造林56100亩，其中：人工造林6800亩、退化林修复42800亩、封山育林6500亩，新造林抚育70800亩。
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 20 | 20 | 0 | [7 empty] | 20 | 20 | 0 | [5 empty] | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 项目完成了项目年度绩效目标。总体上，提升自然保护区保护水平，加强野生动植物保护，维护生物多样性，包括组织开展区域野生动植物保护和宣传教育、野生动植物行政执法监督检查，以及市民移交野生动物的救护医治、救护过程中聘用临时救护人员，动物饲料和救护设施设备的购置及救护环境和设施设备维护等。
37 |  | 森林资源保护与监测 | 790.9 | 790.9 | 0 | [7 empty] | 53 | 53 | 0 | [5 empty] | 6.701% | 11 | 6 | 5 |  | 进一步完善和加强我市森林资源监测信息基础设施建设和信息技术应用，实现森林资源实时监测信息的数字化采集、传输、存储、处理和应用。
38 |  | 林业产业发展 | 93.7 | 93.7 | 0 | [7 empty] | 40.9 | 40.9 | 0 | [5 empty] | 43.65% | 2 | 0 | 2 |  | 总体上，可供开放游憩的森林面积3000亩；可持续影响指标：林业发展推广示范作用明显实现。
39 |  | 林业种苗 | 15 | 15 | 0 | [7 empty] | 15 | 15 | 0 | [5 empty] | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 培育造林苗木50万株，可增加林农就业，提高林农收入，保障造林所需的苗木。
40 |  | 湿地保护与恢复 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
41 |  | 自然教育基地建设 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
42 |  | 森林火灾预防 | 1560.3 | 1560.3 | 0 | [7 empty] | 789 | 789 | 0 | [5 empty] | 50.57% | 9 | 3 | 6 |  | 林火远程视频监控系统及20个点的设备正常运行和传输数据。
43 |  | 其他林业项目 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 4159.5 | 4159.5 |  |  |  | 48.8469 |  |  |  |  | 2783.8 | 2783.8 | 0 | [5 empty] | 66.93% | 5 | 5 | 0 |  | 总体上，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和永久基本农田的积极性和主动性，2022年完成永久基本农田保护面积220万亩。
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 4200.4 | 4200.4 | 0 | [7 empty] | 2102.3 | 2102.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50.05% | 8 | 2 | 6 |  | 通过实施运维管护项目，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，使村庄农村生活污水的收集率达到90%以上，2022年度我市新增完成农村生活污水治理378个自然村。
46 | 省交通运输厅 | 省交通厅主管项目小计 | 20600.8 | 20241.5 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0941 | 7395 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0941 | 35.9% | 74 | 28 | 46 | 0
47 |  | 四好农村路建设 | 12658 | 12298.7 | 359.3 | [6 empty] | 360.0941 | 3874.5 | 3874.5 | 0 |  |  |  |  | 360.0941 | 30.61% | 62 | 24 | 38 |  | 总体上，改善农村交通基础设施，满足城乡发展需要，2022年完成“单改双”工程13.8公里。
48 |  | 四好农村路养护 | 7942.8 | 7942.8 | [7 empty] | 462 | 3520.5 | 3520.5 | [5 empty] | 462 | 44.32% | 12 | 4 | 8 |  | 总体上，营造“安全、舒适、便捷、畅通”的公路通行环境，进一步提升群众出行条件。完成县、乡、村道1.3万公里的养护。
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计 | 10158.2 | 10158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792.9 | 6792.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.87% | 17 | 10 | 7
50 |  | 乡村生活垃圾处理 | 4533.2 | 4533.2 | 0 | [7 empty] | 2464.9 | 2464.9 | 0 | [5 empty] | 54.37% | 7 | 3 | 4 |  | 总体上，镇村生活垃圾收集清运覆盖率100%。实现了镇村保洁覆盖面达到100%，达到年度分类减量目标，卫生环境不断改善。
51 |  | 圩镇公共基础设施建设 | 5260 | 5260 | 0 | [7 empty] | 4202 | 4202 | 0 | [5 empty] | 79.89% | 6 | 3 | 3 |  | 建成美丽圩镇，完成提升圩镇人居环境卫生圩镇公共基础设施建设，提升群众满意度。如阳山县以PPP模式整县推进污水处理设施建设项目14座镇级污水处理厂均已投入运营，配套管网44.404公里，生活污水处理规模1.03万吨/日，纳污面积4.718平方公里，覆盖12个镇84个居委会（行政村）惠及人口6.3万人以上。
52 |  | 农房安全隐患排查 | 365 | 365 | 0 | [7 empty] | 126 | 126 | 0 | [5 empty] | 34.52% | 4 | 4 | 0 |  | 总体上，完成了农村安全隐患排查整治和需要整治农房等工作。
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 | 50 | 50 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 1 | 1 | 0 |  | 项目基本完成了项目年度绩效目标。建成连州市乡村旅游厕所（2座），对当地民生发展、环境治理和美化有积极影响，促进旅游经济发展。
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计 | 1860 | 1453 | 407 | [7 empty] | 1610 | 1203 | 407 | [5 empty] | 86.56% | 2 | 2 | 0
55 |  | 巨灾保险 | 1030 | 623 | 407 | [7 empty] | 1030 | 623 | 407 | [5 empty] | 100% | 1 | 1 | 0 |  | 2022年购买我市巨灾保险共1,030万元，按照合同中国平安财产保险有限公司清远中心子公司对我市受灾地区进行理赔，2022年度我市受灾理赔8402万元，根据受灾情况达到预期理赔金额。
56 |  | 工作经费 | 830 | 830 | 0 | [7 empty] | 580 | 580 | 0 | [5 empty] | 69.88% | 1 | 1 | 0 |  | 通过对涉农资金项目的统筹管理，完成相关工作。完成实施项目验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等相关工作，提高涉农资金效益。
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。