## Sheet1
附件6
清远市2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 296946.1411 | 225835 | 71111.1411 | 186411.7706 | 124859.8346 | 61551.936 | 62.78%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2022年清城区石角镇改善村级基础设施建设项目 | 清城区 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成石角镇补齐18个行政村的必要的村居人居环境整治和村级基础设施建设短板。 | 项目前期准备不充分。上报实施的项目没有做好前期工作，没有对申报项目的真实性、可行性和必要性进行充分论证，资金到位后未能迅速实施，影响项目实施进度。个别项目因受到洪灾的影响，导致项目施工进度基本停滞，需要进行申报调整，拖延了项目的实施和资金支出进度。个别项目前期立项程序复杂，涉及多个部门进行审批，流程较长，导致项目不能如期实施。三是项目报账资料不齐全。各镇提交乡村振兴建设项目报账资料缓慢，影响资金划拨进度。部分项目的报账资料未严格按照《清城区乡村振兴建设项目报账资料清单》进行报送，存在资料缺漏、缺少盖章等情况，影响我区报账资料审核进度。
2 |  |  | 2022年清城区飞来峡镇改善村级基础设施建设项目 | 清城区 | 331 | 331 | 0 | 25.7514 | 25.7514 | 0 | 7.78% | 已完工（完成） | 完成飞来峡补齐24个行政村的必要的村居人居环境整治和村级基础设施建设短板。
3 |  |  | 2022年清城区龙塘镇改善村级基础设施建设项目 | 清城区 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成龙塘镇补齐14个行政村的必要的村居人居环境整治和村级基础设施建设短板。
4 |  |  | 2022年清城区源潭镇改善村级基础设施建设项目 | 清城区 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成源潭镇补齐24个行政村的必要的村居人居环境整治和村级基础设施建设短板。
5 |  |  | 2022年清远市清新区农村厕所革命 | 清新区 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对8个乡镇全面摸排出的问题厕所完成整改。
6 |  |  | 2022年清远市清新区村庄清洁行动 | 清新区 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 解决村庄环境脏乱差问题。实现村内垃圾、杂草、沟渠得以及时清理，房前屋后干净整洁，杂物堆放整齐。农村生活垃圾和污水得到有效治理，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，农村人居环境“脏乱差”问题基本解决。
7 |  |  | 2022年清远市清新区美丽乡村建设项目 | 清新区 | 1370 | 1370 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 87.59% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
8 |  |  | 2022年清远市清新区农村村内道路硬化建设项目 | 清新区 | 500 | 500 | 0 | 380.2054 | 380.2054 | 0 | 76.04% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
9 |  |  | 清新区人居环境整治和美丽乡村建设项目 | 清新区 | 1500 | 1500 | 0 | 315 | 315 | 0 | 21% | 已完工（完成） | 开展“三清理”“三拆除”“三整治”，全面完成环境综合整治，推进生活垃圾处理、生活污水处理、村道和村内道路硬化、农村厕所改造、村庄集中供水，整治改造农民住房，提升村庄基本公共服务水平。
10 |  |  | 2022年佛冈县水头镇潭洞村下洞村内休闲文体设施建设 | 佛冈县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设基础休闲设施，改善人居环境。
11 |  |  | 2022年佛冈县水头镇面上村自然村公厕改造项目 | 佛冈县 | 108.61 | 108.61 | 0 | 108.61 | 108.61 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 改善人居环境，改善厕所使用舒适度。
12 |  |  | 2022年佛冈县水头镇潭洞村上洞围村道路 | 佛冈县 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 改善人居环境，增加村集体收入，增加人均收入。
13 |  |  | 2022年佛冈县汤塘镇乡村振兴补短板项目设计项目 | 佛冈县 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排65万元，用于汤塘镇乡村振兴补短板项目设计项目
14 |  |  | 2022年佛冈县石角镇乡村振兴公益性基础设施建设提升项目 | 佛冈县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
15 |  |  | 2022年佛冈县汤塘镇新塘村圩头自然村黑臭水体整治项目 | 佛冈县 | 185 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排300万元，用于汤塘镇新塘村圩头自然村黑臭水体整治项目
16 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇长江村枫树山自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 96.6 | 96.6 | 0 | 96.6 | 96.6 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排96.6万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
17 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇三江村委梧塘自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 95.4 | 95.4 | 0 | 95.4 | 95.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排95.4万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
18 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇墩下村河唇队高段嘴加固工程 | 佛冈县 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排17.98万元，用于该村农业产业发展类，改善农田水利设施
19 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇墩下村禾坪头黄泥陂重建工程 | 佛冈县 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排14.74万元，用于该村农业产业发展类，改善农田水利设施
20 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇长江村委瑶村自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 65.4 | 65.4 | 0 | 65.4 | 65.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排65.4万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
21 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇三江村委岗如自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 143.1 | 143.1 | 0 | 143.1 | 143.1 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排143.1万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
22 |  |  | 2022年佛冈县石角镇美丽乡村创建补短板项项目 | 佛冈县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
23 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇长江村委中社自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 27.6 | 27.6 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排27.6万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
24 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇三江村委中围自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 54.6 | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排54.6万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
25 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇三江村委东风自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 143.1 | 143.1 | 0 | 143.1 | 143.1 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排143.1万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
26 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇三江村委楼下自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 47.4 | 47.4 | 0 | 47.4 | 47.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排47.4万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
27 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇长江村委新围自然村美丽乡村创建工程 | 佛冈县 | 119.4 | 119.4 | 0 | 119.4 | 119.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排119.4万元，用于该村人居环境整治类，推进美丽乡村干净整洁村建设
28 |  |  | 2022年汤塘镇温泉古村美丽乡村风貌带二期项目 | 佛冈县 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排4000000元建设汤塘镇4个特色村、7个示范村
29 |  |  | 2022年汤塘镇洛洞村下格桥建设项目 | 佛冈县 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排900000元重修重建汤塘镇洛洞村委会下格村被洪水冲毁的桥梁
30 |  |  | 2022年佛冈县水头镇桂田村饮用水管网延伸工程 | 佛冈县 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排750000元建设佛冈县水头镇桂田村饮用水管网延伸工程
31 |  |  | 2022年高岗镇高岗村斑鸠陂重建工程 | 佛冈县 | 28.4 | 28.4 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 用于该村农业产业发展，改善农田水利设施
32 |  |  | 2022年迳头镇创建生态宜居美丽乡村整洁村工程 | 佛冈县 | 1100 | 1100 | 0 | 900 | 900 | 0 | 81.82% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
33 |  |  | 2022年龙山镇全镇民生设施补短板项目 | 佛冈县 | 500 | 500 | 0 | 328.9 | 328.9 | 0 | 65.78% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
34 |  |  | 2022年高岗镇全镇路灯安装工程费用 | 佛冈县 | 293 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 改善村民生活环境，方便群众出行，提高道路及村庄安全。
35 |  |  | 2022年龙山镇下岳全兴电排站建设项目 | 佛冈县 | 250 | 250 | 0 | 100 | 100 | 0 | 40% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
36 |  |  | 2022年水头镇乡村振兴示范带主线相关桥梁防洪评价报告项目 | 佛冈县 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
37 |  |  | 2022年水头镇乡村振兴示范带“清水游廊”节点莲瑶桥设计费用项目 | 佛冈县 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
38 |  |  | 2022年水头镇乡村振兴示范带“铜溪沧浪”节点茶园桥设计费用项目 | 佛冈县 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
39 |  |  | 2022年水头镇桂元村王塘桥重建工程 | 佛冈县 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 改善人居环境，补短基础设施短板。
40 |  |  | 2022年英德市X波段双极化相控阵天气雷达建设项目 | 英德市 | 400 | 400 | 0 | 324.8 | 324.8 | 0 | 81.2% | 建设（实施）中 | 建设了1套X波段雷达系统，与清城区、清新区、佛冈县等周边地区雷达组网，组建一个天气雷达精细化监测系统。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
41 |  |  | 2022年英德市提升公共基础设施水平项目（第二批） | 英德市 | 2643 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 补齐23个乡镇必要的镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板，进一步提升23个乡镇镇村公共基础设施水平 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
42 |  |  | 2022年英德市农村人居环境整治项目（美丽乡村建设）项目 | 英德市 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年共开展第一期（次）美丽乡村英德县级抽查考核验收工作，共116个自然村通过验收，新增创建特色村39个、生态村2个。
43 |  |  | 人居环境整治（长效管护机制） | 英德市 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 铺开农村人居环境长效管护机制，推动各地落实村庄保洁员，做到垃圾有人清、厕所有人管、污水不乱排。总体上完成了2022年的支出目标，改善了我市人居环境建设。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
44 |  |  | 人居环境整治（农村村内道路建设） | 英德市 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 今年前六月累计完成2.664公里，截至十二月，我市有序推进村内道路约80公里建设任务，其中，涉及考核的省民生实事的任务为建设村内干路14.447公里，目前各项目顺利推进并已基本完工，完成率100%。 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
45 |  |  | 2022年连南县农村人居环境整治项目 | 连南瑶族自治县 | 426.263 | 426.263 | 0 | 257.0122 | 257.0122 | 0 | 60.29% | 已完工（完成） | 截止2022年年底，连南县累计新改建农村公用厕所441座，新改建旅游厕所29座；累计完成户厕改造并投入使用卫生户厕32064户；已整改农村问题卫生户厕1046户、农村问题公厕36座。 2022 年，全面完成圩镇人居环境整治，所有圩镇达到“宜 居圩镇标准”省级城乡融合发展中心镇试点达到“示范圩镇标 准”，每个县（市、区）10%以上的圩镇达到“示范圩镇标准”。 | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
46 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县三江镇生活污水处理设施运维项目 | 连南瑶族自治县 | 600 | 600 | 0 | 553.2488 | 553.2488 | 0 | 92.21% | 建设（实施）中 | 年度预算600万元，完成年度生活污水处理设施运维建设92.21%。 | 报账资金收集不及时，未能100%支出。
47 |  |  | 2022年清远市连山县农业农村基础设施农村“厕所革命”项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
48 |  |  | 2022年清远市连山县农村人居环境整治村庄清洁行动 | 连山壮族瑶族自治县 | 400 | 400 | 0 | 350 | 350 | 0 | 87.5% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
49 |  |  | 2022年清远市连山县农村人居环境整治全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 11783.8 | 1852.8 | 9931 | 11783.8 | 1852.8 | 9931 | 100% | 已完工（完成） | 2022年成功创建126个美丽乡村,提升了我县人居环境
50 |  |  | 2022年清远市连山县农村人居环境整治长效管护措施项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 用于我县2022年卫生保洁费，提升了我县人居环境整洁性
51 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县移民新村基础设施建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 1258 | 1258 | 0 | 420 | 420 | 0 | 33.39% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
52 |  |  | 2022年清远市连山县永和镇垃圾收运基础设备更新项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
53 |  |  | 2022年清远市连山县禾洞镇农村生活及灌溉用水建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 80.22 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
54 |  |  | 2022年清远市连山县上帅镇域基础设施建设 | 连山壮族瑶族自治县 | 71.85 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
55 |  |  | 2022年清远市连山禾洞镇禾坪村人居环境整治建设污水治理工程 | 连山壮族瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
56 |  |  | 2022年清远市连山县永和镇上草横冲河抢险工程 | 连山壮族瑶族自治县 | 53.43 | 53.43 | 0 | 53.43 | 53.43 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 防洪泄洪，以防水患。固岸防止毛细作用对土壤的侵蚀。改善沿岸居民生活环境，减少或防止河流对沿岸居民的侵害。
57 |  |  | 2022年清远市连山县太保镇各村小型公益性基础设施建设短板（一期）项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
58 |  |  | 2022年清远市连山县永和镇永联村委会江头村机耕路及机耕路口建设工程 | 连山壮族瑶族自治县 | 93.46 | 93.46 | 0 | 93.46 | 93.46 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设宽2.6m长820m机耕路，建设长49.8米挡土墙.方便村民出行。
59 |  |  | 2022年清远市连山县连山-花都乡村振兴孵化基地项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 404.1 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
60 |  |  | 连山壮族瑶族自治县2022年全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村 | 连山壮族瑶族自治县 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
61 |  |  | 连山壮族瑶族自治县农村村内道路建设攻坚行动 | 连山壮族瑶族自治县 | 411.74 | 411.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
62 |  |  | 2022年清远市连州市整村推进美丽乡村建设项目 | 连州市 | 6500 | 500 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 92.31% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
63 |  |  | 2022年清远市连州市村内道路硬化建设项目 | 连州市 | 516.8286 | 516.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2022年完成村内道路硬化建设24.48公里。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
64 |  |  | 2022年清远市连州市农村人居环境整治项目 | 连州市 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
65 |  |  | 2022年清远市连州市农村人居环境“五位一体”管护项目 | 连州市 | 1400 | 1400 | 0 | 345.3533 | 345.3533 | 0 | 24.67% | 已完工（完成） | 完成了项目年度绩效目标。总体上，农村环境卫生得到进一步改善，为美丽乡村建设，人居环境整治打下了良好基础。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
66 |  |  | 2022年清远市连州市美丽乡村风貌带建设项目 | 连州市 | 14526.744 | 2873.744 | 11653 | 8538 | 0 | 8538 | 58.77% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
67 |  |  | 2022年连州市第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村项目 | 连州市 | 3972 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
68 |  |  | 2022年清远市阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目 | 阳山县 | 726.081 | 726.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
69 |  | 农田建设及管护 | 2022年清远市高标准农田项目评审及验收 | 市本级 | 93 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成2021年我市高标准农田建设项目30.58万亩任务的市级验收；完成2022年我市高标准农田项目24.26万亩任务的初步设计方案的市级评审。
70 |  |  | 2022年度清远市清新区高标准农田建设项目 | 清新区 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 新建高标准农田面积目标值1万亩，实际完成值1万亩，已完成；建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制：未移交管护。
71 |  |  | 2022年清新区撂荒耕地复耕复种项目 | 清新区 | 200 | 200 | 0 | 7.856 | 7.856 | 0 | 3.928% | 已完工（完成） | 2022年上级下达我区15亩以上（图斑内）撂荒耕地复耕复种任务面积共1.34万亩。我区大力开展撂荒耕地复耕复种工作，积极落实奖补资金，引导农业龙头企业、专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体开展撂荒地生产、托管服务。截止目前，全区共完成图斑内撂荒耕地复耕复种面积达1.3831万亩，占任务图斑面积的103.22%，已超额完成上级下达我区的任务。 | 目前因各镇还未收集整理好相关佐证材料报账，故还未支出该笔省级涉农资金。
72 |  |  | 英德市沙口镇长江坝钉螺疫区第二期周边环境农田综合整治工程项目 | 英德市 | 83.52 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成改造渠道25条，新建机耕路约6595m,新建机耕农桥7座，陂头7座，对项目区179.146亩地进行土地整治等。 | 项目已完工，因施工方的结算资料未完善，导致财审中心无法出审核结算定案书，估无法请工程结算款
73 |  |  | 英德市沙口镇长江坝钉螺区一期农田整治工程 | 英德市 | 142.56 | 142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 建设农田综合整治项目区面积942.76亩，完成钉螺风险区域环境治理。 | 项目已完工，正在推进工程结算工作
74 |  |  | 2022年度清远市连州市龙坪镇高标准农田建设项目 | 连州市 | 376.9 | 376.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
75 |  |  | 2022年度清远市连州市东陂镇高标准农田建设项目 | 连州市 | 4295.6 | 1151.6 | 3144 | 3144 | 0 | 3144 | 73.19% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
76 |  |  | 2022年度清远市连州市连州镇龙口村高标准农田建设项目 | 连州市 | 1444.8 | 1444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
77 |  |  | 连州市2022年高标准农田建后管护项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成2022年高标准农田建后管护资金分配； | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
78 |  |  | 2022年度清远市连州市连州镇白云村等8个村高标准农田建设项目 | 连州市 | 1779 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
79 |  |  | 2022年度清远市连州市星子镇高标准农田建设项目 | 连州市 | 83.7 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
80 |  |  | 2022年度清远市佛冈县石角镇高标准农田建设项目 | 佛冈县 | 720 | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已按年初计划建成高标准农田建设项目0.4万亩，投资总额1283.24万元，其中省级涉农资720万元，中央资金563.24万元，于2022年12月支付完毕。
81 |  |  | 2022年度清远市佛冈县水头镇高标准农田建设项目 | 佛冈县 | 948 | 90 | 858 | 948 | 90 | 858 | 100% | 已完工（完成） | 已按年初计划建成高标准农田建设项目0.05万亩，投资总额160.41万元，其中省级涉农资金90万元，中央资金70.41万元，于2022年12月支付完毕。
82 |  |  | 2022年度清远市佛冈县迳头镇高标准农田建设项目 | 佛冈县 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已按年初计划建成高标准农田建设项目0.16万亩，投资总额513.3万元，其中省级涉农资金288万元，中央资金225.3万元，于2022年12月支付完毕。
83 |  |  | 2022年佛冈县撂荒耕地复耕复种项目 | 佛冈县 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成撂荒耕地内清障平整工程、土壤改良提质增肥工程、沟渠灌排工程、田间道路工程和科技推广措施等工程。进一步遏制土地撂荒势头，提高土地利用率
84 |  |  | 2022年清远市佛冈县高标准农田建设规划（2021-2030年） | 佛冈县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已完成高标准农田建设规划（2021-2030年） | 已申请报账，财政暂无支付
85 |  |  | 2022年度清远市连山壮族瑶族自治县吉田、太保、小三江镇高标准农田建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 1758.23 | 110.23 | 1648 | 412.171 | 106.541 | 305.63 | 23.44% | 建设（实施）中 | 当年度建成高标准农田面积0.96万亩，到达考核要求的建设进度80%。 | 已申请资金未支付
86 |  |  | 2022年度清远市连南瑶族自治县三江镇高标准农田建设项目 | 连南瑶族自治县 | 1210 | 500 | 710 | 775 | 65 | 710 | 64.05% | 建设（实施）中 | 2022年高标准农田建设任务是5000亩，已完成4250亩，完成任务的85%。 | 跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度，导致部分资金无法在2022年形成支出。
87 |  |  | 2022年清远市阳山县高标准农田建设(管护)项目 | 阳山县 | 7740.3 | 4622 | 3118.3 | 6905.8 | 4000 | 2905.8 | 89.22% | 已完工（完成） | 已完成3.44万亩高标准农田建设，极大改善农田灌溉基础设施 | 已申请报账，财政暂无支付
88 |  |  | 2022年清远市阳山县垦造水田地力培肥项目 | 阳山县 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成地力培肥
89 |  | 农产品质量安全 | 2022年清远市农药管理项目 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展农药质量监督抽样，强化市场监督检查，强化行业安全监管，推进农药信息化管理，指导各县开展农药废弃物回收工作。
90 |  |  | 2022年清远市种植业产品定量检测项目 | 市本级 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 种植业定量检测：2022年度抽检蔬菜、水果和茶叶等种植业产品125批次，定量检测农药残留参数58项，检测项目内容：按NY/T 761、GB 23200.113、 GB/T 20769或GB 23200.121 等标准检测；检测项目：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、特丁硫磷、甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、毒死蜱、三唑磷、乐果、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、六六六、氰戊菊酯、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰 菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯（异构体之和）、三唑酮、异菌脲、三氯杀螨醇、腐霉利、氟虫腈、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、丁草胺、二甲戊乐灵；噻虫嗪、 五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、氧乐果、克百威(三羟基克百威)、涕灭威(涕灭威砜、涕灭威亚砜)、灭多威、甲萘威、嘧菌酯、甲霜灵、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、 咪鲜胺、氟啶脲、灭幼脲、辛硫磷。
91 |  |  | 2022年度清远市农业综合执法体系建设项目 | 市本级 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 渔业执法船艇日常维护检修20万元，农资执法抽样经费30万元，食用农产品执法抽检经费20万元及安全生产培训、法律法规农业政策宣传经费10万元
92 |  |  | 2022年清远市水产品定量检测项目 | 市本级 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年水产品药物残留定量检测样品抽检286批次，主要检测氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物，氟喹诺酮等药物残留。
93 |  |  | 2022年清远市畜禽产品定量检测项目 | 市本级 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度需抽检畜禽产品样品188批次，检测氯霉素、氟喹诺酮类、硝基呋喃类代谢物等药物残留。
94 |  |  | 2022年清远市清城区生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴项目 | 清城区 | 63.1 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2022年我区共上报无害化处理生猪1905头，其中处理病害猪401头（其中30头无法提供货主信息不予以补贴），处理生猪产品折合982头，处理待宰前死亡生猪522头，屠宰环节病死生猪无害化处理率100%。 | 项目已完工，未支付款项。
95 |  |  | 2022年清远市清新区屠宰环节生猪无害化处理补助（2021） | 清新区 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 1.屠宰环节病害猪100%无害化处理。2.病死猪不流入市场，动物疫病不传播。3.规范屠宰环节病害猪无害化处理监管。 | 已申请报账，财政暂无支付
96 |  |  | 2022年清远市清新区农产品质量安全体系建设 | 清新区 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 展农产品质量定量监测量达1.5批次/千人，食用农产品监测合格率达97%，举办农产品质量安全监管等业务不少于1期 | 已申请报账，财政暂无支付
97 |  |  | 2022年英德市屠宰环节无害化处理补贴项目 | 英德市 | 45.5 | 45.5 | 0 | 40.8848 | 40.8848 | 0 | 89.86% | 已完工（完成） | 对2021年1012头屠宰环节病害猪进行无害化处理市级补贴，2022年屠宰环节无害化病死猪共980头，屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。 | 县级资金未执行。屠宰无害化年度结算较慢，部分未报账。
98 |  |  | 2022年英德市屠宰视频监控系统网络维护经费项目 | 英德市 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 通过做好完成大站和走马坪肉联厂屠宰视频监控系统部分仪器设备升级改造和对大站、走马坪和东华肉联厂3个点的屠宰视频监控系统的网络维护，对大站、走马坪和东华肉联厂屠宰检疫工作进行全程监管，保障全市动物产品的质量安全，落实屠宰检疫工作全程监管，实现生猪等动物产品可追溯等方面发挥重要作用。 | 县级资金未执行。屠宰无害化年度结算较慢，部分未报账。
99 |  |  | 2022年农产品质量安全快速检测 | 英德市 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成定量检测食用农产品986批次
100 |  |  | 2022年农产品质量安全抽样检测 | 英德市 | 135 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成1.5批次/千人即完成食用农产品检测1412批次，推动我市农业高质量发展，实现质量兴农、绿色兴农和品牌强农。
101 |  |  | 2022年农产品质量安全追溯体系建设 | 英德市 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 购买了配备必要追溯装备、设施、印制追溯标识、食用农产品合格证，开展食用农产品合格证应用培训班，大大提高了食用农产品的安全保障。
102 |  |  | 2022年连州市农产品质量安全检测 | 连州市 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 检测351个，其中定量检测共262个样品，定性检测89个，全年检测合格率为99.7%。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
103 |  |  | 2022年连州市农业监测检测执法监督抽样项目 | 连州市 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成上级下达的抽样任务量。完成农资打假监督抽样送检166样次。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
104 |  |  | 2022年连州市农产品质量安全体系建设工作经费 | 连州市 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成1.5批次/千人目标任务，抽样样本570批次，其中风险监测样本量456批次，监督抽查样本量114批次。开展农产品质量安全监管、监测、执法和追溯业务应用，确保不发生重大畜禽产品农产品质量安全事故。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
105 |  |  | 2022年佛冈县农业产业发展类农产品质量安全体系建设项目 | 佛冈县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 1.农产品质量安全农安信用评价主体117家，覆盖率达到80%以上。2.全年完成农产品定量检测496批次。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
106 |  |  | 2022年清远市佛冈县农产品质量安全监测检测项目 | 佛冈县 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年各镇合计完成农产品速测1458批次，完成年初下达的各镇不少于240批次的任务。
107 |  |  | 2022年清远市连山县农产品质量安全监测检测项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成全县农产品质量安全执法监督抽检，监控农产品质量安全状况 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
108 |  |  | 2022年连南县农产品质量安全体系建设项目 | 连南瑶族自治县 | 43 | 43 | 0 | 20 | 20 | 0 | 46.51% | 已完工（完成） | 1.完成农产品质量安全风险监测样本共273个、监督抽查样品共30个、定性检测40批次，农业投入品监督抽查33批次，屠宰环节病死猪无害化处理生猪52头，处理率100%。 2.完成农产品质量安全县镇村三级网格化监管（协管）人员培训80多人、企业代表40多人。 3.已配置29台合格证打印机给代表企业及各镇、各有关部门。已配置一台快速检测仪给寨岗镇人民政府使用。 4.辖区内没有发生重大农产品质量安全事故。 | 受疫情影响，培训项目延迟举办，无法按时验收报账。
109 |  |  | 2022年清远市阳山县农产品质量安全追溯体系建设补贴补助项目 | 阳山县 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成省市2022年追溯体系任务，农安信用评价完成80%以上，合格证开具比2021年新增30%以上。
110 |  |  | 2022年清远市阳山县农产品质量安全定量检测项目 | 阳山县 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 项目已完成555个定量检测，合格率99%以上，当年未发生重大农产品质量安全事故。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
111 |  |  | 2022年清远市阳山县农业执法监督抽样项目 | 阳山县 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 农业投入品监督抽查85批次，农产品质量监督抽查45批次.立案查处抽查经营不合格产品案件2宗。
112 |  |  | 2022年清远市阳山县农产品质量安全监测检测项目 | 阳山县 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成本年度农产品安全监测监测工作。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
113 |  | 畜牧业转型升级 | 2022年清远市饲料和饲料添加剂监督抽样检测经费 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 随机抽查全市饲料和饲料添加剂生产企业12个，抽检饲料及饲料添加剂样品16批次；经营门店3家、养殖场（户）6家。
114 |  |  | 2022年清远市清新区强制扑杀补助和养殖环节无害化处理补助项目 | 清新区 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2022年省级涉农资金安排畜牧业转型升级项目有1个（强制扑杀和养殖环节生猪无害化处理补助项目8万元），项目已完成 | 已申请报账，财政暂无支付
115 |  |  | 清新区畜禽养殖禁养区畜禽养殖场清理整治 | 清新区 | 1037.4372 | 1037.4372 | 0 | 1037.4372 | 1037.4372 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展清新区畜禽养殖禁养区内养殖场清理整治，对自愿拆除清理的养殖场进行补贴。
116 |  |  | 2022年英德市畜禽养殖禁养区规模化养殖场和养殖专业户拆除补偿项目 | 英德市 | 442 | 442 | 0 | 441.9292 | 441.9292 | 0 | 99.98% | 已完工（完成） | 完成英德市畜禽养殖禁养区内77家规模化养殖场和养殖专业户拆除补偿
117 |  |  | 2022年连州市养殖环节无害化处理补助项目 | 连州市 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对强制扑杀的养殖户、代养户合作公司、无害化处理场进行补贴。
118 |  |  | 2022年连州市强制扑杀补助项目 | 连州市 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 确保强制扑杀率达到100% | 已从其他资金中解决
119 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展养殖环节病死猪无害化处理补助项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 14.544 | 10.908 | 3.636 | 14.544 | 10.908 | 3.636 | 100% | 已完工（完成） | 2021年度养殖环节病死猪无害化处理9000头
120 |  |  | 2022年清远市阳山县养殖环节无害化处理补助项目 | 阳山县 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 100%发放上年度强制扑杀补助经费， | 已申请报账，财政暂无支付
121 |  |  | 2022年清远市阳山县畜禽养殖禁养区清理整治项目 | 阳山县 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成禁养区清理工作100%
122 |  | 动植物疫病防控 | 重大动物疫病防控项目 | 市本级 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 加强重大动物疫情预警监控及应急物质储备，处置突发动物疫情，开展重大动物疫病防控培训工作，有效预防和控制我市重大动物疫病的发生和蔓延，保障畜牧业健康稳定发展及人民群众食品安全。
123 |  |  | 2022年清远市红火蚁防治应急药剂储备项目 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1、采购红火蚁应急药剂1吨以上； 2.疫情应急处置率90%以上； 3.处置区红火蚁不扩散危害，4级及5级发生水平百分比3%以下。
124 |  |  | 2022年清远市屠宰视频监控网络和维护项目 | 市本级 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展我中心内的视频监控平台进行定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个体系的正常运行。
125 |  |  | 2022年清远市疫病监测与流调项目 | 市本级 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 通过开展疫病监测与流调项目，对我市畜禽养殖环节进行例行动物疫病监测，有效降低我市动物疫病发生风险，为我市畜禽养殖业发展保驾护航，实现农业增效、农民增收；开展非洲猪瘟屠宰环节监测，杜绝染疫疫病的牲畜进入市场，防止突发性公共卫生安全事故发生，力保广大市民餐桌上的安全。
126 |  |  | 2022年清远市红火蚁防控项目 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成）
127 |  |  | 2022年清远市农作物病虫绿色防控和统防统治项目 | 市本级 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1.在水稻种植核心区开展5000亩次以上水稻病虫专业化统防统治服务； 2.开展500亩以上水果、蔬菜或茶叶绿色防控示范； 3.举办绿色防控和统防统治培训班。
128 |  |  | 2022年清远市生猪免疫耳标采购项目 | 市本级 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 保证2021年清远市辖区内各县（市、区）生猪免疫耳标正常供应，确保检疫工作正常、有序开展。
129 |  |  | 2022年清远市检疫标识采购项目 | 市本级 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 保证2021年清远市辖区内各县（市、区）检疫证证章等正常供应，确保检疫工作正常、有序开展。 | 已申请报账，财政暂无支付
130 |  |  | 2022年清远市清新区植物疫病防控（红火蚁防控、草地贪夜蛾防控） | 清新区 | 240 | 240 | 0 | 57 | 57 | 0 | 23.75% | 已完工（完成） | 1、根据《清新整合办【2022】1号关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》开展2022年清远市清新区植物疫病防控（购置红火蚁防控药物）项目采购红火蚁防控药物10.51吨分派到各镇及成员单位开展红火红防控工作。。2、根据清财农【2021】97号关于下达2021年省级财政农业应急救灾资金（第三批）的通知（清财农〔2021〕97号）文件要求，在清新区8个镇共设立10个示范区，10个示范区总面积9351亩红火蚁统一防控示范区实施工作总结：整个防控工作分为：4次监测和4次施药。
131 |  |  | 2022年动物强制免疫省级补助 | 清新区 | 36.9211 | 36.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
132 |  |  | 2022年英德市村级防疫人员人工补助项目 | 英德市 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1.完成各种动物疫病各300份血清学、病原学采样任务，由本级兽医实验室或送上级兽医实验室检测，开展相关动物疫病的流行病学调查，兽医实验室仪器设备配备与更新，强化兽医实验室生物安全防护工作，保障采样、检测工作人员生物安全防护。2.用于我市2022年24个镇街农业技术综合服务中心和英德市动物卫生监督所防村级防疫员人工免疫注射和疫病监测补助22.5万元。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。 | 已申请报账，财政暂无支付
133 |  |  | 2022年英德市动物疫病监测和流行病学调查经费项目 | 英德市 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1.完成各种动物疫病各300份血清学、病原学采样任务，由本级兽医实验室或送上级兽医实验室检测，开展相关动物疫病的流行病学调查，兽医实验室仪器设备配备与更新，强化兽医实验室生物安全防护工作，保障采样、检测工作人员生物安全防护。2.用于我市2022年24个镇街农业技术综合服务中心和英德市动物卫生监督所防村级防疫员人工免疫注射和疫病监测补助22.5万元。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。 | 已申请报账，财政暂无支付
134 |  |  | 英德市农业外来入侵物种普查项目 | 英德市 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 全市开展农业外来入侵物种普查面上调查工作，完成踏查点129个，标准样地40个，并通过验收。 | 已申请报账，财政暂无支付
135 |  |  | 2022年连州市草地贪夜蛾监测防控项目 | 连州市 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 建立草地贪夜蛾监测点20个。在玉米连片种植区域，选择有代表性的田块，建草地贪夜蛾监测点20个(其中布设智能识别虫情测报系统1-2套），应用高空测报灯和智能测报设备，开展草地贪夜蛾常年定点监测。 | 已申请报账，财政暂无支付
136 |  |  | 2022年连州市春秋两季动物防疫项目 | 连州市 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 动物免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率均达70%以上。
137 |  |  | 2022年连州市红火蚁防控工作资金 | 连州市 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建立红火蚁专业化防控示范区2000亩；以提供药剂并指导培训的形式完成5000亩以上红火蚁自防区防治。
138 |  |  | 2022年连州市疫苗补助项目 | 连州市 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对全市畜禽进行免疫补助 | 已申请报账，财政暂无支付
139 |  |  | 2022年连州市重大动物疫病监测和流行病学调查 | 连州市 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 开展2022年连州市重大动物疫病监测与流行病学调查 | 已申请报账，财政暂无支付
140 |  |  | 2022年连州市水产苗种产地检疫工作经费 | 连州市 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年开展水产苗种产地检疫200批以上
141 |  |  | 2022年度佛冈县红火蚁防控项目 | 佛冈县 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 购买红火蚁药品，开展红火蚁宣传培训。有效遏制红火蚁扩散，保护群众身体健康，进一步保障农业生物安全和生态安全
142 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展水稻病虫害统防统治项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
143 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展动物防疫体系建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 确保了“春秋两防”、日常补免和“先打后补”工作的正常开展，有效地防止重大动物疫病的发生，确保全县畜牧业健康发展，确保畜禽产品质量安全和有效供给。项目2高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫群体免疫密度常年保持达到90%以上，免疫抗体水平合格率全年保持在70%以上。
144 |  |  | 连山壮族瑶族自治县动物疫病强制免疫补助项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
145 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县红火蚁疫病防控项目 | 连南瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 48 | 48 | 0 | 96% | 已完工（完成） | 购红火蚁防控药物14.6吨，开展红火蚁春季、秋季防控工作，有效阻截红火蚁疫情蔓延，有利维护农村生产、生活秩序的稳定和人民群众身体健康，红火蚁防控工作取得一定的成效。 | 年底部分乡镇未及时报账。
146 |  |  | 2022年清远市阳山县动物疫病防控项目 | 阳山县 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 动物疫病防控项目（瘦肉精项目）已拨款，屠宰环节瘦肉精覆盖率达100%，抽检样本为3%。项目加强了本县瘦肉精监测工作，保障畜牧业稳定发展和公共卫生安全。
147 |  |  | 2022年清远市阳山县动物强制免疫疫苗补助项目 | 阳山县 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%，平均免疫抗体合格率达到70%。 | 已申请报账，财政暂无支付
148 |  |  | 2022年清远市阳山县植物疫病防控项目 | 阳山县 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成采购红火蚁药剂7142.86公斤，开展防控1.1万亩次以上，技术培训60人次，完成红火蚁秋季防控任务。采购补充应急防控药剂147公斤，提升应急能力。采购20台绿色防控杀虫灯，提升水稻果树绿色防控覆盖率。维修维护农作物病虫害监测设备，完善农作物有害生物预警平台建设，提升预警能力。
149 |  | 推进农业绿色发展 | 连州市2022年受污染耕地安全利用补助项目 | 连州市 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 通过开展受污染耕地安全利用和风险管控相关工作，2022年我市安全利用措施到位100%，受污染耕地安全利用率达到90%以上，全面完成目标任务。 | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
150 |  |  | 2022年连州市撂荒复垦复种补贴资金 | 连州市 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2022年完成撂荒复耕面积超过7000亩。进一步提高耕地利用率，促进耕地资源集约化可持续利用，充分挖掘粮食保供潜力，夯实粮食生产基础。 | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
151 |  |  | 2022年佛冈县受污染耕地安全利用项目 | 佛冈县 | 113.74 | 113.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2022年稳步推进受污染耕地安全利用工作，委托第三方公司（佛山铁人环保科技有限公司）扎实推进受污染耕地安全利用和风险管控工作，项目已完成，已组织了验收，据专家验收，完成全县受污染耕地安全利用措施到位率100%，受污染耕地安全利用率达到98.79%， | 已申请报账，财政暂无支付
152 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展冬种绿肥项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 全县推广种植冬种绿肥1.3万亩，比上年增加18.2%
153 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展受污染耕地安全利用补助项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 31.2% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
154 |  |  | 连南瑶族自治县2022年受污染耕地安全利用 | 连南瑶族自治县 | 233 | 233 | 0 | 77.83 | 77.83 | 0 | 33.4% | 已完工（完成） | 2022年连南完成安全利用类耕地任务为48212.18亩，严格管控类耕地任务为10024.78亩，措施覆盖率100%，耕地安全利用率达到97.79%。全年进行了2次核勘，第一次核勘的早稻面积3731.4亩，第二次核勘的中晚稻面积5873亩，均采用了喷施阻隔剂和水分管理的措施。 | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
155 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县农业农村局省级涉农统筹整合资金计提工作经费1 | 连南瑶族自治县 | 165 | 165 | 0 | 23.94 | 23.94 | 0 | 14.51% | 已完工（完成） | 用于连南瑶族自治县参加广东省第三届乡村振兴大擂台活动咨询服务、乡村振兴示范带优化提升规划设计和第三届乡村振兴大擂台活动前期工作费用。 | 后期项目调整，未能及时提交报账材料。
156 |  |  | 2022年清远市阳山县受污染耕地安全利用实施项目 | 阳山县 | 1058 | 1058 | 0 | 1058 | 1058 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 阳山县受污染耕地安全利用措施和严格管控措施落地率100%；水稻全年达标率76.7%，受污染耕地安全利用率98.4%
157 |  | 种业翻身仗 | 2022年清远市农作物种子市场监管项目 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展种子质量监督检查、隐患排查、宣传指导等工作。
158 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展优质丝苗米新品种选育及推广项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 19.9027 | 19.9027 | 0 | 99.51% | 已完工（完成） | 举办种子繁育、栽培技术培训200人次；选育丝苗型水稻不育系或品种1—2个；建立丝苗型不育系扩繁基地30亩；建立丝苗型品种制种试验基地30亩；建立丝苗型新品种制种示范基地200亩；建立丝苗米新品种优质高产种植示范基地100亩。 | 已申请报账，财政暂无支付
159 |  | 现代渔业发展 | 2022年清远市连南瑶族自治县稻渔稻虾综合种养示范推广项目 | 连南瑶族自治县 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 1、本项目大力推广发展我县稻渔稻虾综合种养，调动农民种田的积极性、提高水田的利用价值、提高农民经济效益，达到稻鱼双丰收和响应国家“去荒还田”的兴农宗旨。 2、项目实施遴选主推品种与示范主体，辐射带动我县农户和贫困户发展稻鱼综合种养，实现每亩增收1900元以上，试验示范稻虾综合种养，示范推广面积28亩，稻、虾单造总产值可达20万元，与没有投放稻虾相比，可增加约14万元的纯收入。 3、稻渔稻虾综合种养可减少农药、化肥使用量66%以上，使稻渔稻虾综合种养逐步转型为产业化、规模化发展、提升经济、生态和社会效益，促进我县稻渔稻虾综合种养特色产业的持续发展。 4、据近几年稻渔综合种养分析，本稻渔综合种养项目实施预计平均每亩田可收干谷900斤左右，干谷200元/100斤，收入1800元/亩，稻田鱼60斤/亩，30元/斤，收入1800元/亩，即亩产稻、鱼总收入3600元,本项目稻渔综合种养示范推广2011.6亩，单造总产值可达724.176万元，其中稻田鱼产值362.088万元、稻谷产值362.088万元，每亩可增加1900元收入，2011.6亩增加382万元多的经济效益。稻虾示范推广面积28亩，稻、虾单造总产值可达20万元。与没有投放稻虾相比，可增加约14万元的纯收入。
160 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 2022年清远市农业农村局市本级涉农项目管理费 | 市本级 | 42 | 42 | 0 | 37.2237 | 37.2237 | 0 | 88.63% | 已完工（完成） | 完成项目入库的前期论证、立项、入库评审以及项目监督检查等工作。
161 |  |  | 2022年度清远市清新区政策性农业保险省级财政补贴 | 清新区 | 1205.47 | 1205.47 | 0 | 875.0228 | 875.0228 | 0 | 72.59% | 已完工（完成） | 2022年省级涉农资金安排政策性农业保险省级财政保费补贴项目有1个1205.47万元，项目已完工（完成），政策性农业保险有力地促进我区农业生产和发展，提高我区农业、农村抵御自然灾害风险和灾后复产重建能力，促进农民持续增收，2022年政策性农业保险承保险种共有13个品种，完成保费5569万元（受益企业、农户户次14.4159万。2.2022年全区共承保政策性农村住房108328户，其中，普通农户98468户，民政局承保困难农户9860户，总保费899122.4元。充分发挥财政保费补贴的引导作用，创新政府防灾减灾救灾模式，进一步增强全区农村地区和农村人口抗灾减灾能力，确保农村社会稳定，保障农民群众财产安全，让企业、农民得到实惠， | 已申请报账，财政暂无支付
162 |  |  | 2022年英德市政策性仔猪养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 2628.5415 | 791.0415 | 1837.5 | 2628.5415 | 791.0415 | 1837.5 | 100% | 已完工（完成） | 该项目为补贴性项目，可以为全市41万亩水稻、1万亩花生、1.5万亩玉米、2万亩甘蔗提供保费补贴，其中水稻的农户部分由本级财政兜底。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
163 |  |  | 2022年英德市政策性山羊养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 该项目为补贴性项目，可以为全市41万亩水稻、1万亩花生、1.5万亩玉米、2万亩甘蔗提供保费补贴，其中水稻的农户部分由本级财政兜底。
164 |  |  | 2022年英德市政策性肉鸭养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 19.48 | 19.48 | 0 | 19.48 | 19.48 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 本年农房保险项目共为227590户提高保障，农户参保率100%，增强了农户抵御风险的能力。
165 |  |  | 2022年英德市政策性奶牛养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 33.12 | 33.12 | 0 | 33.12 | 33.12 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
166 |  |  | 2022年英德市政策性育肥猪养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 3439.4181 | 1439.4181 | 2000 | 3439.4181 | 1439.4181 | 2000 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
167 |  |  | 2022年英德市政策性能繁母猪养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
168 |  |  | 2022年英德市政策性农作物种植保险 | 英德市 | 300 | 300 | 0 | 269.8075 | 269.8075 | 0 | 89.94% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
169 |  |  | 2022年英德市政策性水稻种植保险省级保费补贴项目 | 英德市 | 492 | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
170 |  |  | 2022年英德市政策性农房保险项目 | 英德市 | 69.2968 | 69.2968 | 0 | 69.2968 | 69.2968 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
171 |  |  | 2022年英德市政策性肉鸡养殖保险保费补贴项目 | 英德市 | 1462.8878 | 238.8878 | 1224 | 1462.8878 | 238.8878 | 1224 | 100% | 已完工（完成） | 2022年度，我市共实施政策性农业（养殖）保险保费补贴项目6个，已对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目均完成了项目年度绩效目标。2022年实际承保能繁母猪3.942万头、育肥猪129.6867万头、仔猪130.4703万头、奶牛0.4185万头、肉鸡2423.5508万羽、山羊0.017万头。总体上，通过持续推动实施政策性农业(畜禽养殖)保险保费补贴工作，推动落实养殖业强农惠民政策，以服务“三农”、保障民生为宗旨，取得了较好的成效，实现了推动乡村振兴战略、提升农业抵御风险和自救发展的能力、保障农业生产安全和农产品有效供给以及促进了农民持续增收的绩效目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
172 |  |  | 2022年连州市政策性农业保险保费补贴项目 | 连州市 | 2500 | 2500 | 0 | 498.9496 | 498.9496 | 0 | 19.96% | 已完工（完成） | 2022年连州市政策性保险保费收入6523.27万元，同比增长58.63%，保险深度超过1%，密度超过300元/人。已完成全市9万余栋农村房屋安全隐患排查工作，对于初判存在安全隐患的1243栋农村房屋已逐户落实鉴定工作，经鉴定存在为C/D级的807栋农村隐患房屋已落实整治工作。 | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
173 |  |  | 2022年连州市政策性农房保险项目 | 连州市 | 57.1714 | 57.1714 | 0 | 57.1714 | 57.1714 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成连州市农村房屋保险补贴等工作
174 |  |  | 2022年佛冈县种植类政策性农业保险省级财政保费补贴 | 佛冈县 | 556 | 556 | 0 | 556 | 556 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 截至2022年12月31日，种植类政策性农业保险各级涉农资金共支出1219.28万元，预算执行率96%，其中，中央资230.39万元，执行率100%，省级资金686.49万元，执行率100%，市级资金175.69万元，执行率100%，县级资金175.69万元，已支出126.71万元，未支出48.98万元，执行率72%。 县级资金175.69万元未能100%支出主要原因是：资金安排不合理，政策性农业保险项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，导致县级部分资金48.98万元无法在2022年形成支出。
175 |  |  | 2022年清远市佛冈县政策性农业保险省级财政保费补贴（养殖类） | 佛冈县 | 902.07 | 371.7 | 530.37 | 902.07 | 371.7 | 530.37 | 100% | 已完工（完成） | 全年养殖类总承保保费为1086.37万元。增长55.5%。超额完成保险深度1.0任务。2022全年生猪养殖保险承保267630头，肉鸡养殖保险承保1563536羽，山羊养殖保险承保402只，淡水水产养殖保险承保263.15亩，奶牛养殖保险承保694头。2021年育肥猪保险承保66380头。
176 |  |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴2021年缺口资金（养殖类） | 佛冈县 | 184.3 | 184.3 | 0 | 184.3 | 184.3 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 全年养殖类总承保保费为1086.37万元。增长55.5%。超额完成保险深度1.0任务。2022全年生猪养殖保险承保267630头，肉鸡养殖保险承保1563536羽，山羊养殖保险承保402只，淡水水产养殖保险承保263.15亩，奶牛养殖保险承保694头。2021年育肥猪保险承保66380头。
177 |  |  | 政策性农村住房保险 | 佛冈县 | 60 | 60 | 0 | 55.886 | 55.886 | 0 | 93.14% | 已完工（完成） | 通过政府采购程序，2021年阳光农业相互保险公司广东分公司为承保公司，2022年中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司为承包公司，目前，政策性农村住房保险项目工作已经全部完成，2021年共承保政策性农房住房71721户，2022共承保政策性农房住房67994户，已完成工作任务，已完成政策性农房住房承保率100%，增强农村地区和农村人口抗宅减灾能力。
178 |  |  | 2022年佛冈县政策性农业保险水稻种植保险财政预算缺口资金项目 | 佛冈县 | 130.49 | 130.49 | 0 | 130.49 | 130.49 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 截至2022年12月31日，种植类政策性农业保险各级涉农资金共支出1219.28万元，预算执行率96%，其中，中央资230.39万元，执行率100%，省级资金686.49万元，执行率100%，市级资金175.69万元，执行率100%，县级资金175.69万元，已支出126.71万元，未支出48.98万元，执行率72%。 县级资金175.69万元未能100%支出主要原因是：资金安排不合理，政策性农业保险项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，导致县级部分资金48.98万元无法在2022年形成支出。
179 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展政策性农业保险省级财政保费补贴 | 连山壮族瑶族自治县 | 597.2236 | 297.2236 | 300 | 427.73 | 127.73 | 300 | 71.62% | 已完工（完成） | 2022年我县完成水稻承保数量77300.18亩；水稻制种承保数量240亩；能繁母猪承保数量11200头；仔猪承保数量210000头；农房保承保数量41196户。农业保险深度为1.01%，农业保险密度为678.81元/人，均达到2022年农业保险深度、密度目标。三大粮食作物投保覆盖面≥80%；农业保险风险保障总额高于去年，参保农户满意度≥80%。 | 部分保费未拨付，我局将主动做好汇报对接工作，相关报账资料及手续已提交给县财政局，待县财政局安排资金拨付给县保险公司。
180 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县政策性农业保险保费补贴 | 连南瑶族自治县 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年连南县政策性农业保险保费其中，水稻承保面积5.18万亩，保费207.27万元；玉米承保面积2.91万亩，保费83.81万元；育肥猪承保600头，保费3.36万元；能繁母猪承保1996头，保费17.96万元；水果承保648亩，保费19.44万元；茶叶承保13987.8亩，保费279.76万元
181 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县政策性农房保险保费补贴 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年承保连南瑶族自治县农房共计：37966户，连南县所有乡镇均完成投保。其中大麦山镇投保4606户，寨岗镇投保11457户，三排镇投保6956户，三江镇投保6341户，涡水镇投保2043户，大坪镇投保3859户，香坪镇投保2074户。
182 |  |  | 2022年清远市阳山县政策性农业保险保费补贴项目（二） | 阳山县 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2022年全县政策性农业保险保费金额为3882.42万元，其中中央保费补贴1299.77万元、省级保费补贴1091.14万元、县级保费补贴300.65万元、水稻玉米花生农户自负保费228.4万元，资金申请流程中。（本年度安排得省级涉农资金支出399.08万元，其中303.42万元用于支付2021年11月份育肥猪养殖保险中央、省、县保费，95.66万元用于支付政策性农房保险） | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
183 |  |  | 2022年清远市阳山县政策性农业保险保费补贴项目 | 阳山县 | 750 | 750 | 0 | 446.3405 | 446.3405 | 0 | 59.51% | 已完工（完成） | 2022年全县政策性农业保险保费金额为3882.42万元，其中中央保费补贴1299.77万元、省级保费补贴1091.14万元、县级保费补贴300.65万元、水稻玉米花生农户自负保费228.4万元，资金申请流程中。（本年度安排得省级涉农资金支出399.08万元，其中303.42万元用于支付2021年11月份育肥猪养殖保险中央、省、县保费，95.66万元用于支付政策性农房保险） | 资金支付慢，已交报账材料，待资金拨付
184 |  | 构建现代乡村产业体系 | 2022年清远市清新区农村电商产业园建设项目 | 清新区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
185 |  |  | 2022年英德市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证 | 英德市 | 298 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成农村宅基地房地一体测量宗地数49431宗，农村集体建设地房地一体测量宗地数836宗，农村宅基地房地一体公示宗地数42076宗，农村集体建设地房地一体公示宗地数817宗
186 |  |  | 2022年英德市提升乡村产业发展水平项目（第二批） | 英德市 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 正在培育壮大镇村特色优势产业，建设必要的产业配套设施建设，发展壮大村级集体经济，创建一批农业产业强镇强村 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
187 |  |  | 2022年英德市村庄规划编制工作 | 英德市 | 55.2 | 55.2 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 成英德市181条行政村庄规划成果，包括“一图一表一库一规一则”成果。
188 |  |  | 2021年连州市扶持村级集体经济项目 | 连州市 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 九陂镇联一村拟发展项目为新建民宿和修建旅游停车场，龙潭村拟发展农产品加工项目；东陂镇东陂村拟发展物业租赁项目。列入此次试点的村按每条村50万元进行财政补助，其中中央财政资金一次性补助30万元，省级涉农资金统筹安排20万元。3个试点村拟申请省级涉农资金补助共为60万元。
189 |  |  | 连州市2022年精勤农民培育项目 | 连州市 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
190 |  |  | 2022年连州市扶持村级集体经济项目 | 连州市 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 选择4个年经营性收入在10万元以下的村级集体经济组织作为试点，探索多种发展集体经济实现形式，盘活农村集体资产资源，力争试点项目的平均收益率达8%。
191 |  |  | 佛冈县水头镇石潭村“一村一品、一镇一业”无花果项目（补录2021年缺口项目） | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成石潭村“一村一品、一镇一业”无花果基地建设，提升村收入，促进乡村振兴
192 |  |  | 佛冈县汤塘镇大埔村“一村一品、一镇一业”牛大力种植项目（补录2021年缺口项目） | 佛冈县 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成，促进“一村一品”向纵深发展，推动产业富村、科技兴村的新格局，夯实新农村建设的产业基础。
193 |  |  | 佛冈县迳头镇井冈村“一村一品、一镇一业”牛肉项目（补录2021年缺口项目） | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成，提高井冈村经济收益，打造井冈村肉牛养殖品牌。
194 |  |  | 2022年佛冈县石角镇二七村“一村一品、一镇一业”蜂蜜项目 | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成，促进“一村一品”向纵深发展，推动产业富村、科技兴村的新格局，夯实新农村建设的产业基础。
195 |  |  | 佛冈县农业品牌体系建设项目 | 佛冈县 | 167.77 | 167.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 通过政府采购程序，2021年阳光农业相互保险公司广东分公司为承保公司，2022年中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司为承包公司，目前，政策性农村住房保险项目工作已经全部完成，2021年共承保政策性农房住房71721户，2022共承保政策性农房住房67994户，已完成工作任务，已完成政策性农房住房承保率100%，增强农村地区和农村人口抗宅减灾能力。 | 已申请报账，财政暂无支付
196 |  |  | 佛冈县2022年扶持村级集体经济试点项目（13个项目） | 佛冈县 | 650 | 260 | 390 | 650 | 260 | 390 | 100% | 已完工（完成） | 扶持村级集体经济项目由13个试点村承担，其中水头镇莲瑶村、潭洞村、桂田村3个入股项目已完成，将为三个村集体分别带来5万/年的固定收益；基本建设完毕的试点村4个；正在建设中的试点村6个。部分实现了项目村集体经济有所增加的绩效目标。
197 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展乡村振兴金融服务贴息项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 38 | 38 | 0 | 17.3791 | 17.3791 | 0 | 45.73% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
198 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展永和镇镇卢屋寨村柑桔产业示范基地建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
199 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展永和镇上草村马蹄产业示范基地建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
200 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展小三江镇鹿鸣村柑桔产业示范基地建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
201 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展太保镇丰乐蔬菜产业示范基地建设 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
202 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展禾洞镇满昌村油茶产业示范基地建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
203 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展小三江镇中和村蔬菜项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
204 |  |  | 连山壮族瑶族自治县2022年禾花鱼养殖产业发展项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 89.16 | 89.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
205 |  |  | 2022年清远市阳山县扶持发展村集体经济项目 | 阳山县 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展扶持村级集体经济发展行政村（经济联合社）项目5个，每个项目30万元，共150万元
206 |  | 农业生产能力提升 | 清新区农业农村局2022年度涉农项目工作经费 | 清新区 | 99.6417 | 99.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
207 |  |  | 2022年英德市农机化能力提升项目 | 英德市 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年省级下达我市水稻耕种收综合机械化率为78.15%，已完成机耕率99.51%、机播率28.71%、机收率99.10%，按4:3:3计算，综合机械化率为78.15%
208 |  |  | 连州市2022年粮食生产良种良法技术推广项目（招募特聘农技员） | 连州市 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成招募六位特聘农技员开展粮食生产良种良法技术推广服务并在属地农业农村部门指导下每年开展农技推广服务不少于20次，已达到绩效目标。
209 |  |  | 2022年佛冈县大豆种植项目 | 佛冈县 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成对种植大豆进行奖补。保障农村大豆农业生产种植，确保种植面值稳定
210 |  |  | 2022年清远市连山县农业产业发展撂荒耕地复垦复种补助 | 连山壮族瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
211 |  |  | 2022年清远市连山县吉田镇现代农业产业项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
212 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县粮食安全生产项目 | 连南瑶族自治县 | 90 | 90 | 0 | 70 | 70 | 0 | 77.78% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
213 |  |  | 连南瑶族自治县调整补划粮食生产功能区 | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
214 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县优质水稻种植推广项目 | 连南瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
215 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县撂荒耕地复耕复种项目 | 连南瑶族自治县 | 106.86 | 106.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
216 |  |  | 2022年清远市阳山县撂荒耕地复耕复种补助项目 | 阳山县 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 市下达我县撂荒地复耕复种面积0.47万亩，已完成0.4715万亩。 | 已申请报账，财政暂无支付
217 |  |  | 2022年清远市阳山县农业装备能力提升项目 | 阳山县 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 加快推广农机化新技术，发挥农机在现代化大农业中的核心作用，促进粮食增产、农民增收，加速全县农机化水平的提高，促进全县粮食综合生产能力的增强，充分发挥农机化新技术在现代化农业生产中的作用。
218 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 清新区2022年度防返贫综合保险项目 | 清新区 | 168.81 | 168.81 | 0 | 168.81 | 168.81 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 为全区建档立卡脱贫户和边缘易致贫户购买防返贫综合保险，防止因疾病、意外、教育等致贫返贫。
219 |  |  | 2022年佛冈县石角镇巩固防止返贫监测保障项目 | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 安排100万，用于巩固防止返贫监测保障 | 已申请报账，财政暂无支付
220 |  |  | 2022年佛冈县水头镇巩固脱贫攻坚成果帮扶发展项目 | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 巩固脱贫攻坚成果，做好“三保障”、安全饮水、产业、信访等工作的风险防控
221 |  |  | 2022年龙山镇巩固拓展脱贫攻坚成果--“情满龙山”，关爱弱势群体项目 | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 针对弱势群体的实际生活困难，进行帮助和人文关怀
222 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县农村危房整治 | 连南瑶族自治县 | 400 | 400 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
223 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县职业技能培训 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成农村电商70人、粤菜师傅120人、居家服务80人、养老护理20人、医疗护理20人、瑶族刺绣120人，共培训430人
224 |  |  | 清远市连南瑶族自治县2022年防返贫商业保险 | 连南瑶族自治县 | 97.037 | 97.037 | 0 | 97.037 | 97.037 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 通过保持现行帮扶政策，延续落实为全县建档立卡有劳动力贫困人口及有劳动力监测对象4219人（其中建档立卡有劳动力脱贫人口4103人，有劳动力监测对象116人）全额资助购买防返贫商业保险，可为我县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及其他收入不高不稳等农村低收入人群提供综合保险保障，防止过渡期建档立卡脱贫人口和边缘群众因病、因意外和子女升学教育等问题而致贫返贫，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。
225 |  | 镇域公共服务能力提升 | 清新区“智慧广电”平台建设服务乡村振兴和美丽圩镇项目 | 清新区 | 255.19 | 255.19 | 0 | 100 | 100 | 0 | 39.19% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
226 |  |  | 清远市清新区防灾减灾能力“十个有”建设项目 | 清新区 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
227 |  |  | 2022年英德市提升镇域公共服务能力项目（第二批） | 英德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
228 |  |  | 2022年佛冈县水头镇圩镇改造和智慧化建设工程（第一期） | 佛冈县 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成圩镇改造和智慧化建设，顺利推进项目前期工作
229 |  |  | 2022年汤塘镇生活垃圾长效运营管护机制项目 | 佛冈县 | 210 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成建立健全全镇19个村生活垃圾长效运维管护机制，提高村民生活环境质量
230 |  |  | 2022年佛冈县水头镇智慧平台建设工程 | 佛冈县 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成圩镇改造和智慧化建设，提升镇村安全性，促进乡村振兴
231 |  |  | 2022年龙山镇全镇党建促乡村振兴项目 | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成全镇范围的整村宣传打造，部分条件成熟的村着重打造，创建党建示范村。广泛宣传乡村振兴政策，促进党建促乡村振兴
232 |  |  | 2022年高岗镇乡村振兴长效保洁机制费用项目 | 佛冈县 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成包括镇域内保洁、垃圾清运、垃圾中转等相关经费，进一提升农村环境卫生整洁情况，逐步形成生态宜居、环境优美的农村新风貌
233 |  |  | 2022年龙山镇全镇人居环境整治项目 | 佛冈县 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成圩镇垃圾处理150万元；村级垃圾清运处理200万元；人居环境工作3人小组，5万人，每人60元/年/人奖补，考核通过奖补。改善全镇人居环境整治工作
234 |  |  | 2022年迳头镇环卫清扫保洁及生活垃圾服务项目 | 佛冈县 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 对全镇范围内生活垃圾进行清运，保证农村人居环境长效保洁机制正常运行。 | 项目未完工，未完成支出
235 |  |  | 2022年清远市连山县福堂镇镇域基础设施建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
236 |  |  | 2022年清远市连山县禾洞镇农贸市场升级改造工程 | 连山壮族瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 升级改造农产品集散地，新建面积约300立方米的冷链仓储保鲜中心。
237 |  |  | 2022年清远市连山县小三江镇小三江市场及加田市场升级改造项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 实施该项目，解决农贸市场设施陈旧、管理落后问题，改善农贸市场交易环境，完善农贸市场公共服务设施，提高公共服务水平，切实保障人民群众农副产品消费安全，提升我镇商业流通层次和环境水平。
238 |  |  | 2022年清远市连山县禾洞镇域基础设施建设 | 连山壮族瑶族自治县 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
239 |  |  | 2022年清远市连山县小三江镇提升镇域公共服务能力项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
240 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县开展高雅艺术进基层惠民活动 | 连南瑶族自治县 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
241 |  |  | 2022年连南县域医共体基层医疗机构特色科室建设项目 | 连南瑶族自治县 | 90 | 90 | 0 | 54.3454 | 54.3454 | 0 | 60.38% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
242 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县新时代文明实践所（站）建设 | 连南瑶族自治县 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成一个“智慧广电”平台服务乡村振兴和美丽圩镇建设工作示范点，同步完成一个“三线”治理的广播电视线缆整治示范点
243 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县“智慧广电”平台建设 | 连南瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
244 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设 | 连南瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 106.2762 | 106.2762 | 0 | 70.85% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
245 |  |  | 2022年连南县域医共体肿瘤防治中心早癌筛查项目 | 连南瑶族自治县 | 184 | 184 | 0 | 105.9415 | 105.9415 | 0 | 57.58% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
246 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年佛冈县汤塘镇温泉小镇建设规划设计项目 | 佛冈县 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排180万元，用于汤塘镇温泉小镇建设规划设计项目
247 |  |  | 2022年佛冈县石角镇乡村振兴待实施项目规划、设计等前期编制费用项目 | 佛冈县 | 156.8 | 156.8 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排200万，用于乡村振兴待实施项目规划、设计等前期编制费用
248 |  |  | 2022年佛冈县水头镇乡村振兴发展项目前期编制管理费用 | 佛冈县 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 乡村振兴前期编制、规划设计、物探、招标代理、造价咨询、可研、勘察、预算、监理、设计等费用。
249 |  |  | 2022年佛冈县石角镇特色村、整洁村补短板设计编制项目 | 佛冈县 | 34.2 | 34.2 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 特色村、整洁村补短板设计编制
250 |  |  | 2022年石角镇长效保洁治理经费 | 佛冈县 | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 巩固提升乡村振兴前期人居环境整治的成效，建立长效管护治理机制
251 |  |  | 2022年水头镇乡村振兴发展项目前期编制管理费用 | 佛冈县 | 233.9 | 233.9 | 0 | 233.9 | 233.9 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 安排2339000元建设水头镇乡村振兴发展项目前期编制管理费用
252 |  |  | 连南瑶族自治县乡村振兴规划咨询服务 | 连南瑶族自治县 | 49.7 | 49.7 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 50% | 已完工（完成） | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，突出规划先行导向，推动我县乡村振兴工作取得了新的进展和成效。 | 因需多次征求各单位及各级领的意见建议，需要时间进行修改完善以及疫情等各种原因，导致部分资金（24.85万元）无法在2022年形成支出。
253 |  |  | 2022年清远市清城区驻镇帮镇扶村帮扶项目 | 清城区 | 4400 | 4400 | 0 | 4237.7572 | 4237.7572 | 0 | 96.31% | 已完工（完成） | 全区4个镇，按每个镇2000万元统筹资金投入，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。
254 |  |  | 2022年清远市清新区小额信贷贴息项目 | 清新区 | 41.1 | 41.1 | 0 | 41.1 | 41.1 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对符合条件的扶贫小额信贷和脱贫人口小额信贷进行全额贴息，预计需贴息资金41.1万元。
255 |  |  | 2022年清远市清新区建设镇村基础设施项目 | 清新区 | 4800 | 4800 | 0 | 2289.444 | 2289.444 | 0 | 47.7% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
256 |  |  | 2022年清远市清新区编制镇域乡村振兴规划项目 | 清新区 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
257 |  |  | 2022年广东省英德市乡村振兴驻镇帮镇扶村项目 | 英德市 | 25200 | 25200 | 0 | 16779.542 | 16779.542 | 0 | 66.59% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
258 |  |  | 2022年连州市扶贫小额贷款贴息 | 连州市 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
259 |  |  | 2022年清远市连山县精准扶贫精准脱贫分类帮扶项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 62.8893 | 62.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
260 |  |  | 2022年度清远市连南瑶族自治县驻镇帮镇扶村帮扶项目 | 连南瑶族自治县 | 13830 | 7700 | 6130 | 5700.4597 | 4100.4597 | 1600 | 41.22% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
261 |  |  | 2022年清远市阳山县农村低收入人口动态监测和分类帮扶项目 | 阳山县 | 300 | 300 | 0 | 64.78 | 64.78 | 0 | 21.59% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
262 |  |  | 2022年清远市阳山县建设镇村基础设施项目 | 阳山县 | 13170 | 9503 | 3667 | 11224.5 | 7557.5 | 3667 | 85.23% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
其他农业农村项目
263 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 河长制专项资金 | 市本级 | 100 | 100 | 0 | 84.1126 | 84.1126 | 0 | 84.11% | 已完工（完成） | 通过完成以下绩效目标有效提升我市河长制工作水平： 1、完成河长制宣传绩效目标：建立南方+“河湖频道”（包含四大部分水利动态、水利故事、政策法规、河长信箱）并完成河长制宣传报道35次，完成河长制宣传视频2个，完成河长制宣传画册20套。 2、开展河长制考核技术支撑服务，完成《清远市2022年度全面推行河长制湖长制工作考核自查报告》等工作。 3、完成1851.29公里流域面积50平方公里以下河流管理范围进行划定成果审核工作。 | 剩余资金统筹其他项目
264 |  |  | 2022年清远市清城区全面推行河长制湖长制类河道水面保洁项目 | 清城区 | 400 | 400 | 0 | 300 | 300 | 0 | 75% | 已完工（完成） | 对全区所有实行河长制的河道水面进行保洁。 | 已申请报账，财政暂无支付
265 |  |  | 2022年清远市清城区全面推行河长制湖长制类北江二桥至飞来寺段碧道建设项目 | 清城区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对北江二桥至丁香花园（江滨公园）和白庙码头至飞来寺段北江岸线对标万里碧道标准进行达标改造。 | 已申请报账，财政暂无支付
266 |  |  | 2022年清远市清城区全面推行河长制湖长制类流域面积50平方公里以下河流河道管理范围划定项目 | 清城区 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对我区61条流域面积50平方公里以下的河道进行管理范围划界。 | 已申请报账，财政暂无支付
267 |  |  | 清城区迎咀灌区标准化规范化管理创建项目 | 清城区 | 69.2675 | 69.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 制作灌区标识牌40个、管理责任牌60个、修缮灌区管理房及启闭设施 | 已申请报账，财政暂无支付
268 |  |  | 2022年清远市清新区日常河道管护保洁工作补助经费 | 清新区 | 413.18 | 413.18 | 0 | 35.2483 | 35.2483 | 0 | 8.531% | 已完工（完成） | 已完成清新区2021-2030年度河道采砂规划方案编制服务项目 | 已申请报账，财政暂无支付
269 |  |  | 2022年清远市清新区2021-2030年度河道采砂规划方案编制服务项目 | 清新区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成350公里河道管护任务，实现河道河岸整洁、河面清洁、达到“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的治水效果。 | 已申请报账，财政暂无支付
270 |  |  | 2022年清远市全面推进河长制湖长制英德市九龙镇水边河碧道工程 | 英德市 | 131.811 | 131.811 | 0 | 131.811 | 131.811 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成77条河流约411公里河道管理范围划定工作
271 |  |  | 2022年清远市全面推进河长湖长制英德市河湖“清四乱”问题整改项目 | 英德市 | 231.4666 | 231.4666 | 0 | 231.4666 | 231.4666 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 每年举办全市河长制工作培训1场，举行2次全市清理水上漂浮物专项行动，落实全市550公里河流的河道管护工作。
272 |  |  | 2022年清远市全面推进河长制湖长制英德市河长制工作经费 | 英德市 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成英德市省级河湖“清四乱”专项行动遗留问题 整治。
273 |  |  | 2022年清远英德市全面推进河长制湖长制流域面积50平方公里以下河湖管理界线划定项目 | 英德市 | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 九龙镇水边河碧道工程项目建设，以碧道为纽带，串联旅游景区，建设滨河绿地景观，构筑休闲游憩系统，推动美丽乡村建设。
274 |  |  | 2022年清远市全面推进河长制湖长制英德市鸿泰玻璃有限公司占库“四乱”问题整改工程 | 英德市 | 19.794 | 19.794 | 0 | 19.794 | 19.794 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成对望埠镇扬帆码头办公楼、黎溪镇航标灯旁瓦房、大站镇新圩村民房、黎溪镇汇景（江景）河鲜楼、黎溪镇顺景河鲜楼旁瓦房等河湖“四乱”问题清理整治。
275 |  |  | 2022年连州市全面推行河长制湖长制类连州市2021年度全面推行河长制工作河道养护资金以及相关工作经费 | 连州市 | 682.01 | 682.01 | 0 | 682.01 | 682.01 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 推动我市河长制工作常态化，保障我市河长制工作落实
276 |  |  | 2022年连州市全面推行河长制湖长制类连州市三江河碧道工程项目 | 连州市 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
277 |  |  | 2022年连州市全面推行河长制湖长制类连州市2021年度河长制工作委托第三方考核项目 | 连州市 | 44.866 | 44.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 切实落实上级文件精神，更好地做好河长制、湖长制考核工作，确保考核工作客观公正、科学合理、系统综合、规范透明 | 已申请报账，财政暂无支付
278 |  |  | 2022年连州市全面推行河长制湖长制类连州市50平方公里以下河湖管理范围划定项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 加强江河管控，严格水域岸线用途管制 | 已申请报账，财政暂无支付
279 |  |  | 2022年连州市全面推行河长制湖长制类连州市东陂河（石角片区）碧道工程项目 | 连州市 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 碧道建设总长6.4 公里。新建截污管 300m,生态拦沟 1150m,生态污水处理池 6 座，一体化污水处理站 300t/d。保护湿地空间6000㎡，自然岸边带改造 13000 ㎡，人工岸线改造500 ㎡。新建水闸 1 处，改造陂头 1 处，防汛备料 3 处。结合周边特色要素，共打造特色节点 2 个，生态型节点 1 个文化型节点 1 个。构建慢行步道及骑行系统 6.4km，
280 |  |  | 2022年连州市全面推行河长制湖长制类连州市小型水库物业化运行管理项目 | 连州市 | 69 | 69 | 0 | 13.7526 | 13.7526 | 0 | 19.93% | 已完工（完成） | 落实25座小型水库管护主体，提高25座小型水库管护社会化规范化专业化水平 | 已申请报账，财政暂无支付
281 |  |  | 2022年清远市（河湖长制）佛冈县万里碧道建设工程 | 佛冈县 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设潖江碧道16.5公里
282 |  |  | 2022年清远市（水库管护）佛冈县水库综合整治工程 | 佛冈县 | 203.8366 | 203.8366 | 0 | 203.8366 | 203.8366 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 确保全县辖区内1个大中型水库，28个小型水库长效良性运行，进行维修养护。
283 |  |  | 2022年清远市（河湖长制）佛冈县河道管护项目 | 佛冈县 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对全县河道约356KM进行巡查保洁、清淤疏浚、设施维护等河湖管护工作
284 |  |  | 2022年清远市（河湖长制）佛冈县50平方公里以下河道管理范围划定项目 | 佛冈县 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对上级核定的佛冈县50平方公里以下河道划定管理范围。
285 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县沙田河永和镇段碧道工程项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 183.2 | 183.2 | 0 | 95 | 95 | 0 | 51.86% | 已完工（完成） | 在沙田河北岸建设城镇型碧道水系长5km。通过碧道建设，对清远乡村振兴、城镇综合服务能力提升、品质城市建设、产业发展提供强大动力。
286 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县河长制河道管护经费项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 130 | 130 | 0 | 119.6 | 119.6 | 0 | 92% | 已完工（完成） | 全面推进河长制，对全县河流624公里进行河道管护日常维护工作。
287 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县河湖管理范围划定工作项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 80 | 80 | 0 | 69 | 69 | 0 | 86.25% | 已完工（完成） | 对全县流域面积50平方公里以下河流及国有水利工程的管理范围进行划界。
288 |  |  | 2022年广东省清远市连山县中型以上水闸安全鉴定项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 编制3宗中型水闸安全鉴定成果报告书，加强水闸安全管理，及时掌握中型水闸运行管理情况；对于鉴定出病险的水闸，逐座落实限制运用和应急处置措施，督促水闸管理单位强化日常检查监测和维修养护，加快实施除险加固。
289 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县吉田河碧道工程 | 连山壮族瑶族自治县 | 0.1978 | 0.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） |  | 项目不成熟，调整
290 |  |  | 2022年连南县河长制技术性基础工作 | 连南瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成年技术性基础工作（河流健康评价41万、河流生态流量方案编制47.6万、2021年河流划界11.4万）。
291 |  |  | 2022年连南县河道常态化保洁工作 | 连南瑶族自治县 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年全县七个镇开展常态化保洁河道长度492公里，清理水域面积101平方公里，清理垃圾约126吨，确保我县河库水面无成片漂浮物出现。
292 |  |  | 2022年河长制工作考核非工程项目 | 连南瑶族自治县 | 300 | 300 | 0 | 80 | 80 | 0 | 26.67% | 已完工（完成） | 2022年河长制工作考核非工程项目安排省级涉农资金300万元，已完成10个涉及年度考核的子项目，扎实推进河长制各项工作，完成2022年度河长制考核任务。 | 已申请报账，财政暂无支付
293 |  |  | 清远市阳山县2022年全面推行河长制工作经费 | 阳山县 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 河湖管护、河长巡河、河长制基础性、水质监测、宣传活动制作、业务培训等。
294 |  |  | 2022年阳山县万里碧道建设项目 | 阳山县 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设碧道15.4公里
295 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 2022年清远市清新区小型水库除险加固工程 | 清新区 | 300 | 300 | 0 | 6.606 | 6.606 | 0 | 2.202% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
296 |  |  | 2022年清远市病险水库除险加固工程英德市小型水库安全鉴定项目 | 英德市 | 2100 | 100 | 2000 | 2100 | 100 | 2000 | 100% | 已完工（完成） | 完成小型病险水库除险加固13宗。
297 |  |  | 2022年清远市病险水库除险加固工程英德市小型水库除险加固工程 | 英德市 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成英德市空子水库、上空水库、秀才山水库的安全鉴定工作
298 |  |  | 2022年连州市病险水库水闸除险加固工程类连州市西岸镇邓坳水库除险加固工程项目 | 连州市 | 40.47 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
299 |  | 水利安全度汛 | 2022年清远市本级水旱灾害风险普查 | 市本级 | 80 | 80 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 79% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
300 |  |  | 2022年清远市清城区水利安全度汛类广东省第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害风险普查） | 清城区 | 59.9325 | 59.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
301 |  |  | 2022年清远市清新区水利应急抢除险修复工程 | 清新区 | 100 | 100 | 0 | 36.7117 | 36.7117 | 0 | 36.71% | 已完工（完成） | 消除水库主要建筑物安全隐患，消除堤防险工险段安全隐患，确保水库发挥应有效益；保护人口17万多人，耕地面积11.54万亩的安全。 | 已申请报账，财政暂无支付
302 |  |  | 2022年清远市水利安全度汛英德市横石水镇农村水系综合整治工程 | 英德市 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成农村河流治理3.8km、小水陂修复19座、新建及修复农田灌排渠80条，山塘修复4个，池塘整治17个、新建农桥1座。
303 |  |  | 2022年英德市水旱灾害风险普查项目 | 英德市 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成英德市上空灌区等5宗中型灌区的水毁修复工作，待修复完成后可恢复灌区的农业灌溉功能。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
304 |  |  | 2022年清远市水利安全度汛类型英德市水利水毁工程修复项目 | 英德市 | 548 | 548 | 0 | 500 | 500 | 0 | 91.24% | 已完工（完成） | 完成222宗水库、32宗堤防、32宗水闸、137宗小水电、57宗山塘的隐患调查以及21宗干旱致灾调查。
305 |  |  | 2022年连州市水利安全度汛类连州市小型水库动态监测站点维护经费（36套）项目 | 连州市 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
306 |  |  | 2022年连州市水利安全度汛类广东省第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害） | 连州市 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
307 |  |  | 2022年清远市（水毁，已申报中央水利投资）佛冈县各镇水利设施抢险修复工程 | 佛冈县 | 146.1634 | 146.1634 | 0 | 146.1634 | 146.1634 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对佛冈县全县6个镇234处河堤、陂头、灌渠等水利工程维修养护
308 |  |  | 2021年连山壮族瑶族自治县自然灾害综合风险普查工作经费 | 连山壮族瑶族自治县 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展水利行业水旱灾害风险调查评估，对全县水利设施、水利风险进行普查。
309 |  |  | 连南县开展全县水旱灾害普查调查工作 | 连南瑶族自治县 | 71.6225 | 71.6225 | 0 | 50 | 50 | 0 | 69.81% | 已完工（完成） | 通过开展全县水旱灾害普查调查工作，能有效增强我县防汛抗旱能力，寻找薄弱点进行防治，确保我县人民群众生命财产安全。
310 |  |  | 2021-2022年广东省清远市阳山县第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害） | 阳山县 | 135 | 135 | 0 | 111.2 | 111.2 | 0 | 82.37% | 已完工（完成） | 完成水库72宗、山塘宗、小水电164宗、水闸2座、堤防35条隐患调查 | 已申请报账，财政暂无支付
311 |  | 农村集中供水 | 2022年清远市清城区农村集中供水类全域供水建设项目 | 清城区 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 该资金主要用于水厂设备维修和管网水毁项目，以及河道水面保洁，助力乡村振兴发展。 | 我区集中供水项目已全覆盖，资金使用主要为管网水毁修复和水厂设备维修项目以及河道水面保洁项目；资金于2022年下半年下达，项目启动较晚，暂未达到支付条件。
312 |  |  | 2022年清远市清新区农村集中供水攻坚工程 | 清新区 | 769 | 769 | 0 | 85.7503 | 85.7503 | 0 | 11.15% | 已完工（完成） | 项目已完工，改善3.77万人口饮水问题，改造升级管网一批，全区农村自来水普及率达到99%以上。 | 已申请报账，财政暂无支付
313 |  |  | 2022年清远市农村集中供水英德市农村供水工程 | 英德市 | 6390 | 1190 | 5200 | 6350 | 1150 | 5200 | 99.37% | 已完工（完成） | 1.改善集中供水人口约7791人，2.供水工程运行管护，受益农村饮水人口约71.6万人 | 已申请报账，财政暂无支付
314 |  |  | 2022年清远英德市农村集中供水英德市分散式饮用水源地保护项目 | 英德市 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成合计214个分散式饮用水水源地保护措施，进行水源地围蔽、桩界、标示牌安装等，涉及23个乡镇 | 已申请报账，财政暂无支付
315 |  |  | 2022年农村集中供水类连州市村级集中供水提质提标工程 | 连州市 | 500 | 500 | 0 | 150 | 150 | 0 | 30% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
316 |  |  | 2022年连州市农村集中供水类连州市5宗中型灌区取用水评估报告编制经费项目 | 连州市 | 60 | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8.333% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
317 |  |  | 2022年连州市农村集中供水类2020-2021年全域自然村集中供水工程项目 | 连州市 | 1043 | 1043 | 0 | 500 | 500 | 0 | 47.94% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
318 |  |  | 2022年清远市（农村饮水安全）佛冈县供水设施规划建设、维修、升级改造项目 | 佛冈县 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 未开工（实施） |  | 目前正在向县政府申请分配资金并实施项目请示，待审批后马上按程序实施。
319 |  |  | 2022年清远市（农村饮水安全）佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程 | 佛冈县 | 5050 | 500 | 4550 | 5050 | 500 | 4550 | 100% | 已完工（完成） | 已完成1个水厂的基本建设，覆盖1个镇区及周边村委居民用水和工业用水的需求。
320 |  |  | 2022年农村集中供水存在问题整改工作 | 连山壮族瑶族自治县 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 农村集中供水全覆盖攻坚行动的存在问题进行整改工作正在进行中，消毒设施设备安装暂未安装
321 |  |  | 2022-2025年清远市阳山县“十四五”农村供水保障项目 | 阳山县 | 1018 | 1018 | 0 | 500 | 500 | 0 | 49.12% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
322 |  | 农村水利水电 | 2022年清远市农村水利水电英德市农村小水电清理整治项目 | 英德市 | 1000 | 1000 | 0 | 960 | 960 | 0 | 96% | 建设（实施）中 | 完成了小水电核查评估、生态流量核定、一站一策方案编制等小水电清理整改的前期工作，为后续工作奠定了基础 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
323 |  |  | 2022年清远市农村水利水电英德市水利示范县建设项目 | 英德市 | 2588.395 | 2588.395 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 94.65% | 已完工（完成） | 该项目已全部完工，主要解决一批水利示范县建设项目工程款，包括10宗水库除险加固、9宗中型灌区续建配套工程、8宗流域治理项目 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
324 |  |  | 2022年清远市农村水利水电英德市中型灌区节水设施改造工程 | 英德市 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成12宗改造工程，共改造灌溉渠道长度约353.67km
325 |  |  | 2022年连州市农村水利水电类2021年连州市中型以上灌区农业水价综合改革项目 | 连州市 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成15.01万亩中型灌区农业水价综合
326 |  |  | 2022年农村水利水电类2022年潭岭灌区标准化、规范化管理建设 | 连州市 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
327 |  |  | 2022年连州市农村水利水电类2022年连州市小水电站清理整改工作经费项目 | 连州市 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
328 |  |  | 2022年清远市（小水电清理整改）佛冈县小水电清理整改项目 | 佛冈县 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对全县辖区内小水电进行综合评估、生态流量核定、一站一策等清理整改工作。
329 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县农村水系综合整治项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
330 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县小水电清理整改工作项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 96.602 | 96.602 | 0 | 96.602 | 96.602 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 用于我县辖区20宗水电站退出补偿及其他工作经费，完成部分整改类电站整改工作。
331 |  |  | 2022年连南瑶族自治县鹿鸣关灌区续建配套与节水改造工程 | 连南瑶族自治县 | 19.2386 | 19.2386 | 0 | 19.2386 | 19.2386 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成灌区改造13.137km | 已申请报账，财政暂无支付
332 |  |  | 2022年连南县农业水价综合改革实施项目 | 连南瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50% | 已完工（完成） | 完成2.54万亩的改革面积 | 已申请报账，财政暂无支付
333 |  |  | 2021-2022年清远市阳山县小水电站退出项目 | 阳山县 | 850 | 850 | 0 | 53.7 | 53.7 | 0 | 6.318% | 已完工（完成） | 完成2宗水电站退出， | 已申请报账，财政暂无支付
334 |  |  | 2022年清远市阳山县河涌整治工程 | 阳山县 | 1000 | 1000 | 0 | 316 | 316 | 0 | 31.6% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
335 |  | 重大水利工程 | 潖江蓄滞洪区建设与管理工程（2022年度） | 市本级 | 7118 | 7118 | 0 | 7118 | 7118 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 潖江蓄滞洪区14条堤围已基本完成土方填筑和堤身防渗墙，剩余3条堤围需等第三枯水期6座穿堤建筑物完成后方可进行堤围加固，预计2023年5月完成。第一枯水期、第二枯水期29座穿堤建筑物已完成。改造排涝渠道已全部完成。
336 |  | 中小河流治理 | 2022年清远市清新区中小河流治理工程 | 清新区 | 400 | 400 | 0 | 22.95 | 22.95 | 0 | 5.737% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
337 |  |  | 2022年清远市清新区石潭镇大岩河清淤整治及汀步修复工程 | 清新区 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对石潭镇雷坑河、大岩河进行清淤
338 |  |  | 2022年连州市中小河流治理类东陂河共和村至白云村段治理工程项目 | 连州市 | 800 | 800 | 0 | 120 | 120 | 0 | 15% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
339 |  |  | 2022年连州市中小河流治理类东陂河东江至大江段治理工程项目 | 连州市 | 500 | 500 | 0 | 150 | 150 | 0 | 30% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
340 |  |  | 2022年连州市中小河流治理类连州市星子河（榜水、万家、李家洞支流）综合治理工程项目 | 连州市 | 700 | 700 | 0 | 100 | 100 | 0 | 14.29% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
341 |  |  | 2022年清远市（中小河流治理，已申报中央水利投资）佛冈县高岗镇东坑水治理工程 | 佛冈县 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 加固护岸7km，清淤4km
342 |  |  | 2022年清远市（中小河流治理，已申报中央水利投资）佛冈县水头镇潖江河（西田新联新村至潭洞村段）治理工程 | 佛冈县 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 规划治理河长7公里。
343 |  |  | 2022年清远市（中小河流治理）佛冈县河道综合整治工程 | 佛冈县 | 6450 | 1000 | 5450 | 6450 | 1000 | 5450 | 100% | 已完工（完成） | 清淤清障、护岸修复等措施整治河流长度约7KM
344 |  |  | 2022-2024年清远市阳山县中小河流治理工程（七拱河支流白莲河等段） | 阳山县 | 1000 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 0 | 70% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
345 |  | 水土保持 | 2022年清远市生态林业建设类水土保持监督管理项目 | 市本级 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展下发遥感监管疑似违法违规扰动图斑开展图斑复核及后续认定执法工作、水土保持方案审批核查、水土保持设施验收报备项目核查和生产建设项目水土保持监督检查、以及水土保持评估、考核等相关水土保持技术服务工作。
346 |  |  | 2022年连州市水土保持类连州市龙坪镇袁屋水土流失综合治理工程项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
347 |  |  | 2022年清远市（水土保持）佛冈县水土保持项目 | 佛冈县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成治理水土流失面积5平方公里。
348 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县水土保持项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 水土保持监督管理系统数据录入及防治责任范围矢量化工作、水土保持规划实施情况评估、审核、水土保持目标责任考核工作
349 |  |  | 2020-2022年清远市阳山县黎埠镇扶村河水土保持工程 | 阳山县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成加固改造河道5km，提高农业综合生产能力，改善农民生产生活条件。
350 |  | 水资源节约与保护 | 清远市清城区节水型社会达标建设项目 | 清城区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
351 |  |  | 2022年连州市农田灌溉水有效利用系数测算分析 | 连州市 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16.67% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
352 |  |  | 2022年水资源节约与保护类水政监察规范化管理体系建设项目 | 连州市 | 30 | 30 | 0 | 20.4685 | 20.4685 | 0 | 68.23% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
353 |  |  | 2022年连州市水资源节约与保护类最严格水资源考核相关项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
354 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县落实最严格水资源管理制度工作项目 | 佛冈县 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 用于2021年落实最严格水资源管理制度工作的论证法、审查费、第三方服务费、管理费等
355 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县节水管理信息系统建设项目 | 佛冈县 | 25.24 | 25.24 | 0 | 25.24 | 25.24 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 佛冈县节水管理信息系统一套，软件包括非居民用水户累进加价管理子系统和用水大户监测系统子系统2部分，硬件建设内容主要包括用户端的实时流量监测、视频图像监测等。
356 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县农田灌溉水有效利用系数测算分析项目 | 佛冈县 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对佛冈县内中型灌区及部分样点小型灌区进行田块选取，取、退水测算，分析计算样点灌区农田灌溉水有效利用系数，进一步推算县域范围内农田灌溉水有效利用系数
357 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县水资源公报编制费 | 佛冈县 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 收集整理佛冈县6各镇2020年水文站点的降雨、水量、水质等基本资料；统计佛冈县6各镇所有水库蓄水量、开发利用水资源量、灌区用水量、一般工业企业用水情况、公共供水户用水情况，汇编成年度公报。
358 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县取用水管理技术服务 | 佛冈县 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 在取水口核查登记的基础上，开展取用水管理提升工作，重点整治未经批准擅自取 水、未按规定条件取水、取水计量不规范等问题。以国家、省、市三级重点监控用水单位名录为重点，重点开展取用水管理，并开展节水监督管理。
359 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县节水型灌区（占果灌区）建设项目 | 佛冈县 | 71.26 | 71.26 | 0 | 71.26 | 71.26 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建设明渠流量计20套，配套信息化管理系统一套和移动APP信息管理系统一套。
360 |  |  | 2022年清远市（农业水价）佛冈县农业水价综合改革项目 | 佛冈县 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对当年度实施改革灌区范围内各个水源及退水闸安装计量设施按要求测算农田用水成本，水价、水权机制形成及用水管理，提高农田水效率。
361 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县实行最严格水资源管理制度考核技术支撑服务 | 佛冈县 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 制定最严格考核制度整改方案；根据市最严格水资源管理制度考核方案整理佛冈县考核支撑材料。
362 |  |  | 2022年清远市（最严格水资源）佛冈县用水统计调查技术服务 | 佛冈县 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 制定佛冈县用水统计调查基本单位名录，制定用水统计数据核算工作方案,开展用水总量核算和用水统计数据质量审核。
363 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县县域节水型社会达标建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对我县灌区进行农业水价综合改革，改革总面积为6.33万亩
364 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县农业水价综合改革项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
365 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县最严格水资源考核项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
366 |  |  | 2022年度农田灌溉水有效利用系数测算工作经费 | 连山壮族瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 确保农田灌溉水有效利用系数测算的过程资料完整齐全、系数准确。
367 |  |  | 2022年连南瑶族自治县水利局省级涉农统筹整合资金计提工作经费 | 连南瑶族自治县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
368 |  |  | 2022年清远市阳山县重点河流生态流量保障方案（七拱河、青莲河） | 阳山县 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 阳山县重点河流生态流量保障方案（七拱河、青莲河）
369 |  |  | 2022年阳山县小型灌区水资源论证区域评估 | 阳山县 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 52宗1000亩以上小型灌区水资源论证区域评估报告编制
370 |  |  | 2022年阳山县小型农村供水工程水资源论证区域评估 | 阳山县 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 阳山县辖13个（乡）镇小型农村供水工程水资源论证区域评估报告编制
371 |  | 海堤达标加固工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
372 |  | 水库移民后期扶持 | 2022年清城区石角镇回岐新村环境整治提升建设工程 | 清城区 | 137 | 137 | 0 | 79.1871 | 79.1871 | 0 | 57.8% | 已完工（完成） | 完成石角镇回岐新村环境整治提升建设工程，建立了移民村村庄清洁长效管护机制，实现可持续影响。总体上，提升了农村人居环境，改善了生态环境，农村面貌焕然一新。 | 已申请资金未支付
373 |  |  | 2022年清城区源潭镇迎咀新屋村环境整治提升建设工程 | 清城区 | 86 | 86 | 0 | 35 | 35 | 0 | 40.7% | 已完工（完成） | 完成源潭镇迎咀新屋村环境整治提升建设工程，建立了移民村村庄清洁长效管护机制，实现可持续影响。总体上，提升了农村人居环境，改善了生态环境，农村面貌焕然一新。 | 已申请资金未支付
374 |  |  | 2022年英德市小型水库移民修（建）房补助（40%部分） | 英德市 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 已完成小型水库移民修（建）房补助（40%部分）
375 |  |  | 2022年英德市大站镇、英城街道办11.86公里移民村道路建设及7个移民村文化室、2个污水处理池等建设项目 | 英德市 | 1000 | 1000 | 0 | 453.5104 | 453.5104 | 0 | 45.35% | 已完工（完成） | 已完成大站镇、英城街道办11.86公里移民村道路建设及7个移民村文化室、2个污水处理池等建设项目 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
376 |  |  | 2022年连州市水库移民后期扶持类2022年小型水库移民扶助基金项目 | 连州市 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
377 |  |  | 2022年连州市水库移民后期扶持类2022年大中型水库移民库区基金项目 | 连州市 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
378 |  |  | 2022年清远市（移民）佛冈县高岗镇高岗村新建村民小组文化室建设项目 | 佛冈县 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 在佛冈县高岗镇高岗村新建村民小组新建文化室约200平方米。
379 |  |  | 2022年清远市（移民）佛冈县汤塘镇竹山村新屋村民小组文化室建设项目 | 佛冈县 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 在佛冈县汤塘镇竹山村新屋村民小组新建文化室约50平方米。
380 |  |  | 2022年清远市（移民）佛冈县龙山镇新香粉村村庄宜居生活环境建设工程 | 佛冈县 | 136 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 改造村庄排水、排污系统、建设道路，公园，篮球场升级改造、建设停车场和老人活动中心
381 |  |  | 2022年清远市（移民）佛冈县石角镇观山村井前坑仔底三面光工程 | 佛冈县 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对坑仔底渠道进行防渗衬砌
382 |  |  | 2022年清远市阳山县小型水库移民个人修房（1651人） | 阳山县 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
383 |  |  | 2022年清远市阳山县50平方公里以下河道管理范围划定工作经费 | 阳山县 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 270公里（具体公里数以省市下达任务清单为准）流域面积50平方公里以下河流的河道管理范围划定
其他水利项目
384 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 2022年清远市局本级林业有害生物防控飞防项目 | 市本级 | 48 | 48 | 0 | 47.9 | 47.9 | 0 | 99.79% | 已完工（完成） | 银盏林场飞防6300亩、笔架山林场飞防3200亩、金鸡林场飞防3200亩、英德林场飞防7200亩。
385 |  |  | 2022年清远市银盏林场松材线虫病综合治理项目 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 清理406.5亩松材线虫病死树，防治率90%。
386 |  |  | 2022年清远市金鸡林场松材线虫病防治 | 市本级 | 15 | 15 | 0 | 14.9527 | 14.9527 | 0 | 99.68% | 已完工（完成） | 清理500亩松材线虫病死树，防治率90%。
387 |  |  | 2022年清远市笔架山林场松材线虫病防治项目 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 松材线虫防治项目，防治面积323亩，已完成。
388 |  |  | 2022年清远市局本级林业有害生物防控项目 | 市本级 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 综合治理作业区面积320亩，质量合格。 | 已请款
389 |  |  | 2022年清远市英德林场林业有害生物防控 | 市本级 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 防治面积1400亩，验收合格。 | 已请款
390 |  |  | 2022年羊角山林场松材线虫病防治 | 市本级 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 实施树干打孔注药防治松材线虫病5000棵。
391 |  |  | 2022年清远市清城区红火蚁防控项目 | 清城区 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对林地范围内和苗圃地2000亩进行红火蚁防治药物防治。 | 已请款
392 |  |  | 2022年清远市清城区林业有害生物防控项目 | 清城区 | 40.65 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 1、对全区约13万亩松林进行春季、秋季松材线虫病进行普查；2、购买防控药物（红火蚁诱饵3000公斤、薇甘菊除治药物1000公斤）） | 已请款
393 |  |  | 2021年清远市清城区薇甘菊除治项目 | 清城区 | 657.5422 | 657.5422 | 0 | 657.5422 | 657.5422 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对全区61705.29亩薇甘菊地块进行除治 | 已请款
394 |  |  | 2022年度清远市清新区林业有害生物防控项目 | 清新区 | 2100 | 2100 | 0 | 1310.8253 | 1310.8253 | 0 | 62.42% | 已完工（完成） | 1、枯死松树清理消毒40000棵、防治面积8万亩。2、松材线虫病飞机喷药除治松墨天牛15000亩。3、薇甘菊除治2500亩。4喷洒药物地面防治松墨天牛10000亩。5、黄脊竹蝗除治4500亩。6、桉树尺蠖除治12000亩。7、红火蚁防治500亩。预期绩效目标 通过实施该项目，预期取得以下绩效目标： 1、防治效果可达85﹪以上。 2、无公害防治率90﹪以上。 3、测报准确率85﹪以上。 4、成灾率42‰以下。 | 已申请报账，财政暂无支付
395 |  |  | 2022年清远市英德市直升机喷药防治松材线虫病项目 | 英德市 | 110 | 110 | 0 | 109.788 | 109.788 | 0 | 99.81% | 已完工（完成） | 已完成防治面积0.3万亩，其中微苷菊防治面积0.15万亩，红火蚁防治面积0.15万亩；林业有害生物成灾率为≤5‰；林业有害生物防治率达到100％；项目实施效果满意度≥85％；林业有害生物发生程度较上一年减轻。
396 |  |  | 2022年清远市英德市林业有害生物防控药品物资购置项目 | 英德市 | 11 | 11 | 0 | 10.976 | 10.976 | 0 | 99.78% | 已完工（完成） | 已完成防治面积2.33万亩；林业有害生物成灾率为0‰；清理枯死树单位面积防治费214元/亩，项目区无公害防治率98％；项目实施效果满意度91％;林业有害生物发生程度较上一年减轻。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
397 |  |  | 2022年清远市英德市松材线虫病防控项目 | 英德市 | 1300 | 1300 | 0 | 388.4824 | 388.4824 | 0 | 29.88% | 已完工（完成） | 已完成4万亩直升飞机喷药防治松材线虫病工作；直升飞机喷药费用25元/亩；项目实施效果满意度≥85％；林业有害生物发生程度较上一年减轻。
398 |  |  | 2022年连州市林业重大有害生物监测项目 | 连州市 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 监测全市松材线虫病的发生趋势、发生位置面积。
399 |  |  | 2022年连州市松材线虫病飞机防治项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 99.75 | 99.75 | 0 | 99.75% | 已完工（完成） | 飞机喷药防治松墨天牛50000亩。
400 |  |  | 2022年清远市佛冈县林业有害生物综合防控 | 佛冈县 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上。
401 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县松材线虫病防控项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 80.744 | 80.744 | 0 | 80.74% | 已完工（完成） | 目前已清理912株，200个诱捕器换诱芯8次，打孔注药防治1307针，地面施药防治5024亩.目前项目已100%完成
402 |  |  | 2022年清远市连南县林业有害生物防控项目 | 连南瑶族自治县 | 390 | 390 | 0 | 125.7274 | 125.7274 | 0 | 32.24% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
403 |  |  | 2022年阳山县林业有害生物防控-松材线虫病综合防治 | 阳山县 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对我县城周边松树进行飞机喷施噻虫啉防治松材线虫病，防治面积3万亩 | 已申请报账，财政暂无支付
404 |  |  | 2022年阳山县林业有害生物防控-松材线虫病飞机喷洒药物防治 | 阳山县 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 经秋季普查统计，阳山县2022年松材线虫病秋季疫情发生面积4.9751万亩；死亡松树14869株，其中病死松树10228株；因干旱、风折、火烧等其他原因导致死亡松树844株；秋季普查前已清理病死树3797株。2022年完成目标值1.1305万株死亡树清理，防治面积约5.19万亩。 | 已申请报账，财政暂无支付
405 |  | 食用林产品质量安全 | 2022年清远市清城区度食用林产品质量监测抽检和食用林产品食品安全宣传 | 清城区 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对生产基地食用林产品及土壤抽样检测，保障食用林产品及其产地土壤的质量安全水平，加强食用林产品食品安全宣传。参考标准2500元/批次，我区2022年任务10批次。。
406 |  |  | 2022年度清远市清新区食用林产品质量安全监测项目 | 清新区 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成清远市林业局下达的2022年度食用林产品质量监测抽检任务工作33批次，项目资金用于开展食用林产品和产地土壤环境质量安全的抽样检验，金额共8.25万元。
407 |  |  | 2022年清远市英德市食用林产品的监测项目 | 英德市 | 8.695 | 8.695 | 0 | 8.695 | 8.695 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对我市食用林产品生产主体和品种进行监测。
408 |  |  | 2022年连州市食用林产品质量安全监测 | 连州市 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 食用林产品质量安全监测（包括抽样、检测）34批次
409 |  |  | 2022年清远市佛冈县林产品抽样检测项目 | 佛冈县 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 开展我县食用林产品质量安全监测，2022年合计检测28批次，并对监测中发现的问题及时进行处置。对食用林产品抽检合格率应达97%以上
410 |  | 自然保护地整合优化 | 2022年清远市清城区自然保护地勘界立标项目 | 清城区 | 77.9438 | 77.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 在确定的自然保护地边界或功能区界的明显部位设立醒目标识，包括界碑、界桩、指示牌和各类浮标标识等 | 已申请报账，财政暂无支付
411 |  |  | 2022年连州市自然保护地总体规划、科学考察和勘界立标项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50% | 已完工（完成） | 1.完成4个自然保护地的勘界立标工作；包括编制勘界立标报告并通过专家评审（含制作矢量化地图、矢量数据），完成区碑、界碑、界桩等标识设计和施工，并通过验收；2.编制4个自然保护地的总体规划并通过专家评审； 3.编制4个自然保护地的综合科学考察报告并通过专家评审 | 已申请报账，财政暂无支付
412 |  |  | 2022年清远市佛冈县自然保护地整合优化项目 | 佛冈县 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 主要支持自然保护区开展科学考察和各类自然保护地勘界任务等整合优化落地前期工作。
413 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县自然保护地整合优化项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 125.76 | 125.76 | 0 | 83.84% | 已完工（完成） | 建设8个自然保护地的勘界立标、科学考察、功能分区和建立数据库
414 |  |  | 2022年清远连山自然保护地规划项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 可行性研究报告编制已完成，已报县经促局备案。
415 |  |  | 2022年清远市连南县自然保护地整合优化项目 | 连南瑶族自治县 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
416 |  |  | 2022年阳山县自然保护地整合优化-总体规划编制工作 | 阳山县 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 局务会议通过了服务单位的选取，已在中介超市选取后服务公司，并签定服务合同，正在开展编制工作。
417 |  |  | 2022年阳山县自然保护地整合优化-勘界立标工作 | 阳山县 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 已签订合同，项目正在实施。
418 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 2022年清远市英德市森林保险省级财政保费补贴项目 | 英德市 | 135.2448 | 135.2448 | 0 | 135.2448 | 135.2448 | 0 | 100% | 已完工（完成） | "1、省级以上生态公益林200.77万亩，保费2.4元/亩，补贴比例100%。其中省级财政补贴25%，小计省级补贴资金120.46万元。
419 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县政策性森林保险省级财政保费补贴项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 61.88 | 61.88 | 0 | 61.88 | 61.88 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成全县生态公益林69.8万亩和商品林10万亩投保
420 |  | 造林及抚育 | 2022年清远市小龙林场高质量水源林新造林抚育项目 | 市本级 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 造林面积530亩，成活率85%。
421 |  |  | 2022年清远市杨梅林场高质量水源林新造林抚育项目 | 市本级 | 27.5 | 27.5 | 0 | 27.495 | 27.495 | 0 | 99.98% | 已完工（完成） | 造林面积3100亩，成活率90%。
422 |  |  | 2022年清远市金鸡林场高质量水源林新造林抚育项目 | 市本级 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.459 | 13.459 | 0 | 99.7% | 已完工（完成） | 抚育面积3200亩，验收合格。
423 |  |  | 2022年清远市英德林场造林与生态修复 | 市本级 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 抚育面积1364亩，验收合格。
424 |  |  | 2022年清远市杨梅林场高质量水源林造林及抚育 | 市本级 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 造林面积1683亩，成活率85%，验收合格。
425 |  |  | 2022年清远市金鸡林场高质量水源林造林项目 | 市本级 | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.4762 | 23.4762 | 0 | 99.9% | 已完工（完成） | 抚育面积2650亩，验收合格。
426 |  |  | 2022年清远市英德林场新造林抚育 | 市本级 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 抚育面积2750亩，验收合格。
427 |  |  | 2022年清远市小龙林场高质量水源林造林及抚育项目 | 市本级 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 造林面积587亩，成活率达到85%以上，验收合格。
428 |  |  | 2021年清远市清城区中幼林抚育项目 | 清城区 | 26.5712 | 26.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
429 |  |  | 2022年清远市清城区高质量水源林建设2 | 清城区 | 22.4288 | 22.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
430 |  |  | 2022年清远市清新区大径材培育及中幼林抚育项目 | 清新区 | 110 | 110 | 0 | 94.7 | 94.7 | 0 | 86.09% | 已完工（完成） | 培育大径材示范林2000亩，中幼林抚育500亩。
431 |  |  | 2021-2025年清远市清新区绿美古树乡村建设 | 清新区 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
432 |  |  | 2022年清远市清新区全面推行林长制改革示范区 | 清新区 | 435 | 435 | 0 | 62.178 | 62.178 | 0 | 14.29% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
433 |  |  | 2022年清远市清新区高质量水源林建设 | 清新区 | 480 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 高质量水源林（水土保持林）建设项目14040亩，其中新造林5537亩，新造林抚育4000亩，封山育林4503亩。
434 |  |  | 2021-2022年清远市清新区乡村绿化美化苗木 | 清新区 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2021年建设和改善123个自然村（点），2022年建设和改善40个行政村。
435 |  |  | 2022年清远市清新区林业局涉农项目工作经费 | 清新区 | 93 | 93 | 0 | 26.68 | 26.68 | 0 | 28.69% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
436 |  |  | 2022年清远市英德市高质量水源林新造林抚育 | 英德市 | 30 | 30 | 0 | 29.931 | 29.931 | 0 | 99.77% | 建设（实施）中 | 1.项目实施情况。2022年清远市英德市推行林长制项目共制作智慧林长管理系统1套，制作林长制宣传牌280块，制作林长制宣传用品开展林长制宣传活动12场次，制作镇级林长办上墙制度31套，村级林长办上墙制290套， 2.专项资金完成绩效目标情况。2022年清远市英德市推行林长制项目使英德市林长制各项工作提质增效、再上新台阶，打造美丽广东样板。其中数量指标：召开林长制会议9场；质量指标：林长制公示牌及宣传牌立置100%；考核达标率100%；时效指标：成果按时完成率100%，工作完成及时率100%，已按时完成。生态效益指标：通过落实林长制，森林资源管护明细增强，确保森林面积不减少、森林蓄积量不减少。 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
437 |  |  | 2022年清远市英德市高质量水源林营建 | 英德市 | 267 | 267 | 0 | 185.1672 | 185.1672 | 0 | 69.35% | 已完工（完成） | 对新造林地块进行清杂除草、抚育。已完成新造林抚育1000亩。
438 |  |  | 2022年清远市英德市推行林长制项目 | 英德市 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 对造林地块整地、清理。完成水源林造林1800亩 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
439 |  |  | 2022年连州市森林抚育项目 | 连州市 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
440 |  |  | 2022年连州市高质量水源林建设项目 | 连州市 | 1058 | 1058 | 0 | 799.666 | 799.666 | 0 | 75.58% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
441 |  |  | 连州市2022年大径材抚育项目 | 连州市 | 375 | 375 | 0 | 106.575 | 106.575 | 0 | 28.42% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
442 |  |  | 2022年清远市佛冈县高质量水源林建设项目 | 佛冈县 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成2022年营造林生产计划，合计人工造林1160亩（900亩社会投资造林）、784亩更新改造、6064亩封山育林。对主要河流两侧、大中型水库周边的宜林荒山荒地、疏残林（残次林）、低效纯松林和布局不合理的桉树林和特殊困难造林地（石漠化、红砂岭等困难造林地），通过人工造林、退化林修复和封山育林等措施开展高质量水源林工程建设。造林合格面积完成率90%以上，造林当年成活率90%以上。
443 |  |  | 2022年清远市佛冈县乡村绿化美化建设项目 | 佛冈县 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成各镇挑选适宜乡村进行建设和种植，预计建设乡村3条，投资60万元。
444 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县造林与生态修复高质量水源林建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 149.98 | 149.98 | 0 | 99.99% | 已完工（完成） | 高质量水源林营建2613亩、新造林抚育2280亩、封山育林7838亩。
445 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县生态林业建设乡村绿化美化建设项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 52.7607 | 52.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
446 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县大径材培育项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
447 |  |  | 2022清远市连山壮族瑶族自治县全面推行林长制项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 100 | 100 | 0 | 62.3136 | 62.3136 | 0 | 62.31% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
448 |  |  | 2022年古树名木保护项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
449 |  |  | 2022年清远市连南县大径材培育示范项目 | 连南瑶族自治县 | 150 | 150 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
450 |  |  | 2022年清远市连南县高质量水源林建设项目 | 连南瑶族自治县 | 450 | 450 | 0 | 281.2095 | 281.2095 | 0 | 62.49% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
451 |  |  | 2022年清远市连南县全面推行林长制项目 | 连南瑶族自治县 | 400 | 400 | 0 | 134 | 134 | 0 | 33.5% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
452 |  |  | 连南县2022年植树造林项目 | 连南瑶族自治县 | 99.1 | 99.1 | 0 | 83.241 | 83.241 | 0 | 84% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
453 |  |  | 2022年清远市连南县绿美古树乡村建设项目 | 连南瑶族自治县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
454 |  |  | 2022年阳山县造林与抚育-新造林抚育 | 阳山县 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
455 |  |  | 2022年阳山县造林及抚育-全面推行林长制 | 阳山县 | 250 | 250 | 0 | 71.97 | 71.97 | 0 | 28.79% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
456 |  |  | 2022年阳山县造林与抚育-大径材培育基地建设 | 阳山县 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
457 |  |  | 2022年阳山县造林及抚育-高质量水源林营建 | 阳山县 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
458 |  |  | 2022年阳山县造林与抚育-国土绿化、义务植树建设 | 阳山县 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
459 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 2022年清远市佛冈县野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 佛冈县 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年救赎野生动物目标数量2个，实际完成数量4个，开展重点野生动植物防控工作目标数量1项，实际开展防控工作2项， 调查监测样地工作数目标数为1个，实际完成为1个监测地。
460 |  | 森林资源保护与监测 | 2022年清远市清城区国家森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作项目 | 清城区 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成清城区2022年森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作
461 |  |  | 2022年清远市清新区森林资源保护与监测项目 | 清新区 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、编制全区森林经营方案（2018-2025）和林地保护利用规划（2021年至2035年）、森林资源监测中心建设、护林员网格化管理建设 | 已请款
462 |  |  | 2022年清远市英德市森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目 | 英德市 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 数量指标：完成更新征占用林地项目图斑更新和林木采伐图斑更新，图斑已全部完成更新；质量指标：成果验收合格率达到100%，森林资源“一张图”成果已通过省林业局审核并报送至国家林草局，成果合格；时效指标：成果按时完成率达到100%，更新成果在规定时限内已提交至省林业局，已按时完成；社会效益指标：提升监测区森林覆盖率，项目已促进我市森林覆盖率提升，确保林区秩序稳定。生态效益指标：通过完成对森林档案数据的更新，森林资源管护明显增强，确保森林面积不减少。可持续影响指标：完成森林资源档案更新，全市森林资源保护管理得到加强，提高了森林资源管理能力；服务对象满意度指标：服务对象对“一张图”满意度大于等于70%。 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
463 |  |  | 2022年清远市英德市打击毁林专项行动项目 | 英德市 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 数量指标：完成全部打击毁林专项行动图斑的判读，判读率达到100%，图斑现地自查完成率达到100%，全部变化图斑更新完成率达到100%；质量指标：成果验收合格率达到100%，打击毁林专项行动项目成果已通过省林业局审核并报送至国家林草局，成果合格；时效指标：成果按时完成率达到100%，更新成果在规定时限内已提交至省林业局，已按时完成。生态效益指标：通过完成对变化图斑的更新，森林资源管护明显增强，确保森林面积不减少、森林蓄积量不减少。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
464 |  |  | 2022年清远市英德市在国土空间规划中明确造林绿化空间调查评估工作 | 英德市 | 85.08 | 85.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已完成上级下达9721个图班的调查评估工作 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
465 |  |  | 2022年连州市全面推行林长制工作项目 | 连州市 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
466 |  |  | 2022年清远市佛冈县国家森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新工作项目 | 佛冈县 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成2022年森林督查外业调查、内业整理、图库数据档案更新管理等；完成佛冈县2022年度森林资源变化；更新佛冈县森林资源管理一张图
467 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
468 |  |  | 森林资源保护与监测——县林火视频监控系统费用项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 23.912 | 23.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
469 |  |  | 2022年阳山县森林资源监测-巡山护林员网格化管理系统运行维护项目 | 阳山县 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2022年巡山护林员网格化系统远程监控前端和后台设备提供运行维护费用72000元。
470 |  |  | 2022年阳山县森林森林资源保护与监测-森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作 | 阳山县 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
471 |  | 林业产业发展 | 英德市林业科普示范园 | 英德市 | 50 | 50 | 0 |  | 40.8885 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
472 |  |  | 2022年清远市连南瑶族自治县自然资源局省级涉农统筹整合资金计提工作经费 | 连南瑶族自治县 | 43.6804 | 43.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
473 |  | 林业种苗 | 2022年清远市金鸡林场保障性苗圃育苗项目 | 市本级 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 培育造林苗木50万株，可增加林农就业，提高林农收入，保障造林所需的苗木。
474 |  | 湿地保护与恢复 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
475 |  | 自然教育基地建设 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
476 |  | 森林火灾预防 | 2022年清远市清城区飞霞景区至飞来峡镇禾仓村白鹤汛围森林防火应急救援通道建设项目 | 清城区 | 196.5641 | 196.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成清远市清城区飞霞景区至飞来峡镇禾仓村白鹤汛围新建长约2公里、宽5米森林防火应急救援通道。 | 已申请报账，财政暂无支付
477 |  |  | 2022年清远市英德市森林火灾风险普查项目 | 英德市 | 391 | 391 | 0 | 384.8 | 384.8 | 0 | 98.41% | 建设（实施）中 | 乔木林祥地数130个、灌木林祥地数19个、大祥地数17个 | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
478 |  |  | 2022年连州市林火远程视频监控系统维护 | 连州市 | 17.83 | 17.83 | 0 | 17.83 | 17.83 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成维护林火视频监控20个点
479 |  |  | 2022年连州市第一次森林火灾风险普查项目 | 连州市 | 50 | 50 | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 48.8% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
480 |  |  | 2022年清远市连山壮族瑶族自治县森林火灾风险普查及成果应用项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 300 | 300 | 0 | 252.4 | 252.4 | 0 | 84.13% | 已完工（完成） | 通过此次普查，摸清连山壮族瑶族自治县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识森林火灾风险水平，为国家和地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
481 |  |  | 2022年清远市连南县森林火灾风险普查项目 | 连南瑶族自治县 | 200 | 200 | 0 | 109.6323 | 109.6323 | 0 | 54.82% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
482 |  |  | 2022年清远市连南县森林防火综合阻隔系统建设项目 | 连南瑶族自治县 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
483 |  |  | 2022年阳山县森林火灾预防-林火远程视频监控系统建设 | 阳山县 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
484 |  |  | 2022年阳山县森林火灾预防-森林火灾风险普查及成果应用 | 阳山县 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
485 |  | 其他林业项目 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
486 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 清远市清新区2021年永久基本农田保护省级经济补偿资金 | 阳山县 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 按上级要求，永久基本农田保护面积不少于48.7585万亩 | 财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
487 |  |  | 英德市基本农田保护经济补偿 | 阳山县 | 3348.168 | 3348.168 | 0 | 2000.658 | 2000.658 | 0 | 59.75% | 已完工（完成） | 基本农田规模面积1134456亩 | 财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
488 |  |  | 2022年佛冈县基本农田保护省级补贴资金 | 阳山县 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 佛冈县基本农田补贴面积20.3598万亩,建立健全耕地质量监测体系，完善基本农田保护管理制度. | 财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
489 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县基本农田保护省级经济补偿金项目 | 阳山县 | 300 | 300 | 0 | 274.3 | 274.3 | 0 | 91.43% | 已完工（完成） | 落实上级分配我县10.26万亩基本农田保护工作任务 | 财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
490 |  |  | 2022年清远市连南县基本农田经济补偿省级保护资金 | 阳山县 | 11.3196 | 11.3196 | 0 | 8.9327 | 8.9327 | 0 | 78.91% | 已完工（完成） | 投资150万元，开展我县永久基本农田保护工作，基本农田保护面积11.4939万亩 | 财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
491 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 2022年度清新区农村生活污水处理设施运维管护 | 清新区 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对污水收集系统的检查与维护、对污水处理站点的检查与维护、对污水处理设施标志牌、污水排放口标志牌等其他保证污水处理设施日常管理和运行的附属设施的维护工作。
492 |  |  | 2022年英德市农村人居环境整治类农村生活污水处理设施及管网建设项目 | 英德市 | 1202 | 1202 | 0 | 779.7863 | 779.7863 | 0 | 64.87% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
493 |  |  | 2022年清远市连州市农村生活污水处理设施提升改造项目 | 连州市 | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 0 | 30% | 建设（实施）中 |  | 已申请报账，财政暂无支付
494 |  |  | 2022年清远市佛冈县农村生活污水治理项目 | 佛冈县 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成佛冈县6个乡镇进行农村生活污水管网及设施运维管理。
495 |  |  | 2022年连山壮族瑶族自治县农村生活污水处理设施及管网运维管护项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 751.59 | 751.59 | 0 | 522.524 | 522.524 | 0 | 69.52% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
496 |  |  | 2021年连山壮族瑶族自治县农村生活污水处理设施水质监测项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
497 |  |  | 2022年连南瑶族自治县农村生活污水处理设施定期巡查维护项目 | 连南瑶族自治县 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
498 |  |  | 2022年清远市阳山县农村生活污水治理提升改造 | 阳山县 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中
499 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 2022年清城区飞来峡镇Y372线银英路至升平公路单改双工程（单改双）（补入） | 清城区 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对清城区飞来峡镇Y372线银英路至升平公路共2.165公里进行单改双扩建，总投资173.2万元。项目已完工。
500 |  |  | 2022年清城区石角镇CB52线东头至胜利铜材厂公路单改双工程（单改双）（补入） | 清城区 | 73.26 | 73.26 | 0 | 73.26 | 73.26 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对清城区石角镇CB52线东头至胜利铜材厂公路共1.221公里进行单改双扩建，总投资98万元。项目已完工。
501 |  |  | 2022年清城区飞来峡镇Y259线叔伯塘至湖洞公路单改双工程（单改双）（补入） | 清城区 | 177 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对清城区飞来峡镇Y259线叔伯塘至湖洞公路共2.95公里进行单改双扩建，总投资251万元。项目已完工。
502 |  |  | 2022年清城区石角镇C069塘基至水尾了公路单改双工程（单改双）（补入） | 清城区 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对清城区石角镇C069塘基至水尾了公路共1.035公里进行单改双扩建，总投资83万元。项目已完工。
503 |  |  | 2022年清城区飞来峡镇Y361线坳头至石颈公路单改双工程（单改双）（补入） | 清城区 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 对清城区飞来峡镇Y361线坳头至石颈公路共2.75公里进行单改双扩建，总投资230万元。项目已完工。
504 |  |  | 2022年英德市桥头镇CW37线S347线至东坑网联结改造工程（补入） | 英德市 | 232.8699 | 61.9 | 170.9699 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成8.139公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
505 |  |  | 英德市黎溪镇Y758线寨下至松柏公路单改双工程（补入） | 英德市 | 232.8 | 194.8 | 38 | 59.8459 | 59.8459 | 0 | 25.71% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成2.19公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
506 |  |  | 英德市大洞镇Y526线大洞至苗花公路单改双工程（补入） | 英德市 | 939.8392 | 931 | 8.8392 | 256.1942 | 256.1942 | 0 | 27.26% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成1.412公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
507 |  |  | 英德市黎溪镇Y745线恒大线公路单改双工程（补入） | 英德市 | 112.2102 | 92.8 | 19.4102 | 33.6691 | 33.6691 | 0 | 30.01% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成1.547公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
508 |  |  | 2022年英德市沙口镇Y855线石坑至野猪坪网联结改造工程（补入） | 英德市 | 174.2662 | 169.6 | 4.6662 | 150.3933 | 150.3933 | 0 | 86.3% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成3.247公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
509 |  |  | 英德市波罗镇X368线太平坪至阳山交界公路单改双工程（补入） | 英德市 | 1237.6727 | 1139.4 | 98.2727 | 387.2741 | 387.2741 | 0 | 31.29% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成15.52公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
510 |  |  | 2022年英德市沙口镇CQ71线洋亭至鹿颈水库网联结改造工程（补入） | 英德市 | 131.4 | 131.4 | 0 | 41.0475 | 41.0475 | 0 | 31.24% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成3.97公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
511 |  |  | 2022年英德市东华镇CC18线电信局-水尾路网联结改造工程（补入） | 英德市 | 84.7 | 84.7 | 0 | 28.0677 | 28.0677 | 0 | 33.14% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成2.038公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
512 |  |  | 英德市大站镇Y432线翁江桥至银英公路公路单改双工程（补入） | 英德市 | 364.0447 | 359.8 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成0.8公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
513 |  |  | 2022年英德市大湾镇Y610线布心至邓牯塘网联结改造工程（补入） | 英德市 | 172.486 | 157.6 | 14.886 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已完成省级下达目标，完成2.848公里。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路建设率100%的目标。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
514 |  |  | 连州市2022年路网联结改造工程（国道联结） | 连州市 | 522.0462 | 522 | 0.0462 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
515 |  |  | 连州市2022年建制村通双车道改造工程 | 连州市 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
516 |  |  | 2022年佛冈县水头镇C790线莲瑶桥-茶园桥建制村通双车道改造工程（单改双）（补入） | 佛冈县 | 36.66 | 36.66 | 0 | 33.0601 | 33.0601 | 0 | 90.18% | 已完工（完成） | 对佛冈县水头镇C790线莲瑶桥-茶园桥公路进行单车道改双车道建设，长0.611公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土
517 |  |  | 2022年佛冈县水头镇Y493线茶园桥-鸭仔坝其他乡道改造工程（其他乡道改造）（补入） | 佛冈县 | 311.76 | 311.76 | 0 | 300.8545 | 300.8545 | 0 | 96.5% | 已完工（完成） | 对佛冈县水头镇Y493线茶园桥-鸭仔坝公路进行单车道改双车道建设，长5.196公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土
518 |  |  | 2022年佛冈县高岗镇Y295线S252-大高洞联结省道改造工程（路网提升）（补入） | 佛冈县 | 130.38 | 130.38 | 0 | 130.38 | 130.38 | 0 | 100% | 已完工（完成） | "对佛冈县高岗镇Y295线S252-大高洞公路进行单车道改双车道建设，长2.173公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土 "
519 |  |  | 2022年佛冈县汤塘镇Y326线下格桥危桥改造工程（危旧桥改造）（补入） | 佛冈县 | 42.9 | 42.9 | 0 | 42.9 | 42.9 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 在原桥位置重建桥梁，桥长20.8米，宽7.5米
520 |  |  | 2022年佛冈县石角镇CA52线潖江河-科旺服务站建制村通双车道改造工程（单改双）（补入） | 佛冈县 | 33.84 | 33.84 | 0 | 32.0814 | 32.0814 | 0 | 94.8% | 已完工（完成） | 对佛冈县石角镇CA52线潖江河-科旺服务站公路进行单车道改双车道建设，长0.564公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土
521 |  |  | 2022年佛冈县水头镇C572线桂田-桂安村其他乡道改造工程（其他乡道改造）（补入） | 佛冈县 | 28.44 | 28.44 | 0 | 28.0025 | 28.0025 | 0 | 98.46% | 已完工（完成） | 对佛冈县水头镇C572线桂田-桂安村公路进行单车道改双车道建设，长0.474公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土
522 |  |  | 2022年佛冈县水头镇C797线石潭桥-红星桥其他乡道改造工程（其他乡道改造）（补入） | 佛冈县 | 30.84 | 30.84 | 0 | 26.8209 | 26.8209 | 0 | 86.97% | 已完工（完成） | 对佛冈县水头镇C797线石潭桥-红星桥公路进行单车道改双车道建设，长0.514公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土
523 |  |  | 2022年佛冈县水头镇C791线龙凤伯佳桥-茶元桥建制村通双车道改造工程（单改双）（补入） | 佛冈县 | 90.12 | 90.12 | 0 | 87.3415 | 87.3415 | 0 | 96.92% | 已完工（完成） | 对佛冈县水头镇C791线龙凤伯佳桥-茶元桥公路进行单车道改双车道建设，长1.502公里，改建后路面宽6米，厚18CM混凝土
524 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C551）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
525 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C567）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 14.72 | 14.72 | 0 | 12.496 | 12.496 | 0 | 84.89% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
526 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C406）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 24.32 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
527 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（X809）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 294.4 | 294.4 | 0 | 294.4 | 294.4 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成1.84公里联结工程改造
528 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C099）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 40.92 | 40.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
529 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C296）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 10.96 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
530 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（Y868）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
531 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（Y777）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 102 | 102 | 0 | 65.1894 | 65.1894 | 0 | 63.91% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
532 |  |  | 2020年连山县“四好农村路”省级示范县奖励 | 连山壮族瑶族自治县 | 1500 | 1500 | 0 | 887.6324 | 887.6324 | 0 | 59.18% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
533 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C422）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
534 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C041）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 55.68 | 55.68 | 0 | 16.8289 | 16.8289 | 0 | 30.22% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
535 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C118）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 67.6 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
536 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（Y938）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 167 | 167 | 0 | 10.77 | 10.77 | 0 | 6.449% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
537 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（X362）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
538 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C063）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
539 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C125）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
540 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C361）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
541 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（Y776）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
542 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C347）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 64.24 | 64.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
543 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C349）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
544 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C346）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
545 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（Y855）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 67.5266 | 67.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
546 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（Y859）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 146 | 146 | 0 | 67.5997 | 67.5997 | 0 | 46.3% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
547 |  |  | 连山壮族瑶族自治县“单改双”工程（C175）（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 52 | 52 | 0 | 18.8431 | 18.8431 | 0 | 36.24% | 建设（实施）中 |  | 因受疫情影响，项目推迟验收，未能及时报账。
548 |  |  | 2022年连南县“四好农村路”村道安全防护设施整治工程 | 连南瑶族自治县 | 366 | 366 | 0 | 255.5955 | 255.5955 | 0 | 69.83% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
549 |  |  | 2022年阳山县岭背镇CA82线K0+000-K2+800段通建制村单车道改双车道改造工程（补入） | 阳山县 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
550 |  |  | 2022年阳山县江英镇X321线K29+874-K30+592段城乡联结工程（补入） | 阳山县 | 100.52 | 100.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
551 |  |  | 2022年阳山县阳城镇Y862线K0+000-K4+000段通建制村单车道改双车道改造工程（补入） | 阳山县 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
552 |  |  | 2022年阳山县江英镇X321线K30+592-K34+376段城乡联结工程（补入） | 阳山县 | 529.76 | 529.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
553 |  |  | 2022年阳山县岭背镇CE09线K0+000-K1+124段通建制村单车道改双车道改造工程（补入） | 阳山县 | 67.44 | 67.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
554 |  |  | 2022年阳山县江英镇X321线K26+470-K29+874段城乡联结工程（补入） | 阳山县 | 476.56 | 476.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
555 |  |  | 2022年阳山县七拱镇U660线K0+000-K3+106段城乡联结工程（补入） | 阳山县 | 434.84 | 434.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
556 |  |  | 2022年阳山县七拱镇C900线K0+000-K1+400段城乡联结工程（补入） | 阳山县 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
557 |  |  | 2022年阳山县黎埠镇Y930线K0+189-K3+759段通建制村单车道改双车道改造工程（补入） | 阳山县 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
558 |  |  | 2022年阳山县杨梅镇X805线K0+000-K3+576段城乡联结工程（补入） | 阳山县 | 500.64 | 500.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
559 |  |  | 2022年阳山县青莲镇Y961线K4+500-K8+907段通建制村单车道改双车道改造工程（补入） | 阳山县 | 264.42 | 264.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
560 |  |  | 2022年阳山县太平镇X385线江咀桥危桥改造工程（补入） | 阳山县 | 62.739 | 62.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
561 |  | 四好农村路养护 | 清城区2022年农村公路养护工程（补入） | 清城区 | 652.74 | 652.74 | 0 | 36.4641 | 36.4641 | 0 | 5.586% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
562 |  |  | 2022年清新区农村公路养护工程(养护工程） | 清新区 | 1000 | 1000 | 0 | 765.3364 | 765.3364 | 0 | 76.53% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
563 |  |  | 英德市2022年农村公路养护工程（补入） | 英德市 | 2097 | 2097 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 57.22% | 已完工（完成） | 共实施1个项目，其中已完工（完成）子项目2个，完成我市5424公里地方公路日常养护及小修，完成了3座危桥改造任务。总体上，完成了项目年度绩效目标，实现了公路列养率100%的目标。 | 政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付
564 |  |  | 连州市2022年农村公路养护工程 | 连州市 | 1206 | 1206 | 0 | 361.8 | 361.8 | 0 | 30% | 建设（实施）中
565 |  |  | 连州市2022年日常养护 | 连州市 | 305 | 305 | 0 | 91.5 | 91.5 | 0 | 30% | 建设（实施）中
566 |  |  | 2022年佛冈县农村公路养护资金（日常养护） | 佛冈县 | 144.06 | 144.06 | 0 | 144.06 | 144.06 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成2022年管养佛冈县农村公路县道53.265公里、乡道444.296公里、村道822.532公里。
567 |  |  | 2022年佛冈县农村公路工程养护（养护工程）（补入） | 佛冈县 | 434 | 434 | 0 | 434 | 434 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成佛冈县农村公路县道150.852公里、乡道349.497公里、村道815.9公里的养护工程。内容：完成辖区内公路的养护检测（路面自动化检测）、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护，包括：路基、路面等大中修保养、美丽农村路、极端天气照成路损的抢修抢险工作（公路和桥梁因灾害导致公路路基掏空、上下边坡塌方、桥梁损毁）。
568 |  |  | 2022年连山县养护工程资金 | 连山壮族瑶族自治县 | 46.1546 | 46.1546 | 0 | 46.1546 | 46.1546 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成县道75.604公里、乡道409.847公里、村道317.878公里的养护
569 |  |  | 连山县2022年农村公路养护工程（补入） | 连山壮族瑶族自治县 | 313.8454 | 313.8454 | 0 | 195.6159 | 195.6159 | 0 | 62.33% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
570 |  |  | 2022年连南县“四好农村路”养护工程 | 连南瑶族自治县 | 492 | 492 | 0 | 245.6194 | 245.6194 | 0 | 49.92% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
571 |  |  | 连南县2022年农村公路养护工程（补入） | 连南瑶族自治县 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
572 |  |  | 阳山县2022年农村公路养护工程（补入） | 阳山县 | 1108 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
573 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 | 清新区乡村垃圾收运处置体系建设 | 清新区 | 800 | 800 | 0 | 491.5329 | 491.5329 | 0 | 61.44% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
574 |  |  | 2022年英德市镇级垃圾填埋场渗滤液处理运营项目 | 英德市 | 260 | 260 | 0 | 131.6123 | 131.6123 | 0 | 50.62% | 已完工（完成） | 英德市农村生活垃圾处理垃圾量18.671768万吨，实现无害化焚烧处理，降低环境污染 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
575 |  |  | 2022年清远市连州市农村生活垃圾处理项目 | 连州市 | 2000 | 2000 | 0 | 1080.608 | 1080.608 | 0 | 54.03% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
576 |  |  | 连山县镇级垃圾收运管护经费项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 260 | 260 | 0 | 48 | 48 | 0 | 18.46% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
577 |  |  | 连山县镇级村庄垃圾收集点改造项目 | 连山壮族瑶族自治县 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 2021年我县已对禾洞、上帅、太保镇垃圾收集点进行全面的改造。2022年我县计划对另外4个镇364个自然村需要配备的4分类垃圾收集亭486个进行改造（其中：吉田镇90个、永和镇131个、小三江镇133个、福堂镇132个）
578 |  |  | 2022年连南县镇村垃圾收运运营管护及设备设施更新项目 | 连南瑶族自治县 | 463.1789 | 463.1789 | 0 | 463.1789 | 463.1789 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 下辖七个镇2022年的镇村生活垃圾收运运营维护费用，更新垃圾转运车辆及配套设施，垃圾收集点建设，完善乡村垃圾收运体系。
579 |  |  | 2022年阳山县乡村生活垃圾处理 | 阳山县 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 因疫情和水灾原因导致项目实施和支出进度缓慢。
580 |  | 圩镇公共基础设施建设 | 清远市清新区镇级生活污水处理设施运维 | 清新区 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 镇级生活污水处理设施建设运维补助资金，包括省本级经费和补助地市两部分。主要用于开展镇级生活污水处理设施运行维护，推进设施和配套管网完善，提升设施运行效能，发挥减排效益，降低乡镇生活污水对环境的污染，改善乡镇人居生态环境，厂区污水处理率达到100%
581 |  |  | 英德市五个镇级生活污水处理站水质在线监测系统采购项目 | 英德市 | 320 | 320 | 0 | 300 | 300 | 0 | 93.75% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
582 |  |  | 镇级生活污水处理设施运维 | 连州市 | 1000 | 1000 | 0 | 551.9144 | 551.9144 | 0 | 55.19% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
583 |  |  | 连山壮族瑶族自治县镇级生活污水处理设施建设运维维护服务 | 连山壮族瑶族自治县 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 |  | 项目施工中，项目进度未达到付款条件
584 |  |  | 阳山县美丽圩镇建设项目 | 阳山县 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 建成美丽圩镇，完成提升圩镇人居环境卫生圩镇公共基础设施建设，等工作，提升群众满意度
585 |  |  | 阳山县PPP模式整县推进污水处理设施建设项目——2022年镇级污水处理设施运维资金 | 阳山县 | 1500 | 1500 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 76.67% | 已完工（完成） | 水作为一种不可替代的自然资源，在经济建设、社会发展和人民生活中占有极其重要的地位，但随着人口的增长和经济的快速发展，水环境破坏日趋严重，直接影响人民群众生活和生产。因此，本项目对阳山县全县污水处理设施及管网进行打包设计、建设、融资和运营，可有效提高阳山县污水处理建设设施基础配套，提升当地生活污水处理水平。主要体现在有效解决污水污染环境问题，改善公众生活质量。
586 |  | 农房安全隐患排查 | 英德市农房安全隐患排查 | 英德市 | 83.9214 | 83.9214 | 0 | 83.9214 | 83.9214 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成全市农村房屋安全隐患排查，对存在安全隐患的1764户农房进行鉴定，并完成对鉴定为C、D级的1338户农房的整治任务
587 |  |  | 连州市2022年农房安全隐患排查项目 | 连州市 | 158.98 | 158.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 完成农村房屋安全等级鉴定及房屋安全隐患整治工作 | 已申请报账，财政暂无支付
588 |  |  | 佛冈县农村房屋安全隐患排查整治工作 | 佛冈县 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 落实房屋排查工作，已投入使用资金42万元 | 已申请报账，财政暂无支付
589 |  |  | 2022-清远市阳山县-农房安全隐患排查-农村房屋安全隐患排查整治 | 阳山县 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 已完成全县农村房屋排查，初判存在安全隐患493户，经统一委托第三方房屋安全鉴定机构鉴定需整治325户，统一采购危房警示标志并下发至各乡镇，以上资金待支付 | 已申请报账，财政暂无支付
590 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 | 2022年连州市乡村旅游厕所建设 | 连州市 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） |  | 已申请报账，财政暂无支付
591 | 省财政厅 | 巨灾保险 | 2022年清远市巨灾保险项目 | 市本级 | 1030 | 623 | 407 | 1030 | 623 | 407 | 100% | 已完工（完成） | 完成购买2022年清远市巨灾保险保费，当年水灾获赔8402万元。
592 |  | 工作经费 | 2022年英德市涉农资金项目管理工作经费 | 英德市 | 830 | 830 | 0 | 580 | 580 | 0 | 69.88% | 已完工（完成） | 通过对涉农资金项目的统筹管理，完成相关工作；完成实施项目验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等相关工作，提高涉农资金使用效益。 | 我市财政收支矛盾异常突出，项目不能够及时拨付。
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。