## 重大事故隐患通报
重大事故隐患情况通报
序号 | 行业领域 | 重大事故隐患及企业简况 |  |  | 查出隐患情况 |  |  | 整改情况 |  |  |  |  | 备注 | 进展明细﻿
|  | 重大事故隐患 | 所属企业/单位名称 | 企业/单位类型 | 检查单位 | 检查时间 | 判定依据 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间
1 | 建筑施工（含隧道施工） | “两区三厂”违规设置 | ***有限公司 | 中央企业 | 清远市交通运输局 | 2023年7月21日 | 公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度 | 2023-07-31 | 责令施工单位合理规划钢筋加工厂布局，确保龙门吊倾覆范围不影响办公区和生活区等临时设施，由建设单位牵头进行全面排查并认真组织整改。 | ***有限公司 | 是 | 2023-07-31 |  | 2023年7月21日清远市交通运输局公路水运工程安全生产重大隐患排查整治专项检查组到***作业区检查发现钢筋加工场龙门吊倾覆范围影响标样室、会议室等临时设施，存在重大事故隐患，已现场责令施工单位合理规划钢筋加工厂布局，确保龙门吊倾覆范围不影响办公区和生活区等临时设施，由建设单位牵头进行全面排查并认真组织整改。
2 | 建筑施工（含隧道施工） | 违规密闭空间作业，违规动火作业 | *****集团有限公司 | 中央企业 | 清远市交通运输局 | 2023年7月21日 | 公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度 | 2023-07-25 | 责令施工单位对钢箱梁腔体密闭空间作业施工立即停工整改，由建设单位牵头举一反三对钢箱梁腔体密闭空间施工作业安全进行全面排查并认真组织整改。 | *****集团有限公司 | 是 | 2023-07-25 |  | 2023年7月21日清远市交通运输局公路水运工程安全生产重大隐患排查整治专项检查组检查发现***钢箱梁腔体密闭空间作业防范措施不足，如无主动送风设备，焊接作业前未开展气体浓度检测，现场未配置相关检测仪器和动火作业未落实审批手续等安全隐患（已现场责令施工单位对钢箱梁腔体密闭空间作业施工立即停工整改），由建设单位牵头举一反三对钢箱梁腔体密闭空间施工作业安全进行全面排查并认真组织整改。
3 | 建筑施工（含隧道施工） | 未按规定编制或实施危险性较大工程专项施工方案 | ******公司 | 中央企业 | 清远市交通运输局 | 2023年7月23日 | 公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度 | 2023-08-13 | 责令施工单立即停工整改，由建设单位牵头对相关施工方案、交通组织方案、应急预案和安全评估等措施进行全面排查并认真组织整改。 | ******公司 | 是 | 2023-08-13 |  | 2023年7月23日清远市交通运输局公路水运工程安全生产重大隐患排查整治专项检查组检查发现***机械施工导致山体崩塌，致使山体岩石及泥土滚落，存在重大事故隐患，已责令施工单位立即停工整改，由建设单位牵头对相关施工方案、交通组织方案、应急预案和安全评估等措施进行全面排查并认真组织整改。
4 | 交通运输-道路 | 大件运输虚假申报、不按许可路线和时间行驶碰撞事故风险 | ****大件运输有限公司 | 其他各类企业 | 清远市交通运输局 | 2023年8月30日 | 广东省交通运输安全生产重大隐患整治清单 | 2023年8月31日 | 改正超限运输违法行为 | ****大件运输有限公司 | 是 | 2023-08-31 |  | 清远市交通运输局执法人员查获****大件运输有限公司车辆存在"大件运输虚假申报、不按许可路线和时间行驶碰撞事故风险"情形,责令其立即进行整改,并依法对其进行处罚。