附件 5

清远市财政局2019年度科技专项

绩效评价报告

项目名称：清远市2019年度科技专项项目

项目单位：清远市科技局

委托单位：清远市财政局

评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

评价组织机构负责人签名：吴少华

清远市2019年度科技专项绩效评价报告

| 评价机构 | 广东中大管理咨询集团股份有限公司 |
| --- | --- |
| 评价范围 | 清远市2019年度“市级企业研究开发补助资金”“科技计划项目”“科技创新劵兑换”“激励科技创新十条政策”等四个科技专项绩效评价（评价资金：8880万元） |
| 评价类型 | 专题绩效评价 |
| 评价方法 | 材料查阅、项目答辩、实地核查、问卷调查、综合统计分析等 |
| 评价结果 | 81.65分，“良” （注：得分≧90为优，90＞得分≧80为良，80＞得分≧70为中，70＞得分≧60为低，得分＜60为差） |
| 评价人员 | 姓 名 | 单位 | 职务/职称 |
|  | 李 政 | 广东财经大学 | 行业专家/副教授 |
|  | 李建栋 | 南方医科大学 | 财务专家/注册会计师 |
|  | 周常利 | 中大咨询 | 项目总监/中级经济师 |
|  | 刘俊锋 | 中大咨询 | 项目经理/评审顾问 |
|  | 颜溶泽 | 中大咨询 | 评审顾问 |
| 评价时间 | 2020年7-8月 |

目 录

一、项目概况	1

（一）项目立项政策梳理	1

（二）项目内容及预算安排	3

（三）预算执行情况	7

（四）入库绩效目标	9

二、评价内容、结论和绩效分析	11

（一）评价内容	11

（二）评价结论	11

（三）具体绩效分析	13

1.项目投入分析	14

2.项目过程分析	20

3.项目产出分析	28

4.项目效果分析	33

三、主要绩效	42

四、存在问题	45

五、相关建议	51

附件	55

附件1：评价工作说明	55

附件2：2019年清远市科技专项绩效评价指标体系表	62

附件3：满意度问卷	66

附件4：资金分配明细表	68

附件5：四个科技专项资金拨付情况统计表	79

# 一、项目概况

## （一）项目立项政策梳理

清远市“市级企业研究开发补助资金”“市科技计划项目”“2017年度（第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助资金（以下简称：科技创新劵）”“激励科技创新十条政策”等四个科技专项（以下简称:四个科技专项），是在《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于全面深化科技体制改革加快创新驱动发展的决定》（粤发〔2014〕12号）、《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》（粤府〔2015〕1号）及《中共清远市委  清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号）等文件精神指导下，清远市进行深化科技创新体制改革，实施创新驱动发展战略的地方性举措，旨在推动全市经济转型升级，实现振兴发展。

2015年，国家在（中发〔2015〕8号）文件里要求深化体制机制改革，加快实施创新驱动发展战略，并提出了营造激励创新的公平竞争环境、建立技术创新市场导向机制、强化金融创新的功能、完善成果转化激励政策、构建更加高效的科研体系、创新培养，用好和吸引人才机制、推动形成深度融合的开放创新局面、加强创新政策统筹协调等八个方向和30条政策举措。

2015年2月，广东省为贯彻落实（粤发〔2014〕12号）文件精神，印发了《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》，并在意见中提出了建立企业研发准备金制度、开展创新券补助政策试点、试行创新产品与服务远期约定政府购买制度、完善科技企业孵化器建设用地政策、建立科技企业孵化器财政资金补助制度、建立科技企业孵化器风险补偿制度、赋予高等学校、科研机构科技成果自主处置权、完善高等学校、科研机构科技成果转化所获收益激励机制、完善高等学校、科研机构科技成果转换个人奖励约定政策、完善科技人员职称评审政策、扶持新型研发机构发展政策、完善高层次人才居住保障政策等12条政策措施。

2015年6月，在（中发〔2015〕8号）、（粤发〔2014〕12号）、（粤府〔2015〕1号）文件精神指导下，清远市印发了《中共清远市委  清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号），并提出了以创建清远国家级高新技术产业开发区为契机，通过加强以企业为主体的技术创新、推动以高新技术产业化为重点的产业创新、推进特色鲜明、优势互补的区域创新、加快创新驱动发展的体制机制创新等五大方向和20个政策性举措，到2020年，全市科技体制改革取得明显成效，创新政策体系更加健全，创新服务体系更加完善，自主创新能力大幅提高，基本实现从要素驱动向创新驱动转变。量化指标为：到2020年，全市主要科技创新指标居全省中游和粤东西北地区上游水平，争创省级创新型城市。全社会研发经费支出占生产总值比重增至1.6%以上，高新技术企业发展到100家以上，高新技术制造业增加值占规模以上工业增加值的10%左右，专利申请量年均增长率保持在15%左右，申请总量达1800件以上，专利授权量达1200件以上，组建新型研发机构2家以上。

本次评价的“2019年度的四个科技专项”项目，是在《中共清远市委  清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号）等文件精神的指导下，清远市深入实施创新驱动战略的年度重大举措，预算总投入8880万元。

## （二）项目内容及预算安排

为促进清远经济转型升级，实现振兴发展，2015年清远市政府制定了《中共清远市委清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号），并在此文件的基础上分别制定了《清远市科技创新券实施细则》（清科〔2016〕31号）、《清远市激励科技创新十条政策实施细则》、与科技计划项目立项相关的《市科技局党组会议纪要〔2019〕4号》《清远市市级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》(清财工〔2016〕62号）等四个文件。与这四份文件相对应的清远市2019年度科技创新劵、激励科技创新十条政策、科技计划项目、市级企业研究开发补助资金四个科技专项共涉及财政资金8880万元（其中，市级企业研究开发补助资金1000万元；科技计划项目1600万元；科技创新劵1200万元；激励科技创新十条政策5080万元）。项目具体内容及预算详细安排情况如下：

1.市级企业研究开发补助资金

（1）基本情况。市级企业研究开发补助资金项目是2015年广东省在（粤府〔2015〕1号）文件里、清远市在（清发〔2015〕2号）文件里提出来的，是指由市级财政预算安排专项用于推进全市企业技术研究开发的后补助资金，目的是为了引导企业普遍建立研发准备金制度，有计划、持续地增加研发投入。

（2）预算安排。经企业申报、初审、市科技局和市财政局审定、公示等程序，2019年共安排了1000万元预算，其中，993.01万元用于补助195家企业研发费用，6.99万作为市科技局项目管理费用。

2.科技计划项目

（1）基本情况。科技计划项目是从2013年起至今的延续性、年度性项目，旨在提升全市科技创新水平，促进经济社会发展提档增速，具体指列入市级科技计划，通过市财政科技经费支持或以科技政策扶持、引导，由独立法人单位承担，并在一定时期内组织实施的科学研究、技术开发、成果转化及相关科技活动。每年的资助范围可根据当下及未来形势做相应调整。2019年主要用于农村科技、社会发展领域、软科学、工业攻关、科技成果转化应用专项、科技创新平台六大方向，共计九个专题的政策激励。

（2）预算安排。经主体申报、专家评审、绩效自评、实地考察、确定立项等程序，2019年共安排了1600万元预算，1500万作为九个专题的47家企业项目科研资金，50万作为市科技局项目管理费用。

3.科技创新劵

（1）基本情况。科技创新劵是2015年广东省在（粤府〔2015〕1号）文件里、清远市在（清发〔2015〕2号）文件里提出来的，是政府为支持科技创新而发行的“有价证劵”，以后补助无偿资助方式引导企业、高校和科研院所开展科技创新。其中一般劵：用于企业购买高校、科研院所的科技成果和技术服务等。专项劵：用于企业、高效和科研院所建立研发机构所需购买的研发设备。补助劵：用于对新材料领域新产品（含国家重点新品种、广东省认定的高新技术产品）、动植物新品种（含畜禽新品种、植物新品种）等成果进行后补助。

（2）预算安排。经过企业申请发放、政府审核发放、企业申请兑换、政府审核并兑换等程序，2019年共安排1200万元，对28个创新劵（1个一般劵、27个专项劵）进行兑现。

4.激励科技创新十条政策

（1）基本情况。激励科技创新十条政策是2018年清远市提出的，是落实加快实施全市实施创新驱动发展战略要求的重要举措，十条激励政策的主要方向是奖励高新技术企业、创新人才和团队、科学技术、重大科技专项、金融支持。

2019年共有8条奖励政策得到实施，其中第一条政策由工信局负责组织实施；第二条由人社局负责组织实施；第三、五、六、七由科技局负责组织实施；第八条由市场监督管理局负责组织实施；第十条是金融局负责组织实施。

因第四、九条政策2019年未实施；第二条政策实施单位未提交自评等相关材料，基础信息不清晰，此次不再作评价；第八、十条政策已另做评价，此次不再做评价。因此此次只评价第一、三、五、六、七条政策，评价资金为5080万元。具体情况见表1-1：

表1-1 激励科技创新十条政策信息表

| 政策序号 | 内容 | 组织实施单位 | 2019年预算资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条政策 | 奖励引进国家高新技术企业及省高新技术培育入库企业 | 清远市工信局 | 100 |  |
| 第二条政策 | 奖励引进创新人才 | 清远市人社局 | —— | 单位未做自评,此次不做评价 |
| 第三条政策 | 奖励引进创新团队 | 清远市科技局 | 300 |  |
| 第四条政策 | 奖励引进新技术 | —— | —— | 2019年未实施 |
| 第五条政策 | 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业 | 清远市科技局 | 3480 |  |
| 第六条政策 | 奖励省级新型研发机构 | 清远市科技局 | 300 |  |
| 第七条政策 | 奖励省级以上创新平台 | 清远市科技局 | 900 |  |
| 第八条政策 | 奖励发明专利 | 清远市市场监督管理局 | —— | 已另做评价 |
| 第九条政策 | —— | —— | —— | 2019年未实施 |
| 第十条政策 | 鼓励银行加大对高新技术企业的支持力度 | 清远市金融局 | —— | 已另做评价 |
| 合计 | 5080 |  |
| 注：此次只评价激励科技创新十条政策第一、三、五、六、七条政策 |

（2）预算安排。经过主体申报、县初审、市审定、政策兑现等程序，2019年共安排5080万元，用于申报并符合条件的第一（奖励引进国家高新技术企业及省级高新技术企业培育入库企业）、第三（奖励引进创新团队）、第五（奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业）、第六（奖励省级新型研发机构）、第七（奖励省级以上创新平台）共计5个政策方向上的资格对象进行奖励。

## （三）预算执行情况

本次纳入绩效评价的科技专项共四个，分别为清远市级企业研究开发财政补助专项、2019年科技计划项目、激励科技创新十条政策补助专项、2017年度（第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助专项。2019年度四个项目预算合计8880万元，到位资金8854.33万元，资金到位率99.71%；截止到2019年末，实际拨付6542.91万元，预算执行率为73.68%，主要是县区财政未能及时拨付至项目单位，其次是市科技计划项目中的清远市人民医院五个项目资金（25万元）未到位。预算执行情况见表1-2。具体拨付情况及原因见附件5：四个科技专项资金拨付情况统计表。

表1-2 项目预算执行情况

| 名称 | 奖补类型 | 预算安排 （万元） | 到位资金 | 实际拨付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到位金额（万元） | 到位率 | 拨付金额（万元） | 执行率 |
| 清远市级企业研究开发财政补助资金 | 事后补助 | 1000 | 1000 | 100.00% | 796.35 | 79.64% |
| 2019年市科技计划项目 | 事前补助 | 1600 | 1575 | 98.44% | 875 | 55.56% |
| 2017年度（第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助资金 | 事后补助 | 1200 | 1199.33 | 99.94% | 541.56 | 45.13% |
| 激励科技创新十条政策 | 事后补助 | 5080 | 5080 | 100.00% | 4330 | 85.24% |
| 合计 |  | 8880 | 8854.33 | 99.71% | 6542.91 | 73.68% |

1.清远市级企业研究开发财政补助资金

清远市级企业研究开发财政补助资金2019年预算1000万，截止到2019年末共下拨796.35万元，预算执行率为79.64%，其中清远市贝克新材料有限公司应补助1.59万元因其停产未能拨付，部分县区（如：英德、连州、阳山、连山）在2020上半年拨付剩余202.06万专项资金。

2.2019年市科技计划项目

本项目预算1600万，其中：资助项目47个，金额为1550万；项目管理费50万。2019年到位资金1575万元，剩余25万为清远市人民医院五个项目资金（每个5万元，截止到评价日尚未拨付）, 截止到2019年末共下拨875万元，预算执行率仅为55.56%。2020上半年，部分县区已拨付剩余700万元该项资金。

3.2017年度（第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助资金

本项目预算1200万元，实际到位1199.33万元，其中：资助项目28个，金额为1189.43万元；项目管理费9.9万元。截止到2019年末共下拨541.56万元，预算执行率为45.13%。剩余657.77万元资金，部分县区已在2020上半年拨付。

4.激励科技创新十条政策

评价预算总金额为5080万元，其中科技局负责4980万元，工信局负责100万元。2019年度专项资金5080万元全额到位，截止到2019年末共下拨4330万元，预算执行率为85.24%，剩余750万元，部分县区已在2020上半年拨付。

## （四）入库绩效目标

对四个科技专项入库表中绩效目标汇总，汇总情况如下表：

表1-3 2019年度项目入库绩效目标

| 项目名称 | 绩效目标 |
| --- | --- |
| 市级企业研究开发补助资金 | 通过开展市级企业研究开发财政补助资金项目，落实高新技术企业所得税减免优惠政策以及企业研发费用加计扣除政策。运用财政奖补机制激励引导企业建立研发准备金制度，市、县（ 市、区）财政通过预算安排，根据经核实的企业研发投入情况以及企业年度销售收入情况对企业实行普惠性财政补助，在保持原有财政投入的规模下，带动的企业数量力争从2017年的87家扩增至100家，力争到2020年，全市主要科技创新指标居全省中游和粤东西北地区上游水平，争创省级创新型城市，全社会研发经费支出占生产总值比重增至1.6%以上。 |
| 科技计划项目 | 通过开展市科技计划项目，提升了我市企事业单位的创新能力，提高了我市企业的市场竞争力，促进产业转型升级，为我市经济社会可持续发展提供新动力。 |
| 科技创新劵 | 通过开展实施科技创新券项目，推进科技体制改革创新，发挥财政科技资金的效益，激发企业、高校和科研院所开展科技创新活动、设立研发机构、研发更多新产品。 |
| 激励科技创新十条政策 | 第三条政策 | 通过开展2019年清远市激励科技创新十条政策—第三条奖励引进创新团队，将有利于培养和壮大我市企业的科研团队，提高团队的科研素养，促进企业团队的科研实力，也有利于增加团队的研发经费，培育更多的科研成果。按以往的情况，预计该项目实施后，符合条件的申报企业介于5-8家。因此，项目整体而言可行性强，效益较为显著。 |
|  | 第五条政策 | 到2020 年，全市主要科技创新指标居全省中游和粤东西北地区上游水平，争创省级创新型城市。全社会研发经费支出占生产总值比重增至1.6%以上，高新技术企业发展到200 家以上。 |
|  | 第六条政策 | 通过项目实施,加强本地新型研发机构发展，提高我市新型研发机构的研发能力。预计专利申请10件，发表论文2篇，引进人才2个。 |
|  | 第七条政策 | 通过项目的实施，支持创新平台建设工作，引导企业提高科技创新意识，加强研发机构建设，加大研发投入，提升企业自主创新能力和市场竞争力。形成一批有自主知识产权的新技术、新工艺、新产品。 |

# 二、评价内容、结论和绩效分析

## （一）评价内容

根据《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（清财〔2019〕18号）要求，结合清远市四个科技专项实施内容，绩效评价从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个重点方面展开，并据此设计指标体系。详情见附件1：评价工作说明、附件2：2019年清远市科技专项绩效评价指标体系表。

## （二）评价结论

2019年度清远市四个科技专项评价总体得分为81.65分，绩效评价等级为“良”。其中“项目投入”权重15分，得12.5分，得分率83.33%，项目立项依据充分，实施内容明确，但预算编制和绩效目标设置工作方面存在较大欠缺。“项目过程”权重35分，得24.5分，得分率70.00%，主管部门对项目实施流程明确，但项目保障制度设计不够周全，自评工作规范性还有欠缺。“项目产出”权重26分，得22.61分，得分率86.96%，项目产出数量指标基本完成，形成良好的示范效应，但在部分项目产出质量方面有待提升。“项目效果”权重24分，得22.04分，得分率91.83%，项目效果考核指标已基本完成，形成了较好的经济、社会、可持续效益。得分详情见表2-1，2-2。

表2-1 一级指标得分情况表

| 项目名称 | 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “四个科技专项” | 项目投入 | 15 | 12.5 | 83.33% |
|  | 项目过程 | 35 | 24.5 | 70.00% |
|  | 项目产出 | 26 | 22.61 | 86.96% |
|  | 项目效果 | 24 | 22.04 | 91.83% |
| 合计 | 100 | 80.65 | 81.65% |

表2-2 项目绩效评价指标得分一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标配分 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A:投入（15分） | A1:项目决策（5分） | A11:决策依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | A12:决策程序规范性 | 2 | 2 |
|  | A2:绩效目标设置（4分） | A21:绩效目标设置规范性 | 4 | 3 |
|  | A3:预算编制（6分） | A31:预算编制程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A32:预算资金投入量合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A33:预算资金分配的合理性 | 2 | 1.5 |
| B:过程（35分） | B1:组织实施（10分） | B11:组织机构的健全性 | 3 | 3 |
|  |  | B12:执行人员的业务能力 | 2 | 1.5 |
|  |  | B13:实施流程设计的科学性 | 2 | 2 |
|  |  | B14:实施流程执行的有效性 | 3 | 2.5 |
|  | B2:项目管理（5分） | B21:项目管理制度科学性 | 2 | 1.5 |
|  |  | B22:制度执行的有效性 | 3 | 2 |
|  | B3:资金管理（5分） | B31:资金管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  | B32:会计核算规范性 | 2 | 2 |
|  | B4:资金落实（10分） | B41:资金拨付率 | 5 | 2 |
|  |  | B42:资金拨付及时性 | 2 | 1 |
|  |  | B43:资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  | B5:绩效自评管理(5分) | B51:自评工作时效性 | 2 | 1 |
|  |  | B52:自评工作质量 | 3 | 1 |
| C:产出（26） | C1:产出数量（14分） | C11:年度高新技术企业新增数量 | 3 | 3 |
|  |  | C12:年度重大平台建设情况 | 3 | 3 |
|  |  | C13:年度市级及以上工程技术研究开发中心新增数量 | 2 | 2 |
|  |  | C14:年度科技成果新增数量 | 2 | 1.5 |
|  |  | C15:年度专利申请量及专利授权量 | 2 | 1.5 |
|  |  | C16:其他科技成果方面产出 | 2 | 2 |
|  | C2:产出质量（6分） | C21:年度综合产出增加值的增长率情况 | 2 | 1.5 |
|  |  | C22:专利申请成功率 | 2 | 1.11 |
|  |  | C23:高标准产出成果在产出数量中的占比情况 | 2 | 2 |
|  | C3:产出时效（3分） | C31:四个科技专项任务完成及时率 | 3 | 2 |
|  | C4:产出成本（3分） | C41:成本控制率 | 3 | 3 |
| D:效果（24分） | D1:经济效益（7分） | D11：清远市经济增长情况 | 4 | 4 |
|  |  | D12:高新技术制造业经济增长情况 | 3 | 2.5 |
|  | D2:社会效益（6分） | D21:企业创新投入积极性 | 3 | 2.59 |
|  |  | D22:高端人才集聚效应 | 3 | 3 |
|  | D3:可持续效益（6分） | D31：科技人员及投入增加率 | 3 | 3 |
|  |  | D32:企业研究开发投入准备金制度建立及研发投入 | 3 | 3 |
|  | D4:服务对象满意度（5分） | D41:服务对象满意度 | 5 | 3.95 |
| 合计 |  |  | 100 | 81.65 |

## （三）具体绩效分析

本次绩效评价从项目投入情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效果情况四个维度的指标分析出发，通过前期四个科技专项资料预评价和现场核查四个科技专项实施情况，采用定性与定量相结合的方式，综合评价清远市科技局2019年四个科技专项绩效表现情况。

### 1.项目投入分析

项目投入情况包括项目决策、绩效目标设置、预算编制三项，共涉及6个三级指标，主要反映项目前期投入准备情况。清远市科技局在项目投入方面得12.5分，得率为83.33%。具体指标分析及得分如下：

表2-3 投入类指标得分情况

| 投入类指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目决策 | 5 | 5 | 100% |
|  | 绩效目标设置 | 4 | 3 | 75.00% |
|  | 预算编制 | 6 | 4.5 | 75.00% |
| 合计 | 15 | 12.5 | 83.33% |

（1）项目决策（该指标满分5分，得分5分）

评价指标——A11：决策依据充分性（满分3分，得3分）。该项指标从四个科技专项立项依据方面进行评价，反映四个科技专项立项决策的充分性和合理性。“四个科技专项”是清远市落实《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号）、《中共广东省委、广东省人民政府关于全面深化科技体制改革加快创新驱动发展的决定》（粤发〔2014〕12号）、《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》（粤府〔2015〕1号）及《中共清远市委  清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号）等文件精神，实施创新驱动发展战略的重要举措。

“企业研究开发补助资金”和“科技创新劵”两个科技专项是由《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》（粤府〔2015〕1号）率先提出的。清远市委、市人民政府根据省文件精神的指示，在《中共清远市委  清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号）做了进一步补充。清远市科技局根据省、市相关文件精神并结合清远市发展实际分别制定了《清远市市级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》（清财工〔2016〕62号）和《清远市科技创新劵实施细则》（清科〔2016〕31号）。清远市科技局在相关文件的要求内，于2019年对“2019年度市级企业开发补助资金”和“2017年度（第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助资金”进行了立项，决策依据充分。

“科技计划项目”和“科技创新十条政策”两个科技专项是清远市委、市人民政府为提升全市科技创新水平，实现创新驱动发展，分别于2013年、2018年提出的，市科技局负责具体的制定和实施工作。“2019年度科学计划项目”提出的九个专项是市科技局根据全市经济、社会、科技发展规划和战略，在调研相关科技领域的基础上确定的，并据此制定了相关科技计划申报指南。“科技创新十条政策”是清远市着眼于加快实施创新驱动战略背景下制定的，经征求市直有关单位意见，召开征求意见座谈会、向社会公开征求意见等程序，报市委市政府审批通过，最终形成《清远市激励科技创新十条政策实施细则》（清科〔2018〕31号），并于2019年开展了清远市激励科技创新十条政策具体实施工作。

通过以上梳理，四个科技专项项目决策依据充分，实施内容明确，资金来源清远市财政投入。此项指标得分3分。

评价指标——A12：决策程序规范性（满分2分，得2分）。该项指标从四个科技专项决策程序是否完整和充分方面进行评价，反映四个科技专项立项决策程序的规范性。

“2019年度企业研究开发补助资金”、2019年度实施的“2017年度（第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助资金（又称‘2019年度科技创新劵兑换’）”“2019年度激励科技创新十条政策”都是资金的事后补助，实施过程为：依据相关文件下达申报通知、经审核、公示等程序确定补助对象，再由清远市科技局将此项目提请清远财政局进行项目立项，最后提请财政局，报市政府进行财政申请和发放。其中，“2019年度企业研究开发补助资金”的程序为：于2018年申报并确定补助对象，由2019年开展立项和资金下拨；“2019年度科技创新劵兑换”“2019年度激励科技创新十条政策”的程序为：于2019年申报并确定奖补对象后，本年度开展立项和资金下拨。先确定名单后立项的程序有利于资金的清晰支出和资金管理。

“2019年度科技计划项目”属于事前补助，于2019年申报、审核、确定奖补对象名单后，清远市科技局本年度将项目提请财政局进行立项，下拨资金。

总体来看，各项流程规范合理，有利于财政资金支出符合精准性、监管性、绩效性的要求，程序较为规范。此项得分2分。

（2）绩效目标设置（该指标满分4分，得分3分）

评价指标——A21：绩效目标设置（满分4分，得3分）。该项指标从科技专项是否围绕政策目标设置了可量化的指标进行评价。

根据上位政策梳理，清远市科技发展总目标为：通过实施创新驱动发展战略，推动全市经济转型升级，实现振兴发展。在四个科技专项目标中，一是市级企业研究开发补助资金专项目标：引导企业普遍建立研发准备金制度，有计划、持续地增加研发投入。二是科技计划项目专项目标：提升全市科技创新水平，促进经济社会发展提档增速。三是科技创新劵专项目标：引导企业、高校和科研院所开展科技创新。四是激励科技创新十条政策专项目标：加快创新驱动的实施，全面提升全市创新水平。

通过梳理四个科技专项的项目入库申报表中的绩效目标可得：清远市科技局根据“市级企业研究开发补助资金”“激励清远市科技创新十条政策”“科学计划项目”的实施目的来设定年度绩效目标，绩效目标与上位政策目标衔接一致。

不足之处在于：绩效指标还需进一步完善，如清远市科技局在四个专项的项目申报表填报前就已确定了受益对象，没有必要再在绩效目标中设置受益对象数量目标了，应重点关注任务完成后的要达到的效果如企业研发资金制度的执行情况、科技成果产出、对经济、就业的贡献指标等。综上所述，酌情扣1分。此项指标得分3分。

（3）预算编制（该指标满分6分，得分4分）

评价指标——A31：预算编制程序规范性（满分2分，得1.5分）。该指标从项目预算编制是否符合法定程序方面来评价。本次核查的材料有2019 年清远市科学技术局部门预算、四个科技专项项目入库申报表等材料，除“2019年度科技创新劵兑换”提交的入库申报表不符合项目要求外，其他三个科技专项均提供了完整、详细的项目入库申报表。“2019年度科技创新劵兑换”项目提交的入库申报表为2019年度创新劵准备发放的项目，与实际项目不符。其他如“企业研究开发补助资金”“科技计划项目”“激励科技创新十条政策”的项目入库申报表的编制，先是根据政府批复的政策、办法或细则制定当年申报指南/通知，再根据申报确定的受益对象数量，最后基于上位政策和受益对象数量编制项目入库申报表，这样的程序使得申报表内容清晰，预算资金与实际所需资金一致，有利于绩效考核跟踪，因此程序较规范科学。又因为“科技创新劵兑换”未设定项目入库申报表，此外，未见各项目绩效目标设定是否合理性的佐证依据，此项酌情扣0.5分。因此，此项指标得分1.5分。

评价指标——A32：预算资金投入量合理性（满分2分，得1.5分）。该指标从预算资金投入是否满足目标实现需求来评价，反映预算资金投入的合理性。2019年四个科技专项预算资金为8880万元，资金投入量的确定来源于两个方面，一是实施细则、办法和申报书中确定的奖补金额，征求财政局等各部门意见后，经过市政府审批确定的。二是预算资金量是经过前期申报，确定好的奖补对象数量后，核定得到的。因此，资金量投入合理，满足项目实施要求。不足的是，评价组在2019 年清远市科学技术局部门预算文件中核查到激励科技创新十条政策的预算资金为10000万，而实际年度预算与项目预算差额较大，此处酌情扣0.5分。因此，此项指标得分1.5分。

评价指标——A33：预算资金分配合理性（满分2分，得1.5分）。该指标从预算资金分配方法得当性、分配依据是否充分方面来评价，反映预算资金分配的合理性。预算资金的确定分两个步骤，一是先确定奖补金额标准，二是确定奖补对象数量。从核查的情况看，政策、实施细则和办法对资金的确定经过了调研论证、征求意见和市政府批准，因此奖补标准合理；项目奖补对象的确定经过申报、审定、公示等程序，程序设计和执行合理。不足之处如市级企业研究开发补助资金量有限，补助对象过多，政策激励效应有限；此外，有企业反映在现代农业上的科技资金投入不足，以上情况酌情扣0.5分。综上所述，此项指标得分1.5分。

### 2.项目过程分析

项目过程包括组织机构、项目管理、资金管理、资金落实、绩效自评管理五项，共涉及13个三级指标，主要反映项目过程实施情况。清远市科技局在项目实施方面得24.5分，得率为70.00%。具体指标分析及得分如下：

表2-4 过程类指标得分情况

| 投入类指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 组织实施 | 10 | 9 | 90.00% |
|  | 项目管理 | 5 | 3.5 | 70.00% |
|  | 资金管理 | 5 | 4 | 80.00% |
|  | 资金落实 | 10 | 6 | 60.00% |
|  | 绩效自评管理 | 5 | 2 | 40.00% |
| 合计 | 35 | 24.5 | 70.00% |

（1）组织实施（该指标满分10分，得分9分）

评价指标——B11：组织机构健全性（满分3分，得3分）。该项指标从组织机构是否能够保障项目顺利实施方面进行评价，反映组织机构的健全性。根据核查的情况，四个科技专项政策制定由清远市科技局负责牵头，具体实施由清远市各个部门分别负责。其中在专项政策、办法、细则的制定上，由清远市科技局牵头，会同财政局、工信局等有关部门，经过调研论证、征求意见等程序，最后报市政府审批通过。具体政策实施分两个层面，一是市级层面，是由清远市科技局负责实施，业务科室分工明确，市财政局等市直相关部门配合；县级层面是由县科技局牵头，县财政局等部门配合。组织实施流程为：市科技局组织项目申报，审核、公示，确定补助对象名单；然后提交并通过市财政局、市政府批复后，市财政局依法依规下达批示资金；最后县财政收到资金后，在规定时间内拨付到审定企业、团体或个人。整体来看，组织机构满足实施流程需要，能够保障四个科技专项的顺利实施。因此，该评价指标得分3分。

评价指标——B12：执行人员业务能力（满分2分，得1.5分）。该项指标从执行人员是否能够把项目实施执行到位方面进行评价，反映执行人员的业务能力。根据核查的情况，项目从申报、审核、确定奖补对象、立项、申请资金、拨付等实施过程较为规范顺畅，时间能够控制在4-6个月之间，因此可以认为，执行人员执行效率较高。但是，也存在不足之处如：一是在项目绩效目标设定上，因为存在业务人员对政策理解不到位的情况，因此还未能完全围绕政策目的制定可量化的绩效目标；二是存在资金下达到县（区）后，未能及时拨付到受益对象的情况，业务人员未能及时协商解决资金滞留问题。以上不足体现执行人员对政策的理解能力有待提高，责任意识有待进一步提升，此情况酌情扣0.5分。因此，此项指标得分1.5分。

评价指标——B13：实施流程设计科学性（满分2分，得2分）。该项指标从项目申报、审定、资金落实等流程是否满足项目完成需要方面开展评价，反映实施流程设计的科学性。从四个科技专项实施细则和办法内容可知，企业研究开发补助资金专项实施流程为项目发布、企业申报、初审、市科技局和市财政局审定、公示、资金拨付等程序；科学计划项目实施流程为项目发布、主体申报、专家评审、绩效自评、实地考察、确定立项、签订合同、下达资金、项目结题验收等程序；科技创新劵的实施流程为项目发布、企业申请发放、政府审核发放、企业申请兑换、政府审核并兑换等程序；激励科技创新十条政策包括政策发布、主体申报、县初审、市审定、政策兑现等程序，各项实施流程按照相关法律法规程序，流程设计比较规范科学，较能满足项目目标完成的需要。因此，此项指标得分2分。

评价指标——B14：实施流程执行有效性（满分3分，得2.5分）。该项指标从项目执行是否按照实施流程开展、执行是否及时到位等方面进行评价，反映项目实施流程执行的有效性。根据四个科技专项核查材料和现场调研情况，四个科技专项能够按照各自的实施流程开展，但在执行上有所欠缺，存在资金到达县里后未能及时下拨到受益对象的情况，影响了项目实施进度，此项酌情扣0.5分。因此，此指标得分2.5分。

（2）项目管理（该指标满分5分，得分3.5分）

评价指标——B21：项目管理制度科学性（满分2分，得1.5分）。该项指标从项目是否有充分的管理制度保障、风险防范措施情况、工作计划的科学性等方面进行评价，反映项目管理制度的科学性。根据核查的情况，清远市针对四个科技专项制定了相关项目管理制度，如在企业研究开发补助资金专项里制定了清远市市级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）（清财工〔2016〕62号）；在科技计划专项里制定了《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理暂行办法》《清远市科学技术局关于市科技计划项目结题管理的实施细则（试行）》；在科技创新劵专项里制定了《清远市科技创新劵日常运营和管理服务方案》；在激励科技创新十条政策专项里的《清远市激励科技创新十条政策实施细则》里有项目管理要求。总体来看，清远市的四个科技专项的办法、细则中均有项目管理制度内容，但是重要科技专项如科学计划项目中，其管理制度不够细化，未能真正发挥出制度效应，因此酌情扣0.5分。综上所述，此项指标得分1.5分。

评价指标——B22：制度执行有效性（满分3分，得2  分）。该项指标从四个科技专项管理制度是否得到了有效执行方面进行评价，反映管理制度执行的有效性。根据核查的情况，四个科技项目在项目从申报到资金下达过程中，能够较好地执行各项制度，但在项目管理制度和绩效制度执行上还有不足，如科技计划项目为事前补助，资金下拨后，需要紧跟实施进度，但市科技局没有制定年度项目监督检查计划/方案，对项目实施进度不够了解，此项扣1分。因此，此项指标得分2分。

（3）资金管理（该指标满分5分，得分4分）

评价指标——B31：资金管理制度健全性（满分3分，得2分）。该项指标从项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度，资金管理、费用支出的制度是健全等方面进行评价，反映资金管理制度的健全性。根据核查的情况，清远市针对四个科技专项制定了相关财务管理制度或在实施细则里明确了资金使用规范，如企业研究开发补助资金专项里制定了《清远市市级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》（清财工〔2016〕62号）；科技创新劵专项在《清远市科技创新劵实施细则》（清科〔2016〕31号）里规定了资金使用范围；激励科技创新十条政策专项在《清远市激励科技创新十条政策实施细则》里有资金使用规范。但是，科技计划专项未制定本项目的资金使用管理办法，市科技局对资金是否已下拨到企业情况不够了解，此项扣1分。因此，此项指标得分2分。

评价指标——B32：会计核算规范性（满分2分，得2  分）。该项指标从项目是否严格实行信息管理制度，会计信息真实、完整、准确方面进行评价，反映会计核算的规范性。通过核查四个专项资金和受益对象资金的核算，会计核算过程能够按照相关法律法规执行，核算相对比较规范。因此，此项得分2分。

（4）资金落实（该指标满分10分，得分6分）

评价指标——B41：资金拨付率（满分5分，得2分）。该项指标用资金实际拨付额与预算资金额的比率进行评价。根据上文提到的预算执行情况可知，四个专项预算资金为8880万元，2019年度内，到位资金8854.33万元，到位率为99.71%；拨付资金6542.91万元，拨付率73.68%。具体情况如下表。根据评分标准，此项指标得2分。

表2-5 项目预算执行情况

| 名称 | 预算安排 （万元） | 到位资金 | 实际拨付 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 到位金额（万元） | 到位率 | 拨付金额（万元） | 执行率 |
| 清远市级企业研究开发财政补助资金 | 1000 | 1000 | 100.00% | 796.35 | 79.64% |
| 2019年市科技计划项目 | 1600 | 1575 | 98.44% | 875 | 55.56% |
| 科技创新劵 | 1200 | 1199.33 | 99.94% | 541.56 | 45.13% |
| 激励科技创新十条政策 | 5080 | 5080 | 100.00% | 4330 | 85.24% |
| 合计 | 8880 | 8854.33 | 99.71% | 6542.91 | 73.68% |

评价指标——B42：资金拨付及时性（满分2分，得1 分）。该项指标从资金审批后是否及时达到受益对象方面进行评价，反映资金支出的时效性。经过申报、审核认定、政策兑现等程序，截止到2019年12月31日，共拨付资金6542.91万元，拨付率为73.68%；截止到2020年6月30日，拨付资金8852.74万元，拨付率99.69%。从数据中可以看出，拨付及时性较差，此处扣1分。因此，此项指标得分1分。

表2-6 科技专项资金到位拨付情况

| 预算单位 | 专项名称 | 2019年度资金预算（万元） | 截止到2019年12月31日 拨付资金（万元） | 拨付率 | 截止到2020年6月30日 拨付资金（万元） | 拨付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清远市科技局 | 市级企业研究开发补助资金 | 1000 | 796.35 | 79.64% | 998.41 | 99.84% |
| 清远市科技局 | 科技计划项目 | 1600 | 875 | 54.69% | 1575 | 98.44% |
| 清远市科技局 | 科技创新劵 | 1200 | 541.56 | 45.13% | 1199.33 | 99.94% |
| 清远市科技局、工信局 | 激励科技创新十条政策 | 5080 | 4330 | 85.24% | 5080 | 100.00% |
|  | 合计 | 8880 | 6542.91 | 73.68% | 8852.74 | 99.69% |

评价指标——B43：资金使用合规性（满分3分，得 3分）。该项指标从资金支出方向和受益对象对资金使用上是否符合规定等方面进行评价，反映资金使用的合规性。根据受益主体提供的自评材料和实地走访的5家企业情况，奖补对象能够根据政策内容正确使用奖补资金，资金使用较为合规。因此，此项得分3分。

（5）绩效自评管理（该指标满分5分，得分2分）

评价指标——B51：自评工作时效性（满分2分，得1分）。该项指标从实施主体是否在规定时间内完成并提交了专项绩效自评情况进行评价。根据收到的自评报告及佐证材料情况，清远市科技局和受益主体基本能够按照清远市财政局的要求按时提交自评报告，但是，四个科技专项和部分受益企业的自评报告存在应付绩效工作的情况，如自评内容过于简单，且存在缺项情况，没能真正反映出项目实施情况；第一次提交的自评佐证材料缺项较多，实地调研后，清远市科技局及时进行了补充，以上问题扣1分。综上所述，此项指标得分1分。

评价指标——B52：自评工作质量（满分3分，得分1分）。该项指标从自评报告是否符合财政局的要求方面进行评价，反映自评工作的质量。对标清远市财政局下达的《2019年市级财政支出绩效自评工作方案》的要求，四个科技专项的自评报告基本叙述清楚了项目情况，但在资金拨付、绩效目标、问题建议等方面的自评内容过于简单，具体情况如：一是自评报告中反映的资金拨付信息不准确，存在专项资金沉淀在县（区）级层面上，直到2020年才拨付到企业的，这部分资金不能计入2019年度的拨付率；二是四个科技项目的自评报告内容缺项，表述不够清晰，未能全面反映科技专项的绩效情况，以上问题扣2分。综上所述，此项指标得分1分。

### 3.项目产出分析

项目产出包括产出数量、产出成本、产出质量、产出时效、产出成本四项，共涉及11个三级指标，主要反映项目产出情况。清远市科技局在项目产出方面得22.61分，得率为86.96%。具体指标分析及得分如下：

表2-7 产出类指标得分情况

| 投入类指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 14 | 13 | 92.86% |
|  | 产出质量 | 6 | 4.61 | 76.83% |
|  | 产出时效 | 3 | 2 | 66.67% |
|  | 产出成本 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合计 | 26 | 22.61 | 86.96% |

（1）产出数量（该指标满分14分，得分13分）

评价指标——C11：年度高新技术企业新增数量（满分3分，得3分）。该项指标用高新技术企业新增数量来评价，反映科技主体规模发展情况。在创新驱动战略目标里，到2020年,高新技术企业发展到100家以上。根据核查的数据情况，2019年，清远市获得奖补的高新技术企业有116家，清远市高新技术企业发展到300家以上，远远超过了创新驱动战略中达到100家的目标。此项指标得分3分。

评价指标——C12：年度重大平台建设情况（满分3分，得3分）。该项指标用孵化器、研发机构、重点实验室等数量来评价，反映重大平台建设情况。根据核查数据，清远市2019年新增2家国家级科技企业孵化器、3家省级新型研发机构、1家省企业重点实验室、建成14个创业孵化基地。国家级科技企业、孵化器数量、新增省级新型研发机构数量位居粤东西北地区第一。此项指标得分3分。

评价指标——C13：年度市级及以上工程技术开发中心新增数量（满分2分，得2分）。该项指标用年度市级及以上工程技术开发中心新增数量来评价，反映科研水平情况。根据核查的数据，2019年，市级及以上工程技术研究开发中心数量达到339个，增长11.51%，其中，省级新增10个，市级新增25个。总体来看，年度市级及以上工程技术开发中心增幅明显，此项指标得分2分。

评价指标——C14：年度科技成果新增数量（满分2分，得1.5分）。该项指标用年度科技成果新增数量来评价，反映科技成果产出情况。根据核查到的数据，2019年，全年登记的科技成果22项，同比下降了26.66%。其中，基础理论成果1项，与去年持平；应用技术成果20项，同比下降了31.03%。整体来看，清远市科技成果数量在粤西北排名较靠前，但是与去年相比下降幅度较大，此项扣0.5分。因此，此项指标得分1.5分。

评价指标——C15：年度专利申请量及专利授权量（满分2分，得1.5分）。该项指标用年度专利申请量及专利授权量来评价，反映科研水平情况。根据核查的数据，2019年，清远市签订技术合同12项，成交金额3068.62，同比下降84.8%。当年专利申请量达5497件，同比下降1.7%；专利授权量3058件，同比下降6.9%。总体来看，因为清远市技术合同签订金额出现较大幅度下降，资金拨付缓慢等情况，进而导致当年专利申请量和授权量与上年相比出现不同程度的下降，但值得肯定的是清远市专利申请量、发明专利申请量、发明专利授权量指标仍排名粤北地区第1名，因此，酌情扣0.5分。此项指标得分1.5分。

评价指标——C16：其他科技成果产出（满分2分，得2分）。该项指标用论文发表数量、发明专利授权量、PCT国际专利申请量、有效发明专利量等来评价，反映其他科技成果产出情况。根据核查的数据，2019年，全年PCT国际专利申请量62件，增长34.8%；年末有效发明专利量1008件，增长31.2%，每万人口有效发明专利拥有量2.6件，增长30.7%；全市商标有效注册量21540件，增长30.9%。其中，有效发明专利数、PCT国际专利申请量指标排名粤北地区第1名。此项指标得分2分。

（2）产出质量（该指标满分6分，得分4.11分）

评价指标——C21：年度综合产出增长率（满分2分，得1.5分）。该项指标各项产出指标的增长情况来评价。根据以上数据，登记科技成果量、签订技术合同金额、专利申请量、专利授权量与去年相比呈下降状态。其中登记科技成果、签订技术合同金额下降幅度较大，分别下降24.66%和84.8%；专利申请量、专利授权量微弱下降，分别下降1.7%和6.9%，此项扣0.5分。其他指标如工程技术开发中心数量、PCT国际专利申请量、年末有效发明专利量、重大平台建设情况、人才集聚情况均呈现良好态势。因此，此项指标得分1.5分。

评价指标——C22：专利申请成功率（满分2分，得1.11分）。该项指标用专利授权量与专利申请量的比值来表示，反映专利产出质量。根据核查的数据，2019年度专利申请数量为5497件，专利授权量3058件，专利申请成功率为55.63%，按照评分标准中成功率低于90%的，按照分值乘以实际比率计分的标准计算，此项得1.11分。

评价指标——C23：高标准成果在产出数量的比率（满分2分，得2分）。该项指标用各个项目的产出成果里，高标准产出成果占比，如市级及以上的国家级和省级比率等来评价，反映产出成果的质量。根据核查的数据，新增高新技术企业里，国家级高新技术企业占116家；专利授权里，发明专利授权210个，PCT国际专利申请量62件；市级及以上工程技术研究开发中新增35个，其中省级新增10个。总体来看，高标准产出成果在产出中占有较高的比例。综上所述，此项指标得分2分。

（3）产出时效（该指标满分3分，得分2分）

评价指标——C31：四个科技专项任务完成及时率（满分3分，得2分）。该项指标用四个科技专项任务完成是否在规定的时间内完成情况来评价，反映科技专项任务完成得及时率。根据核查的情况，一是市级企业研究开发补助资金专项。清远市级企业研究开发财政补助资金2019年预算1000万，截止到2019年末共下拨796.35万元，预算执行率为79.64%，其中清远市贝克新材料有限公司应补助1.59万元因其停产未能拨付，部分县区（如：英德、连州、阳山、连山）在2020上半年拨付剩余202.06万元专项资金。二是科技计划专项。此项目预算1600万元，其中：资助项目47个，金额为1550万元；项目管理费50万元。2019年到位资金1575万元，剩余25万元为清远市人民医院五个项目资金（每个5万元，截止到评价日尚未拨付）, 截止到2019年末共下拨875万元，预算执行率仅为55.56%。2020上半年，部分县区已拨付剩余700万元该项资金。三是科技创新劵兑换专项。本项目预算1200万元，实际到位1199.33万元，其中：资助项目28个，金额为1189.43万；项目管理费9.9万元。截止到2019年末共下拨541.56万元，预算执行率为45.13%。剩余657.77万元资金，部分县区已在2020上半年拨付。四是激励科技创新十条政策。评价预算总金额为5080万元，其中科技局负责4980万元，工信局负责100万元。2019年度专项资金5080万元全额到位，截止到2019年末共下拨4330万元，预算执行率为85.24%，剩余750万元，部分县区已在2020上半年拨付。总的来看，2019年度，四个科技专项未能完成，资金效应未能全面发挥，但考虑到剩余资金已在上半年拨付到企业主体，资金使用较为规范，此项酌情扣1分。综上所述，此项指标得分2分。

（4）产出成本（该指标满分3分，得分3分）

评价指标——C41：成本控制率（满分3分，得3分）。该项指标从实际费用是否超过预算方面评价，反映产出成本控制情况。根据核查情况，截止到评价之日，四个科技项目基本完成，产出指标完成较好，项目实际支出为8852.74万元，不超过总预算8880万元，可以认为产出成本控制较好，此项指标得分3分。

### 4.项目效果分析

项目产出包括经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度四项，共涉及6个三级指标，主要反映项目效果情况。清远市科技局在项目产出方面得22.04分，得率为91.83%。具体指标分析及得分如下：

表2-8 效果类指标得分情况

| 投入类指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 经济效益 | 7 | 6.5 | 92.86% |
|  | 社会效益 | 6 | 5.59 | 93.17% |
|  | 可持续效益 | 6 | 6 | 100.00% |
|  | 服务对象满意度 | 5 | 3.95 | 79.00% |
| 合计 | 24 | 22.04 | 91.83% |

（1）经济效益（该指标满分6分，得分6分）

评价指标——D11：清远市经济增长情况（满分4分，得4分）。此项指标用清远市的经济增长情况来考察，主要反映科技投入对经济的推动作用。根据核查到的数据，从2015-2019年，清远市地区生产总值是连年增加的，伴随经济转型，经济增长率略有下降。也在这个时期，清远市对科技兴市的信心和科研投入逐年增加，并提出了深入实施创新驱动战略，实现经济由要素驱动向创新驱动转变，并提出了激励科技创新十条等一系列创新政策，科研投入也逐年增加。随着科技政策的深入实施，清远市经济发展逐渐过了阵痛期，到2019年时，高新技术企业主体和科研人才、科研成果、创新平台建设都取得较好的成效，各项科研指标在粤东西北均排在前列，地区生产总值增长率到2019年时重新回到了6以上，比2018年增加2.3个百分点。可以说清远市经济发展正加快由要素驱动向创新驱动转变。综上所述，此项指标得分4分。

图2.1 清远市2015-2019年地区生产总值及增长率

评价指标——D11：高新技术制造业经济增长情况（满分3分，得2.5分）。该项指标用高新技术制造业增加值及增长比率来评价，反映高新技术制造业经济增长效应。根据核查到的材料，2019年，清远市742家规上工业企业累计完成工业增加值484.1亿元，同比增长6.1%，其中，制造业累计完成增加值428.9亿元，同比增长5.6%；在制造业中，先进制造业增加值132.8亿元，增长4.0%；高技术制造业增加值26.2亿元，下降1.5%；在高技术制造业中，医药制造业增长15.1%，电子及通信设备制造业下降4.1%，电子计算机及办公设备制造业下降4.4%，医疗设备及仪器仪表制造业增长5.5%。可以看到的是：规上工业中，先进制造业和高技术增加值都为正值，且先进制造业增长率也为正值；高技术制造业增长率略有下降，但在医药产业方面增长强劲，其中医药制造和医疗设备及仪器仪表制造分别增长15.1%和5.5%，这说明高新产业布局也在发生着深刻变化。总体来看，随高技术制造业增长较去年略有下降，但都为正值，说明整体高新技术制造业发展依然强劲。针对不足之处，酌情扣0.5分，此项指标得分2.5分。

（2）社会效益（该指标满分6分，得分6分）

评价指标——C17：人才集聚情况（满分3分，得3分）。该项指标从高端人才新增数量、专家团队引进数量等来评价，反映清远市对科研人才的集聚能力。根据核查的数据，2019年，清远市新认定紧缺适用高层人才188人，累计引进广东省“扬帆计划”团队项目9个，引进1名核磁共振方面世界顶级专家、4名国家级专家携重大项目落地清远，累计建成博士后科研工作站4个、博士后创新实践基地15个、博士工作站13个。总体来看，清远市对科研人才的集聚效应明显。此项指标得分3分。

（3）可持续效益（该指标满分3分，得分2.59分）

评价指标——D11：企业创新投入积极性（满分3分，得2.59分）。该项指标用企业创新投入积极性来评价，反映企业对创新带来增收的信心。此项数据通过问卷形式获得（调查企业覆盖到了四个科技专项），共获得22家企业对此问题的数据，结果表明，关于企业对创新资金投入的积极性问题中，有86.36%的调查对象表示对创新资金投入持积极态度，有13.64%的调查对象持一般态度，持不积极的调查对象占0%。根据评分标准赋值计算，此指标得分2.59分。

图2.2 企业科技创新投入积极性

评价指标——D11：科技人员及投入增加率（满分3分，得3分）。该项指标用2019年度科技人员及科技活动投入增加率来评价，反映科研要素投入的可持续性。根据核查的情况，一是清远市科研活动人员，2018年为14227人，2019年为16877人，增加率为18.63%；二是科研活动费用，2018年为304694.10万元；2019年为370884.26万元，增加率为21.72%。科研人员和科研活动投入是科研能力增强的两个重要要素，其年度增加率都在20左右，说明科研要素投入的可持续性增强。综上所述，此项指标得分3分。

表2-9 清远市科研活动人员及科研活动投入情况表

| 名称 | 2018年 | 2019年 | 增加率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技活动人员(人) | 14227 | 16877 | 18.63% |
| 科技活动费用合计(万元) | 304694.10 | 370884.26 | 21.72% |

评价指标——D11：企业研究开发投入准备金制度建立及带动研发投入（满分4分，得4分）。该项指标用企业研究开发投入准备金制度建立情况来评价，反映企业创新投入的持续性。2019年，市级研发补助资金专项共引导196家企业建立研发准备金制度并开展科研，比上年度增加25家，带动企业研发投入18.57亿元，对清远市形成科技兴市氛围具有积极助推作用。综上所述，此项得分4分。

（4）服务对象满意度（该指标满分5分，得分3.95分）

评价指标——D11：服务对象满意度（满分5分，得3.95分）。该项指标用服务对象满意度来评价，反映受益对象对四个科技专项的满意情况。（通过满意度调查情况评价）

本次调查采取实地发放问卷的形式，共向受益对象发放22份问卷，有效回收问卷22份，。本次针对项目特点设置了10个满意度问题，具体问题见附件3：满意度问卷，每题最高得分为10分，总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为10分、7.5分、5分、2.5分和0分。经过计算，问卷得分79.09分，总体满意率是79.09%。根据指标权重赋分计算，本指标得分3.95分。具体满意度情况见图2.3。

图2.3 2019年度科技专项整体满意度

根据问卷调研整体满意度情况，奖补对象对2019年度清远市四个科技项目的整体满意度得分为79.09分，处于比较好的水平。具体分析为：非常满意占32.27%、满意占53.18%，一般占13.18%、不满意占1.36%、非常不满意占0.00%，其中满意及以上占85.45%，不满意及以下占1.36%，表明受益企业对四个科技专项比较认可，说明四个科技专项实施内容明确、工作比较扎实，受益主体有获得感。但是，根据调查结果，仍有14.55%的企业对科技专项的态度为一般和不满意，这说明科技专项开展工作还存在提升的空间，需要继续查漏补缺。

图2.4 2019年清远市四个科技专项满意度分布情况

图2.5 2019年清远市四个科技专项各项问题得分情况

从各题得分来看，满意度得分波动适中，整体得分处在偏上水平，说明项目实施的结果符合企业需要。由得分可知，一是关于科技专项资金的信息公开程度满意度最高，说明科技专项的宣传工作到位，实施过程透明，达到了令人满意的效果。二是关于科技专项资金项目申报审核的严格程度较高，说明清远市科技局在项目实施关键点的把控工作完成较好，保障了政策的正确执行。三是科技专项资金使用方向的监管较为严格，这说明清远市科技局在资金使用的监管工作较为扎实，确保资金使用与政策目的保持一致。

同时也应看到，奖补企业对科技项目扶持金额、申报程序、分配结果、拨付及时性的满意度相对较低，一是奖补资金相对于项目的巨大投入来说，资金量过小；二是企业认为申报程序较为繁琐，主要指事后补助项目，整个过程需提供的材料次数过于频繁；三是分配结果不够合理，主要指现有的政策较多地投入到了工业项目上，在农业新技术上投入不足；四是资金拨付不及时，项目已经开展了，但是资金下拨不够及时，影响项目整体进展。（各项问题满意度情况见图2.4、图2.5，调研问题及得分见表2-10）。

表2-10 清远市科技专项满意度调查及得分

| 序号 | 调研问题 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于科技专项资金的扶持内容，您的看法是： | 8.07 |
| 2 | 关于科技专项资金的扶持力度，您的看法是： | 6.93 |
| 3 | 关于科技专项资金的申报条件，您的看法是： | 8.07 |
| 4 | 关于科技专项资金的申报程序，您的看法是： | 7.84 |
| 5 | 关于科技专项资金项目申报审核的严格程度，您的看法是： | 8.41 |
| 6 | 关于科技专项资金的分配结果，您的看法是： | 7.84 |
| 7 | 关于科技专项资金的拨付及时性，您的看法是： | 7.05 |
| 8 | 关于科技专项资金使用的监管工作，您的看法是： | 8.30 |
| 9 | 关于科技专项资金的信息公开程度，您的看法是： | 8.52 |
| 10 | 关于科技专项资金的总体政策及实施效果，您的看法是： | 8.07 |
| 合计 | 79.09 |

# 三、主要绩效

随着清远市四个科技专项的深入实施，清远市在科技综合实力、企业创新能力、重大科技平台建设、科研成果研发等方面取得了较好成效，主要绩效体现如下：

## （一）创新驱动战略深入实施，多项科技指标崭露头角

经过2019年“四个科技专项”的深入实施，创新驱动战略实施效果明显，多项科技成果在全省崭露头角。具体表现为2019年专利申请量、发明专利申请量、发明专利授权量、有效发明专利数、PCT国际专利申请量5项指标排名粤北地区第一名；国家级科技企业孵化器数量、新增省级新型研发机构数量位居粤东西北地区第一。

## （二）创新能力不断提升，科技成果大量涌现

清远市全年登记科技成果22项，其中基础理论成果1项，应用技术成果20项；全年获得中国专利奖优秀奖1个，广东省专利奖优秀奖1个。全年签订技术合同12项，成交金额3068.62万元。全年专利申请量5497件，专利授权量3058件，其中发明专利授权量210件。全年PCT国际专利申请量62件，增长34.8%。年末有效发明专利量1008件，增长31.2%；每万人口有效发明专利拥有量2.6件，增长30.7%。全市商标有效注册量21540件，增长30.9%。拥有广东省现代农业科技创新中心（基地）2个，广东省工程技术研究开发中心119个，清远市工程技术研究开发中心220个。

进一步选取发明专利和国际专利申请量两项指标分析可得：2016年至今，清远市的发明专利和国际专利申请量均逐年增加。2016年至2019年，清远市的发明专利数量分别是81、137、202、210，年均增长率为26.9%，高于广东省年均增长率11.5%；国际专利申请量分别是8、10、46、62，年均增长率为66.8%，高于广东省年均增长率1.17%。详情请见表3-1。

表3-1 2016-2019年清远市和广东省科技指标对比表

|  | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清远市发明专利 | 81 | 137 | 202 | 210 |
| 清远市发明专利增长率 | -26.40% | 69.10% | 47.50% | 4.00% |
| 广东省发明专利 | 38626 | 45700 | 53300 | 59700 |
| 广东省发明专利增长率 | 15.40% | 18.40% | 16.40% | 12.20% |
| 清远市国际专利申请量 | 8 | 10 | 46 | 62 |
| 清远市国际专利申请量增长率 | 300% | 25% | 360% | 34.78% |
| 广东省国际专利申请量 | 23574 | 26800 | 25300 | 24700 |
| 广东省国际专利申请量增长率 | 55.20% | 13.80% | -5.90% | -2.37% |

## （三）企业主体规模不断扩大，人才集聚效益显著

1.企业主体不断扩大。一是高新技术企业不断增加。经过大力培育和引进高新技术企业，高新技术企业已突破300家，孵化器在孵企业数量257家。二是制造企业不断做强做大。经过多年的扶持，清远市企业进入广东省制造业500强的数量逐年增加。其中2016年有4家企业入围；2017年有5家企业入围；2018年有6家企业入围；2019年有12家企业入围。详见表3-2。

表3-2 广东500强企业年度入围名单

| 企业名单 | 入围时间 |  | 入围时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东长实通信科技有限公司 | 2016 | 忠华集团有限公司 | 2019 |
| 忠华集团有限公司， | 2016 | 广东先导稀材股份有限公司 | 2019 |
| 广东新亚光电缆实业有限公司 | 2016 | 台泥（英德）水泥有限公司 | 2019 |
| 广东锦龙发展股份有限公司 | 2016 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 2019 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 2017 | 广东顺博铝合金有限公司 | 2019 |
| 忠华集团有限公司， | 2017 | 广东金发科技有限公司 | 2019 |
| 广东新亚光电缆实业有限公司 | 2017 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 2019 |
| 清远华清再生资源投资开发有限公司 | 2017 | 广东远光电缆实业有限公司 | 2019 |
| 广东进田投资控股有限公司 | 2017 | 英德卓佳玩具有限公司 | 2019 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 2018 | 英德奥克莱电源有限公司 | 2019 |
| 忠华集团有限公司 | 2018 | 佳美达（英德）玩具有限公司 | 2019 |
| 广东新亚光电缆实业有限公司 | 2018 | 广东清塑实业有限公司 | 2019 |
| 清远华清再生资源投资开发有限公司 | 2018 |  |  |
| 广东进田投资控股有限公司 | 2018 |  |  |
| 广东佳纳能源科技有限公司 | 2018 |  |  |

2.人才集聚有效增强。认定紧缺适用高层人才188人。累计引进广东省“扬帆计划”团队项目9个，引进1名核磁共振方面世界顶级专家、4名国家专家携重大项目落地我市。累计建成博士后科研工作站4个、博士后创新实践基地15个、博士工作站13个。市人力资源服务产业园开园运营，首批15家人力资源服务机构进驻经营。

## （四）重大科研平台建设成效明显，科研能力显著提升

清远高新区评价排名第97位，进入全国百强。新增2家国家级科技企业孵化器、3家省级新型研发机构、1家省企业重点实验室。国家级科技企业孵化器数量、新增省级新型研发机构数量位居粤东西北地区第一。成立粤东西北地区首个市级科技企业孵化协会，建成14个创业孵化基地。清远高新区成功申报“国家科技资源支撑型创新创业载体，推动中小企业创新创业升级”项目，是全省获批的三家园区之一。

# 四、存在问题

## （一）预算总执行率较低，原因是制度建设不够完善，责任意识有待加强，县（区）拨付程序较多，造成项目资金未能及时拨付到项目实施单位和项目停滞的情况。

一是部分专项下拨资金滞留在县区财政，资金使用效益不高。四个项目2019年度总体预算执行率仅为73.68%，主要是专项资金下达县区后，部分县区未能及时拨付，2020年下拨了2309.83万，占到位资金的26.09%。

二是制度建设不够完善。①资金管理制度不够完善。清远市在2013年印发的《清远市财政局专项资金管理办法（试行）》文件未明确资金下达后的资金监管责任主体，导致资金达到县（区）层面后，未能及时支付到企业主体的情况发生，且问题发生后，由于责任主体不明确，责任落实不到位，导致问题没能及时解决。②监督制度建设不够细化。此处特指“科技计划项目”，从提供的资料和调研情况看，科学计划项目未制定年度监督计划或方案。因为科学计划项目为事前补助，资金下达后需要时时掌握项目进程，由于清远市科技局未执行监督检查行动，没能掌握项目承担单位没能及时收到科研资金而导致项目停滞的情况，也无法满足项目实施过程的必要需求，造成项目实施有偏差甚至达不到预期效果。③制度执行上有待加强。在科学计划项目管理制度里，要求开展监督检查和项目提交年度计划，但是清远市科技局并未开展监督检查工作。

三是责任担当意识有待加强。如资金下拨后，缺乏有效的跟踪管理。县级拨付资金走的流程较多，需要企业重复提交材料，导致资金沉淀在县（区）层面上，市科技局作为项目实施单位在发现问题后，认为资金是由市财政局下发应由财政部门监管，因此未出面联系相关部门解决此问题。

表4-1 四个科技专项资金到位及拨付情况

| 名称 | 项目到位资金(万元) | 2020年拨付(万元) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级企业研究开发财政补助资金 | 1000 | 202.06 | 20.21% |
| 科技计划项目 | 1575 | 700 | 44.44% |
| 科技创新劵 | 1199.329 | 657.77 | 54.84% |
| 激励科技创新十条政策 | 5080 | 750 | 14.76% |
| 合计 | 8854.329 | 2309.83 | 26.09% |

## （二）预算绩效意识不足，预算编制工作不到位，预算执行不彻底，绩效指标未能完全围绕政策初衷设置。

清远市科技局作为项目主要实施单位，一是在预算方面投入工作不足，具体表现为：①部门预算与项目预算差距过大。在2019 年清远市科学技术局部门预算报告中，激励科技创新十条政策的预算资金为10000万，而实际科技局负责的激励科技创新十条政策专项预算为4980万元，部门预算编制的科学性需要进一步加强。②项目预算工作投入不足。清远市科技局提供了一个关于创新劵的入库申报表为创新劵的发放项目，在2019年度科技创新劵兑换项目上没有项目入库申报表，也未见到2017年度和2018年度创新劵发放时的项目入库申报表。

二是预算执行不彻底。具体表现为：清远市科技局各负责科室为了完成工作而工作，未围绕实现绩效目标开展工作，缺乏对项目应有的担当责任，认为完成项目从申报、审核、立项、资金申请工作就可以了，对下达后的资金缺乏有效跟踪，对科技计划项目进度缺乏监督指导，整体的预算执行不够彻底。

三是绩效指标设置工作上不足。具体表现为：①绩效指标未能完全围绕政策初衷设置。“市级科技企业研究开发补助”把受补助企业数量作为产出指标的一部分不合理，因为在确定补助企业名单后才编制的项目入库申报表，再将补助企业数量作为入库申报里的产出指标目标值显然不够合理，其他专项也存在这种情况。应深入思考政策制定的目的和初衷是什么，以政策目的和初衷为依据来设计绩效指标。②部分绩效指标不够清晰和量化。如“市级科技企业研究开发补助”中的效益指标不够清晰和量化，因为项目的实施目的之一是让企业建立研发投入准备金制度并持续投入，重点在持续投入，而指标设计中未就此项指标进行细化。

## （三）财政投入资金有限，财政补助对象过多，激励效果有限。

如清远市市级企业研究开发财政补助专项，预算1000万元，其中：补助企业196家，金额为993.01万；项目管理费，金额为6.99万元。实际支出998.41万元，源于清远市贝克新材料有限公司应补助1.59万元，因其停产未能支出。

表4-2 受益企业及补助金额一览表

| 补助标准 | 企业数量 | 数量占比 | 补助总额（万元） | 平均补助额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1万 | 14 | 7.18% | 8.79 | 0.63 |
| 1-2万 | 30 | 15.38% | 45.26 | 1.51 |
| 2-5万 | 46 | 23.59% | 162.40 | 3.53 |
| 5-10万 | 99 | 50.77% | 701.53 | 7.09 |
| >10万 | 6 | 3.08% | 73.45 | 12.24 |
| 合计 | 195 | 100.00% | 991.42 | 5.08 |

由上表4-2可知，企业平均获得补助金额为5.08万元，获得10万元以上补助的企业仅有6家，相对于企业的研发投入仅是象征性的激励，效果有限。

## （四）财政资金未能全面发挥精准扶持作用，企业做大做强后缺乏长期可持续的发展。

以制造业为例，虽然近几年进入广东省制造业500强的清远企业越来越多，但是清远市每年入围广东省制造业500强的企业名单变动很大。例如2018年入围广东省制造业500强的6家企业，在2019年只有1家企业，忠华集团有限公司继续入围2019年广东省制造业500强。入围名单的大幅变动，一方面说明清远市的企业不断发展，有的企业实力快速增强，替代原来入围的企业。另外一方面也说明清远缺乏一批在全省拥有持续影响力的大企业。

如果按照实际控制人来汇总财政奖补资金，例如将广东先导先进材料股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、先导薄膜材料（广东）有限公司3家公司取名先导集团，并将这3家企业的奖补资金汇总在一起；将建滔（清远）玻璃纤维有限公司、建滔（连州）铜箔有限公司、建滔（连州）玻璃纤维有限公司、建滔（佛冈）特种树脂有限公司、建滔（佛冈）绝缘材料有限公司、建滔（佛冈）积层板有限公司、佛冈建滔实业有限公司这7家公司取名建滔集团，并将这7家公司的奖补资金汇总在一起；将清远忠信世纪玻纤有限公司、忠信（清远）光伏材料科技有限公司这2家公司取名忠信集团，并将这2家企业的奖补资金汇总在一起。可以得到获得奖补资金总额前20名公司名单，详见表4-3。

表4-3 奖补资金排名亲20企业名单

| 排名 | 企业名称 | 资金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 366.59 |
| 2 | 广东致远新材料有限公司 | 337.56 |
| 3 | 建滔集团 | 331.12 |
| 4 | 先导集团 | 242.08 |
| 5 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 160.76 |
| 6 | 广东金正大生态工程有限公司 | 110.00 |
| 7 | 广东益鲜美生物科技有限公司 | 100.00 |
| 8 | 广东彩格科技有限公司 | 100.00 |
| 9 | 华联（佛冈）机械制造有限公司 | 98.00 |
| 10 | 忠信集团 | 95.12 |
| 11 | 广东泰强化工实业有限公司 | 93.81 |
| 12 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 89.54 |
| 13 | 清远凯荣德玻璃纤维有限公司 | 88.31 |
| 14 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 87.73 |
| 15 | 广东中天创展球铁有限公司 | 87.13 |
| 16 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 86.90 |
| 17 | 广东埃力生高新科技有限公司 | 86.65 |
| 18 | 清远市普塞呋磷化学有限公司 | 85.45 |
| 19 | 广东禹能建材科技股份有限公司 | 85.41 |
| 20 | 广东容大生物股份有限公司 | 85.02 |

前20名企业在获得奖补企业总数中占比7.30%，获得的资金总额为2817.19万元，占企业奖补资金的31.97%。但是这前21名企业中只有先导集团进入了广东省制造业500强，意味着奖补资金尚未能精准扶持清远企业做大做强，发展成为能够在广东省持续有影响力的大企业。

# 五、相关建议

## （一）完善并细化相关制度，加快补齐制度建设短板。

一是细化资金管理制度。①明确责任主体。资金下达到县（区）后，应由县级财政局承担主要责任，明确拨付时限，拨付不及时的要建立追责制度；②明确监管主体。清远市科技局是科技专项的牵头部门，应明确其为监管主体，清远市及各县区科技局对项目资金全过程进行跟踪监管；③联合下达文件。资金下达后，应由市政府、财政局和科技局联合下文，明确各级财政为专项资金拨付责任单位，明确科技局为专项资金监管主体。

二是细化项目管理制度。对于科学计划项目，要制定监督检查方案，深入科技项目实施单位，了解和掌握科研动态和需求，为本年度科研顺利开展和确定下一年度科研计划做准备。

## （二）全面加强预算绩效管理，做好项目预算编制和项目绩效目标设定工作。

一是为提高预算编制的准确性和执行的效率性。四个科技专项都属于奖补项目，可以在上一年度内完成申报、审核、确定收益企业名单、项目预算编制等工作；在下一年度的上半年完成立项、资金拨付等工作，年末完成绩效目标自评等工作。

二是以完成绩效目标为导向，树立以终为始的做事思维。首先项目绩效目标要紧紧围绕政策的目的和初衷而设定，执行上要以目标为导向，避免陷入为了完成工作而工作机械执行中，如此才能清晰看到政策执行中的各项问题，针对政策实施过程的不足能够进行及时纠偏，不断优化政策。

## （三）提高预算执行效力，避免财政资金沉淀。

沉淀资金专项主要为清远市科技局负责，问题及原因上文已经分析，不再做赘述。针对此问题，清远市科技局应突出主管部门主体责任，全面负责本部门资金分配和预算执行，依据预算绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实现双监控，尤其对通过县区下拨的专项资金实施进度跟踪及监督管理，切实加快项目支出进度，提高资金使用效益。

## （四）在广泛调研的基础上，对政策修改完善，提升补助资金的效率性和精准性

一是针对市级企业研究开发补助资金对企业激励效益的不足性问题，要对补助企业的销售规模、研发投入强度（如：当年度研发投入须较上年度增加且占当年销售收入的一定比率）细化标准，目的是引导科技型中小企业向高新技术企业转型，规下企业向规上企业发展，形成企业梯度成长的良性生态系统。

二是进一步提高奖补资金对企业扶持的精准度。以2019年奖补资金为例，2019年共对273家企业发放各种奖补资金467次，涉及金额总计8812.43万元（扣除管理费）。其中获得奖补资金总额≥50万元的有58家企业（其中有3家企业入围2019年广东省制造业500强），涉及资金总额共计4874.74万元（没有企业获得奖补资金在40-50万之间）；获得奖补资金总额≥10万元和≤40万元的企业共计113家，涉及资金总额共计3477.92万元；获得奖补资金总额≤10万元的企业共计101家，涉及资金总额459.78万元。这种奖励模式，既有对企业进行大额扶持，也有对企业进行普惠性扶持。例如入围广东省制造业500强的清远企业中，有8家获得了普惠性扶持。详情见附件4：资金分配明细表。

但是随着清远市财政压力持续增加，需要进一步提高奖补资金对企业扶持的精准度，让财政资金能够尽量取得最大效益。

表5-1 清远财政收支状况

|  | 2016年 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政总收入（亿元） | 236.7 | 361.5 | 358.3 | 392.5 |
| 财政总收入增长率 | -14.10% | 52.70% | -0.90% | 9.50% |
| 一般公共预算收入（亿元） | 95.6 | 103 | 111.9 | 118.5 |
| 一般公共预算收入增长率 | -7.80% | 11.00% | 8.60% | 5.90% |
| 一般公共预算支出（亿元） | 303.3 | 305.7 | 341.4 | 395 |
| 一般公共预算支出增长率 | 5.20% | 0.80% | 11.70% | 15.70% |

首先，在目前国内外环境严峻的发展背景下，更应该重视政策实施的精准性和资金投入的效率性，实施部门应针对清远市的经济结构和地域特征展开广泛调研，结合清远市未来经济发展的思路，并以此确定清远市未来重点扶持的产业。其次，认真评估申请奖补的企业未来发展前景，重点扶持发展前景良好，有望成长广东省制造业500强的企业。最后要通过对过去几年政策实施效果进行分析，评估重点扶持与普惠性扶持的资金收益，进而调整重点扶持的资金总量与普惠性扶持的资金总量之间的比例。

（五）改进奖补环节，将落选及入选原因告知申报企业，以便其更好的改善和巩固自身条件。

针对奖补流程，清远市科技局提供了大量佐证材料，佐证了在整个奖补流程中，有请示批复、发布通知、评审、现场考察、申报单位现场答辩、上市府会议、公示、签约等环节，奖补流程完整合规。但是在核查现场与获得奖补企业座谈过程中得知，在整个奖补流程中存在一定的不足，即最终落选的企业无法得知自己落选的原因。

针对此项情况，建议公布未获和获得奖补企业的依据，以便企业可以改善自身条件来提高未来获得奖补的机率。同时也可以通过公开未获奖补企业的依据来引导企业朝着符合清远市产业结构规划的方向进行发展。

# 附件

## 附件1：评价工作说明

一、评价目的

清远市市级企业研究开发补助资金、科技计划项目、科技创新劵、激励科技创新十条政策（以下简称：“四个科技专项”）项目绩效评价，主要是通过对项目立项情况、项目专项资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的衡量，了解与掌握资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，为财政资金投入的合理性、规范性与效益性提供保障。

二、评价原则

（一）上位引领、统筹兼顾原则。将四个项目的上位政策作为本次评价内容的总领性文件，保证四个科技专项项目评价成体系；统筹兼顾四个科技专项的差异点，针对各科技专项特点，差异化开展调研核查，力求细致和全面，确保评价工作的科学性。

- 绩效导向、科学规范原则。把绩效理念贯穿于整个评价工作过程，按规定的程序、内容和要求对资金使用实施绩效评价，科学选用反映项目专业特点的评价方法和绩效指标进行定量分析与定性分析，合理准确地反映资金项目支出的绩效水平和目标实现程度。

（三）实事求是、客观真实原则。全面收集整理评价基础数据资料，深入开展调研工作，客观公正、实事求是地反映项目绩效目标及完成情况、项目存在问题等内容。

三、评价对象、资金及范围

评价对象：2019年清远市本级财政“四个科技专项”预算资金。

评价资金：清远市四个科技专项预算资金8880万元（市级企业研究开发补助资金：1000万元；科技计划项目：1600万元；科技创新劵：1200万元；激励科技创新十条政策：5080万元）。

评价范围：本次绩效评价项目评价范围包括四个科技专项的“前期投入情况”、“过程实施情况”、“项目产出情况”、“项目实施效果情况”。

四、评价内容

（一）评价思路

评价思路以四个科技专项的上位政策《中共清远市委  清远市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（清发〔2015〕2号）分析为切入点，梳理上位政策与四个科技专项的关系，提升四个科技专项评价的系统性和协调性；以对四个专项分别评价为依据，提升绩效评价的全面性和准确性；以上位政策变迁的视角和绩效评价结果为思考点，统筹总结问题和提出建议。具体评价内容是对清远市四个科技专项从开始投入到结束的全过程的绩效评价，即关注项目投入、过程、产出、效果四个方面的绩效表现。

图1：评价思路逻辑图

（二）评价方法

本次绩效再评价项目拟采取定性和定量相结合，专家评审与现场评价相结合，综合运用成本效益分析法、比较法和公众评判法等评价方法。具体表现为具体包括材料查阅、项目答辩、现场核查、满意度调查及综合统计分析。

表1 财政资金绩效评价的主要方法

| 序号 | 评价方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成本效益分析法 | 按照投入产出原理，评价财政资助资金对其他资金的带动作用。 |
| 2 | 比较法 | 通过对绩效目标与绩效结果、评价期情况与历史情况、同类支出在不同部门和地区的事业成本、效果比较，综合分析评价绩效目标完成情况的评价方法。 |
| 3 | 公众评判法 | 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 其他方法 | 财政部门认定的其他方法。 |

（1）材料查阅。评价小组对项目单位的项目预算、决算报表及其他相关财务资料，项目实施管理过程相关材料、项目成果及效益佐证材料、项目自评报告等进行书面核查。

（2）项目答辩。进入现场后，评价小组在前期核查材料的基础上，就项目存在的问题，对项目相关人员进行提问，并由其负责解答，以利于评价小组加深对项目的理解。

（3）现场核查。评价小组针对书面核查发现的问题及相关人员的解答，进一步核查相关材料，以印证项目材料的真实性。

（4）满意度调查。评价小组通过现场发放问卷的方式进行抽样调查，以考核受益对象满意度情况。

（5）综合统计分析。结合现场核查情况，对所有项目材料进行统计分析及专业论证。

（三）评价具体内容

1.项目前期投入情况

①项目决策情况，包括决策依据充分性与决策程序规范性；②项目目标设置的完整性与科学性；③项目预算编制情况，包括编制程序的规范性、预算资金投入量的合理性、预算资金分配的合理性。

2.项目实施过程情况

①组织机构情况，包括组织机构的健全性和机构人员的业务能力；②项目管理情况，包括项目管理制度的科学性和执行的有效性、流程设计的科学性和执行有效性；③资金管理情况，包括资金管理制度健全性和会计核算的规范性；④资金落实情况，包括资金支出情况、支出时效性和使用的合规性；⑤绩效自评管理，包括自评工作质量和自评工作的规范性。

3.项目绩效情况

①项目经济性，主要考核成本控制情况；②项目效率性，主要考核项目产出的完成状况、及时性与质量水平；③项目效果性，主要考核社会、经济及可持续性影响；④项目公平性，主要考核受益对象满意度。

五、指标体系构建及细化

根据国家、广东省、清远市下发的预算类相关文件要求，结合四个科技专项目特点及上位政策要求，对清远市四个科技专项项目评价指标进行设计。指标体系由两个维度构成，一部分为共性指标，包括决策依据、资金管理、项目管理等内容，主要参照广东省和清远市评价评分体系制定而成；另一部分为个性指标，包括项目产出、项目效果、满意度情况等内容，具体的指标内容和指标值根据主管单位初步提供的项目材料进行设置，并通过两条渠道进行完善和细化，一是根据项目上位政策、项目启动时制定的绩效目标表和主管单位自评指标进行设置；二是根据现场核查的情况，对已设置的指标进行修正，使指标的考核更具针对性。绩效指标框架如下图所示。

图2：清远市四个科技专项资金绩效评价指标框架图

“四个科技专项”项目评价指标体系由3级指标构成。其中，一级指标4个，分别是投入、过程、产出和效果。二级指标16个，分别是项目决策、绩效目标设置、预算编制、组织实施、项目管理、资金管理、资金落实、绩效自评管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度。三级指标37个，分别是决策依据充分性、决策程序规范性、绩效目标设置规范性、预算编制程序规范性、预算资金投入量合理性、预算资金分配的合理性、组织机构的健全性、执行人员的业务能力、实施流程设计的科学性、实施流程执行的有效性、项目管理制度科学性、制度执行的有效性、资金管理制度健全性、会计核算规范性、资金支出率、资金支出时效性、资金使用合规性、自评工作时效性、自评工作质量、年度高新技术企业新增数量、年度重大平台建设情况、年度市级及以上工程技术研究开发中心新增数量、年度科技成果新增数量、年度专利申请量及专利授权量、其他科技成果方面产出、年度综合产出增加值的增长率情况、专利申请成功率、高标准产出成果在产出数量中的占比情况、四个科技专项任务完成及时率、成本控制率、清远市经济增长情况、高新技术制造业经济增长情况、企业创新投入积极性、高端人才集聚效应、科技人员及投入增加率、企业研究开发投入准备金制度建立及研发投入、服务对象满意度。

## 附件2：2019年清远市科技专项绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标配分 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:投入（15分） | A1:项目决策（5分） | A11:决策依据充分性 | 3 | 考察各专项政策的设立是否符合国家、省、市经济社会发展需要；与国家、省、市相关政策是否相符；是否经过充分讨论和专家论证。 | 决策依据充分得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | A12:决策程序规范性 | 2 | 考察专项政策设立和执行过程是否符合程序要求，是否通过法定程序和有相关领导批示，用以反映政策设立和执行过程中规范性情况。 | 符合程序要求得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  | A2:绩效目标设置（4分） | A21:绩效目标设置规范性 | 4 | 考察各专项政策是否按财政部门要求设定绩效目标；绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与政策目的初衷相符情况。 | 1.按财政部门要求，纳入绩效目标申报范围的，若有设置并且符合完整与合理性要求，得4分； 2.若未达被财政部门纳入绩效目标申报范围的，则考察项目单位是否自行设置了相关任务目标，是否有清晰的任务计划，若任务目标与计划不明晰，酌情扣分； 3.若即未设置正式绩效目标，亦未有清晰的任务计划，项目开展漫无目的，则不得分。 |
|  | A3:预算编制（6分） | A31:预算编制程序规范性 | 2 | 考察预算编制是否科学、合理、准确，测算依据充分，是否与实际支出相符情况。 | 预算编制科学合理、测算依据充分，预算调整手续完备，专项整体支出及各子项实际支出与预算金额基本相符得2分；否则视情况酌情评分。 |
|  |  | A32:预算资金投入量合理性 | 2 | 考察资金投入是否满足实现政策目标的需要，是否经过专业测算，是否符合相关要求。 | 资金投入合理，符合相关要求得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | A33:预算资金分配的合理性 | 2 | 考察资金分配方法是否合理，是否进行过调研论证或有依据支撑。 | 资金分配方法得当，分配结果合理，有进行调研论证或有依据支撑，得2分，否则酌情扣分。 |
| B:过程（35分） | B1:组织实施（10分） | B11:组织机构的健全性 | 3 | 考察组织机构是否健全、分工是否明确，人员配备是否合理 | 组织机构健全得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | B12:执行人员的业务能力 | 2 | 考察组织执行人员的业务能力是否满足科技专项实施的要求。 | 业务能力能够满足科技专项实施要求得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | B13:实施流程设计的科学性 | 2 | 考察项目的申报、审定、落实等流程是否满足良好落实科技专项的需求，反映项目实施流程的科学性。 | 流程合理，能够满足项目实施需要得2分，有一处不合理扣1分，扣完为止。 |
|  |  | B14:实施流程执行的有效性 | 3 | 考察实施流程是否能够被彻底执行，执行过程中是否有偏差。 | 流程执行能够规范全面执行，得3分，有一项不规范或执行不彻底扣1分，扣完为止。 |
|  | B2:项目管理（5分） | B21:项目管理制度科学性 | 2 | 考察该项目是否有充分的管理制度保障、风险防范措施、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员。 | 管理制度健全、保障充足、制定科学的计划安排得2分，每发现一项不完善扣1分，扣完为止。 |
|  |  | B22:制度执行的有效性 | 3 | 考察科技专项管理制度是否得到良好的执行，反映相关制度执行的有效性 | 1.各项制度执行到位的得3分；2.每处执行不到位扣1分，扣完为止。 |
|  | B3:资金管理（5分） | B31:资金管理制度健全性 | 3 | 考察项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，制度执行是否有效。 | 1.财务制度健全得3分；2.每发现一项制度不全面扣1分，扣完为止。 |
|  |  | B32:会计核算规范性 | 2 | 考察项目是否严格实行会计信息管理制度，会计信息真实、完整、准确 | 1.财务信息真实完整及时、资金核算准确得2分；2.每发现一处欠缺扣1分，扣完为止。 |
|  | B4:资金落实（10分） | B41:资金拨付率 | 5 | 考察资金拨付率。资金拨付率＝年度实际拨付奖补资金/年初预算核定资金。 | 1.资金使用率95%以上得5分； 2.90-95%得4分；80-90%得3分，70-80%得2分；60-70%得1分；60%以下不得分。 |
|  |  | B42:资金拨付及时性 | 2 | 考察资金到位后，是否能够在规定时间内及时拨付给企业等主体。 | 能够在规定的时间内拨付得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | B43:资金使用合规性 | 3 | 考察财政资金支出是否符合预算计划及各项规定。 | 1.资金支出内容与立项计划完全相符得3分；2.否则每出现一个不相符之处（小额）扣1分；3.出现严重不相符情况（大额或挪用等事件），则不得分。 |
|  | B5:绩效自评管理(5分) | B51:自评工作时效性 | 2 | 考察实施主体是否在规定时间内完成并提交了专项绩效自评情况进行评价。 | 按时提交且完整得2分；未开展自评得0分。 |
|  |  | B52:自评工作质量 | 3 | 考察自评报告是否按照财政局的要求开展评价，反映自评工作的质量 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得3分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 |
| C:产出（26） | C1:产出数量（14分） | C11:年度高新技术企业新增数量 | 3 | 考察高新技术企业新增数量情况，反映主体规模的发展情况。 | 新增数量比往年大幅度增加得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | C12:年度重大平台建设情况 | 3 | 考察重大平台建设情况，反映资金投入效率性。 | 重大平台建设在国家和省内排名取得较好的成绩、与去年相比建设成效明显得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | C13:年度市级及以上工程技术研究开发中心新增数量 | 2 | 考察年度市级及以上工程技术研究开发中心新增数量，反映资金投入效率性。 | 年度市级及以上工程技术研究开发中心新增数量较去年新增明显得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | C14:年度科技成果新增数量 | 2 | 考察科技成果产出数量，反映资金投入效率性。 | 科技成果新增明显得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | C15:年度专利申请量及专利授权量 | 2 | 考察专利申请量及申请成功率，反映资金投入效率性。 | 专利申请量和专利授权量新增明显得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | C16:其他科技成果方面产出 | 2 | 考察发明专利授权量、PCT国际专利申请量、有效发明专利量等其他综合产出情况，反映资金投入效率性。 | 其他综合产处良好得2分，否则视情况酌情扣分 |
|  | C2:产出质量（6分） | C21:年度综合产出增加值的增长率情况 | 2 | 考察各项产出增加值的增长率情况，用评价年度产出增加量/评价的上年度产出增加量来表示。 | 与去年相比，增长率明显得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | C22:专利申请成功率 | 2 | 考察专利申请成功的比率，反映专利申请质量。 | 申请成功率在90%及以上得2分，低于90%的，以实际申请成功比率乘以指标分值计算。 |
|  |  | C23:高标准产出成果在产出数量中的占比情况 | 2 | 考察在各个项目的产出成果里，高标准产出成果占比，如市级及以上的国家级和省级比率等。 | 占比良好得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  | C3:产出时效（3分） | C31:四个科技专项任务完成及时率 | 3 | 考察四个科技专项任务完成是否在规定的时间内完成。 | 在规定的时间内完成得2分，否则视情况酌情扣分。 |
|  | C4:产出成本（3分） | C41:成本控制率 | 3 | 考察项目总体投入是否超出计划投入，反映项目产出成本。 | 未超过预算得2分，否则视情况酌情扣分。 |
| D:效果（24分） | D1:经济效益（7分） | D11：清远市经济增长情况 | 4 | 考察清远市的经济增长情况，主要反映科技投入对经济的推动作用。 | 对经济推动作用明显得4分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | D12:高新技术制造业经济增长情况 | 3 | 考察高新技术制造业经济增长情况，用高新技术制造业增加值及增长比率来表示 | 高新技术制造业经济增长明显得3分，否则视情况酌情扣分 |
|  | D2:社会效益（6分） | D21:企业创新投入积极性 | 3 | 考察企业创新投入的积极性，用现场访谈的数据分析来表示。 | 用积极性比率乘以指标分值计算。 |
|  |  | D22:高端人才集聚效应 | 3 | 考察高端人才的集聚效应，用年度引进人才及团队表示。 | 集聚效应明显得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  | D3:可持续效益（6分） | D31：科技人员及投入增加率 | 3 | 考察科技人员和科技活动费用的投入情况，反映科技投入的可持续效应。 | 科技人员数量和科技活动费用新增明显得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  |  | D32:企业研究开发投入准备金制度建立及研发投入 | 3 | 考察企业研究补助金建立情况及制度是否长远发挥效应，反映制度建设的可持续性。 | 制度建立后能够发挥效应得3分，否则视情况酌情扣分。 |
|  | D4:服务对象满意度（5分） | D41:服务对象满意度 | 5 | 考察奖补对象的满意度情况。 | 用满意率乘以指标分值计算。 |

## 附件3：满意度问卷

清远市2019年科技专项资金使用者满意度调查问卷

一、基本信息

调查对象：科技专项资金受益单位

调查时间：2020年    月    日

资金类别：□市级企业研究开发补助资金  □科技计划项目

(激励科技创新十条          □科技创新劵

二、问题部分

1.关于科技专项资金的扶持内容，您的看法是：

□非常合理  □合理  □一般   □不合理  □非常不合理

2. 关于科技专项资金的扶持力度（金额），您的看法是：

□非常合理  □合理  □一般   □不合理  □非常不合理

3. 关于科技专项资金的申报条件，您的看法是：

□非常合理  □合理  □一般   □不合理  □非常不合理

4.关于科技专项资金的申报程序，您的看法是：

□程序非常简便高效   □还算简便   □一般   □有些繁琐   □非常繁琐

5.关于科技专项资金项目申报审核的严格程度，您的看法是：

□非常严格  □严格 □一般  □不够严格 □非常不严格

6.关于科技专项资金的分配结果，您的看法是：

□非常合理  □合理  □一般   □不合理  □非常不合理

7.关于科技专项资金的拨付及时性，您的看法是：

□非常满意 □满意  □一般  □不满意  □非常不满意

8.关于科技专项资金使用的监管工作，您的看法是

□非常严格 □严格 □一般  □不够严格  □非常不严格

9.关于科技专项资金的信息公开程度，您的看法是

□非常透明 □透明 □一般  □不够透明  □非常不透明

10.关于科技专项资金的总体政策及实施效果，您的看法是：

□非常满意 □满意  □一般  □不满意  □非常不满意

11.关于企业或个体对创新资金投入的积极性，您的看法是：

□非常积极 □积极  □一般  (不积极  □非常不积极

三、意见建议

1.关于科技专项资金的作用，您的看法是（单选）

□对本单位帮助非常大，在                                          方面发挥了重要作用，今后还会申请此类资金

□对本单位有帮助，在                                               方面发挥了作用，今后还会申请此类资金

□对本单位帮助不大，今后不打算申请此类资金

2.您对科技专项资金进一步发展的建议是：

## 附件4：资金分配明细表

| 单位名称 | 享受政策 | 补助/奖励金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 清远佳致新材料研究院有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 366.59 |
| 广东致远新材料有限公司 | 创新十条、研究开发 | 337.56 |
| 广东佳纳能源科技有限公司 | 研究开发、科技计划 | 160.76 |
| 广东先导先进材料股份有限公司 | 科技券、研究开发、科技计划 | 137.41 |
| 建滔（佛冈）绝缘材料有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 136.56 |
| 广东金正大生态工程有限公司 | 科技券、创新十条、科技计划 | 110 |
| 广东彩格科技有限公司 | 创新十条 | 100 |
| 广东益鲜美生物科技有限公司 | 科技券、科技计划 | 100 |
| 华联（佛冈）机械制造有限公司 | 科技券、科学计划 | 98 |
| 广东泰强化工实业有限公司 | 科技券、研究开发、科技计划 | 93.81 |
| 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 89.54 |
| 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 研究开发、科技计划 | 88.37 |
| 清远凯荣德玻璃纤维有限公司 | 科技券、创新十条、研究开发 | 88.31 |
| 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 87.73 |
| 广东中天创展球铁有限公司 | 研究开发、科技计划 | 87.13 |
| 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 创新十条、研究开发 | 86.9 |
| 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 创新十条、研究开发 | 86.86 |
| 广东埃力生高新科技有限公司 | 研究开发、科技计划 | 86.65 |
| 清远市普塞呋磷化学有限公司 | 创新十条、研究开发 | 85.45 |
| 广东禹能建材科技股份有限公司 | 科技券、创新十条、研究开发 | 85.41 |
| 广东容大生物股份有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 85.02 |
| 广东蓝宝制药有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 84.31 |
| 清远市星徽精密制造有限公司 | 科技券、创新十条、研究开发 | 84.08 |
| 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 82.32 |
| 广东腾湃医疗股份有限公司 | 科技券、创新十条 | 80 |
| 广东新一派建材有限公司 | 科技券、创新十条 | 80 |
| 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 创新十条 | 80 |
| 清远市合意氟塑电线有限公司 | 创新十条 | 80 |
| 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | 创新十条 | 80 |
| 清远职业技术学院 | 科技计划 | 75 |
| 英德卓佳玩具有限公司 | 科技券、创新十条 | 75 |
| 清远市中医院 | 创新十条、科技计划 | 65 |
| 清远海贝生物技术有限公司 | 科技券、研究开发 | 58.37 |
| 金禄（清远）精密科研投资有限公司 | 研究开发、科技计划 | 57.69 |
| 广东卡诺亚家居有限公司 | 科技券、研究开发 | 57.35 |
| 忠华集团有限公司 | 科技券、研究开发 | 57.14 |
| 广东宏宇新型材料有限公司 | 研究开发、科技计划 | 57.13 |
| 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 科技券、研究开发 | 56.95 |
| 清远市亿源通光电科技有限公司 | 创新十条、研究开发、科技计划 | 56.87 |
| 清远市联升空气液化有限公司 | 研究开发 | 56.87 |
| 东强（连州）铜箔有限公司 | 研究开发 | 56.67 |
| 清远南玻节能新材料有限公司 | 创新十条、研究开发 | 56.6 |
| 清远市富盈电子有限公司 | 研究开发、科技计划 | 56.59 |
| 清远电力规划设计院有限公司 | 创新十条、研究开发 | 56.52 |
| 英德欧姆智能机械有限公司 | 科技券、研究开发 | 56.51 |
| 广东在田药业股份有限公司 | 科技券、研究开发 | 54.22 |
| 广东奥瑞特新能源设备科技有限公司 | 研究开发、科技计划 | 53.32 |
| 英德市西洲气体有限公司 | 科技券、研究开发 | 53.16 |
| 广东华坤建设集团有限公司 | 创新十条、研究开发 | 52.48 |
| 广东盖特奇新材料科技有限公司 | 研究开发 | 52.48 |
| 清远万家丽高新科技有限公司 | 科技券、研究开发 | 52.06 |
| 老虎表面技术新材料（清远）有限公司 | 科技券、研究开发 | 51.98 |
| 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 创新十条 | 50 |
| 连州市凯恩斯纳米材料有限公司 | 科技计划 | 50 |
| 清远市福泰甘油精制有限公司 | 科技券 | 50 |
| 清远市三源清远鸡养殖有限公司 | 科技券 | 50 |
| 清远永昌涂料有限公司 | 创新十条 | 50 |
| 扬宣电子（清远）有限公司 | 科技券 | 50 |
| 广东聚航新材料研究院有限公司 | 研究开发、科技计划 | 39.75 |
| 广东嘉博制药有限公司 | 创新十条、研究开发 | 38.45 |
| 新安天玉有机硅有限公司 | 创新十条、研究开发 | 38.33 |
| 佛冈建滔实业有限公司 | 创新十条、研究开发 | 38.06 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.94 |
| 广东昊晟陶瓷有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.84 |
| 英德奥克莱电源有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.64 |
| 建滔（连州）铜箔有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.36 |
| 清远市广硕鞋业有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.33 |
| 建滔（清远）玻璃纤维有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.25 |
| 清远市东江环保技术有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.25 |
| 建滔（连州）玻璃纤维有限公司 | 创新十条、研究开发 | 37.13 |
| 清远市升华建陶有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.93 |
| 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 | 研究开发 | 36.93 |
| 清远市电创电力工程安装有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.89 |
| 清远雅克化工有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.83 |
| 连州市凌力电池配件有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.7 |
| 佛冈龙清电力器材有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.62 |
| 建滔（佛冈）特种树脂有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.53 |
| 富诚汽车零部件清远有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.52 |
| 清远戈兰迪高分子材料有限公司 | 创新十条、研究开发 | 36.48 |
| 广东波特新材料有限公司 | 研究开发 | 35.7 |
| 广东天弼陶瓷有限公司 | 创新十条、研究开发 | 35.25 |
| 广东爱健康生物科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 35.22 |
| 清远新力化机有限公司 | 创新十条、研究开发 | 34.9 |
| 广东联晟通信科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 34.24 |
| 广东稳峰电力科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 34.17 |
| 清远顺昌陶瓷有限公司 | 创新十条、研究开发 | 33.83 |
| 广东翔鹰化工有限公司 | 创新十条、研究开发 | 33.67 |
| 广东泰亚达光电有限公司 | 创新十条、研究开发 | 33.64 |
| 迪米格（佛冈）实业有限公司 | 创新十条、研究开发 | 33.36 |
| 清远市实创涂料科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 33.09 |
| 广东川奥高新科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 32.97 |
| 连州市润邦生物科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 32.91 |
| 佛冈明阳机械有限公司 | 创新十条、研究开发 | 32.76 |
| 清远市麦氏罐业有限公司 | 创新十条、研究开发 | 32.5 |
| 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 创新十条、研究开发 | 32.48 |
| 清远市龙发种猪有限公司 | 研究开发、科技计划 | 32.48 |
| 广东良仕工业材料有限公司 | 研究开发 | 31.99 |
| 清远结加沥青改性材料科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.91 |
| 清远邦太新材料有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.82 |
| 正代（广东）机械科技有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.5 |
| 广东新力通实业有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.19 |
| 广东卡丹丽泳池水疗设备有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.19 |
| 清远市广盛民防工程有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.15 |
| 汉威泰（英德）电器制造有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31.01 |
| 清远市星航电器有限公司 | 创新十条、研究开发 | 31 |
| 广东互动电子网络媒体有限公司 | 创新十条、研究开发 | 30.94 |
| 广东诺巴特智能设备有限公司 | 研究开发、科技计划 | 30.76 |
| 广东奥胜新材料有限公司 | 创新十条、研究开发 | 30.74 |
| 阳山县龙石山铁皮石斛生态种植有限公司 | 创新十条、研究开发 | 30.5 |
| 标旗磁电产品（佛冈）有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 佛冈沃龙电器有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 佛冈县万兴电子塑胶制品有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东佰昌电力设备有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东成讯通信技术有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东德康中药发展有限公司 | 科技计划 | 30 |
| 广东顾地丰生物科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东鸿健科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东杰茗原生态茶业有限责任公司 | 科技计划 | 30 |
| 广东金伯利肥业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东龙腾建材科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东欧耐特建材有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东松峰股份有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东威华木业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东祥枫水性树脂有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东信浓信息技术有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东兴成铝业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东雄星新材料有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东依斯特新材料有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 广东英超陶瓷有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 佳美达（英德）玩具有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 连南瑶族自治县华信钙业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 连州市高山绿稻米业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 连州市金恒辉玻璃有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 连州市连峰粉体科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 连州市万仕达新材料有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远八蚨生物有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远精科信塑料制品有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远凯德自动化及精密制造有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远盘古信息技术有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市浩宇化工科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市恒力通电气设备有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市鸿悦铝业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市金盈信息科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市巨劲科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市农业科技推广服务中心 | 科技计划 | 30 |
| 清远市特斯拉电子科技有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市信和实业有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市伊元素墙体材料有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远意智数控设备有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 万兴（佛冈）玩具有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 阳山县兴达蚕业有限公司 | 科技计划 | 30 |
| 英德九号庄园茶业有限公司 | 科技计划 | 30 |
| 英德君泓兰花股份有限公司 | 科技计划 | 30 |
| 英德启利达电子有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 英德市港隆包装制品有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 英德市竣冠新型材料有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 英德市科迪颜料技术有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 英德市旺地樱花种植有限公司 | 科技计划 | 30 |
| 英德市鑫荣机械配件有限公司 | 创新十条 | 30 |
| 清远市人民医院 | 科技计划 | 25 |
| 晋勇（清远）橡胶工业有限公司 | 科技券、研究开发 | 19.74 |
| 清远市金昌人造革有限公司 | 科技券 | 17.86 |
| 广东锐涂精细化工有限公司 | 科技券 | 15 |
| 台泥(英德)水泥有限公司 | 研究开发 | 14.61 |
| 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 研究开发 | 14.29 |
| 清远市元恒泰五金塑料发展有限公司 | 科技券 | 14 |
| 广东雅迪机车有限公司 | 研究开发 | 11.94 |
| 广东豪美新材股份有限公司 | 研究开发 | 11.68 |
| 广东顺博铝合金有限公司 | 研究开发 | 10.17 |
| 广东金发科技有限公司 | 研究开发 | 9.44 |
| 清远楚江铜业有限公司 | 研究开发 | 9.31 |
| 广东隆达铝业有限公司 | 研究开发 | 9.26 |
| 清远先导材料有限公司 | 研究开发 | 9.23 |
| 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 研究开发 | 8.99 |
| 诚展（清远）鞋业有限公司 | 研究开发 | 8.76 |
| 广东先导稀材股份有限公司 | 创新十条、研究开发 | 8.58 |
| 清远欧派集成家居有限公司 | 研究开发 | 8.39 |
| 广东远光电缆实业有限公司 | 研究开发 | 8.24 |
| 建滔（佛冈）积层板有限公司 | 研究开发 | 8.23 |
| 广东聚石化学股份有限公司 | 研究开发 | 8.06 |
| 清远市简一陶瓷有限公司 | 研究开发 | 7.99 |
| 森叶（清新）纸业有限公司 | 研究开发 | 7.83 |
| 广东广康生化科技股份有限公司 | 研究开发 | 7.73 |
| 广东家美陶瓷有限公司 | 研究开发 | 7.47 |
| 清远市齐力合成革有限公司 | 研究开发 | 7.4 |
| 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 研究开发 | 7.18 |
| 江西铜业（清远）有限公司 | 研究开发 | 7.14 |
| 欣强电子（清远）有限公司 | 研究开发 | 7.14 |
| 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 研究开发 | 7.08 |
| 英德市科恒新能源科技有限公司 | 研究开发 | 7.07 |
| 广东长高通信服务有限公司 | 研究开发 | 6.98 |
| 新玛基（清远）实业有限公司 | 研究开发 | 6.91 |
| 美雅迪（佛冈）家具制造有限公司 | 研究开发 | 6.91 |
| 广东鑫统仕车用热系统有限公司 | 研究开发 | 6.82 |
| 忠信（清远）光伏材料科技有限公司 | 研究开发 | 6.74 |
| 广东清远市宾德聚合材料有限公司 | 研究开发 | 6.72 |
| 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 | 研究开发 | 6.69 |
| 清远瀚江玻璃棉科技有限公司 | 研究开发 | 6.68 |
| 万邦（清新）鞋业有限公司 | 研究开发 | 6.63 |
| 英德科迪颜料技术有限公司 | 研究开发 | 6.63 |
| 英德市嘉德鞋业有限公司 | 研究开发 | 6.61 |
| 清远市东上钢业有限公司 | 研究开发 | 6.59 |
| 清远市番亿聚氨酯有限公司 | 研究开发 | 6.55 |
| 清远市宏图助剂有限公司 | 创新十条、研究开发 | 6.54 |
| 时代（英德）皮具制品有限公司 | 研究开发 | 6.53 |
| 广东华劲汽车零部件制造有限公司 | 研究开发 | 6.53 |
| 科惠（佛冈）电路有限公司 | 研究开发 | 6.41 |
| 佛冈县粤华空调设备有限公司 | 研究开发 | 6.25 |
| 清远市立道精细化工有限公司 | 研究开发 | 6.23 |
| 科惠白井（佛冈）电路有限公司 | 研究开发 | 6.13 |
| 清远市圣科塑料有限公司 | 研究开发 | 6.02 |
| 广东大浪水上乐园设备有限公司 | 研究开发 | 5.46 |
| 清远华能制药有限公司 | 研究开发 | 5.32 |
| 佛冈锦华混凝土有限公司 | 研究开发 | 5.29 |
| 广东睿博建筑设计院有限公司 | 研究开发 | 5.16 |
| 英德市邦士化工实业有限公司 | 科技券、研究开发 | 5.12 |
| 广东航科新材料有限公司 | 科技计划 | 5 |
| 清远粤绿新材料技术有限公司 | 科技计划 | 5 |
| 蒙牛乳业（清远）有限公司 | 研究开发 | 4.95 |
| 新菱空调（佛冈）有限公司 | 研究开发 | 4.8 |
| 广东友联钢结构材料有限公司 | 研究开发 | 4.78 |
| 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 研究开发 | 4.74 |
| 清远市钛美铝业有限公司 | 研究开发 | 4.67 |
| 广东日创电梯有限公司 | 研究开发 | 4.17 |
| 广东双木林科技有限公司 | 研究开发 | 4.04 |
| 清远市鑫辉化工有限公司 | 研究开发 | 3.93 |
| 广东华展家具制造有限公司 | 研究开发 | 3.86 |
| 广东宏力达合成材料科技有限公司 | 研究开发 | 3.84 |
| 广东天宏通讯科技有限公司 | 研究开发 | 3.71 |
| 清远清农电商有限公司 | 研究开发 | 3.7 |
| 广东新时空科技股份有限公司 | 研究开发 | 3.45 |
| 广东亿利达风机有限公司 | 研究开发 | 3.11 |
| 清远泰盛生物科技有限公司 | 研究开发 | 3.01 |
| 广东北江开关厂有限公司 | 研究开发 | 2.96 |
| 清远千百丽纺织印染有限公司 | 研究开发 | 2.74 |
| 清远华新达饮品有限公司 | 研究开发 | 2.69 |
| 广东博众建材科技发展有限公司 | 研究开发 | 2.61 |
| 广东天诺通讯科技有限公司 | 研究开发 | 2.23 |
| 广东三好科技有限公司 | 研究开发 | 2.01 |
| 清远网博信息技术有限公司 | 研究开发 | 1.95 |
| 清远市快地新型建材有限公司 | 创新十条、研究开发 | 1.93 |
| 璟泰（清远）橡胶工业有限公司 | 研究开发 | 1.93 |
| 广东特信超导技术有限公司 | 研究开发 | 1.86 |
| 清远市国通牧业有限公司 | 研究开发 | 1.86 |
| 英德市佐桐化学品有限公司 | 研究开发 | 1.82 |
| 广东柏胜新材料科技有限公司 | 研究开发 | 1.81 |
| 广东灵捷制造化工有限公司 | 研究开发 | 1.76 |
| 广东聚维工业科技有限公司 | 研究开发 | 1.74 |
| 清远市贝克新材料有限公司 | 研究开发 | 1.59 |
| 广东佳的美智能科技有限公司 | 研究开发 | 1.56 |
| 清远和记低碳农业科技有限公司 | 研究开发 | 1.54 |
| 清远市庆鸿塑料有限公司 | 研究开发 | 1.46 |
| 清远市雅棋鞋业有限公司 | 研究开发 | 1.4 |
| 广东盛朗白石工业有限公司 | 研究开发 | 1.36 |
| 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 研究开发 | 1.32 |
| 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 研究开发 | 1.3 |
| 广东普洛宇飞生物科技有限公司 | 研究开发 | 1.27 |
| 清远市精旺环保设备有限公司 | 研究开发 | 1.23 |
| 清远市南星化工有限公司 | 研究开发 | 1.13 |
| 清远市进田企业有限公司 | 研究开发 | 1.12 |
| 清远市民卡有限公司 | 研究开发 | 0.96 |
| 广东聚益新材有限公司 | 研究开发 | 0.92 |
| 英德市雅家涂料有限公司 | 研究开发 | 0.88 |
| 广东良田农林科技有限公司 | 研究开发 | 0.67 |
| 扬泰氟（清远）电线电缆有限公司 | 研究开发 | 0.61 |
| 清远网软网络科技有限公司 | 研究开发 | 0.4 |
| 广东清塑实业有限公司 | 研究开发 | 0.4 |
| 清远市一丞阻燃材料有限公司 | 研究开发 | 0.37 |
| 清远博云软件有限公司 | 研究开发 | 0.35 |
| 清远市飞凡创丰科技有限公司 | 研究开发 | 0.31 |
| 合计 | 8812.43 |

## 附件5：四个科技专项资金拨付情况统计表

## 附件5.1：2019年清远市市级企业研究开发财政补助资金拨付情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 所在县 （市、区） | 补助金额 （元） | 资金拨付 企业时间 | 拨付延迟 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市飞凡创丰科技有限公司 | 高新区 | 3060.20 | 2019.11.07 |  |
| 2 | 清远博云软件有限公司 | 高新区 | 3500.90 | 2019.11.07 |  |
| 3 | 清远网软网络科技有限公司 | 高新区 | 4004.00 | 2019.11.07 |  |
| 4 | 扬泰氟（清远）电线电缆有限公司 | 高新区 | 6142.50 | 2019.11.07 |  |
| 5 | 广东诺巴特智能设备有限公司 | 高新区 | 7567.30 | 2019.11.07 |  |
| 6 | 广东聚益新材有限公司 | 高新区 | 9159.80 | 2019.11.07 |  |
| 7 | 广东互动电子网络媒体有限公司 | 高新区 | 9396.40 | 2019.11.07 |  |
| 8 | 清远市进田企业有限公司 | 高新区 | 11181.30 | 2019.11.07 |  |
| 9 | 清远市南星化工有限公司 | 高新区 | 11280.10 | 2019.11.07 |  |
| 10 | 清远市广盛民防工程有限公司 | 高新区 | 11488.10 | 2019.11.07 |  |
| 11 | 广东卡丹丽泳池水疗设备有限公司 | 高新区 | 11905.40 | 2019.11.07 |  |
| 12 | 清远市精旺环保设备有限公司 | 高新区 | 12321.40 | 2019.11.07 |  |
| 13 | 广东普洛宇飞生物科技有限公司 | 高新区 | 12729.60 | 2019.11.07 |  |
| 14 | 清远市庆鸿塑料有限公司 | 高新区 | 14599.00 | 2019.11.07 |  |
| 15 | 广东佳的美智能科技有限公司 | 高新区 | 15613.00 | 2019.11.07 |  |
| 16 | 广东灵捷制造化工有限公司 | 高新区 | 17643.60 | 2019.11.07 |  |
| 17 | 清远邦太新材料有限公司 | 高新区 | 18229.90 | 2019.11.07 |  |
| 18 | 广东特信超导技术有限公司 | 高新区 | 18625.10 | 2019.11.07 |  |
| 19 | 璟泰（清远）橡胶工业有限公司 | 高新区 | 19316.70 | 2019.11.07 |  |
| 20 | 清远市快地新型建材有限公司 | 高新区 | 19318.00 | 2019.11.07 |  |
| 21 | 清远网博信息技术有限公司 | 高新区 | 19488.30 | 2019.11.07 |  |
| 22 | 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 高新区 | 24849.50 | 2019.11.07 |  |
| 23 | 清远市麦氏罐业有限公司 | 高新区 | 24966.50 | 2019.11.07 |  |
| 24 | 广东博众建材科技发展有限公司 | 高新区 | 26092.30 | 2019.11.07 |  |
| 25 | 清远华新达饮品有限公司 | 高新区 | 26906.10 | 2019.11.07 |  |
| 26 | 清远千百丽纺织印染有限公司 | 高新区 | 27418.30 | 2019.11.07 |  |
| 27 | 广东北江开关厂有限公司 | 高新区 | 29619.20 | 2019.11.07 |  |
| 28 | 清远泰盛生物科技有限公司 | 高新区 | 30143.10 | 2019.11.07 |  |
| 29 | 广东奥瑞特新能源设备科技有限公司 | 高新区 | 33225.40 | 2019.11.07 |  |
| 30 | 广东新时空科技股份有限公司 | 高新区 | 34513.70 | 2019.11.07 |  |
| 31 | 清远清农电商有限公司 | 高新区 | 37043.50 | 2019.11.07 |  |
| 32 | 广东华展家具制造有限公司 | 高新区 | 38620.40 | 2019.11.07 |  |
| 33 | 清远市鑫辉化工有限公司 | 高新区 | 39254.80 | 2019.11.07 |  |
| 34 | 清远市星徽精密制造有限公司 | 高新区 | 40760.20 | 2019.11.07 |  |
| 35 | 广东稳峰电力科技有限公司 | 高新区 | 41658.50 | 2019.11.07 |  |
| 36 | 广东在田药业股份有限公司 | 高新区 | 42186.30 | 2019.11.07 |  |
| 37 | 广东联晟通信科技有限公司 | 高新区 | 42429.40 | 2019.11.07 |  |
| 38 | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 高新区 | 47418.80 | 2019.11.07 |  |
| 39 | 广东聚航新材料研究院有限公司 | 高新区 | 47498.10 | 2019.11.08 |  |
| 40 | 蒙牛乳业（清远）有限公司 | 高新区 | 49536.50 | 2019.11.08 |  |
| 41 | 广东容大生物股份有限公司 | 高新区 | 50183.90 | 2019.11.08 |  |
| 42 | 清远华能制药有限公司 | 高新区 | 53240.20 | 2019.11.08 |  |
| 43 | 清远市普塞呋磷化学有限公司 | 高新区 | 54541.50 | 2019.11.08 |  |
| 44 | 清远戈兰迪高分子材料有限公司 | 高新区 | 64782.90 | 2019.11.08 |  |
| 45 | 富诚汽车零部件清远有限公司 | 高新区 | 65226.98 | 2019.11.08 |  |
| 46 | 清远电力规划设计院有限公司 | 高新区 | 65230.67 | 2019.11.08 |  |
| 47 | 清远市番亿聚氨酯有限公司 | 高新区 | 65509.67 | 2019.11.08 |  |
| 48 | 清远市富盈电子有限公司 | 高新区 | 65895.59 | 2019.11.08 |  |
| 49 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 高新区 | 65928.35 | 2019.11.08 |  |
| 50 | 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 | 高新区 | 66909.53 | 2019.11.08 |  |
| 51 | 广东清远市宾德聚合材料有限公司 | 高新区 | 67162.43 | 2019.11.08 |  |
| 52 | 广东泰强化工实业有限公司 | 高新区 | 68055.05 | 2019.11.08 |  |
| 53 | 清远雅克化工有限公司 | 高新区 | 68327.57 | 2019.11.08 |  |
| 54 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 高新区 | 68563.19 | 2019.11.08 |  |
| 55 | 清远市联升空气液化有限公司 | 高新区 | 68695.76 | 2019.11.08 |  |
| 56 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 高新区 | 68864.69 | 2019.11.08 |  |
| 57 | 新玛基（清远）实业有限公司 | 高新区 | 69128.57 | 2019.11.08 |  |
| 58 | 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 | 高新区 | 69308.21 | 2019.11.08 |  |
| 59 | 欣强电子（清远）有限公司 | 高新区 | 71356.16 | 2019.11.08 |  |
| 60 | 清远市东江环保技术有限公司 | 高新区 | 72486.47 | 2019.11.08 |  |
| 61 | 清远市齐力合成革有限公司 | 高新区 | 74023.85 | 2019.11.08 |  |
| 62 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 高新区 | 74145.26 | 2019.11.08 |  |
| 63 | 金禄（清远）精密科研投资有限公司 | 高新区 | 76941.20 | 2019.11.08 |  |
| 64 | 广东聚石化学股份有限公司 | 高新区 | 80587.46 | 2019.11.08 |  |
| 65 | 新安天玉有机硅有限公司 | 高新区 | 83274.41 | 2019.11.08 |  |
| 66 | 广东嘉博制药有限公司 | 高新区 | 84512.99 | 2019.11.08 |  |
| 67 | 清远先导材料有限公司 | 高新区 | 92334.71 | 2019.11.08 |  |
| 68 | 清远楚江铜业有限公司 | 高新区 | 93063.44 | 2019.11.08 |  |
| 69 | 广东顺博铝合金有限公司 | 高新区 | 101704.16 | 2019.11.08 |  |
| 70 | 广东豪美新材股份有限公司 | 高新区 | 116794.46 | 2019.11.08 |  |
| 71 | 清远市一丞阻燃材料有限公司 | 清城区 | 3690.70 | 2019.12 |  |
| 72 | 清远市民卡有限公司 | 清城区 | 9590.10 | 2019.12 |  |
| 73 | 清远市星航电器有限公司 | 清城区 | 10021.70 | 2019.12 |  |
| 74 | 清远市贝克新材料有限公司 | 清城区 | 15860.00 | 0 | 未拨付，该公司一直处于停产状态，区财政已与市财政沟通过该笔款项事宜。 |
| 75 | 广东天诺通讯科技有限公司 | 清城区 | 22288.50 | 2019.12 |  |
| 76 | 广东华坤建设集团有限公司 | 清城区 | 24846.90 | 2019.12 |  |
| 77 | 清远市实创涂料科技有限公司 | 清城区 | 30865.90 | 2019.12 |  |
| 78 | 广东泰亚达光电有限公司 | 清城区 | 36368.80 | 2019.12 |  |
| 79 | 广东天宏通讯科技有限公司 | 清城区 | 37074.70 | 2019.12 |  |
| 80 | 广东双木林科技有限公司 | 清城区 | 40368.90 | 2019.12 |  |
| 81 | 广东蓝宝制药有限公司 | 清城区 | 43052.10 | 2019.12 |  |
| 82 | 清远市钛美铝业有限公司 | 清城区 | 46715.50 | 2019.12 |  |
| 83 | 广东睿博建筑设计院有限公司 | 清城区 | 51563.20 | 2019.12 |  |
| 84 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 清城区 | 52462.80 | 2019.12 |  |
| 85 | 清远市东上钢业有限公司 | 清城区 | 65886.77 | 2019.12 |  |
| 86 | 忠信（清远）光伏材料科技有限公司 | 清城区 | 67421.27 | 2019.12 |  |
| 87 | 清远市亿源通光电科技有限公司 | 清城区 | 68729.06 | 2019.12 |  |
| 88 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 清城区 | 68998.16 | 2019.12 |  |
| 89 | 晋勇（清远）橡胶工业有限公司 | 清城区 | 69416.48 | 2019.12 |  |
| 90 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 清城区 | 70789.16 | 2019.12 |  |
| 91 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 清城区 | 71283.17 | 2019.12 |  |
| 92 | 江西铜业（清远）有限公司 | 清城区 | 71398.28 | 2019.12 |  |
| 93 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 清城区 | 71817.41 | 2019.12 |  |
| 94 | 广东卡诺亚家居有限公司 | 清城区 | 73497.35 | 2019.12 |  |
| 95 | 广东家美陶瓷有限公司 | 清城区 | 74746.55 | 2019.12 |  |
| 96 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 清城区 | 77263.49 | 2019.12 |  |
| 97 | 广东长实通信科技有限公司 | 清城区 | 79446.44 | 2019.12 |  |
| 98 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 清城区 | 79872.14 | 2019.12 |  |
| 99 | 广东远光电缆实业有限公司 | 清城区 | 82369.91 | 2019.12 |  |
| 100 | 清远凯荣德玻璃纤维有限公司 | 清城区 | 83128.16 | 2019.12 |  |
| 101 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 清城区 | 83737.01 | 2019.12 |  |
| 102 | 广东隆达铝业有限公司 | 清城区 | 92620.55 | 2019.12 |  |
| 103 | 广东金发科技有限公司 | 清城区 | 94384.46 | 2019.12 |  |
| 104 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 清城区 | 95437.37 | 2019.12 |  |
| 105 | 广东清塑实业有限公司 | 清新区 | 3955.90 | 2019年11月28日 |  |
| 106 | 广东良田农林科技有限公司 | 清新区 | 6682.00 | 2019年11月27日 |  |
| 107 | 广东新力通实业有限公司 | 清新区 | 11921.00 | 2019年11月28日 |  |
| 108 | 广东林中宝生物科技股份有限公司 | 清新区 | 13223.60 | 2019年11月28日 |  |
| 109 | 清远市雅棋鞋业有限公司 | 清新区 | 13960.70 | 2019年11月28日 |  |
| 110 | 正代（广东）机械科技有限公司 | 清新区 | 15044.90 | 2019年11月28日 |  |
| 111 | 清远和记低碳农业科技有限公司 | 清新区 | 15403.70 | 2019年11月28日 |  |
| 112 | 清远市国通牧业有限公司 | 清新区 | 18596.50 | 2019年11月27日 |  |
| 113 | 清远结加沥青改性材料科技有限公司 | 清新区 | 19054.10 | 2019年11月26日 |  |
| 114 | 广东三好科技有限公司 | 清新区 | 20074.60 | 2019年11月28日 |  |
| 115 | 清远万家丽高新科技有限公司 | 清新区 | 20601.10 | 2019年11月29日 |  |
| 116 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 清新区 | 38312.30 | 2019年11月27日 |  |
| 117 | 广东宏力达合成材料科技有限公司 | 清新区 | 38352.60 | 2019年11月29日 |  |
| 118 | 广东爱健康生物科技有限公司 | 清新区 | 52198.90 | 2019年11月29日 |  |
| 119 | 清远市圣科塑料有限公司 | 清新区 | 60240.70 | 2019年11月29日 |  |
| 120 | 清远市宏图助剂有限公司 | 清新区 | 65414.00 | 2019年11月29日 |  |
| 121 | 万邦（清新）鞋业有限公司 | 清新区 | 66348.92 | 2019年11月29日 |  |
| 122 | 清远瀚江玻璃棉科技有限公司 | 清新区 | 66783.08 | 2019年11月27日 |  |
| 123 | 清远市升华建陶有限公司 | 清新区 | 69349.79 | 2019年11月27日 |  |
| 124 | 忠华集团有限公司 | 清新区 | 71377.94 | 2019年12月2日 |  |
| 125 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 清新区 | 73274.78 | 2019年11月29日 |  |
| 126 | 森叶（清新）纸业有限公司 | 清新区 | 78300.92 | 2019年11月29日 |  |
| 127 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 清新区 | 78447.08 | 2019年11月27日 |  |
| 128 | 清远海贝生物技术有限公司 | 清新区 | 83678.33 | 2019年11月29日 |  |
| 129 | 广东先导稀材股份有限公司 | 清新区 | 85760.21 | 2019年11月29日 |  |
| 130 | 诚展（清远）鞋业有限公司 | 清新区 | 87619.43 | 2019年11月29日 |  |
| 131 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 清新区 | 89942.87 | 2019年11月29日 |  |
| 132 | 广东聚维工业科技有限公司 | 广清产业园 | 17425.20 | 2019/12/31 |  |
| 133 | 广东大浪水上乐园设备有限公司 | 广清产业园 | 54579.20 | 2019/12/31 |  |
| 134 | 清远欧派集成家居有限公司 | 广清产业园 | 83904.32 | 2019/12/31 |  |
| 135 | 广东盖特奇新材料科技有限公司 | 佛冈县 | 24830.00 | 2019/12/18 |  |
| 136 | 佛冈明阳机械有限公司 | 佛冈县 | 27566.50 | 2019/12/18 |  |
| 137 | 广东亿利达风机有限公司 | 佛冈县 | 31106.40 | 2019/12/18 |  |
| 138 | 迪米格（佛冈）实业有限公司 | 佛冈县 | 33572.50 | 2019/12/18 |  |
| 139 | 新菱空调（佛冈）有限公司 | 佛冈县 | 47989.50 | 2019/12/18 |  |
| 140 | 清远新力化机有限公司 | 佛冈县 | 49015.20 | 2019/12/18 |  |
| 141 | 老虎表面技术新材料（清远）有限公司 | 佛冈县 | 49531.30 | 2019/12/18 |  |
| 142 | 佛冈锦华混凝土有限公司 | 佛冈县 | 52869.70 | 2019/12/18 |  |
| 143 | 科惠白井（佛冈）电路有限公司 | 佛冈县 | 61317.10 | 2019/12/18 |  |
| 144 | 佛冈县粤华空调设备有限公司 | 佛冈县 | 62485.80 | 2019/12/18 |  |
| 145 | 科惠（佛冈）电路有限公司 | 佛冈县 | 64057.50 | 2019/12/18 |  |
| 146 | 广东华劲汽车零部件制造有限公司 | 佛冈县 | 65289.89 | 2019/12/18 |  |
| 147 | 建滔（佛冈）特种树脂有限公司 | 佛冈县 | 65310.41 | 2019/12/18 |  |
| 148 | 建滔（佛冈）绝缘材料有限公司 | 佛冈县 | 65623.16 | 2019/12/18 |  |
| 149 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 佛冈县 | 65970.02 | 2019/12/18 |  |
| 150 | 佛冈龙清电力器材有限公司 | 佛冈县 | 66177.92 | 2019/12/18 |  |
| 151 | 广东鑫统仕车用热系统有限公司 | 佛冈县 | 68193.29 | 2019/12/18 |  |
| 152 | 美雅迪（佛冈）家具制造有限公司 | 佛冈县 | 69105.80 | 2019/12/18 |  |
| 153 | 佛冈建滔实业有限公司 | 佛冈县 | 80579.54 | 2019/12/18 |  |
| 154 | 建滔（佛冈）积层板有限公司 | 佛冈县 | 82255.07 | 2019/12/18 |  |
| 155 | 广东雅迪机车有限公司 | 佛冈县 | 119402.57 | 2019/12/18 |  |
| 156 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 佛冈县 | 142888.61 | 2019/12/18 |  |
| 157 | 广东奥胜新材料有限公司 | 英德市 | 7378.80 | 2020/3/20 | 英德市财政局2020年2月18日口头通知英德科技局协助办理资金拨付手续，英德科技局立即收集企业相关资料，于2020年2月26日将资料报英德市财政局，英德财政局于2020年3月19日、20日划拨资金到企业帐户，其中六家企业因开户行变更名称导致划拨失败，于5月15日重新划拨。 |
| 158 | 英德市雅家涂料有限公司 | 英德市 | 8786.70 | 2020/3/20 |  |
| 159 | 汉威泰（英德）电器制造有限公司 | 英德市 | 10056.80 | 2020/3/20 |  |
| 160 | 英德市邦士化工实业有限公司 | 英德市 | 11239.80 | 2020/5/15 |  |
| 161 | 广东柏胜新材料科技有限公司 | 英德市 | 18099.90 | 2020/3/20 |  |
| 162 | 英德市佐桐化学品有限公司 | 英德市 | 18249.40 | 2020/3/20 |  |
| 163 | 广东良仕工业材料有限公司 | 英德市 | 19949.80 | 2020/3/20 |  |
| 164 | 清远市龙发种猪有限公司 | 英德市 | 24835.20 | 2020/3/20 |  |
| 165 | 广东川奥高新科技有限公司 | 英德市 | 29699.80 | 2020/3/20 |  |
| 166 | 广东翔鹰化工有限公司 | 英德市 | 36713.30 | 2020/5/15 |  |
| 167 | 广东日创电梯有限公司 | 英德市 | 41715.70 | 2020/3/19 |  |
| 168 | 英德市西洲气体有限公司 | 英德市 | 44198.70 | 2020/5/15 |  |
| 169 | 广东友联钢结构材料有限公司 | 英德市 | 47847.80 | 2020/3/20 |  |
| 170 | 广东禹能建材科技股份有限公司 | 英德市 | 54095.60 | 2020/5/15 |  |
| 171 | 广东波特新材料有限公司 | 英德市 | 57003.70 | 2020/3/20 |  |
| 172 | 清远市立道精细化工有限公司 | 英德市 | 62332.40 | 2020/5/15 |  |
| 173 | 英德欧姆智能机械有限公司 | 英德市 | 65056.79 | 2020/3/20 |  |
| 174 | 时代（英德）皮具制品有限公司 | 英德市 | 65305.91 | 2020/3/20 |  |
| 175 | 英德市嘉德鞋业有限公司 | 英德市 | 66062.90 | 2020/3/20 |  |
| 176 | 英德科迪颜料技术有限公司 | 英德市 | 66255.23 | 2020/3/20 |  |
| 177 | 广东埃力生高新科技有限公司 | 英德市 | 66517.58 | 2020/3/20 |  |
| 178 | 英德市科恒新能源科技有限公司 | 英德市 | 70661.63 | 2020/3/20 |  |
| 179 | 广东中天创展球铁有限公司 | 英德市 | 71251.31 | 2020/3/20 |  |
| 180 | 广东致远新材料有限公司 | 英德市 | 75605.87 | 2020/3/20 |  |
| 181 | 英德奥克莱电源有限公司 | 英德市 | 76400.21 | 2020/3/20 |  |
| 182 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 英德市 | 77296.97 | 2020/5/15 |  |
| 183 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 英德市 | 107646.50 | 2020/3/19 |  |
| 184 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 英德市 | 146069.75 | 2020/3/19 |  |
| 185 | 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 连州市 | 13037.70 | 2020年3月 | 连州财政局实行报帐制，要求企业提供报帐所需要的各项资料，企业需要时间整理资料。 |
| 186 | 广东盛朗白石工业有限公司 | 连州市 | 13560.30 | 2020年3月 |  |
| 187 | 连州市润邦生物科技有限公司 | 连州市 | 29081.00 | 2020年3月 |  |
| 188 | 东强（连州）铜箔有限公司 | 连州市 | 66721.70 | 2020年3月 |  |
| 189 | 连州市凌力电池配件有限公司 | 连州市 | 66982.43 | 2020年3月 |  |
| 190 | 建滔（连州）玻璃纤维有限公司 | 连州市 | 71328.80 | 2020年3月 |  |
| 191 | 建滔（清远）玻璃纤维有限公司 | 连州市 | 72494.66 | 2020年3月 |  |
| 192 | 建滔（连州）铜箔有限公司 | 连州市 | 73566.11 | 2020年3月 |  |
| 193 | 阳山县龙石山铁皮石斛生态种植有限公司 | 阳山县 | 4956.90 | 2020/1/15 |  |
| 194 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 阳山县 | 23227.10 | 2020/1/15 |  |
| 195 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 阳山县 | 69493.25 | 2020/1/15 |  |
| 196 | 广东长高通信服务有限公司 | 连山县 | 69841.73 | 2020/5/15 | 连山县农业局误以为县财政局在收到该笔资金后，直接拨付给企业，所以造成了延迟划拨。 |
| 197 | 项目管理费 | 市科技局 | 69904.3 | 2019/12/9 |  |
| 合计 |  | 10000000.00 |  |  |
| 共计197项资金，其中未拨付1项，资金15860元，资金到位率99.8% |

## 附件5.2：2019年市科技计划专项项目资金拨付情况统计表

| 序号 | 项目专题 | 项目名称 | 申报单位 | 地域 | 金额 （万元） | 资金拨付 企业时间 | 延迟拨付 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市产业技术研究与开发专项资金 | 清远大数据产业人才需求分析与培养路径研究 | 清远职业技术学院 | 市直 | 10 | 2019.09 |  |
| 2 |  | 构建现代产业体系背景下高职教育与产业融合发展研究 —基于清远市创新型技能人才培养的视角 | 清远职业技术学院 | 市直 | 10 | 2019.09 |  |
| 3 |  | 清远市现代化高效稻渔综合种养试验示范推广 | 清远市农业科技推广服务中心 | 市直 | 30 | 2019/10/29 |  |
| 4 |  | 血浆长链非编码RNA在直肠癌新辅助放化疗中应用研究 | 清远市人民医院 | 市直 | 5 | 目前未收到拨付资金 | 2019年9月6日本院收到清远市财政局《关于下达2019年清远市科技计划专项资金的通知》（清财教【2019】75号）,截至2018年度，按照以往多年科研经费拨付惯例，市财政局无需我院办理请款手续直接将该类款项拨入我院零余额账户，授予我院按授权支付方式使用。因款项一直未拨付，我院于2020年4月27日向市财政局申请请款，并多次与市财政局沟通。经查，截止2020年7月，我院的零余额账户仍未收到该笔专项经费到账额度。 |
| 5 |  | 基于Wnt/β-catenin信号通路研究鲜青蒿干预肠息肉的机制 | 清远市中医院 | 市直 | 5 | 2019/10/31 |  |
| 6 |  | 候选抑癌基因EYA2在结直肠癌中的作用机制研究 | 清远市人民医院 | 市直 | 5 | 目前未收到拨付资金 | 2019年9月6日本院收到清远市财政局《关于下达2019年清远市科技计划专项资金的通知》（清财教【2019】75号）,截至2018年度，按照以往多年科研经费拨付惯例，市财政局无需我院办理请款手续直接将该类款项拨入我院零余额账户，授予我院按授权支付方式使用。因款项一直未拨付，我院于2020年4月27日向市财政局申请请款，并多次与市财政局沟通。经查，截止2020年7月，我院的零余额账户仍未收到该笔专项经费到账额度。 |
| 7 |  | “董氏奇穴”针刺法联合自拟消栓化痔膏温敷治疗痔疮术后疼痛水肿的临床研究 | 清远市中医院 | 市直 | 5 | 2019/10/31 |  |
| 8 |  | 附子饮片标准汤剂制备与质量标准研究 | 清远市中医院 | 市直 | 5 | 2019/10/31 |  |
| 9 |  | SORBS1基因甲基化在缺血性脑卒中发作中的机制探讨 | 清远市人民医院 | 市直 | 5 | 目前未收到拨付资金 | 2019年9月6日本院收到清远市财政局《关于下达2019年清远市科技计划专项资金的通知》（清财教【2019】75号）,截至2018年度，按照以往多年科研经费拨付惯例，市财政局无需我院办理请款手续直接将该类款项拨入我院零余额账户，授予我院按授权支付方式使用。因款项一直未拨付，我院于2020年4月27日向市财政局申请请款，并多次与市财政局沟通。经查，截止2020年7月，我院的零余额账户仍未收到该笔专项经费到账额度。 |
| 10 |  | 骨髓染色体核型分析在恶性血液病诊断中的应用研究 | 清远市人民医院 | 市直 | 5 | 目前未收到拨付资金 |  |
| 11 |  | 大数据环境下我市网络空间安全的威胁情报平台 | 清远职业技术学院 | 市直 | 5 | 2019.09 |  |
| 12 |  | 脆弱拟杆菌PSA对溃疡性结肠炎的治疗作用 | 清远市人民医院 | 市直 | 5 | 目前未收到拨付资金 | 2019年9月6日本院收到清远市财政局《关于下达2019年清远市科技计划专项资金的通知》（清财教【2019】75号）,截至2018年度，按照以往多年科研经费拨付惯例，市财政局无需我院办理请款手续直接将该类款项拨入我院零余额账户，授予我院按授权支付方式使用。因款项一直未拨付，我院于2020年4月27日向市财政局申请请款，并多次与市财政局沟通。经查，截止2020年7月，我院的零余额账户仍未收到该笔专项经费到账额度。 |
| 13 |  | 锂电正极材料前驱体副产高盐废水零排放工艺研究及应用 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 高新区 | 30 | 2019.12.03 |  |
| 14 |  | 环氧树脂基复合材料的纤维增强发泡技术研究 | 广东航科新材料有限公司 | 高新区 | 5 | 2019.12.03 |  |
| 15 |  | 智能温控型汽车防护电热纳米涂料的研制与应用 | 清远粤绿新材料技术有限公司 | 高新区 | 5 | 2019.12.03 |  |
| 16 |  | 中空保温箱界面粘结性能的研究 | 广东聚航新材料研究院有限公司 | 高新区 | 5 | 2019.12.03 |  |
| 17 |  | 蚕桑省力高效种养技术集成创新与应用示范 | 阳山县兴达蚕业有限公司 | 阳山 | 30 | 2020.1.22 | 县财政局没有按时拨付 |
| 18 |  | 连南大叶名优茶生产示范与品牌推广 | 广东杰茗原生态茶业有限责任公司 | 连南 | 30 | 2020/5/27 | 造成我县资金划拨慢的原因主要是：1、我县资金审批流程比较多，首先，提交资金申请，经财政、县分管领导、县分管财政领导，县长审批后再送回财政，财政局下指标给县农业农村局。然后，县农业农村局收到指标后通知企业准备报账资金材料和发票。最后，资料齐全后送财政局划拨。2、按照县财政局的要求没有发票不予报账，企业提供发票难，造成准备报账材料时间长。 |
| 19 |  | 仔猪无抗饲粮配制技术研究与应用推广 | 清远市龙发种猪有限公司 | 英德 | 30 | 2020/1/21 | 2019年9月20日收到英德市财政局《关于下达清远市科技计划专项资金的通知》（英财教[2019]76号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续,，并于2019年9月26日报送市财政局。 |
| 20 |  | 高盆樱种质资源收集、保存与良种评价筛选研究 | 英德市旺地樱花种植有限公司 | 英德 | 30 | 2020/1/21 |  |
| 21 |  | 构树引种栽培及饲用技术研究 | 广东德康中药发展有限公司 | 英德 | 30 | 2020/1/21 |  |
| 22 |  | 墨兰黄斑病发病原因和防控技术研究 | 英德君泓兰花股份有限公司 | 英德 | 30 | 2020/1/21 |  |
| 23 | 清远市科技成果转化应用专项资金 | 一种用于铸件导杆孔成型的冷却部件结构的研制及其关键技术的推广应用 | 广东中天创展球铁有限公司 | 英德 | 80 | 2020/1/21 |  |
| 24 |  | 基于国标节能纳米气凝胶绝热复合材料成果转化项目 | 广东埃力生高新科技有限公司 | 英德 | 80 | 2020/1/21 |  |
| 25 |  | 功能型水溶肥料关键技术开发及应用 | 广东金正大生态工程有限公司 | 英德 | 30 | 2020/1/21 |  |
| 26 |  | 聚氨酯密封胶用纳米碳酸钙制备技术成果转化 | 连州市凯恩斯纳米材料有限公司 | 连州 | 50 | 2019年12月 |  |
| 27 |  | 玻璃纤维生产工艺与设备改造应用研究 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 清城区 | 50 | 2019.12 |  |
| 28 |  | 高仿真峡谷熔岩状纹理成型技术在瓷质抛光砖的应用 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 清城区 | 50 | 2019.12 |  |
| 29 |  | 新型釉面砖工艺技术研究及其产业化应用 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 清城区 | 50 | 2019.12 |  |
| 30 |  | 耐高温耐压垫板纸的产业化 | 建滔（佛冈）绝缘材料有限公司 | 佛冈 | 50 | 2020/1/21 |  |
| 31 | 清远市科技型中小企业技术创新专项资金 | 基于智能化机械手的全自动保温杯吸气剂焊接系统 | 广东诺巴特智能设备有限公司 | 高新区 | 30 | 2019.12.03 |  |
| 32 |  | 乘用电动汽车用镍钴铝酸锂（NCA）前驱体合成与应用 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 高新区 | 30 | 2019.12.03 |  |
| 33 |  | 英德红茶连续化自动化智能加工工艺技术开发与推广 | 英德九号庄园茶业有限公司 | 英德 | 30 | 2020年1月21日 | 2019年9月20日收到英德市财政局《关于下达清远市科技计划专项资金的通知》（英财教[2019]76号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续,，并于2019年9月26日报送市财政局。 |
| 34 | 清远市产学研合作专项资金 | 麦考酚酸基因工程菌构建及高纯麦考酚酸生产工艺开发 | 广东蓝宝制药有限公司 | 清城区 | 50 | 2019.12 |  |
| 35 |  | 一种具有内部纹理的仿真通体3D原石的研发 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 清城区 | 50 | 2019.12 |  |
| 36 |  | 光通信用带内置防尘遮光板LC适配器 | 清远市亿源通光电科技有限公司 | 清城区 | 50 | 2019.12 |  |
| 37 |  | 高密度集成互联线路板（HDI）制作技术应用研究 | 清远市富盈电子有限公司 | 高新区 | 50 | 2019.12.03 |  |
| 38 |  | 高柔性耐老化型水性喷胶开发的关键技术及应用 | 广东泰强化工实业有限公司 | 高新区 | 50 | 2019.12.03 |  |
| 39 |  | 新能源汽车动力电池自动化匀浆系统 | 广东奥瑞特新能源设备科技有限公司 | 高新区 | 50 | 2019.12.03 |  |
| 40 |  | 智能汽车控制系统及电路实现研究开发 | 金禄（清远）精密科研投资有限公司 | 高新区 | 50 | 2019.12.03 |  |
| 41 |  | 防治猪呼吸道疾病的新型中兽药—银黄甘颗粒的研究与开发 | 广东容大生物股份有限公司 | 高新区 | 50 | 2019.12.03 |  |
| 42 |  | 6寸半绝缘砷化镓衬底制备技术开发及产业化 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 高新区 | 50 | 2019.12.03 |  |
| 43 |  | 高能量密度三元前驱体及正极材料的研发及产业化 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 英德 | 50 | 2020/1/21 | 2019年9月20日收到英德市财政局《关于下达清远市科技计划专项资金的通知》（英财教[2019]76号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续,，并于2019年9月26日报送市财政局。 |
| 44 |  | 盖板玻璃整机跌落强度提升项目 | 清远南玻节能新材料有限公司 | 佛冈 | 50 | 2020/1/21 |  |
| 45 |  | 新型塑胶益智玩具智能自动化制造技术的研究 | 华联（佛冈）机械制造有限公司 | 佛冈 | 50 | 2020/1/21 |  |
| 46 |  | 天然果汁对酵母菌培养促进作用的研究 | 广东益鲜美生物科技有限公司 | 连南 | 50 | 2020/5/27 | 造成我县资金划拨慢的原因主要是：1、我县资金审批流程比较多，首先，提交资金申请，经财政、县分管领导、县分管财政领导，县长审批后再送回财政，财政局下指标给县农业农村局。然后，县农业农村局收到指标后通知企业准备报账资金材料和发票。最后，资料齐全后送财政局划拨。2、按照县财政局的要求没有发票不予报账，企业提供发票难，造成准备报账材料时间长。 |
| 47 |  | 磷酸铁锂正极材料用高性能氧化铁红的研发与产业化 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 阳山 | 50 | 2020.1.22 |  |
| 48 |  | 项目管理费 | 清远市科学技术局 |  | 50 | 2019/9/23 |  |
|  | 总计 |  | 1600 |  |  |
| 总计1600万元，其中未拨付5项，共计25万，资金到位率98.4% |

## 附件5.3：2019年清远市科技创新券资金拨付情况统计表

| 序号 | 申请兑现单位名称 | 项目名称 | 所属区域 | 发放金额（万元） | 拟兑现金额（万元） | 批次 | 资金拨付 企业时间 | 延迟拨付 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市三源清远鸡养殖有限公司 | 玉屏风发酵技术在黑山羊中的应用研究 | 清城区 | 50 | 50 | 2017年度（第三批） | 2019/12/27 |  |
| 2 | 清远海贝生物技术有限公司 | 广东省养殖业微生态工程技术研究中心 | 清新区 | 50 | 50 | 2017年度（第三批） | 2020/1/21 | 因财政资金下达晚，造成延迟拨付 |
| 3 | 广东泰强化工实业有限公司 | 清远市高性能环保粘胶树脂工程技术研究中心 | 高新区 | 37 | 37 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 4 | 广东在田药业有限公司 | 清远市中成药（在田）工程技术研究开发中心 | 高新区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 5 | 清远市星徽精密制造有限公司 | 清远市精密金属连接件工程技术研究开发中心 | 高新区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 6 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 清远市光电材料工程技术研究中心 | 高新区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 7 | 清远市元恒泰五金塑料发展有限公司 | 清远市再生塑料工程技术研究开发中心 | 高新区 | 14 | 14 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 8 | 清远市金昌人造革有限公司 | 清远市聚氨酯材料工程技术研究开发中心 | 高新区 | 29 | 17.859 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 9 | 清远市福泰甘油精制有限公司 | 清远市高纯度甘油工程技术研究开发中心 | 清城区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 10 | 清远凯荣德玻璃纤维有限公司 | 清远市高性能电子玻璃纤维织物工程技术研究开发中心 | 清城区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 11 | 晋勇（清远）橡胶工业有限公司 | 清远市高性能橡胶轮胎工程技术研究开发中心 | 清城区 | 30 | 12.8 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 12 | 扬宣电子（清远）有限公司 | 清远市印刷线路板（PCB）工程技术研究开发中心 | 清城区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 13 | 广东腾湃医疗股份有限公司 | 清远市重金属靶向排毒工程技术研究开发中心 | 清城区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 14 | 广东卡诺亚家居有限公司 | 清远市环保智能家居定制工程技术研究开发中心 | 清城区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2019/12/27 |  |
| 15 | 清远万家丽高新科技有限公司 | 清远市功能性针织面料工程技术研究开发中心 | 清新区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/1/19 | 因财政资金下达晚，造成延迟拨付 |
| 16 | 广东新一派建材有限公司 | 清远市（新一派）绿色精工建筑陶瓷工程技术研究开发中心 | 清新区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/1/19 | 因财政资金下达晚，造成延迟拨付 |
| 17 | 忠华集团有限公司 | 广东省省级企业技术中心 | 清新区 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/1/19 | 因财政资金下达晚，造成延迟拨付 |
| 18 | 广东金正大生态工程有限公司 | 清远市缓控释肥工程技术研究开发中心 | 英德市 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/5/11 | 2020年2月12日收到英德市财政局《关于下达2017年度(第三批）及2018年度（第一批）清远市科技创新券补助的通知》（英财教[2020]34号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续，并于2020年2月20日报送市财政局。 |
| 19 | 英德欧姆智能机械有限公司 | 清远市智能玻璃机械工程技术研究开发中心 | 英德市 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/5/11 |  |
| 20 | 英德市邦士化工实业有限公司 | 清远市车用涂料（邦士化工）工程技术研究开发中心 | 英德市 | 4 | 4 | 2018年度 | 2020/5/11 |  |
| 21 | 广东锐涂精细化工有限公司 | 清远市环保高品质水性树脂工程技术研究开发中心 | 英德市 | 15 | 15 | 2018年度 | 2020/5/11 |  |
| 22 | 广东禹能建材科技股份有限公司 | 清远市禹能防水建材工程技术研究开发中心 | 英德市 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/5/11 |  |
| 23 | 英德市西洲气体有限公司 | 清远市工业气体工程技术研究开发中心 | 英德市 | 50 | 48.74 | 2018年度 | 2020/5/11 |  |
| 24 | 英德卓佳玩具有限公司 | 清远市新型智能益智玩具工程技术研究开发中心 | 英德市 | 45 | 45 | 2018年度 | 2020/5/11 |  |
| 25 | 老虎表面技术新材料（清远）有限公司 | 清远市高性能涂料工程技术研究开发中心 | 佛冈县 | 48 | 47.03 | 2018年度 | 2020.1.22 |  |
| 26 | 华联（佛冈）机械制造有限公司 | 清远市新型塑胶益智玩具工程技术研究开发中心 | 佛冈县 | 48 | 48 | 2018年度 | 2020/1/21 |  |
| 27 | 广东益鲜美生物科技有限公司 | 清远市高核酸酵母抽提物工程技术研究开发中心 | 连南县 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020/5/13 | 2019年12月25日收到（清财教〔2019〕127号文件），2020年1月15日向县政府申请资金，2020年2月20日收到企业科技创新券兑现申请。造成我县资金划拨慢的原因主要是：1、我县资金审批流程比较多，首先，提交资金申请，经财政、县分管领导、县分管财政领导，县长审批后再送回财政，财政局下指标给县农业农村局。然后，县农业农村局收到指标后通知企业准备报账资金材料和发票。最后，资料齐全后送财政局划拨。2、按照县财政局的要求没有发票不予报账，企业提供发票难，造成准备报账材料时间长。 3、收文时间在年底，县财政资金收回，一两个月内无法申请。 |
| 28 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 广东省铁合金高性能精密金属铸件工程技术研究中心 | 阳山县 | 50 | 50 | 2018年度 | 2020.5.27 | 县财政局没有按时拨付 |
| 29 | 清远市高新技术企业协会 | 清远市科技创新券日程运营和管理服务 | 市直 |  | 9.9 |  | 2019/12/27 |  |
| 拟安排资金合计 |  | 1199.329 |  |  |  |
| 备注：清城区和高新区企业科技创新券项目由市级负责兑现 |
| 共计29项资金，资金到位率100% |

## 附件5.4：2019年度清远市激励科技创新十条政策奖励拨付情况统计表

| 序号 | 奖励类别 | 项目名称 | 申报单位 | 金额 （万元） | 区域 | 资金拨付 企业时间 | 拨付延迟 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条 奖励引进国家高新技术企业及省高新技术培育入库企业 | 引进国家高新技术企业 | 广东彩格科技有限公司 | 100 | 连州市 | 2020年1月 | 企业没有第一时间申请拨付 |
| 2 | 第三条 奖励引进创新团队 | 高纯金属有机化合物制备技术创新团队 | 广东致远新材料有限公司 | 300 | 英德市 | 2020/4/27 | 2020年2月12日收到英德市财政局《关于下达2019年激励科技创新十条奖励的通知》（英财教[2020]33号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续，于2020年2月25日收集齐企业的资金拨付申请表，并于2020年2月26日报送市财政局。 |
| 3 | 第五条 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业 | 新认定国家高新技术企业 | 清远盘古信息技术有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/22 |  |
| 4 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东金伯利肥业有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/22 |  |
| 5 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东英超陶瓷有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/22 |  |
| 6 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市升华建陶有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/22 |  |
| 7 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东新一派建材有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/22 |  |
| 8 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/22 |  |
| 9 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市恒力通电气设备有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 10 |  | 新认定国家高新技术企业 | 正代（广东）机械科技有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 11 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东爱健康生物科技有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 12 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 13 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远结加沥青改性材料科技有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 14 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东新力通实业有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 15 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 16 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 30 | 清新区 | 2019/11/20 |  |
| 17 | 第五条 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业 | 新认定国家高新技术企业 | 清远凯荣德玻璃纤维有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 18 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市金盈信息科技有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 19 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 20 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东长实通信科技有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 21 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 22 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东雄星新材料有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 23 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市特斯拉电子科技有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 24 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东泰亚达光电有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 25 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市实创涂料科技有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 26 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远忠信世纪玻纤有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 27 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 28 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市星航电器有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 29 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东鸿健科技有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 30 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 31 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市鸿悦铝业有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 32 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东成讯通信技术有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 33 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东蓝宝制药有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 34 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东威华木业有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 35 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东兴成铝业有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 36 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东腾湃医疗股份有限公司 | 30 | 清城区 | 2019/11/20 |  |
| 37 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市麦氏罐业有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 38 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东稳峰电力科技有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 39 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市巨劲科技有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 40 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市信和实业有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 41 | 第五条 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业） | 新认定国家高新技术企业 | 清远八蚨生物有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 42 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市伊元素墙体材料有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 43 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东卡丹丽泳池水疗设备有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 44 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东容大生物股份有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 45 |  | 新认定国家高新技术企业 | 富诚汽车零部件清远有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 46 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东龙腾建材科技有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 47 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东联晟通信科技有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 48 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东互动电子网络媒体有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 49 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东佰昌电力设备有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 50 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市广盛民防工程有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 51 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 52 |  | 新认定国家高新技术企业 | 新安天玉有机硅有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 53 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市合意氟塑电线有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 54 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东嘉博制药有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 55 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 56 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 57 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远邦太新材料有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 58 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远戈兰迪高分子材料有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 59 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市东江环保技术有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 60 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东聚航新材料研究院有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 61 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市星徽精密制造有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 62 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 63 |  | 广东省高新技术企业培育入库 | 清远市普塞呋磷化学有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 64 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东信浓信息技术有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 65 | 第五条 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业 | 新认定国家高新技术企业 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 66 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 67 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远雅克化工有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 68 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 69 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远市浩宇化工科技有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 70 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远精科信塑料制品有限公司 | 30 | 高新区 | 2019/11/20 |  |
| 71 |  | 新认定国家高新技术企业 | 万兴（佛冈）玩具有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 72 |  | 新认定国家高新技术企业 | 建滔（佛冈）绝缘材料有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 73 |  | 新认定国家高新技术企业 | 佛冈龙清电力器材有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 74 |  | 新认定国家高新技术企业 | 佛冈明阳机械有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 75 |  | 新认定国家高新技术企业 | 迪米格（佛冈）实业有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 76 |  | 新认定国家高新技术企业 | 佛冈建滔实业有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 77 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远新力化机有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 78 |  | 新认定国家高新技术企业 | 建滔（佛冈）特种树脂有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 79 |  | 新认定国家高新技术企业 | 标旗磁电产品（佛冈）有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 80 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远凯德自动化及精密制造有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 81 |  | 新认定国家高新技术企业 | 清远意智数控设备有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 82 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东松峰股份有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 83 |  | 新认定国家高新技术企业 | 佛冈县万兴电子塑胶制品有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 84 |  | 新认定国家高新技术企业 | 佛冈沃龙电器有限公司 | 30 | 佛冈县 | 2019/11/20 |  |
| 85 |  | 新认定国家高新技术企业 | 英德奥克莱电源有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 86 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东翔鹰化工有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 87 |  | 新认定国家高新技术企业 | 英德市鑫荣机械配件有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 88 |  | 新认定国家高新技术企业 | 汉威泰（英德）电器制造有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 89 | 第五条 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业 | 新认定国家高新技术企业 | 英德卓佳玩具有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 90 |  | 新认定国家高新技术企业 | 佳美达（英德）玩具有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 91 |  | 新认定国家高新技术企业 | 英德市港隆包装制品有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 92 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东良仕工业材料有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 93 |  | 新认定国家高新技术企业 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 94 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东依斯特新材料有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 95 |  | 新认定国家高新技术企业 | 英德启利达电子有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 96 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东奥胜新材料有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 97 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东波特新材料有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 98 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东欧耐特建材有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 99 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东金正大生态工程有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 100 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东致远新材料有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 101 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东祥枫水性树脂有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 102 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东川奥高新科技有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 103 |  | 新认定国家高新技术企业 | 英德市竣冠新型材料有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 104 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东禹能建材科技股份有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 105 |  | 新认定国家高新技术企业 | 英德市科迪颜料技术有限公司 | 30 | 英德市 | 2019/11/20 |  |
| 106 |  | 新认定国家高新技术企业 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 107 |  | 新认定国家高新技术企业 | 建滔(清远)玻璃纤维有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 108 |  | 新认定国家高新技术企业 | 建滔(连州)玻璃纤维有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 109 |  | 新认定国家高新技术企业 | 连州市连峰粉体科技有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 110 |  | 新认定国家高新技术企业 | 连州市凌力电池配件有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 111 |  | 新认定国家高新技术企业 | 连州市金恒辉玻璃有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 112 |  | 新认定国家高新技术企业 | 连州市高山绿稻米业有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 113 | 第五条 奖励国家高新技术企业认定和省高新技术培育入库企业 | 新认定国家高新技术企业 | 连州市润邦生物科技有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 114 |  | 新认定国家高新技术企业 | 连州市万仕达新材料有限公司 | 30 | 连州市 | 2019/11/20 |  |
| 115 |  | 新认定国家高新技术企业 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 30 | 连南县 | 2019/11/20 |  |
| 116 |  | 新认定国家高新技术企业 | 连南瑶族自治县华信钙业有限公司 | 30 | 连南县 | 2019/11/20 |  |
| 117 |  | 新认定国家高新技术企业 | 阳山景润陶瓷色料实业有限公司 | 30 | 阳山县 | 2019/11/20 |  |
| 118 |  | 新认定国家高新技术企业 | 阳山县龙石山铁皮石斛生态种植有限公司 | 30 | 阳山县 | 2019/11/20 |  |
| 119 | 第六条 奖励省级新型研发机构 | 2018年广东省新型研发机构 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 300 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 120 | 第七条 奖励省级以上创新平台 | 广东省建筑节能绿色施工工程技术研究中心 | 广东华坤建设集团有限公司 | 50 | 清城区 | 2019.12 |  |
| 121 |  | 广东省仿古环保瓷砖工程技术研究中心 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 50 | 清城区 | 2019.12 |  |
| 122 |  | 广东省汽车内外饰零部件工程技术研究中心 | 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 50 | 清新区 | 2020/6/3 | 清新区财政未及时通知企业请款 |
| 123 |  | 广东省高密度互联线路电解铜箔工程技术研究中心 | 东强（连州）铜箔有限公司 | 50 | 连州市 | 2020年1月 |  |
| 124 |  | 广东省粤北中药材深加工工程技术研究中心 | 清远职业技术学院 | 50 | 市直 | 2019/11/25 |  |
| 125 |  | 广东省鲜药民族医药工程技术研究中心 | 清远市中医院 | 50 | 市直 | 2019/12/20 |  |
| 126 |  | 广东省高性能覆铜箔板基纸工程技术研究中心 | 建滔（佛冈）绝缘材料有限公司 | 50 | 佛冈县 | 2020/1/21 |  |
| 127 |  | 广东省海洋环境超高性能混凝土工程技术研究中心 | 广东盖特奇新材料科技有限公司 | 50 | 佛冈县 | 2020/1/21 |  |
| 128 |  | 广东省特种高纯气体工程技术研究中心 | 清远市联升空气液化有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 129 |  | 广东省高性能聚偏氟乙烯工程技术研究中心 | 清远市合意氟塑电线有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 130 |  | 广东省节能门窗幕墙工程技术研究中心 | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 131 |  | 广东省汽车涂料（永昌）工程技术研究中心 | 清远永昌涂料有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 132 |  | 广东省电力设计工程技术研究中心 | 清远电力规划设计院有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 133 |  | 广东省无卤阻燃剂工程技术研究中心 | 清远市普塞呋磷化学有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 134 |  | 广东省薄膜材料工程技术研究中心 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 50 | 高新区 | 2019.12.30 |  |
| 135 | 第七条 奖励省级以上创新平台 | 广东省钽铌冶炼工程技术研究中心 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 50 | 英德市 | 2020/4/27 | 2020年2月12日收到英德市财政局《关于下达2019年激励科技创新十条奖励的通知》（英财教[2020]33号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续，于2020年2月25日收集齐企业的资金拨付申请表，并于2020年2月26日报送市财政局。 |
| 136 |  | 广东佳纳能源科技有限公司技术中心 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 100 | 英德市 | 2020/4/27 | 2020年2月12日收到英德市财政局《关于下达2019年激励科技创新十条奖励的通知》（英财教[2020]33号）后，英德市科技局即通知并协助企业办理资金拨付手续，于2020年2月25日收集齐企业的资金拨付申请表，并于2020年2月26日报送市财政局。 |
| 合计 | 5080万元 |