## 评分表
清远市财政局2020年度财政支出项目绩效评价专家评分表
项目名称 | 2020年清远市科技计划专项资金 |  |  |  | 预算单位 | 清远市科技局 |  |  | 评价结果
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 证据内容 | 证据来源 | 得分 | 专家意见
A项目资金情况 (11分) | A1资金支出 （8分） | 1 | A11财政资金实际支出率 | 考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100% | 支出率90%以上且项目完成，5分；支出率90%以上但项目未完成，4分；支出率70%-90%，3分；支出率50%-69%，2分；支出率1%-49%，1分；支出率0%，0分。 | 5 | 2020年预算安排指标、支出情况和凭证 | 单位自评材料报送 | 4 | ①根据《关于下达2020年度清远市科技计划“新冠肺炎防治技术和产品应急攻关”专项（第一批）项目通知》（清科函[2020]10号）、《关于下达2020年度清远市科技计划项目的通知》（清科函[2020]36号）要求，实际下达到项目单位资金1600万元。项目共支出1600万元，支出率100%。 ②项目实施主要内容分为八个专题，，大部分专题的实施时间较长，为3年，因此部分用款单位的支出率不明了或者不高（如YAP/TAZ介导心肌素家族转录因子调控膀胱平滑肌小窝表达及收缩特性的机制研究(2020KJJH009) 等项目无支出）。
|  | 2 | A12财政资金支出相符性 | 考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度 | 相符性高，3分；基本相符，1-2分；完全不相符，0分。 | 3 | 2020年立项资金计划内容和资金支出的明细表 | 单位自评材料报送 | 2 | ①项目单位根据《关于下达2020年度清远市科技计划“新冠肺炎防治技术和产品应急攻关”专项（第一批）项目通知》（清科函[2020]10号）、《关于下达2020年度清远市科技计划项目的通知》（清科函[2020]36号）要求，下拨经费用于科学研究，支出与立项计划相符。 ②部分子项目单位提供的支出合理性存疑。例如专题三项目《基于蚯蚓资源化处理禽畜粪便和中药渣技术的研究与示范应用》佛冈沃土农业科技有限公司提供了员工工资作为项目劳务费的支出，员工工资作为劳务费不合理，而且提供的员工工资为2019年的情况，而项目下拨经费为2020年11月份。
| A2资金实施管理 （3分） | 3 | A21财务管理制度的健全性 | 考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，是否严格依规执行；会计核算是否规范；是否按要求实行国库集中支付 | 管理制度健全且执行到位，3分；有管理制度但不全面或者执行不到位，1-2分，没有管理制度，0分。 | 3 | 财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位提供了《科技部科技计划管理费管理试行办法》（国科发财字[2005]484号），提到了预算和支出管理的规定。 ②部分专项课题的负责单位提供了具体的财务管理制度，如负责专题一项目《有机茶园害虫优势天敌繁育及释放技术研究与示范》的广东德高信种植有限公司提供了《货币资金管理制度》。
B项目组织情况 （39分） | B1项目实施方式 （24分） | 4 | B11项目立项的合规性 | 考察项目立项过程是否规范，项目单位是否有进行项目的立项评审，项目单位是否有提供可行性报告 | 项目立项合规，4分；基本合规，1-3分；违规情况较多，0分。 | 4 | 项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | ①项目的立项过程较为规范，符合《关于下达2020年度清远市科技计划“新冠肺炎防治技术和产品应急攻关”专项（第一批）项目通知》（清科函[2020]10号）、《关于下达2020年度清远市科技计划项目的通知》（清科函[2020]36号）的要求。提供了申报指南、制定了评审方案、根据评审方案在网上进行专家评审、进行了实地考察、提供了领导批示的清远市科技计划项目安排计划。 ②项目单位对于部分评审分数靠前的项目进行了考察，并提供了不立项的说明。项目立项合规。
|  | 5 | B12采购过程的规范性 | 考察采购的过程是否做到公平、公正、公开；采购价格是否合理；采购形式是否合法；采购过程中是否存在违法行为 | 实施流程完整，4分；基本完整，1-3分；不完整，0分。 | 4 | 采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及采购。
|  | 6 | B13合同的规范性 | 考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 合同协议及相关材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目单位提供了部分专题项目的合同，合同的设计和签订符合法律法规。
|  | 7 | B14风险管理的完备性 | 考察该项目是否有完善的风险管理制度，保障项目的顺利运作，保障实施过程中的人身、财产安全 | 风险管理完备，4分；基本完备，1-2分；不完备，0分。 | 4 | 风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目单位提供了《科技部科技计划管理费管理试行办法》，但没针对项目的开展指定相应的风险管理。考虑到属于项目单位的职能工作，项目单位开展项目的经验丰富，且项目单位与子项目签订了合同，项目的开展应该有一定的保障。
|  | 8 | B15项目调整的规范性 | 考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续 | 项目未调整或调整履行报批手续，4分；基本履行，1-2分；未履行报批手续，0分。 | 4 | 项目调整审批文件名称和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及调整。
|  | 9 | B16验收或检查制度的健全性及有效性 | 考察是否有健全的验收、检查制度，对项目的完成情况进行验收 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位提供了《2015项目结题管理的操作规程（试行)》和《2015项目结题管理的实施细则（试行)》对项目验收结题和终止结题的组织管理以及考核进行了规定,项目的制度较为有保障。 ②由于子项目公示和经费下拨时间较晚，且大部分项目实施时间为3年，尚未结题。对于个别原计划2020年可结题的项目，因疫情未能按期完成，项目单位未开始组织验收。
| B2项目管理情况 （15分） | 10 | B21项目管理制度的保障性 | 考察该项目实施方案是否完整，是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员；项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度 | 项目管理制度体系全面完整，3分；项目管理制度体系不全面完整，1-2分；无项目管理制度，0分。 | 3 | 项目管理制度体系文件 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位提供了关于印发《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理暂行办法》的通知（清科【2013】59号）。 ②项目单位提供了《2015项目结题管理的操作规程（试行)》和《2015项目结题管理的实施细则（试行)》对项目验收结题和终止结题的组织管理以及考核进行了规定。
|  | 11 | B22项目跟踪监督的有效性 | 考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督，项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督 | 有效性高3分；基本有效，1-2分；有效性低，0分。 | 3 | 具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目单位提供了《2015项目结题管理的操作规程（试行)》和《2015项目结题管理的实施细则（试行)》对项目验收结题和终止结题的组织管理以及考核进行了规定,从项目单位提供的各子项目的资料来看，项目单位的跟踪监督较为有效，但仍存在部分子项目没有提供资料或提供的资料质量不高的问题。
|  | 12 | B23实施进度管理的有效性 | 考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时督促调整 | 实施进度管理有效，3分；基本有效，1-2分；无效，0分。 | 3 | 项目实施进度计划、进度管理相关文件 | 单位自评材料报送 | 2 | 各专题项目2019年4月申报，项目单位2019年7月制定了评审方案，7月30日专家评审完成，2020年6月25日进行了项目公示，2020年11月经费下拨，整个项目开展时间跨度大，进度有一定的延后。
|  | 13 | B24后续管理的完善性 | 考察项目结束后，是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理 | 后续管理完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目设备、平台运维，下一年工作计划等材料的完整规范性 | 单位自评材料报送 | 1 | 部分专题子项目周期较长，有些子项目截至目前处于零支付，但项目单位没有对子项目的支出情况进行归纳总结和提出后续的工作计划。
|  | 14 | B25绩效目标的合理性 | 考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符，是否与项目特点向匹配，是否与服务对象的实际问题和需求相一致 | 绩效目标制定合理，完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 入库申报表中的绩效目标合理，与相关政策相符。
C项目绩效情况（40分） | C1项目产出（22分） | 15 | C11各专题立项评审计划完成率 | 考察各专项立项评审计划完成情况与评审工作质量情况 | 指标值达到100%，10分；指标值[95%-100%)，得8分；[90%-95%)，得6分；[85%-90%)，得4分；[80%-85%)，得2分；小于80%，0分。 | 10 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 10 | 各专题已按程序评审完成。
|  | 16 | C12各专题任务计划及时完成率 | 考察各专题工作计划任务及时完成情况 | 按要求及时完成的得满分，否则视情况酌情给分。 | 6 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 4 | 由于子项目公示和经费下拨时间较晚，且有些专题的实施时间较长，属于跨年项目，项目单位也没有搜集整理各专题任务的完成率。
|  | 17 | C13各专题结题验收计划完成率 | 考察各专题结题验收计划完成情况 | 指标值达到100%，6分；指标值[95%-100%)，得5分；[90%-95%)，得4分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 6 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 3 | 由于子项目公示和经费下拨时间较晚，且大部分项目实施时间为3年，尚未结题。对于个别原计划2020年可结题的项目，因疫情未能按期完成，项目单位未组织验收。
| C2项目效果（18分） | 18 | C21专利产出目标达成率 | 考察评价年度内，各专题范围内专利申报成功数量增长情况 | 指标值达到100%，3分；指标值[95%-100%)，得2分；[90%-95%)，得1分；小于90%，0分。 | 3 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目入库申报表中计划申请专利20个，从项目单位提供的《2020年市级科技计划项目绩效评价各专题产出和效益数汇总表》来看，已申请专利17个，达到预期的85%。
|  | 19 | C22省级以上专刊论文发表增长率 | 考察评价年度内，各专题范围内专业论文发表数量情况 | 数量较去年度增长的得满分，与去年度持平的得1.5分，较去年度减少的不得分。 | 3 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目单位在入库申报表中没有设定论文发表情况，从项目单位提供的《2020年市级科技计划项目绩效评价各专题产出和效益数汇总表》来看，已发表论文12篇，但由于项目单位没有提供上一年的论文发表情况，无法计算论文发表增长率。
|  | 20 | C23组建国家、省、市级别企业研发机构数量增长率 | 考察组建国家、省、市级别企业研发机构数量增长情况 | 数量较去年度增长的得满分，与去年度持平的得1.5分，较去年度减少的不得分。 | 3 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 1 | ①《2020年市级科技计划项目绩效评价各专题产出和效益数汇总表》表明，组建国家、省、市级别企业研发机构数量为0。 ②项目单位提供了《2020第一批省工程中心认定文件》和《2020年度清远市工程技术研究开发中心认定名单》，但没有说明这些研发机构与本项目的关系。
|  | 21 | C24科技成果转化数量增长率 | 考察项目科技成果的转化增长情况 | 数量较去年度增长的得满分，与去年度持平的得1.5分，较去年度减少的不得分。 | 3 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 0 | 项目单位的《2020年市级科技计划项目绩效评价各专题产出和效益数汇总表》表明，科技成果转化数量为0。
|  | 22 | C25培养人才数量增长率 | 考察培养人才数量增长情况 | 数量较去年度增长的得满分，与去年度持平的得1.5分，较去年度减少的不得分。 | 3 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 2.5 | 项目单位的《2020年市级科技计划项目绩效评价各专题产出和效益数汇总表》显示培养人才64名。但相关支撑材料依据不足。仅仅有莱檬（清远市）生物科技有限公司提供了3名人才培养情况，但提供的3名人才获得毕业证的时间早于项目资助期间。项目单位补充提供了广东泰强化工实业有限公司、广东嘉博制药有限公司分别培养人才2名，并提供了项目期内取得的广东省职称证书，调整为2.5分
|  | 23 | C26产值增长率 | 考察相关企业产值增长情况 | 产值较去年度增长的得满分，与去年度持平的得1.5分，较去年度降低的不得分。 | 3 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 1 | 项目单位在入库申报表中设定累计新增产值10000万元，但项目单位没有提供项目开展以来企业产值的增长情况。项目单位补充提供了欣强电子（清远）有限公司提供的利润表及利润分配表显示，2020年利润比2019年新增13902.89万元。广东泰强化工实业有限公司新增产值800万元，新增利率100万元，并提供相应发票佐证，调整为1分
D项目单位工作情况（10分） | D1自评工作情况 （5分） | 24 | D11自评工作 | ①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料； ②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平，即作证材料与项目是否存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况 | 单位在规定时间内提交材料且材料完整，5分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4分；材料不完整且延迟提交，0分。 | 5 | 项目单位2020年项目申报材料、材料提交统计 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位在规定时间内提交项目自评材料。 ②项目单位提供的自评材料较不够完整性。基础信息表中产出和绩效完成情况没有填写。
| D2绩效目标申报情况 （5分） | 25 | D21绩效目标申报工作 | 考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报 | 单位有申报绩效目标，5分；单位没有申报绩效目标，0分。 | 5 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目单位进行了绩效目标申报。
综合得分（满分100分） | [5 empty] | 100 |  |  | 75.5
等级评价 （90分以上为优，80-89分为良，70-79为中，60-69为低，60分以下为差） | [6 empty] | 中
评审专家：曹建云 评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司 评价日期：2021年7月