## 评分表
清远市财政局2020年度财政支出项目绩效评价专家评分表
项目名称 | 清远市科技企业孵化器补助 |  |  |  | 预算单位 | 清远市科技局 |  |  | 评价结果
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 证据内容 | 证据来源 | 得分 | 专家意见
A项目资金情况 (11分) | A1资金支出 （8分） | 1 | A11财政资金实际支出率 | 考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100% | 支出率90%以上且项目完成，5分；支出率90%以上但项目未完成，4分；支出率70%-90%，3分；支出率50%-69%，2分；支出率1%-49%，1分；支出率0%，0分。 | 5 | 2020年预算安排指标、支出情况和凭证 | 单位自评材料报送 | 4.5 | ①根据《高新区财政局关于下达2020年度国家级科技企业孵化器市级补助资金的通知》（清高财﹝2020﹞59号）、《关于下达2020年度国家级科技企业孵化器市级补助资金的通知》（清财教﹝2020﹞47号）、《2020年度科技企业孵化器市级补助资金分配表》及被补助企业的到帐凭证，项目预算安排200万元，实际支出200万元，支出率100%。 ②清远华大健康电商孵化园有限公司已完成100%支出；清远天安智谷有限公司计划到2023年1月完成支出，对2020年的实际支出情况没有进行统计和说明。
|  | 2 | A12财政资金支出相符性 | 考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度 | 相符性高，3分；基本相符，1-2分；完全不相符，0分。 | 3 | 2020年立项资金计划内容和资金支出的明细表 | 单位自评材料报送 | 3 | 清远市科技企业孵化器专项资金是根据《清远市科技企业孵化器专项资金管理办法》设置的一项专项补助，专项资金主要用于支持清远市孵化载体的发展，支持市科技企业孵化器提质增效。市财政批复200万元，支付清远天安智谷有限公司升级为国家级科技企业孵化器100万元，支持清远华大健康电商孵化园有限公司升级国家级科技企业孵化器100万元。根据项目单位提供的《关于征求2020年清远市科技企业孵化器专项资金分配方案意见的函》及批复等资料，支出内容与立项计划相符。
| A2资金实施管理 （3分） | 3 | A21财务管理制度的健全性 | 考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，是否严格依规执行；会计核算是否规范；是否按要求实行国库集中支付 | 管理制度健全且执行到位，3分；有管理制度但不全面或者执行不到位，1-2分，没有管理制度，0分。 | 3 | 财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件 | 单位自评材料报送 | 3 | ①项目单位提供了清远市科学技术局清远市财政局关于印发《清远市科技企业孵化器专项资金管理办法》的通知（清科﹝2016﹞29号），制度较为健全。 ②用款单位清远华大健康电商孵化园有限公司提供了公司制定的资金管理办法。
B项目组织情况 （39分） | B1项目实施方式 （24分） | 4 | B11项目立项的合规性 | 考察项目立项过程是否规范，项目单位是否有进行项目的立项评审，项目单位是否有提供可行性报告 | 项目立项合规，4分；基本合规，1-3分；违规情况较多，0分。 | 4 | 项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目单位提供了《关于征求2020年清远市科技企业孵化器专项资金分配方案意见的函》、《高新区财政局关于下达2020年度国家级科技企业孵化器市级补助资金的通知》（清高财﹝2020﹞59号）、《关于下达2020年度国家级科技企业孵化器市级补助资金的通知》（清财教﹝2020﹞47号）、《关于审定2020年清远市科技企业孵化器专项资金的分配方案请示》的批复文件、《2020年度科技企业孵化器市级补助资金分配表》等材料，立项较为规范。
|  | 5 | B12采购过程的规范性 | 考察采购的过程是否做到公平、公正、公开；采购价格是否合理；采购形式是否合法；采购过程中是否存在违法行为 | 实施流程完整，4分；基本完整，1-3分；不完整，0分。 | 4 | 采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及到采购
|  | 6 | B13合同的规范性 | 考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 合同协议及相关材料 | 单位自评材料报送 | 0 | 项目资金用于补助2家升级为国家级科技企业孵化器的公司各100万元，但项目单位没有提供立项合同或相关的材料。
|  | 7 | B14风险管理的完备性 | 考察该项目是否有完善的风险管理制度，保障项目的顺利运作，保障实施过程中的人身、财产安全 | 风险管理完备，4分；基本完备，1-2分；不完备，0分。 | 4 | 风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目根据《高新区财政局关于下达2020年度国家级科技企业孵化器市级补助资金的通知》（清高财﹝2020﹞59号）、《关于下达2020年度国家级科技企业孵化器市级补助资金的通知》（清财教﹝2020﹞47号）对2家升级为国家级科技企业孵化器的公司进行补助。但项目单位没有针对项目开展过程中可能存在的问题制定风险管理措施，如资金不合理合规使用。
|  | 8 | B15项目调整的规范性 | 考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续 | 项目未调整或调整履行报批手续，4分；基本履行，1-2分；未履行报批手续，0分。 | 4 | 项目调整审批文件名称和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目不涉及调整。
|  | 9 | B16验收或检查制度的健全性及有效性 | 考察是否有健全的验收、检查制度，对项目的完成情况进行验收 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目单位没有制定对补助公司资金使用的合理性、时效性、支出用途、各项支出比例及支出的效果等验收检查制度，没有提供验收报告和检查结果记录等。
| B2项目管理情况 （15分） | 10 | B21项目管理制度的保障性 | 考察该项目实施方案是否完整，是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员；项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度 | 项目管理制度体系全面完整，3分；项目管理制度体系不全面完整，1-2分；无项目管理制度，0分。 | 3 | 项目管理制度体系文件 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目实施方案不够详细，没有明确该项补助资金申请、发放等各环节工作的时间节点，也未对各项工作的人员安排等进行明确。
|  | 11 | B22项目跟踪监督的有效性 | 考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督，项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督 | 有效性高3分；基本有效，1-2分；有效性低，0分。 | 3 | 具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录 | 单位自评材料报送 | 1.5 | 项目单位对补助的2家公司进行了跟踪监管，提供了相关绩效数据，但是没有材料显示项目单位对补助公司的资金使用、支出的合理性等进行了相应的跟踪监督。
|  | 12 | B23实施进度管理的有效性 | 考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时督促调整 | 实施进度管理有效，3分；基本有效，1-2分；无效，0分。 | 3 | 项目实施进度计划、进度管理相关文件 | 单位自评材料报送 | 2 | 补助资金实际到位时间为2020年7月30日，由于项目实施方案本身没有明确该项补助资金申请、发放等各环节工作的时间节点，导致无法根据实际各项工作完成时间判断实施进度是否与计划相符。
|  | 13 | B24后续管理的完善性 | 考察项目结束后，是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理 | 后续管理完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目设备、平台运维，下一年工作计划等材料的完整规范性 | 单位自评材料报送 | 2 | 项目属于一次性奖励，不涉及项目设备和平台运维。清远天安智谷有限公司计划到2023年1月完成支出，没有提供2020年实际支出数据，项目单位也没有对未支出资金的后续管理进行说明。
|  | 14 | B25绩效目标的合理性 | 考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符，是否与项目特点向匹配，是否与服务对象的实际问题和需求相一致 | 绩效目标制定合理，完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 2.5 | 项目基础信息表和入库申报表设定的目标较为合理且与政策相符，但设定的指标较少，不全面，没有设定满意度指标。
C项目绩效情况（40分） | C1项目产出（20分） | 15 | C11国家级和市级孵化器增加数 | 按照2019年-2020年市科技局、省科技厅、国家科技部认定的科技企业孵化器数量 | 指标值100%达到预期目标，得满分；指标值达到[95%-100%)，得8分；[90%-95%)，得6分；[85%-90%)，得4分；[80%-85%)，得2分；小于80%，0分。 | 10 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 10 | 项目的开展在一定程度上对激励各级孵化器的发展具有积极作用。《关于转发科技部公布2019年度国家科技企业孵化器的通知》(粤科函高字﹝2020﹞4号）显示，天安智谷科技企业孵化器、清远华大健康电商孵化园2家公司是新增的国家级孵化器，与资金补贴规模相符
|  | 16 | C12新增孵化器面积 | 考察孵化器使用面积的数量增加情况 | 指标值100%达到预期目标，得满分；指标值达到[95%-100%)，得8分；[90%-95%)，得6分；[85%-90%)，得4分；[80%-85%)，得2分；小于80%，0分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目单位整理了2019年和2020年孵化器总面积，2020年新增孵化器面积为1.239万平方米，超过了预设目标。
|  | 17 | C13孵化器2020年新入驻的在孵企业数量 | 考察孵化器2020年新入驻的在孵企业数量 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目产出材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目的开展有效促进了企业的入驻，项目单位提供了2020年新入驻的在孵企业的详细资料，实际新入驻111家，超过了预期的70家。
| C2项目效果（20分） | 18 | C21孵化器2020年新增带动就业人员数量 | 考察孵化器2020年新增带动就业人员数量 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目的开展有效带动了就业，项目单位提供了新增带动就业人员的详细资料，实际新增654人就业，超过了预期的600人。
|  | 19 | C22孵化器2020年毕业企业数量 | 考察孵化器2020年毕业企业数量 | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80%，0分。 | 5 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目单位提供了2020年毕业企业的详细资料，实际毕业39家，超过了预期的25家。
|  | 20 | C23在孵企业综合满意度 | 考察在孵企业的满意度情况 | 指标值达到90%，10分；指标值[85%-90%)，得8分；[80%-85%)，得6分；[75%-80%)，得4分；[70%-75%)，得2分；小于70%，0分。 | 10 | 项目效果材料 | 单位自评材料报送 | 10 | 项目单位向清远天安智谷有限公司、清远华大健康电商孵化园有限公司进行满意度调查，两家公司均给予100分的评价，满意度100%。
D项目单位工作情况（10分） | D1自评工作情况 （5分） | 21 | D11自评工作 | ①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料； ②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平，即作证材料与项目是否存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况 | 单位在规定时间内提交材料且材料完整，5分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4分；材料不完整且延迟提交，0分。 | 5 | 项目单位2020年项目申报材料、材料提交统计 | 单位自评材料报送 | 4 | ①项目单位在规定时间内提交项目自评材料。 ②基础信息表指标设定不完整，在基础信息表中没有提供满意度情况。
| D2绩效目标申报情况 （5分） | 22 | D21绩效目标申报工作 | 考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报 | 单位有申报绩效目标，5分；单位没有申报绩效目标，0分。 | 5 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目单位进行了项目绩效目标的申报。
综合得分（满分100分） | [5 empty] | 100 |  |  | 85.5
等级评价 （90分以上为优，80-89分为良，70-79为中，60-69为低，60分以下为差） | [6 empty] | 良
评审专家：曹建云 评价机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司 评价日期：2021年7月