## sheet1
附件2
清远市（清城区）存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 地块类型 | 地块面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | 宗地编号
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13）
市本级01 | 石榴春江湖畔 | 清远市恒泽房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清城区洲心街道B48号区 | 普通商品房 | 4.9913 | 2020-04-30 | 2021-06-20 | 2024-06-20 | 未动工 | / | 441802005007GB00334
市本级02 | 441802003007GB00831 | 清远保泓置业有限公司 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道辖区内马岭路东侧 | 普通商品房 | 8.1707 | 2020-02-03 | 2021-02-14 | 2024-02-14 | 未动工 | / | 441802003007GB00831
市本级03 | 龙湖当代-春江悦茗 | 清远市逸梁房地产有限公司 | 清城区银盏林场 | 国营银盏林场 | 普通商品房 | 3.1847 | 2020-07-09 | 2021-08-26 | 2024-08-26 | 未动工 | / | 441802009001GB00033
市本级04 | 碧桂园燕湖里二期 | 清远市碧鑫房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清城区洲心街道K14、K15号区 | 普通商品房 | 8.5506 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2024-08-16 | 未动工 | / | 441802005004GB00026
市本级05 | 碧桂园燕湖里 | 清远市碧远房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清城区洲心街道K14K15号区 | 普通商品房 | 9.1057 | 2020-01-07 | 2021-02-28 | 2024-02-28 | 未动工 | / | 441802005004GB00025
市本级06 | 中梁凤栖云台 | 清远市梁辰置业有限公司 | 清城区横荷街道 | 清城区横荷街道E24号区 | 普通商品房 | 1.9576 | 2020-01-14 | 2021-02-27 | 2024-02-27 | 未动工 | / | 441802004003GB00006
市本级07 | 441802003004GB00062 | 清远保泓置业有限公司 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道辖区内中宿路与清晖路相交处东南 | 普通商品房 | 8.8499 | 2019-07-15 | 2020-08-01 | 2022-08-01 | 未动工 | / | 441802003004GB00062
市本级08 | 世贸石榴云锦春晓 | 清远世茂悦嘉房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清远市清城区洲心街道B48号区 | 普通商品房 | 4.1335 | 2020-10-30 | 2021-10-15 | 2023-10-15 | 未动工 | / | 441802005007GB00362
市本级09 | 保利-奥体大都汇 | 清远保泓置业有限公司 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道辖区内东环快速路西侧 | 普通商品房 | 12.3518 | 2020-02-03 | 2021-02-15 | 2024-02-15 | 未动工 | / | 441802003007GB00830
市本级10 | 441802003010GB00023 | 清远璟瑞置业有限公司 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道J33-1号区 | 普通商品房 | 10.4686 | 2020-12-17 | 2022-02-10 | 2025-02-10 | 未动工 | / | 441802003010GB00023
市本级11 | 力高君誉府 | 清远力高鸿业地产开发有限公司 | 清城区横荷街道 | 清城区横荷街道E49号区 | 普通商品房 | 1.3611 | 2019-07-17 | 2020-09-13 | 2022-09-13 | 未动工 | / | 441802004005GB00836
市本级12 | 441802005007GB00348 | 清远市皓仁置业投资有限公司 | 清城区洲心街道 | 清城区洲心街道B40-2号区 | 普通商品房 | 3.7592 | 2020-12-29 | 2022-02-26 | 2025-02-26 | 未动工 | / | 441802005007GB00348
市本级13 | 441802009001GB00593 | 清远市玉腾置业投资有限公司 | 清城区国营银盏林场 | 清城区国营银盏林场 | 普通商品房 | 4.4365 | 2020-12-25 | 2022-02-14 | 2025-02-14 | 未动工 | / | 441802009001GB00593
市本级14 | 441802003010GB00025 | 清远璟瑞置业有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道J33-1号区 | 普通商品房 | 10.3133 | 2020-12-17 | 2022-02-10 | 2025-02-10 | 未动工 | / | 441802003010GB00025
市本级15 | 441802005007GB00353 | 清远市皓仁置业投资有限公司 | 清城区洲心街道 | 洲心街道B40-2号区 | 普通商品房 | 1.5342 | 2020-12-29 | 2022-02-26 | 2025-02-26 | 未动工 | / | 441802005007GB00353
市本级16 | 441802005007GB00350 | 清远市皓仁置业投资有限公司 | 清城区洲心街道 | 清远市清城区洲心街道B40-2号区 | 普通商品房 | 1.3687 | 2020-12-29 | 2022-02-26 | 2025-02-26 | 未动工 | / | 441802005007GB00350
市本级17 | 441802003007GB00901 | 清远市龙光骏瑞房地产有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道J19-1号区 | 普通商品房 | 8.2801 | 2021-06-02 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 未动工 | / | 441802003007GB00901
市本级18 | 441802005002GB00010 | 清远国兴房地产开发经营有限公司 | 清城区洲心街道 | 清城区洲心街道K23号区 | 普通商品房 | 3.8773 | 2020-12-04 | 2021-12-25 | 2024-12-25 | 未动工 | / | 441802005002GB00010
市本级19 | 441802009001GB00615 | 清远市嘉涵房地产有限公司 | 清城区国营银盏林场 | 清城区国营银盏林场 | 普通商品房 | 6.6907 | 2021-06-11 | 2022-08-10 | 2025-08-10 | 未动工 | / | 441802009001GB00615
市本级20 | 新亚荔苑 | 清远新亚房地产开发有限公司 | 清城区横荷街道 | 清远市清城区横荷街道L2号区 | 普通商品房 | 1.4634 | 2018-09-25 | 2019-11-05 | 2021-11-05 | 未动工 | / | 441802005008GB00113
市本级21 | 鹏翔四季尚璟 | 清远市鹏翔房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清城区洲心街道B25号区 | 普通商品房 | 3.6276 | 2018-10-26 | 2019-12-14 | 2022-12-14 | 已动工未竣工 | 2.4 | 441802005008GB00148
市本级22 | 龙光-玖龙府 | 清远市龙光润悦房地产有限公司 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道J8号区 | 普通商品房 | 3.3288 | 2018-07-04 | 2019-08-27 | 2021-08-26 | 已动工未竣工 | 1.33 | 441802003007GB00021
市本级23 | 441802003007GB00077 | 清远市德晟资产投资管理有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道J8号区 | 普通商品房 | 9.5813 | 2018-12-21 | 2021-01-18 | 2023-01-18 | 未动工 | / | 441802003007GB00077
市本级24 | 阳光城愉景公馆 | 清远市德晟资产投资管理有限公司 | 清城区横荷街道 | 清城区横荷街道E33号区 | 普通商品房 | 1.1007 | 2018-12-21 | 2021-01-18 | 2023-01-18 | 已动工未竣工 | 0.88 | 441802004003GB00007
市本级25 | 碧桂园-智慧未来城 | 清远市碧恒房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清远市清城区洲心街道塘坦村委会辖区内 | 普通商品房 | 13.9177 | 2017-01-13 | 2018-04-11 | 2020-04-11 | 已动工未竣工 | 1.39 | K08000001
市本级26 | 441802009001GB00052 | 清远市佳的美电子科技有限公司 | 清城区国营银盏林场 | 清远市国营银盏林场 | 普通商品房 | 9.6669 | 2017-09-21 | 2018-09-21 | 2021-09-21 | 未动工 | / | 441802009001GB00052
市本级27 | 碧桂园江与峸 | 清远市碧盛房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道大塱村辖区内 | 普通商品房 | 4.7317 | 2017-01-11 | 2018-08-08 | 2020-08-08 | 已动工未竣工 | 0.95 | 441802003010GB00005
市本级28 | 碧桂园星钻 | 清远市高新区金基有色地质科技有限公司 | 高新区百嘉科技创新园 | 清远市高新区百嘉科技创新园 | 普通商品房 | 2.5635 | 2017-12-06 | 2018-12-06 | 2021-12-06 | 未动工 | / | 441802004005GB00063
市本级29 | 441802003010GB00003 | 清远中投发展有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道大塱村辖区内 | 普通商品房 | 11.1421 | 2017-01-11 | 2021-09-24 | 2023-09-24 | 未动工 | / | 441802003010GB00003
市本级30 | 碧桂园欢乐颂 | 清远市碧丰房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道沙田社区 | 普通商品房 | 2.3333 | 2017-10-10 | 2018-11-24 | 2020-11-24 | 已动工未竣工 | 0.93 | 441802002001GB00005
市本级31 | 441802005004GB00218 | 清远市丰正房地产有限公司 | 清城区洲心街道 | 清远市清城区洲心街道K20号区 | 普通商品房 | 4.8425 | 2021-09-02 | 2021-11-02 | 2025-11-01 | 未动工 | / | 441802005004GB00218
清城区01 | 巴金小镇 | 清远市中伦商务发展有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇七星村委会辖区内 | 普通商品房 | 19.042 | 2020-01-13 | 2021-03-11 | 2024-03-10 | 已动工未竣工 | 10
清城区03 | 清远市东凯投资置业有限公司 | 清远市东凯投资置业有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道莲塘村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 11.1786 | 2013-03-22 | 2019-12-14 | 2022-12-14 | 已动工未竣工 | 8.5
清城区05 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会 | 普通商品房 | 10.1184 | 2013-07-26 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | 未动工 | /
清城区06 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 9.7983 | 2010-12-08 | 2020-11-20 | 2022-11-20 | 未动工 | /
清城区09 | 清远市清城区441802004001GB00053地块 | 清远丰实房地产开发有限公司 | 清城区横荷街道 | 清远市清城区横荷街道城西大道以西 | 普通商品房 | 8.4964 | 2020-07-09 | 2021-09-05 | 2024-09-04 | 未动工 | /
清城区11 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 8.3672 | 2010-12-08 | 2020-11-20 | 2022-11-20 | 已动工未竣工 | 6.5
清城区12 | 清远市嘉达房地产开发有限公司 | 清远市嘉达房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会辖区内 | 普通商品房 | 8.3198 | 2013-08-09 | 2014-09-28 | 2017-09-28 | 已动工未竣工 | 2.4959
清城区14 | 清远市清城区凤城街道办事处清郊社区居民委员会及其辖下岗背居民小组、石坑居民小组、后岗一居民小组、后岗二居民小组、后岗三居民小组、朱围一居民小组、朱围二居民小组 | 清远市清城区凤城街道办事处清郊社区居民委员会及其辖下岗背居民小组、石坑居民小组、后岗一居民小组、后岗二居民小组、后岗三居民小组、朱围一居民小组、朱围二居民小组 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区清郊社区上、下大洞一带 | 普通商品房 | 7.1021 | 2011-09-23 | 2019-12-24 | 2022-12-24 | 已动工未竣工 | 4.2
清城区16 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会辖区内 | 普通商品房 | 6.6667 | 2013-04-01 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 5.6
清城区24 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居民委员会及其下属大围居民一、大围居民二、大围居民三、大围居民四、南屋围居民一、南屋围居民二、南屋围居民三、开低围居民一、开低围居民二、上高寮居民小组 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居民委员会及其下属大围居民一、大围居民二、大围居民三、大围居民四、南屋围居民一、南屋围居民二、南屋围居民三、开低围居民一、开低围居民二、上高寮居民小组 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区职业中学西面 | 普通商品房 | 4.6669 | 2013-06-05 | 2019-12-24 | 2022-12-24 | 未动工 | /
清城区25 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇清三公路塘头社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 4.5967 | 2013-03-07 | 2020-11-20 | 2023-11-20 | 未动工 | /
清城区26 | 清远市裕德房地产有限公司 | 清远市裕德房地产有限公司 | 清城区横荷街道 | 清远市清城区横荷街办富强路消防局东边 | 普通商品房 | 4.2313 | 2020-02-25 | 2021-04-23 | 2024-04-22 | 已动工未竣工 | 3.2
清城区27 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 3.9327 | 2017-12-26 | 2019-02-22 | 2022-02-21 | 未动工 | /
清城区28 | 清远市清城区凤城街道沙田居委田一经济合作社、田二经济合作社 | 清远市清城区凤城街道沙田居委田一经济合作社、田二经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道沙田居委会辖区内 | 普通商品房 | 3.9014 | 2016-12-28 | 2020-11-20 | 2023-11-20 | 已动工未竣工 | 1.5
清城区29 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会 | 普通商品房 | 3.7096 | 2013-07-22 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 2.9
清城区33 | 清远市宏誉房地产有限公司 | 清远市宏誉房地产有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇黄布村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 3.1333 | 2019-09-26 | 2020-09-26 | 2023-09-25 | 未动工 | /
清城区34 | 清远市永溢房地产开发有限公司 | 清远市永溢房地产开发有限公司 | 清城区石角镇 | 清城区石角镇塘头社区居委会辖区内 | 普通商品房 | 3.0125 | 2011-08-03 | 2012-08-02 | 2014-08-01 | 已动工未竣工 | 0.90375
清城区35 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 2.7824 | 2017-12-26 | 2019-02-22 | 2022-02-21 | 未动工 | /
清城区36 | 清城区东城街道澜水村委会梁围村民小组 | 清城区东城街道澜水村委会梁围村民小组 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道澜水村委会梁围村民小组 | 普通商品房 | 2.604 | 2011-03-16 | 2020-11-20 | 2022-11-20 | 未动工 | /
清城区37 | 清城区东城街道澜水村委会出便围村民小组 | 清城区东城街道澜水村委会出便围村民小组 | 清城区东城街道 | 清城区东城街道澜水村委会出便围村民小组 | 普通商品房 | 2.5053 | 2011-03-16 | 2020-11-20 | 2022-11-20 | 未动工 | /
清城区38 | 大学西路拆迁安置用地 | 清远市清城区公共资产管理中心 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道办长埔村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 2.4178 | 2011-11-22 | 2020-11-20 | 2022-11-20 | 未动工 | /
清城区39 | 清远市清城区横荷街道打古居委丈牙经济合作社 | 清远市清城区横荷街道打古居委丈牙经济合作社 | 清城区横荷街道 | 清远市清城区横荷街道打古居委富强路西侧E29#区 | 普通商品房 | 1.918 | 2017-07-24 | 2018-09-21 | 2021-09-20 | 已动工未竣工 | 0.57541
清城区41 | 清城区横荷街道办事处青山村民委员会 | 清城区横荷街道办事处青山村民委员会 | 清城区横荷街道 | 清远市清城区横荷街道办事处青山村民委员会下塘湾村民小组以北 | 普通商品房 | 1.8433 | 2015-09-28 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | 未动工 | /
清城区42 | 清远市鸿图房地产开发有限公司 | 清远市鸿图房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区沙田社区居委会狮头岭 | 普通商品房 | 1.6683 | 2013-08-29 | 2014-10-14 | 2017-10-14 | 未动工 | /
清城区43 | 清远市清城区凤城街道沙田居委柑仔园经济合作社 | 清远市清城区凤城街道沙田居委柑仔园经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道沙田居委柑仔园村（清沙大道旁） | 普通商品房 | 1.5467 | 2019-12-27 | 2021-02-24 | 2024-02-23 | 未动工 | /
清城区45 | 清远市亿宝房地产开发有限公司 | 清远市亿宝房地产开发有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区环城二路47号 | 普通商品房 | 1.4911 | 2013-01-29 | 2014-02-09 | 2017-02-09 | 已动工未竣工 | 0.44733
清城区46 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围四经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围四经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区清廓路西面 | 普通商品房 | 1.3443 | 2019-05-23 | 2020-07-20 | 2023-07-19 | 未动工 | /
清城区47 | 清远市正元亨房地产开发有限公司 | 清远市正元亨房地产开发有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇南村村民委员会郑屋村小组、新基村委会三加村小组辖区内 | 普通商品房 | 1.3333 | 2013-06-26 | 2014-07-06 | 2017-07-06 | 未动工 | /
清城区48 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围三经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围三经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区清廓路西面 | 普通商品房 | 1.3327 | 2019-05-23 | 2020-07-20 | 2023-07-19 | 未动工 | /
清城区49 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围一经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围一经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区清廓路西面 | 普通商品房 | 1.2953 | 2019-05-23 | 2020-07-20 | 2023-07-19 | 未动工 | /
清城区50 | 清远市震海投资有限公司 | 清远市震海投资有限公司 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙观音岗A24号区内 | 普通商品房 | 1.2791 | 2013-03-08 | 2015-05-06 | 2018-05-06 | 已动工未竣工 | 0.38374
清城区51 | 清远市清城区人民政府东城街道办事处 | 清远市清城区人民政府东城街道办事处 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街办莲塘村委会辖区内 | 普通商品房 | 1.2567 | 2016-12-30 | 2020-11-20 | 2023-11-20 | 未动工 | /
清城区52 | 清远市清城区凤城街道田龙居委南屋围二经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙居委南屋围二经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区城西大道东面、龙腾路西面 | 普通商品房 | 1.1935 | 2019-12-27 | 2021-02-24 | 2024-02-23 | 未动工 | /
清城区56 | 田龙居委大围二经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围二经济合作社 | 清城区凤城街道 | 清远市清城区凤城街道田龙社区城西大道东面、龙腾路西面 | 普通商品房 | 1.0214 | 2019-12-27 | 2021-02-24 | 2024-02-23 | 未动工 | /
清城区57 | 441802004003GB00199地块 | 清远市碧润房地产开发有限公司 | 清城区横荷街道 | 清远市清城区横荷街道昨石片区范围内 | 普通商品房 | 17.8266 | 2020-12-02 | 2022-01-29 | 2025-01-28 | 未动工 | /
清城区58 | 清远市奥融房地产开发有限公司 | 清远市奥融房地产开发有限公司 | 清城区洲心街道 | 清远市清城区城西大道庆丰4S店旁 | 普通商品房 | 2.339 | 2021-01-08 | 2022-03-07 | 2025-03-06 | 未动工 | /
清城区59 | 广东金发科技有限公司 | 广东金发科技有限公司 | 清城区石角镇 | 清远市清城区石角镇田心村委会辖区内 | 普通商品房 | 4.584 | 2021-03-31 | 2022-05-28 | 2025-05-27 | 未动工 | /
清城区60 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 0.080301 | 2021-01-28 | 2022-03-27 | 2025-03-26 | 未动工 | /
清城区61 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道锦江路西南侧 | 普通商品房 | 0.16666 | 2020-10-12 | 2021-12-11 | 2024-12-10 | 未动工 | /
清城区62 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 0.7977 | 2018-04-02 | 2019-05-30 | 2022-05-29 | 未动工 | /
清城区63 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 0.78429 | 2018-04-02 | 2019-05-30 | 2022-05-29 | 未动工 | /
清城区64 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 0.81858 | 2018-04-02 | 2019-05-30 | 2022-05-29 | 未动工 | /
清城区65 | 清远市碧洲房地产开发有限公司 | 清远市碧洲房地产开发有限公司 | 清城区东城街道 | 清远市清城区东城大道以北华南声谷辖区范围内 | 普通商品房 | 5.9865 | 2021-08-26 | 2022-10-23 | 2025-10-22 | 未动工 | /