## Sheet1
清远市英德市城镇老旧小区基本情况调查摸底表
A 小区基本情况 | [14 empty] | B 楼栋基本情况
名称 | 所在城市 | 所在区县 | 所在街道 | 所在社区 | 小区性质 | 专业物业服务是否覆盖 | 容积率 | 小区及周边可利用存量房屋建筑面积（平方米） | 所属类型 | 计划改造内容 | 所属计划年度 | 计划开工年份 | 计划完工年份 | 预计总投资额（万元） | 名称 | 建成年代 | 居民户数（户） | 住宅建筑面积 （平方米） | 层数 （层） | 单元数（个） |  | 建筑结构形式 | 是否进行过房屋安全鉴定 | 房屋安全等级
其中：未安装电梯单元数（个）
仙泉花园 | 清远市 | 英德 | 英城街道 | 城西 | 普通商品房小区 | 是 |  |  |  | 小区道路、排水、消防设施设备等基础设施更新与改造 | 2021 | 2021 | 2021 | 400 | 仙泉花园南片 | 1991—2000年 | 494 | 48442.2 | 7 | 38 | 38 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
城南幸福新村公租房 | 清远市 | 英德 | 英城街道 | 城南 | 保障房小区 | 否 |  |  |  | 完善消防设施、绿化改造（草地砖）、增设停车位及改造排水、排污、供电线路、路灯，拆除乱搭乱建、垃圾分类、道路硬底化、停车划线、外墙脱落等项目 | 2021 | 2021 | 2021 | 300 | A1/A2/A3/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4 |  | 328 | 20330 | 8 | 11 | 11 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
站前路 | 清远市 | 英德市 | 大站镇 | 大站社区 | 其他 | 否 | 3 |  |  | 街道维修、硬底化，雨污分流管网建设，增加绿化、照明等配套设施。建设垃圾收储站 | 2021 | 2021 | 2021 | 5000 | 站前路 | 1981—1990年 | 612 | 41920 |  | 612 | 612 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
天佑北片 | 清远市 | 英德市 | 大站镇 | 大站社区 | 其他 | 否 | 3 |  |  | 街道维修、硬底化，雨污分流管网建设，增加绿化、照明等配套设施。建设垃圾收储站 | 2021 | 2021 | 2022 | 1500 | 天佑北片 | 1981—1990年 | 311 | 23750 |  | 311 | 311 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
广场南片 | 清远市 | 英德市 | 大站镇 | 大站社区 | 其他 | 否 | 3 |  |  | 街道维修、硬底化，雨污分流管网建设，增加绿化、照明等配套设施。建设垃圾收储站 | 2021 | 2021 | 2022 | 2500 | 广场南片 | 1991—2000年 | 787 | 58980 |  | 787 | 787 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
天佑南片 | 清远市 | 英德市 | 大站镇 | 大站社区 | 其他 | 否 | 3 |  |  | 街道维修、硬底化，雨污分流管网建设，增加绿化、照明等配套设施。建设垃圾收储站 | 2021 | 2021 | 2023 | 1500 | 天佑南片 | 1981—1990年 | 691 | 19430 |  | 691 | 691 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
三角塘片 | 清远市 | 英德市 | 大站镇 | 大站社区 | 其他 | 否 | 3 |  |  | 街道维修、硬底化，雨污分流管网建设，增加绿化、照明等配套设施。建设垃圾收储站 | 2021 | 2021 | 2023 | 2762 | 三角塘片 | 1981—1990年 | 933 | 35790 |  | 933 | 933 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
金盛小区 | 清远市 | 英德市 | 望埠镇 | 望埠社区 | 其他 | 否 | 3.5 |  |  | 排污排水、路面硬化、小区路灯亮化工程、小区垃圾分类收集屋、绿化美化 | 2022 | 2022 | 2024 | 300 | 金盛小区 | 1991—2000年 | 80 | 24000 | 三层半 | 80 | 80 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
三角地小区 | 清远市 | 英德市 | 望埠镇 | 望埠社区 | 其他 | 否 | 3.5 |  |  | 排污排水、路面硬化、小区路灯亮化工程、小区垃圾分类收集屋、绿化美化 | 2022 | 2022 | 2024 | 300 | 三角地小区 | 1981—1990年 | 268 | 80400 | 三层半 | 268 | 268 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
白石窑生活区 | 清远市 | 英德市 | 英城街道 | 城北 | 其他 | 是 |  |  |  | 加装电梯、供水管路改造（含自来水管、消防水管）、天然气管道加装、非机动车棚改造 | 2022 | 2022 | 2022 | 885 | A/B/C1/C2/C3/C4/D/E/F | 1991—2000年 | 256 | 29191 |  | 23 | 23 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
英州大道电信宿舍 | 清远市 | 英德市 | 英城街道 | 城中 | 公房和房改房小区 | 否 |  |  |  | 加装电梯4台、排水排污、消防设施等 | 2022 | 2022 | 2022 | 220 | 英州大道电信宿舍 | 1991—2000年 | 48 | 5544 |  | 4 | 4 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
和平中路电信宿舍 | 清远市 | 英德市 | 英城街道 | 城中 | 公房和房改房小区 | 否 |  |  |  | 加装电梯2台、排水排污、消防设施等 | 2022 | 2022 | 2022 | 140 | 和平中路电信宿舍 | 1991—2000年 | 86 | 6588 |  | 7 | 7 | 钢筋混凝土 | 否 | 不明
填表说明： 1．需改造城镇老旧小区是指城市或县城（城关镇）建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）。 2．此次摸底统计包括在粤国企（央企、省企、市企）、机关事业单位、移交政府安置的军队离退休干部老旧小区，军队所属老旧小区。2019、2020年已经纳入过城镇老旧小区改造计划的小区不再摸底统计。 3．要结合此次摸底统计，同步建立项目储备库，编制2021—2025年城镇老旧小区改造规划。 4．在下拉选项中选择“其他”的，需备注说明具体内容。

## Sheet2
公房和房改房小区 | 砖混 | 是 | A | 1950年底以前 | 是
保障房小区 | 砖木 | 否 | B | 1951—1960年 | 否
普通商品房小区 | 木结构 |  | C | 1961—1970年
其他 | 钢筋混凝土 |  | D | 1971—1980年
| 钢结构 |  | 不明 | 1981—1990年
| 其他 |  |  | 1991—2000年
2001—2005年