2021年度市级财政支出绩效自评工作方案

为切实做好2021年度市级财政支出项目绩效评价工作，强化绩效观念，提高财政资金使用效益，根据清远市人民政府关于印发《清远市财政专项资金管理办法（试行）》（清府〔2013〕58号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（清府﹝2020﹞35号）等文件规定，制定本绩效自评工作方案。

一、绩效自评目的

财政支出项目绩效自评，主要是通过对项目专项资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身用财水平。

二、绩效自评原则

（一）分级实施、责任明晰原则。财政支出绩效自评工作由市财政局统一组织管理，财政部门、主管部门、项目单位分级实施。市财政局负责制定市级财政支出年度绩效自评工作方案，统一布置、指导、审核抽查自评情况；各主管部门负责本部门绩效评价工作的具体组织实施，布置、审查核实、总结评价本部门及所属项目（用款）单位的自评情况，确保自评工作质量；各项目（用款）单位是绩效自评的直接责任主体，必须按规定对所使用的财政资金进行绩效自评，并对所报送自评材料的真实性、准确性和完整性负责。

（二）绩效导向、科学规范原则。各部门单位要把绩效理念贯穿于整个自评工作过程，按规定的程序、内容和要求对资金使用实施绩效自评，科学选用反映项目专业特点的评价方法和绩效指标进行定量分析与定性分析，规范填报自评材料，合理准确地反映资金项目支出的绩效水平和目标实现程度。

（三）实事求是、客观真实原则。各部门单位要全面收集整理评价基础数据资料，实事求是地反映项目绩效目标及完成情况、项目存在问题等内容，确保各项评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求，严格杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等弄虚作假现象。

三、绩效自评范围

2021年度市级财政支出绩效自评范围：2021年1月1日至2021年12月31日止市财政安排的项目专项资金。

- 各项目独立进行绩效自评，需要撰写自评报告、填写基础信息表、提交佐证材料。

- 各项目自评结果要填入《2021年度XX单位专项资金绩效自评结果汇总表》（附件2）。项目支出合计与单位部门决算报表（支出决算表）项目支出合计数相等。

- 预算金额在100万元（含）以上的项目，要提交自评资料到财政局，以备后续开展重点评价。预算金额在100万元以下的项目，不需要提交自评资料，由各单位自行保存备查。

- 涉密项目资金的绩效自评由单位自行实施管理。

四、绩效自评内容

（一）项目绩效目标管理情况。主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。

（二）资金使用及管理情况。主要包括：资金（包括各级财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况，资金（主要是指财政资金）实际支出情况，资金管理情况（包括基本财务规范执行、超范围使用资金、及监督审计情况）。

（三）项目组织实施情况。主要包括：项目是否进行调整，汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等；项目是否需要验收，验收单位、验收时间、验收内容、验收过程、验收结果等；以及主管部门对项目的监管情况。

（四）项目绩效情况。主要包括：

1、经济性——预算（成本）控制：反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况，以及造成此结果的原因等；主管部门填报结余或超支的总数。

2、效率性——完成进度：反映项目是否按照预定计划进度组织实施。进度安排合理性包括起止时间、计划实施内容和实际完成进度

3、效果性：反映产出指标、效益指标的实现程度。与指标值设置“预期效果”比较，客观填写项目实际完成的效果。如未完成，简述进行原因分析。可持续发展：反映在政策、机构、制度、资金和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。

4.公平性——公众满意度：反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度。

五、工作要求

（一）强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要内容，是部门单位提高行政效能和用财水平的重要举措。各部门单位必须切实加强统一组织和领导，认真总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成本部门单位绩效自评工作任务。

（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。要把握自评重点和原则，突出“绩效”、注重“评价”。认真收集整理评价基础数据资料，客观填列《2021年度XX单位市级财政支出项目绩效自评基础信息表》（附件4）；按自评报告参考格式（附件3）要求撰写自评报告，充分反映资金使用所实现的综合效果；加强现场勘验力度，严格自评材料审核，确保自评材料全面真实。

（三）强化落实，按时完成绩效自评工作，做好绩效评价信息公开工作。按照《预算法》及省、市有关预算决算信息公开要求，绩效评价信息是预决算信息公开的重要内容之一。各部门单位要切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强内部财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与所属项目（用款）单位的沟通和配合、业务培训和指导，严格按照本方案要求共同完成本部门本单位绩效自评工作。

（四）报送要求。各部门单位要在2022年3月10日前将《2021年度XX单位专项资金绩效自评结果汇总表》（附件2）和自评材料（100万元以上项目）以电子文档形式报送至财政局对口业务科室，由业务科室汇总后交至绩效管理科。自评材料需按照以下顺序整理：

1.行文（参照格式撰写，需盖章扫描）

2.2021年度XX单位专项资金绩效自评结果汇总表

3.各项目自评资料

3.1 2021年度XX单位市级财政支出项目绩效自评报告

3.2 2021年度XX单位市级财政支出项目绩效自评基础信息表（含项目用款单位绩效自评基础信息表及项目主管部门汇总表）；

3.3自评佐证材料清单;

3.4佐证资料（需要在佐证材料文件名上写明“佐证材料清单”的材料编号）

预算金额在100万元以下的项目，不需要提交自评资料，由各单位自行保存备查。

附件：

- 行文（参考格式）

2.2021年度XX单位专项资金绩效自评结果汇总表

3.2021年度XX单位市级财政支出项目绩效自评报告（参考格式）

4.2021年度XX单位市级财政支出项目绩效自评基础信息表

5.自评佐证材料清单