## 汇总
附件2
清远市“十四五”期间学位建设规划（征求意见稿）
序号 | 单位 | 拟新建改扩）学校名称 | 所属 区域 | 学校 性质 | 办学 层次 | 建设 类型 | 计划新增学位数（个） |  |  |  |  | 计划完成 时间 | 建筑面积（平方米） | 用地需求（亩） | 资金测算（万元） | 备注
[7 empty] | 小计 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中
| 清远市 | [5 empty] | 145366 | 14500 | 63465 | 37466 | 29935 |  | 2021279.32 | 3284.1984 | 992211.27
1 | 市直 | 清远市第一中学扩建工程 | 市中心区域 | 公办 | 高中 | 改扩建 | 1200 |  |  |  | 1200 | 2023-09-01 | 40000 | 56 | 20000
2 | 市直 | 清远市第四中学 （暂名） | 市中心区域 | 公办 | 高中 | 拟新建 | 3000 |  |  |  | 3000 | 2024-09-01 | 90000 | 200 | 45000
3 | 市直 | 清远市职业技术学校新校区建设工程（暂名） | 市中心区域 | 公办 | 中职 | 拟新建 | 10000 |  |  |  | 10000 | 2024-09-01 | 200000 | 300-400 | 100000
| 合计 | [5 empty] | 14200 |  |  |  | 14200 |  | 330000 | 656 | 165000
4 | 清城区 | 清远市清城区第四幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 540 | 540 |  |  |  | 2021-10-01 | 4998.66 | 7.82 | 3500
5 |  | 碧桂园江与峸小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2021-10-01 | 3000 | 3.75 | 2800
6 |  | 四季尚璟小区配套幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2021-08-01 | 5000 | 5.7 | 3000
7 |  | 清远市清城区第五幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2021-12-01 | 4802.82 | 5 | 2800
8 |  | 飞来峡镇江口幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 扩建 | 450 | 450 |  |  |  | 2022-08-01 | 4320 | 0 | 2500
9 |  | 清远市奥体一号地项目小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2022-08-01 | 3500 | 8.26 | 2100
10 | 清城区 | 清远市清城区飞来峡镇黄洞安置区幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2023-08-01 | 4000 | 4.2 | 2000
11 |  | 清远市奥体二号地项目用地小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2023-08-01 | 6000 | 8.71 | 3600
12 |  | 洲心街道B48号区小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3000 | 3.9 | 1800
13 |  | 东城街道J8号区441802003007GB00077地块小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2025-08-01 | 5000 | 5.78 | 3000
14 |  | 洲心工业园燕湖壹品小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2025-08-01 | 5000 | 6.91 | 3000
15 | 清城区 | 横荷街道城西大道以西441802004001GB00053地块小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3000 | 4.5 | 1800
16 |  | 石角镇宏誉花园小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3000 | 3.6 | 1800
17 |  | 石角镇云樾江山小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3000 | 4.2 | 1800
18 |  | 洲心街蔷薇熙岸小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2025-08-01 | 3500 | 4.8 | 2100
19 |  | 洲心街碧桂园燕湖里小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2025-08-01 | 3500 | 4.8 | 2100
20 | 清城区 | 横荷街花海湾小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2025-08-01 | 3500 | 5.4 | 2100
21 |  | 东城街保利雅居乐小区配套幼儿园 | 街镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2025-08-01 | 3500 | 6.01 | 2100
22 |  | 清飞小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2021-08-01 | 28174.1 | 44.6 | 16000
23 |  | 新城小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 1620 |  | 1620 |  |  | 2021-08-02 | 24550.5 | 36.8 | 13000
24 |  | 横荷街新百加小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | （异地迁建）新建 | 1620 |  | 1620 |  |  | 2021-08-03 | 18320.5 | 28 | 8244
25 |  | 富强中路小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2022-08-04 | 34344.64 | 46.7 | 15455
26 |  | 石龙学校 （暂名） | 街镇 | 公办 | 九年一贯制 | 新建 | 3360 |  | 2160 | 1200 |  | 2023-08-05 | 62401.5 | 82.5 | 30000
27 | 清城区 | 人民一路小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2025-08-01 | 33055 | 43.2 | 14875
28 |  | 龙塘镇云路小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 复建 | 1350 |  | 1350 |  |  | 2023-08-01 | 12544 | 26 | 5645
29 |  | 松苏岭中学 （暂名） | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2024-08-01 | 55550 | 73.8 | 25000
30 |  | 松苏岭小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2025-08-01 | 35000 | 50.8 | 17000
31 |  | 富强中学 （暂名） | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2023-08-04 | 46660 | 56 | 21000
32 |  | 虎头岭小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 1620 |  | 1620 |  |  | 2025-08-01 | 20000 | 36 | 9000
33 |  | 奥体小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2025-08-02 | 30000 | 48 | 13500
34 | 清城区 | 奥体中学 （暂名） | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 1800 |  |  | 1800 |  | 2025-08-02 | 35550 | 51 | 16000
35 |  | 清城区智慧初级中学（暂名） | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 900 |  |  | 900 |  | 2023-08-20 | 15375 | 41.7 | 6919
36 |  | 新北江小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 1080 |  | 1080 |  |  | 2021-08-02 | 3685.3 |  | 1658
37 |  | 松岗中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2021-08-01 | 10618.1 |  | 4778
38 |  | 清城中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 1300 |  |  | 1300 |  | 2022-08-02 | 4500 |  | 2491
39 |  | 东城街石板小学 | 街镇 | 公办 | 改扩建为九年一贯制学校 | 改扩建 | 1890 |  | 990 | 900 |  | 2023-08-01 | 22000 | 30 | 9900
40 |  | 东城街大塱学校 | 街镇 | 公办 | 九年一贯制 | 改扩建 | 600 |  | 0 | 600 |  | 2023-08-01 | 5800 | 20 | 2610
41 | 清城区 | 沙田小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 1080 |  | 1080 |  |  | 2024-08-02 | 3500 |  | 1575
42 |  | 银盏林场学校 | 街镇 | 公办 | 九年一贯制 | 改扩建 | 1680 |  | 1080 | 600 |  | 2022-08-01 | 20000 | 23 | 9000
43 |  | 龙塘一中 | 街镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 2022-08-01 | 9400 |  | 4230
44 |  | 龙塘镇井岭小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2023-08-01 | 2500 |  | 1125
45 |  | 龙塘镇井岭小学 安丰教学点 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 360 |  | 360 |  |  | 2024-08-02 | 2000 |  | 900
46 |  | 龙塘镇第二小学 | 街镇 | 公办 | 改扩建为九年一贯制学校 | 改扩建 | 1200 |  |  | 1200 |  | 2024-08-01 | 9000 |  | 4050
47 |  | 东城街新桥学校 | 街镇 | 公办 | 九年一贯制 | 改扩建 | 0 |  |  |  |  | 2023-08-02 | 3132.8 |  | 1410
48 |  | 横荷街中心小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 765 |  | 765 |  |  | 2023-08-03 | 3000 |  | 1350
49 | 清城区 | 横荷街赤岗学校 | 街镇 | 公办 | 九年一贯制 | 改扩建 | 800 |  | 800 |  |  | 2023-08-04 | 4000 |  | 1800
50 |  | 石角镇石歧小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 270 |  | 270 |  |  | 2024-08-05 | 1000 |  | 450
51 |  | 石角镇橫石小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2024-08-06 | 3000 |  | 1350
52 |  | 石角镇田心小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 675 |  | 675 |  |  | 2024-08-07 | 3000 | 30 | 1350
53 |  | 洲心街沥头小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 1350 |  | 1350 |  |  | 2024-08-08 | 2800 | 35 | 12600
54 |  | 洲心街中心小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 1800 |  | 1800 |  |  | 2024-08-09 | 6500 |  | 2925
55 |  | 源潭镇台前小学 松塘教学点 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2023-08-01 | 1000 |  | 450
56 |  | 源潭镇金星小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2024-08-09 | 2000 |  | 900
57 |  | 源潭镇台前小学 | 街镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2025-08-10 | 2000 |  | 900
| 合计 | [5 empty] | 56010 | 6390 | 32120 | 17500 | 0 |  | 647582.92 | 896.44 | 323340
58 | 清新区 | 清远市清新区第四小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 810 |  | 810 |  |  | 2021-08-01 | 3625.07 | 0 | 1583.43
59 |  | 清新区第九小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2021-12-01 | 2533.52 | 0 | 883.73
60 |  | 清新区第十一小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 1620 |  | 1620 |  |  | 2022-12-01 | 25820 | 20.02 | 11844
61 |  | 清远市清新区太和镇周田小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 2430 |  | 2430 |  |  | 2025-12-01 | 19860 | 40 | 6566
62 |  | 清远市清新区太和镇黄岗小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 1620 |  | 1620 |  |  | 2024-08-01 | 20000 | 0 | 7200
63 |  | 清远市清新区三坑镇中心小学 | 乡镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 810 |  | 810 |  |  | 2022-05-01 | 3664.62 | 0 | 1232
64 |  | 区职校现地址改建 | 县城 | 公办 | 九年制 | 改扩建 | 4200 |  | 2700 | 1500 |  | 2024-08-01 | 25000 | 0 | 5000
65 | 清新区 | 太平镇马岳小学 | 乡镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2022-12-01 | 2800 | 0 | 980
66 |  | 清远市清新区太和镇回澜初级中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 2023-12-01 | 31000 | 67 | 16656.8
67 |  | 清远市清新区第一中学 | 县城 | 公办 | 高中 | 改扩建 | 600 |  |  |  | 600 | 2023-08-01 | 1500 | 0 | 300
68 |  | 太平镇中心小学附属幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2023-08-01 | 3700 | 0 | 1800
69 |  | 浸潭镇中心幼儿园独石分园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2022年12月 | 1890 | 0 | 1350
70 |  | 三坑镇中心幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 360 | 360 |  |  |  | 2022年8月 | 2520 | 0 | 650
71 |  | 太和镇中心幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 180 | 180 |  |  |  | 2022年8月 | 1260 | 0 | 400
72 |  | 龙颈镇石坎幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 270 | 270 |  |  |  | 2022年8月 | 3908 | 0 | 1407
73 |  | 禾云镇沙河幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 180 | 180 |  |  |  | 2022年8月 | 2300 | 0 | 400
74 | 清新区 | 石潭镇第二幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 270 | 270 |  |  |  | 2023年8月 | 2000 | 0 | 400
75 |  | 清远市清新区职业技术学校 | 街镇 | 公办 | 中职 | 新建 | 6000 |  |  |  | 6000 | 2023年 | 120000 | 300 | 41300
| 合计 | [5 empty] | 22560 | 1890 | 11070 | 3000 | 6600 |  | 273381.21 | 427.02 | 99952.96
76 | 佛冈县 | 佛冈县城北篁胜小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2021-08-01 | 25926.19 | 58.29 | 10800
77 |  | 佛冈县石角镇中心小学吉田教学点 | 乡镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 540 |  | 540 |  |  | 2021-08-01 | 3171.65 | 0.95 | 2700
78 |  | 佛冈县时代小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 1080 |  | 1080 |  |  | 2022-12-01 | 7560 | 29.15 | 5400
79 |  | 佛冈县恒大花溪谷小学（暂名） | 乡镇 | 公办 | 小学 | 新建 | 1080 |  | 1080 |  |  | 2024-12-01 | 7560 | 29.15 | 5400
80 |  | 佛冈县城东中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 2022-08-01 | 3670 | 0.92 | 4510
81 | 佛冈县 | 佛冈县城北中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 750 |  |  | 750 |  | 2022-12-02 | 1500 | 0.37 | 3075
82 |  | 佛冈县四九中学 | 乡镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 450 |  |  | 450 |  | 2023-08-01 | 1264 | 0.45 | 2925
83 |  | 佛冈县潖江中学 | 乡镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 2024-12-01 | 3024 | 1.13 | 6500
84 |  | 佛冈县三八中学（初中）（暂名） | 县城 | 公办 | 完全 中学 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 2025-12-01 | 27263 | 103.45 | 19500
85 |  | 佛冈县石角镇中心 幼儿园吉田分园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 90 | 90 |  |  |  | 2022年12月 | 902 | 0.34 | 230
86 |  | 佛冈县蓓蕾幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 180 | 180 |  |  |  | 2025年12月 | 1200 | 0.45 | 440
87 |  | 佛冈县职业技术学校 | 县城 | 公办 | 中职 | 新建 | 1300 |  |  |  | 1300 | 2025年12月 | 64414.54 | 151.4 | 35000
| 合计 | [5 empty] | 12630 | 270 | 4860 | 6200 | 1300 |  | 147455.38 | 376.05 | 96480
88 | 阳山县 | 青莲镇高峰幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 180 | 180 |  |  |  | 2022年12月 | 1800 | 4.5 | 650
89 |  | 第四幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 改建 | 180 | 180 |  |  |  | 2023年9月 | 1800 | 0 | 300
90 |  | 第五幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2025-09-01 | 4500 | 15 | 2400
91 |  | 花阳小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2022-09-01 | 19563 | 58 | 5550
92 |  | 阳山县第二小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 扩建 | 1260 |  | 1260 |  |  | 2023-09-01 | 10080 | 0 | 1008
93 |  | 阳山县第二中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 2022-09-01 | 18150 | 37 | 7005
94 |  | 韩愈中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 扩建 | 900 |  |  | 900 |  | 2024年9月 | 5000 | 0 | 1250
95 | 阳山县 | 阳山县职业技术学校扩建 | 县城 | 公办 | 中职 | 扩建 | 1000 |  |  |  | 1000 | 2024年9月 | 10400 | 0 | 3640
| 合计 | [5 empty] | 6430 | 810 | 3420 | 1200 | 1000 |  | 71293 | 114.5 | 21803
96 | 连山县 | 连山壮族瑶族自治县第一小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2022-08-01 | 29242.86 | 51.85 | 15000
97 |  | 连山壮族瑶族自治县民族中学教学楼 | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 2022-08-01 | 9592.18 |  | 4000
98 |  | 小三江中学教学楼 | 乡镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 500 |  |  | 500 |  | 2025-08-01 | 2800 | 20 | 1240
99 |  | 永和中学教学楼 | 乡镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 500 |  |  | 500 |  | 2025-08-01 | 2800 |  | 1240
100 |  | 加田田家炳学校综合楼、宿舍楼 | 乡镇 | 公办 | 九年一贯制 | 改扩建 | 180 |  | 180 |  |  | 2024-08-01 | 5493.7 | 12 | 2000
101 |  | 永丰中心学校综合楼 | 乡镇 | 公办 | 九年一贯制 | 改扩建 | 200 |  | 50 | 150 |  | 2024-08-01 | 5493.7 |  | 1850
102 | 连山县 | 连山民族幼儿园原址拆旧重建 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 120 | 120 |  |  |  | 2025-08-01 | 10650 | 5 | 10000
103 |  | 永和镇中心幼儿园改扩建工程 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 200 | 200 |  |  |  | 2025-08-01 | 2369.48 | 6 | 1000
104 |  | 永和镇上草幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3350 |  | 1500
105 |  | 永和镇大富幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3350 |  | 1500
106 |  | 小三江镇加田幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 270 | 270 |  |  |  | 2025-08-01 | 3350 |  | 1500
107 |  | 连山壮族瑶族自治县职业技术学校 | 县城 | 公办 | 中职 | 改扩建 | 700 |  |  |  | 700 | 2025年 | 9000 | 28 | 3990
| 合计 | [5 empty] | 5870 | 1130 | 2390 | 1650 | 700 |  | 87491.92 | 122.85 | 44820
108 | 连南县 | 淳溪小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 90 |  | 90 |  |  | 2022-12-01 | 4500 | 0 | 1505
109 |  | 民族小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 45 |  | 45 |  |  | 2022-12-01 | 1368 | 0 | 434
110 |  | 顺德希望小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 90 |  | 90 |  |  | 2022-12-01 | 3740 | 0 | 1502
111 |  | 寨岗中学（初中） | 乡镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 1386 |  |  | 786 | 600 | 2023-08-01 | 45711 | 68 | 20240
112 |  | 石泉中学 （完全中学） | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 3000 |  |  | 2400 | 600 | 2023-08-01 | 54630 | 102.38 | 26400
113 |  | 横坑幼儿园 | 乡村 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 210 | 210 |  |  |  | 2021-08-01 | 1820 |  | 1330
114 |  | 三江镇中心幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 210 | 210 |  |  |  | 2022-12-01 | 6982 |  | 4000
115 |  | 香坪镇中心幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 105 | 105 |  |  |  | 2024-12-01 | 3000 | 5.3 | 1500
116 |  | 寨岗镇中心幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 420 | 420 |  |  |  | 2025-12-01 | 7000 | 12.8 | 4500
117 |  | 大麦山中心幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 210 | 210 |  |  |  | 2022-12-01 | 4542 |  | 2500
118 |  | 大坪镇中心幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 35 | 35 |  |  |  | 2021-08-01 | 800 |  | 330
119 | 连南县 | 连南瑶族自治县职业技术学校 | 县城 | 公办 | 中职 | 改扩建 | 935 |  |  |  | 935 | 2025年 | 24000 | 63.6884 | 8848
| 合计 | [5 empty] | 6736 | 1190 | 225 | 3186 | 2135 |  | 158093 | 252.1684 | 73089
120 | 英德市 | 英德市第九小学 （暂名） | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2970 |  | 2970 | 0 |  | 2022-08-01 | 40030 | 53.93 | 19116
121 |  | 高塘学校 （暂名） | 县城 | 公办 | 九年一贯制 | 新建 | 4800 |  | 3200 | 1600 |  | 2025-08-01 | 52000 | 88.04 | 25000
122 |  | 英德市利民实验幼儿园 （暂名） | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2022-08-01 | 8388.28 | 7.22 | 3875
123 |  | 英德市峰光实验幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 360 | 360 |  |  |  | 2021-08-01 | 8500 | 9.9 | 3000
124 |  | 英德市九龙镇第二幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2022-08-01 | 3055.61 | 6.48 | 1119
125 |  | 英德市浛洸镇第二幼儿园 | 乡镇 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 450 | 450 |  |  |  | 2023-08-01 | 5500 | 5.4 | 2100
| 合计 | [5 empty] | 9480 | 1710 | 6170 | 1600 | 0 |  | 117473.89 | 170.97 | 54210
126 | 连州市 | 连州市云溪小学 | 县城 | 公办 | 小学 | 新建 | 2160 |  | 2160 |  |  | 2022-08-01 | 40304 | 62 | 23353
127 |  | 九陂镇联一小学 | 农村 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 270 |  | 270 |  |  | 2022-03-01 | 1455 | 0 | 665
128 |  | 龙坪镇中心小学 | 城镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 60 |  | 60 |  |  | 2022-08-01 | 2650 | 2.1 | 1350
129 |  | 西江镇高山小学 | 农村 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 120 |  | 120 |  |  | 2022-08-01 | 3900 | 7.5 | 2450
130 |  | 连州市特殊教育学校 | 县城 | 公办 | 小学、初中 | 改扩建 | 280 |  | 150 | 130 |  | 2023-08-01 | 5250 | 25 | 5600
131 |  | 星子镇中心小学 | 城镇 | 公办 | 小学 | 改扩建 | 270 |  | 270 |  |  | 2023-08-01 | 2500 | 5.5 | 1250
132 |  | 西江镇中心学校 | 城镇 | 公办 | 小学、初中 | 改扩建 | 330 |  | 180 | 150 |  | 2023-08-01 | 3200 | 6 | 1650
133 |  | 九陂镇中心学校 | 城镇 | 公办 | 小学、初中 | 改扩建 | 150 |  |  | 150 |  | 2022-08-01 | 2100 | 8.5 | 1450
134 |  | 大路边中学 | 城镇 | 公办 | 初中 | 改扩建 | 120 |  |  | 120 |  | 2022-08-01 | 3450 | 8.6 | 1680
135 |  | 西岸镇清水学校 | 城镇 | 公办 | 小学、初中 | 改扩建 | 180 |  |  | 180 |  | 2022-08-01 | 2500 | 2.5 | 1250
136 | 连州市 | 连州市海阳中学 | 县城 | 公办 | 初中 | 新建 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2022-08-01 | 61174 | 90 | 41176
137 |  | 连州中学 | 县城 | 公办 | 高中 | 改扩建 | 1400 |  |  |  | 1400 | 2022-12-01 | 12600 | 0 | 8120
138 |  | 连州市第二中学 | 县城 | 公办 | 高中 | 改扩建 | 1500 |  |  |  | 1500 | 2022-08-01 | 24367 | 33 | 9406.2
139 |  | 连州市城南幼儿园 | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 新建 | 630 | 630 |  |  |  | 2022年8月 | 7078 | 15 | 5616.11
140 |  | 连州市城西幼儿园（暂名） | 县城 | 公办 | 幼儿园 | 改扩建 | 480 | 480 |  |  |  | 2022年8月 | 4600 | 0 | 3200
141 |  | 连州市职业技术学校 | 县城 | 公办 | 中职 | 改扩建 | 1100 |  |  |  | 1100 | 2021-09-01 | 11380 | 2.5 | 5300
| 合计 | [5 empty] | 11450 | 1110 | 3210 | 3130 | 4000 |  | 188508 | 268.2 | 113516.31