## 指标体系
附件2
财政支出项目绩效评价指标表
项目名称： 工程建设管理服务费 主管部门：清远市水务局
自评等级：优R 良□ 中□ 低□ 差□ 无法评价□
序号 | 评价指标 |  |  |  | 自评情况 |  | 指标说明 |  | 财政部门/专家审核意见
| 一级指标及权重（%） | 二级指标及权重（%） | 三级指标 | 权重（%） | 自评得分 | 自评标准 | 指标内容/计算公式 | 指标数据来源或依据
一 | 项目资金情况（25） | 资金落实 情况（8） | 资金到位率 | 4 | 4 | 全额到位得满分，70%-100%得50%分；70%以下不得分。 | 实际到位金额/年度安排资金 | 工程建设管理服务费收款明细表
|  |  | 资金到位及时性 | 2 | 2 | 资金及时到位得满分；拖延半年以内得50%分；拖延半年及以上不得分。 | 资金到达项目单位的时间符合有关规定 | 工程建设管理服务费收款明细表
|  |  | 财政投入乘数 | 2 | 2 | 财政资金有带动其他资金投入得满分，否则此项不得分。 | 总资金/市财政资金 | 工程建设管理服务费收、付款明细表
|  | 资金支出 情况（9） | 资金支出率 | 5 | 5 | 全额支出得满分，否则酌情扣分。 | 实际支出金额/实际到位金额。 | 工程建设管理服务费收、付款明细表
|  |  | 支出相符性 | 4 | 4 | 支出内容与立项计划内容相符得满分；部分内容不相符不得分。 | 支出内容与立项计划内容的符合程度 | 工程建设管理服务费付款明细表
|  | 资金管理 情况（8） | 制度健全性 | 4 | 4 | 管理制度健全得满分；有管理制度但不全面得50%分，没有管理制度此项不得分。 |  | 财务管理制度、内部管理制度、广东清源水业有限公司关于“三重一大”事项的集体决策制度20160728
|  |  | 管理有效性 （执行情况） | 4 | 4 | 全面执行制度得满分，执行不到位及财政、审计有问题酌情不得分。 | 以财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位 | 2017年度审计报告、2017年度公司年度总结
二 | 项目组织情况（30） | 项目实施 方式（20） | 项目立项情况 | 5 | 5 | 项目立项情况规范得满分，否则不得分 | 主管部门是否有项目立项评审，项目承担单位有无可行性报告，立项过程是否规范 | 相关部门联合上报文《关于涉水工程建设管理服务费问题的意见》市政府签署意见
|  |  | 项目招投标情况 | 5 | 5 | 招投标符合程序得满分；否则不得分。 | 项目招投标是否规范 | 详见笔架河、大燕河、龙塘河、澜水河项目中标通知书
|  |  | 项目调整情况 | 5 | 5 | 项目调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分。 | 按相关规定需履行报批手续的调整 | 《关于对清远市大燕河整治工程主体工程施工增加投资概算的复函》（清发改农函[2013]10号）、清水建管【2010】86号大燕河整治工程初步设计批复
|  |  | 项目验收情况 | 5 | 5 | 项目验收程序符合要求得满分，否则不得分。 | 已完成项目是否有验收。 | 清远市笔架河整治工程工程投入使用验收鉴定书、《澜水河建设工程质量监督报告》
|  | 项目管理 情况（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目管理制度体系全面完整得满分；项目管理制度体系不全面完整酌情扣分；无项目管理制度不得分。 | 项目管理制度体系全面完整性 | 建管部规章制度（2016.6）
|  |  | 管理有效性 | 5 | 5 | 项目管理制度有效执行得满分；否则不得分 | 项目管理制度实行情况，是否有进行项目的中期检查与汇报，有否进行项目的跟踪、监理。 | 详见龙塘河监理报告、、澜水河项目资金申请表、笔架河工作联系单、大燕河工程结算鉴证单
三 | 项目绩效情况（45） | 经济性（10） | 项目成本节约率 | 5 | 5 | 项目实际成本符合目标（预算、计划）或节约得满分；项目实际成本超出成本控制不得分。 | 节约资金/计划成本 | 详见澜水河结算文件
|  |  | 资源节约情况、产生的经济效益等 | 5 | 5 | 项目成本控制未超支得满分，否则不得分 | 主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度) | 详见澜水河结算文件
|  | 效率性（15） | 实施进度情况 | 15 | 12 | 项目按立项计划进度实施完成得满分，否则不得分。 | 主要反映项目的实施能否快速、高效完成（完成速度） | 详见笔架河、龙塘河、澜水河、大燕河项目进度材料
|  | 有效性（15） | 单位根据专项类项目特点设置指标 | 15 | 15 | 项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分，否则不得分。 | 主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。 | 详见澜水河完工证明及笔架河、大燕河完工报告
|  | 可持续性指标（5） | 政策的延续性 | 2 | 2 | 相关政策在以后年度仍然有效的得满分，政策力度有所减弱的不得分。 | 主要考察政府、部门对项目的支持情况。
|  |  | 项目的后续管理 | 3 | 3 | 项目的后续管理资金、机构运行良好的的满分，有所削弱的酌情扣分，不再有资金、机构的不得分。 | 主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支持项目运行。
合 计 |  |  |  | 100 | 97
注：1.本表供其他专项类项目（不属于基建、采购、修缮和奖励补贴类的项目均属其他专项类项目）自评参考，原则上“一级指标”不作调整；“二级指标”和“三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整，但“二级指标”不可删减原有指标。2.自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。3.自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。
填报单位负责人（签名）： 年 月 日 填表人（签名）： 联系电话：