附件3

市级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社区康园中心和居家托养补助经费

市级预算部门：（公章）清远市残疾人联合会

填报人姓名：郭清梅

联系电话：0763-3373034

填报日期：2019年3月26日

市级财政项目支出绩效自评报告

（社区康园中心和居家托养补助经费）

- 基本情况

- 项目资金概况

# 根据《广东省残联关于印发<2018年全省社区康园中心项目实施方案>的通知》（粤残联[2018]60号）和根据《关于下达2018年预算的通知》（清财预[2018]5号）文件要求。全市已建的社区康园中心，市财政按照“差异化”配套，2018年下达预算运转机构补助分别配套4万元/个（市县二级），任务数为61个，合计金额为104.4万元。 新建的康园中心，市财政按照“差异化”配套，新建机构补助分别配套5万元/个（市县二级），任务数为18个，合计金额为31.5万元。全市社区康园中心辅助性就业配送补贴合计金额为29.1万元。宣传、文体、艺术专项经费合计金额为21万元。2018年收到市财政下达我市社区康园中心和居家托养补助经费总合计为186万元。

- （二）资金到位及支付情况：

- 资金到位率100%，支出率81.29%，社区康园中心运转机构补助和新建机构补助已于2018年5月全部划拨到各县（市、区）。其中：清城区4.8万元，清新区4.8万元，佛冈县6.5万元，连州市23.6万元，阳山县39.2万元，,连南县23.8万元，连山县14.7万元，英德市18.5万元。总合计金额为135.9万元。全市社区康园中心辅助性就业配送补贴已于2019年1月下拨到各县（市、区），并要求其下拨给已开展辅助性就业的社区康园中心，其中，清城区3.93万元，英德市1.6776万元，连州市5.064万元,共支出10.6716万元，结余18.4284万元。原因是1.部分社区康园中心未开展辅助性就业服务项目，无申请运费补贴。2.部分社区康园中心无法提供合法性票据，依据不足，没有给予运费补贴。结余部门将用于2019年全市社区康园中心运费补贴。宣传、文体、艺术专项经费共支出4.6268万元，结余16.3732万元。原因是该笔费用计划用于2018年残疾人粤港澳龙舟邀请赛，但由于天气原因，活动取消造成结余。结余部份将用于2019年宣文体工作。

# （三）资金管理制度及执行情况：

# 根据《广东省残联关于印发<2018年全省社区康园中心项目实施方案>的通知》（粤残联[2018]60号），2018年，按照实施方案要求，市残联多次到全市各县（市、区）开展督查，专项督查各地落实社区康园中心补助资金落实情况，确保补助资金全部按时、足额发放到各个康园中心。

- （四）自评结论及简要分析：

- 我们认为，2018年社区康园中心补助专项资金执行情况良好。主要体现在：一是资金到位率和支持率高；二是资金拨付规范到位；三是严格按照要求进行使用。

- 主要绩效及管理措施分析

- 专项资金绩效目标与完成情况

- 2018年计划补助金额186万元，实际支出金额151.1984万元，其中：已建康园中心61个（补助标准：市县二级配套4万元/个），新增社区康园中心18个（补助标准：市县二级配套5万元/个），包括：清城区8个，获拨资金4.8万元，服务残疾人126名；清新区8个，获拨资金4.8万元，服务残疾人200名；佛冈共6个，获拨资金6.5万元，其中新建2个，服务残疾人34名；连州共14个，获拨资金74万元，其中新建3个，服务残疾人234名；阳山共14个，获拨资金39.2万元，服务残疾人262名；连南共8个，获拨资金23.8万元，其中新建2个，服务残疾人148名；连山共5个，获拨资金14.7万元，其中新建1个，服务残疾人82名；英德16个，获拨资金18.5万元，其中新建10个，服务残疾人101名；2018年全市康园中心为1187名残疾人提供日间照料、辅助性就业等服务。

- （二）主要成绩

1、日间照料服务进一步加强完善。各社区康园中心按照残疾人的各种康复需求，通过工疗、娱疗等职业康复和社会康复手段，为社区内的残疾人提供日间照料、康复功能训练、职业技能培训。在工作人员的帮助、指导下，通过合理地使用康复仪器及物理治疗方法，使有康复需求的残疾人得到了良好的康复治疗效果。

- 2、进一步丰富了残疾人的生活。各社区康园中心配有娱乐健身器材，可随时组织残疾人进行象棋、围棋、跳棋、扑克、麻将和其他形式的娱疗活动。配置各种适合残疾人使用的健身器械，使残疾人参加工疗后可以进行适当的体育运动；配置电视机，安装网络，免费WIFI使用。设置图书阅览，为残疾人提供与残疾预防、残疾人康复、精神病防治，医疗保健和辅助就业等相关的康复读物，让残疾人可以学到康复知识。在“全国助残日”、“六一”儿童节、“爱耳日”等节日，开展各种各样适合残疾人的活动，活跃了残疾人的文化娱乐生活。

- 3、增加了残疾人的收入。各社区康园中心积极与企业联系，通过多种渠道开拓货源，给会员提供操作方便的产品加工，使会员得到相应报酬，享受自己的劳动成果。

4、增强了残疾人生活的信心。通过社区康园中心，为智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供日间生活照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐、辅助性就业及运动功能训练等基本公共服务，提高了残疾人适应社会的能力和生活质量，减轻家庭及社会负担。

5、提高了社会对残疾人群体的了解和关爱。社区康园中心逐渐在全市全面推广，不但为残疾人提供了康复服务，还帮助残疾人发挥潜能，参加有益劳动，对社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献，促进经济建设和文化繁荣。通过社区康园中心提供的各项服务和开展的各种活动，让社会大众进一步了解残疾人群体，理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

- （三）管理措施：

- 一是落实好康园中心补助资金。及时将补助资金划拨到各县（市、区），为康园中心工作开展提供必要的保障和条件，做好残疾人日间托养服务、辅助性就业等工作。二是加强管理指导。按照《广东省残联关于印发<2018年全省社区康园中心项目实施方案>的通知》（粤残联[2018]60号）的要求，定期对各县（市、区）康园中心进行检查，对运营管理的存在问题提出整改意见，不断提升康园中心管理水平。三是培训好管理人员。从康园中心服务目标、对象、内容、质量、日常运作、资料整理归档和管理等方面进行全面系统培训教育，不断提高综合素质和服务能力。

- 存在的问题及原因

- （一）业务开展不够理想。按要求，社区康园中心主要是为辖区内就业年龄段的残疾人，尤其是精神病康复者、智障和重度肢体残疾人提供日间照料、庇护性就业服务、康复训练与咨询、社交文体活动和转介等服务，以提高其社会适应能力和生活质量，逐步回归主流社会。目前，大部分社区康园中心只是提供简单的康复健身运动、社交文体活动等服务和协助残联工作为主，辅助性就业和日间照料这两个主要项目未能按要求全面开展，服务内容和功能比较单一。服务对象除有开展辅助性就业服务的中心有接纳精神病康复者、智障人士外，多以肢残类为主。因残疾人行动不便、地址偏远等原因，导致残疾人到中心活动积极性不高。

- （二）队伍素质和工作的指导管理有待加强。工作人员普遍工作经验和业务知识、特别是专业知识比较欠缺，社交和管理能力不足，队伍整体素质不够高。部分工作人员待遇不高，影响队伍稳定。管理上存在普遍缺乏工作的计划安排和对日常业务开展、任务落实情况等的指导、检查。

- 四、改进意见和建议

- （一）加强宣传和组织发动工作，确保每个社区康园中心服务就业年龄段精神、智力和重度肢体残疾人会员20人以上。

- （二）加强管理和服务。进一步完善各项管理制度，严格按照管理制度进行工作开展，确保为残疾人提供优质、有效的服务。

（三）开发辅助性就业项目。多方联系爱心企业，为社区康园中心的残联人士提供更多的手工劳作，条件成熟情况下提供统一配送服务。增加残疾人的经济收入，同时帮助残疾人获得并保持适当的劳动能力，为他们融入社会生活提供更多的辅助性服务。

（四）加强培训交流，做好宣传推广。组织街镇管理人员和服务人员开展多元化、开放式的业务培训，到先进地区、机构进行横向交流。