附件3

清远市第三次全国农业普查研究

课题招标管理办法

为了充分调动社会力量、深入开发应用农业普查资料，更好地服务于实施乡村振兴战略的需要，清远市第三次全国农业普查领导小组办公室（以下简称市农普办）决定采用公开招标的方式组织农业普查资料课题研究。为做好这项工作，特制定本办法。

一、组织实施

第一条 清远市第三次全国农业普查资料课题研究工作，在清远市第三次全国农业普查领导小组的领导下进行。清远市第三次全国农业普查领导小组办公室负责研究课题的组织实施，包括研究课题的选题、招标、评审以及日常管理。

二、课题确定

第二条 市农普办根据省、市委市政府关于“三农”工作的重大决策部署，围绕我市实施乡村振兴战略的需要，选择有关“三农”发展和改革的重点和难点等问题，经过广泛征求各方面的意见讨论确定。

第三条 市农普办所列课题均为选题方向。课题投标单位在选题时，可根据选题方向，细化具体题目和研究重点。

三、课题立项

第四条 第三次全国农业普查资料课题研究招标工作将严格按照公平竞争、择优支持的原则，采取市农普办发布招标公告、相关单位组织申报、专家组集体评议、综合评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

第五条 课题招标面向全国各级农业普查机构和各级政府研究部门、科研单位、大专院校以及其他相关研究机构和单位。课题申请单位和课题申请者应具备以下条件：

（一）有较好的与申请内容有关的研究基础。

（二）具备按时完成课题研究的物质技术条件、手段和时间保证。

（三）课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础。

（四）课题负责人应具有副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称。不具备副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称的，需有两名副高级以上专业技术职称的同行专家书面推荐。

（五）课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请课题。

第六条 课题投标单位根据自己的研究优势确定申报课题题目，如实填写《清远市第三次全国农业普查研究课题申请书》，并于2019年4月25日之前报市农普办。一个单位可以申请多个课题，但每个课题必须是不同的负责人。

第七条 市农普办组织有关专家对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2019年5月10日前下达课题中标通知书。没有中标的单位不再另行通知。

第八条 市农普办与中标单位签署承担课题研究协议书，按合同规定拨付经费并提供资料。该课题正式在市农普办立项。

四、资料提供

第九条 市农普办将向课题承担单位提供与课题相关的汇总资料和市农普办编印的其他有关资料。

第十条 在研究过程中，如果需要补充其他农业普查资料或“三农”资料，可书面提出申请，市农普办将根据实际情况予以支持。

第十一条 研究中需要的其他非普查资料，由中标单位自行收集。

第十二条 市农普办提供的所有农业普查资料和“三农”资料只能用于所承担的农业普查课题研究中，不得对外提供或用于其他研究，违者将承担相应的法律责任。

五、课题管理

第十三条 课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，切实保证研究课题的实施。

第十四条 课题负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报市农普办。

第十五条 市农普办指定专人与研究课题负责人联络，掌握课题的研究进度，必要时要求课题承担单位提供阶段性研究成果。

第十六条 市农普办将组织专题研讨会，交流情况，总结经验。

第十七条 凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面请示，报市农普办审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）改变成果形式；

（四）对研究内容作重大调整；

（五）课题完成时间延期半年以上或多次延期；

（六）因故终止或撤消课题。

第十八条 凡有下列情形之一者，由市农普办撤消课题。

（一）研究成果有严重政治问题；

（二）剽窃他人成果，弄虚作假；

（三）研究成果学术质量低劣；

（四）以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；

（五）与批准的课题设计严重不符；

（六）获准延期，但到期仍不能完成；

（七）严重违反财务制度。

六、成果管理

第十九条 课题负责人应于2019年9月前完成课题的初步研究成果，提交市农普办进行初审，通过初审后进一步进行修改和完善。

第二十条 课题研究完成后，课题负责人于2019年10月前将研究成果和成果摘要（不超过5000字）一式七份报市农普办，并同时提交电子版。

第二十一条 由清远市第三次全国农业普查资料开发专家组对研究成果进行评审鉴定。

评审标准为：

（一）课题要充分利用农业普查数据，紧密结合我市现阶段农业、农村、农民发展的特点，在对清远市第三次全国农业普查资料进行深入分析的基础上，围绕“热点”和“难点”问题，认真研究、深入剖析、说明问题、提出切实可行的建议和对策。

2.资料运用准确无误，文字信息真实可靠，反映情况与问题准确客观。

3.定量分析与定性分析相结合，所运用的理论或方法能够恰当准确地表明所要说明的问题。

4.文章观点明确，结构完整，语言通畅，逻辑严谨，条理清晰。提交结项的课题字数严格控制在10000字以内。

5.各课题组不得以过去或他人已公开发表的研究成果，代替本次课题研究。

第二十二条 经评审获得优秀的课题成果，市农普办颁发荣誉证书，并将论文收入《清远市第三次全国农业普查研究课题选编》出版。

第二十三条 研究课题的版权为市农普办所有，研究成果未经市农普办同意，不得公开发表；经市农普办同意发表的课题论文，应注明“清远市第三次全国农业普查研究课题”字样。

第二十四条 市农普办有权对研究成果进行压缩、提炼和改编。

- 经费管理

第二十五条 清远市农普办对中标课题研究工作进行资助，课题研究经费不足部分，由中标单位自行解决。

第二十六条 课题资助经费共5万元，分2次拨付。课题中标后拔付30%作为开题经费；课题完成后，市农普办组织专家对所有课题进行鉴定。评审合格，再拨付剩余70%课题资助经费。

第二十七条 课题研究资助经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，必须做到专款专用。

八、附则

第二十八条 本办法在执行期间，如有必要，可由市农普办进行修订，或以“管理办法补充规定”下发。

第二十九条 本办法由市农普办负责解释。