## Sheet1
清远市财政局2016年度财政支出项目绩效评价专家评分表
项目名称 | 清远市环境监测站监测专项经费-仪器设备租赁费用项目 |  |  |  | 预算单位 | 清远市环境监测站 |  |  | 评价结果
一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 证据内容 | 证据来源 | 得分 | 专家意见
A项目资金情况 (11分) | A1资金支出 （8分） | 1 | A11财政资金实际支出率 | 考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100% | 支出率90%以上且项目完成，5分；支出率90%以上但项目未完成，4分；支出率70%-90%，3分；支出率50%-69%，2分；支出率1%-49%，1分；支出率0%，0分。 | 5 | 2016年预算安排指标、支出情况和凭证 | 单位自评材料报送 | 5 | 财政资金支出率100%且项目完成。
|  | 2 | A12财政资金支出相符性 | 考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度。 | 相符性高，3分；基本相符，1-2分；完全不相符，0分。 | 3 | 2016年立项资金计划内容和资金支出的明细表 | 单位自评材料报送 | 3 | 财政资金支出相符性高。
| A2资金实施管理（3分） | 3 | A21财务管理制度的健全性 | 考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，是否严格依规执行；会计核算是否规范；是否按要求实行国库集中支付 | 管理制度健全，3分；有管理制度但不全面，1-2分，没有管理制度，0分。 | 3 | 财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件 | 单位自评材料报送 | 3 | 管理制度健全。
B项目组织情况 （39分） | B1项目实施方式（24分） | 4 | B11项目立项的合规性 | 考察项目立项过程是否规范，项目单位是否有进行项目的立项评审，项目单位是否有提供可行性报告 | 项目立项合规，4分；基本合规，1-3分；违规情况较多，0分。 | 4 | 项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号。 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目立项合规。
|  | 5 | B12采购过程的规范性 | 考察采购的过程是否做到公平、公正、公开；采购价格是否合理；采购形式是否合法；采购过程中是否存在违法行为。 | 采购过程符合规范，4分；基本符合规范，1-3分；有较多违规情况，0分。 | 4 | 采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件 | 单位自评材料报送 | 4 | 租赁过程符合规范。
|  | 6 | B13合同的规范性 | 考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求。 | 合同规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。 | 4 | 合同复印件 | 单位自评材料报送 | 4 | 合同规范
|  | 7 | B14风险管理的完备性 | 考察该项目是否有完善的风险管理制度，保障项目的顺利运作，保障实施过程中的人身、财产安全 | 风险管理完备，4分；基本完备，1-3分；不完备，0分。 | 4 | 风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录 | 单位自评材料报送 | 3 | 风险管理基本完备。
|  | 8 | B15项目调整的规范性 | 考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续 | 项目调整履行报批手续，4分；基本履行，1-3分；未履行报批手续，0分。 | 4 | 项目调整审批文件名称和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 | 项目无调整。
|  | 9 | B16验收制度的健全性 | 考察是否有健全的验收制度，对项目的完成情况进行验收 | 验收制度健全，4分；基本健全，1-3分；不健全，0分。 | 4 | 项目验收的程序文件 | 单位自评材料报送 | 4 | 验收文件齐备，验收制度健全。
| B2项目管理情况（15分） | 10 | B21项目管理制度的保障性 | 考察该项目是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员；项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度 | 项目管理制度体系全面完整，3分；项目管理制度体系不全面完整，1-2分；无项目管理制度，0分。 | 3 | 项目管理制度体系文件 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目管理制度体系全面完整。
|  | 11 | B22项目跟踪监督的有效性 | 考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督，项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督 | 跟踪监督有效，3分；基本有效，1-2分；无效，0分。 | 3 | 具体管理措施的文件名称和文件号 | 单位自评材料报送 | 3 | 跟踪监督有效。
|  | 12 | B23实施进度管理的有效性 | 考察项目是否在计划时间内完成 | 有效性高，3分；基本有效，1-2分；有效性低，0分。 | 3 | 项目实施计划 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目实施有效性高。
|  | 13 | B24后续管理的完善性 | 考察项目结束后，是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理 | 后续管理完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。 | 3 | 项目后续管理计划、管理记录 | 单位自评材料报送 | 3 | 项目后续管理完善。
|  | 14 | B25绩效目标的合理性 | 考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符，是否与项目特点向匹配，是否与服务对象的实际问题和需求相一致 | 绩效目标合理，3分；绩效目标基本合理，1-2分；绩效目标不合理，0分。 | 3 | 项目单位设立的绩效总体目标和阶段性目标 | 单位自评材料报送 | 3 | 绩效目标合理。
C项目绩效情况（40分） | C1项目产出（20分） | 15 | C11环境状况公告发布数 | 考察项目单位2016年实际环境监测和发布环境状况公报的工作完成情况； | 2016年实际环境监测和发布环境状况公报相比2015年实现同步增长，5-7分；持平4分；每下降5%，减1分。 | 7 | 2015年、2016年环境状况公告发布数量及其佐证材料 | 单位自评材料报送 | 7 | 2015、2016年均发布了环境质量报告书（公众版），每月和每季度分别公报了市级和县级水源监测情况12份和4份，全年公布环境质量状况公告17份，已实现同步增长。
|  | 16 | C12 信息化监察设备使用率(%) | 考察项目单位2016年实际组织环保宣传活动的次数； | 设备使用率100%，7分；90%以上，4-6分；80%-90%，1-3分；低于80%，0分。 | 7 | 信息化监察设备使用情况说明 | 单位自评材料报送 | 7 | 设备使用率100%。
|  | 17 | C13 新增环保监测家次(家次) | 考察租赁仪器设备增加的产出，计算方法：现期完成环保监测家次-前期完成环保监测家次 | 新增产出较多，绩效显著，4-6分；绩效一般，1-3分；无新增绩效产出，0分。 | 6 | 新增环保监测家次说明及其作证材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 新增产出比较多，绩效明显。
| C2项目效果（20分） | 18 | C21环保投诉和污染事故调查数 | 考察环保投诉和污染事故调查次数 | 2016年环保投诉和污染事故调查数相比2015年实现同步增长，4-5分；持平3分；每下降5%，减1分。 | 5 | 环保投诉和污染事故调查的相关报告、文件 | 单位自评材料报送 | 5 | 环保投诉和污染事故调查数2015年10宗，2016年为11宗，实现同步增长。
|  | 19 | C22 排污费征收总额(万元) | 考察通过环境监测排污费征收情况 | 2016年排污费征收总额相比2015年实现同步增长，4-5分；持平3分；每下降5%，减1分。 | 5 | 2016年排污费征收明细 | 单位自评材料报送 | 5 | 虽未见2016年排污征收明细，但排污收费不属于监测站职责和业务范围。
|  | 20 | C23 项目可持续性 | 考察项目开展的可持续性 | 项目实现周期较长，社会、经济效益显著，可持续性较强，4-5分；可持续性一般1-3分，无可持续性，0分。 | 5 | 项目计划书 | 单位自评材料报送 | 5 | 项目新建3个空气自动监测站，2016年11月通过验收，特许经营达10年，可有效填补国控监测位点覆盖范围不足，使清远市的空气监测更加全面、客观，为决策提供数据支撑，因此项目周期较长，社会效益显著，可持续性强。
|  | 21 | C24城市环境监测数据满意度 | 考察城市居民对环境监测数据发布的准确定、及时性等的满意程度 | 满意度高于95%，5分；每下降5%，减1分。 | 5 | 满意度调查问卷 | 单位自评材料报送 | 4 | 未见满意度调查问卷。
D项目单位工作情况（10分） | D1自评工作情况（5分） | 22 | D11自评工作 | 考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料；作证材料与项目是否存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、项目完成等情况 | 单位在规定时间内提交材料且材料完整，5分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4分；材料不完整且延迟提交，0分。 | 5 | 项目单位2016年项目申报材料、材料提交统计 | 单位自评材料报送 | 5 | 单位在规定时间内提交材料且材料基本完整。
| D2绩效目标申报情况（5分） | 23 | D21绩效目标申报工作 | 考察单位在年初是否有进行项目绩效目标的申报 | 单位有申报绩效目标，5分；单位没有申报绩效目标，0分。 | 5 | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 5 | 有申报绩效目标。
综合得分（满分100分） | [5 empty] | 100 |  |  | 97
等级评价: 优 |  |  |  |  | 说明：90分以上为优，80-89分为良，70-79为中，60-69为低，60分以下为差。
评审专家： 付名利
评价机构：广州市中大管理咨询有限公司 评价日期：2017年8月5日